## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
30 DE SEPTIEMBRE 2018
FF | PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL
|  |  |  | OBRA POR CONTRATO | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTRO | SERVICIOS GENERALES | APOYOS | BIENES MUEBLES | DEUDA PÚBLICA
|  | ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTRO | SERVICIOS GENERALES
1101-1321 | PDM | 249327401.81 | 227874442.45 | 81304543.24 | 21581295.41 | 29829027.31 | 4457115.99 | 137171981.95 | [6 empty] | 235979.61 |  | 137407961.56
1501-1511 | FONDO RESARCITORIO | 419500 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2502 | FORTAMUN-DF | 524503887 | 524503886.66 |  |  |  |  | 0 | 296904941.19 |  | 593130 | 36609575.87 |  | 38518900.91 |  |  | 372626547.97
25015520 | FISM-DF | 122479482.06 | 119946597.65 | 17470917.06 |  |  |  | 17470917.06 |  |  | 769078.87 | 21769372.18 | 8004 |  |  |  | 40017372.11
2504 | PRODER | 10000000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2505 | FORTAFIN "C" | 8791200 | 8791200 | 8791200 |  |  |  | 8791200 | [8 empty] | 8791200
| FORTAFIN "C" (uno al millar) | 8800 | 8800 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 8800 | 8800
| FORTAFIN (uno al millar) | 19965.01 | 19965.01 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19965.01 | 19965.01
| FORTAFIN "B" (uno al millar) | 3954.57 | 3954.57 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3954.57 | 3954.57
2506 | FORTAFIN "A" | 54439517.53 | 54385078.01 | 23320027.77 |  |  |  | 23320027.77 | [8 empty] | 23320027.77
2506 | FORTAFIN "B" | 5000000 | 4995000 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2506 | PRORE 2017-2018 | 69927623.46 | 69927623.46 | 69920031.8 |  |  |  | 69920031.8 | [8 empty] | 69920031.8
2506 | PRORE 2017-2018 (uno al millar) | 69997.62 | 69997.62 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 69998 | 69998
2506 | PRORE 2018 | 1579980.51 | 1579980.51 | 1578400.46 |  |  |  | 1578400.46 | [8 empty] | 1578400.46
2510 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR (FEDERAL) | 1444100 | [5 empty] | 0 |  |  | 136500 | [5 empty] | 136500
2510 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR (MUNICIPAL) | 618900 | [5 empty] | 0 |  |  | 58499.99 | [5 empty] | 58499.99
2510 | HABITAT (MUNICIPAL) | 5618297 | 5618297 | 1259575.12 |  |  |  | 1259575.12 | [8 empty] | 1259575.12
2510 | HABITAT (FEDERAL) | 15300000 | 5618296 | 1259575.12 |  |  |  | 1259575.12 | [8 empty] | 1259575.12
2513 | VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6750000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2519 | FOREMOBA | 499999.97 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5321 | 3 X 1 PARA MIGRANTES (MUNICIPAL) | 335000 | 335000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 335000 |  |  |  |  | 335000
5321 | 3 X 1 PARA MIGRANTES (FEDERAL) | 165000 | 165000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 165000 |  |  |  |  | 165000
5523 | EMPLEO TEMPORAL (FEDERAL) | 772842 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5523 | FORTASEG (FEDERAL) | 46963547 | 46963547 |  |  |  |  | 0 |  | 17700827.82 | 10334798 | 888750 |  |  |  |  | 28924375.82
| FORTASEG (RENDIMIENTOS) | 7039.3 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| FORTASEG (MUNICIPAL) | 9392709.4 | 9392709.4 |  |  |  |  | 0 | 3384482 | [7 empty] | 3384482
| IMAA | 200000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| IMAC (FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA CD.) | 1500000
|  | 1136138744.24 | 1080199375.34 | 204904270.57 | 21581295.41 | 29829027.31 | 4457115.99 | 260771709.28 | 300289423.19 | 17700827.82 | 11892006.86 | 59767698.05 | 8004 | 38518900.91 | 235979.61 | 102717.58 | 689287267.3
| C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO | [10 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
| DIRECTOR DE EGRESOS | [10 empty] | JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 249327401.81 |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. APROBADO |  | 227874442.45
DEVENGADO |  | 137407961.57
SALDO |  | 90466480.88
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | SEPTIEMBRE
OPM | 2018-01-30 | 2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001 | DM | 1 | Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-01-30 | 2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002 | DM | 2 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003 | DM | 3 | Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2025000 | 2025000 | 0 | 0 | 2025000 | 2025000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004 | DM | 4 | Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005 | DM | 5 | Tiraderos de Escombro./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 45000 | 45000 | 37305.6 | 37305.6 | 7694.4 | 7694.4 | AD | 82.9% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL | IE | 6 | Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL | UR | 7 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008 | UR | 8 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 3130000 | 3130000 | 3129756.56 | 3129756.56 | 243.44 | 243.44 | AD | 99.99% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-05 | 2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010 | DM | 9 | Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 18712 | 18712 | 0 | 0 | 18712 | 18712 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 750000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-01-30 | 2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007 | DM | 11 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes. | 1000000 | 1000000 | 694912.76 | 694912.76 | 305087.24 | 305087.24 | C | 69.49% | 97.87% | OBRA | 1 | 555000 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
OPM | 2018-09-11 | 2018-PDM-0013-001-UR-01-001 FINAL | UR | 13 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacozari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona. | 1220009.75 | 1220009.75 | 1220009.75 | 1220009.75 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 8728 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES.A. DE C.V. | DM-0013-2018
OPM | 2018-02-16 | 2018-PDM-0014-UR-01-002 | UR | 14 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona. | 1199570.55 | 1199570.55 | 1186599.92 | 1186599.92 | 12970.63 | 12970.63 | C | 98.92% | 100% | M2 | 6209.76 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0014-2018
OPM | 2018-02-16 | 2018-PDM-0015-UR-01-003 | UR | 15 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona. | 1220000.25 | 1220000.25 | 1209309.36 | 1209309.36 | 10690.89 | 10690.89 | C | 99.12% | 100% | M2 | 6209.76 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0015-2018
OPM | 2018-09-11 | 2018-PDM-0016-001-UR-01-004 FINAL | UR | 16 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio. | 2064231.77 | 2064231.77 | 2064231.77 | 2064231.77 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 17313.24 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0016-2018
OPM | 2018-09-11 | 2018-PDM-0017-001-UR-01-009 FINAL | UR | 17 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio. | 2104721.37 | 2104721.37 | 2104721.37 | 2104721.37 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 18779.27 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | DM-0017-2018
OPM | 2018-07-12 | 2018-PDM-0018-003-DM-01-006 | DM | 18 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio. | 7989000 | 7989000 | 4730163.74 | 4730163.74 | 3258836.26 | 3258836.26 | C | 59.21% | 100% | OBRA | 1 | 797000 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0019-002-DM-06-008 | DM | 19 | Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 9365288.51 | 9365288.51 | 8910505.04 | 8910505.04 | 454783.47 | 454783.47 | AD | 95.14% | 94.69% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0020-001-DM-05-009 | DM | 20 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio. | 2273636.24 | 2273636.24 | 2197948.38 | 2197948.38 | 75687.86 | 75687.86 | AD | 96.67% | 98.65% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0021-002-DM-06-011 | DM | 21 | Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio. | 20048203.94 | 20048203.94 | 14305104.89 | 14305104.89 | 5743099.05 | 5743099.05 | AD | 71.35% | 62.52% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0022-001-DM-06-012 | DM | 22 | Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1478793.58 | 1478793.58 | 1549354.8 | 1549354.8 | -70561.22 | -70561.22 | AD | 104.8% | 94.45% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0023-001-DM-05-013 | DM | 23 | Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio. | 633073.67 | 633073.67 | 416672.42 | 416672.42 | 216401.25 | 216401.25 | AD | 65.82% | 50.46% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0024-001-IE-03-001 | IE | 24 | Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1709739.97 | 1709739.97 | 1468682.27 | 1468682.27 | 241057.7 | 241057.7 | AD | 85.9% | 78.17% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-25 | 2018-PDM-0025-UR-05-017 | UR | 25 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 18512207.46 | 18512207.46 | 15132774.77 | 15132774.77 | 3379432.69 | 3379432.69 | AD | 81.74% | 67.94% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-25 | 2018-PDM-0026-001-UR-05-018 | UR | 26 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 6561344.24 | 6561344.24 | 4721425.28 | 4721425.28 | 1839918.96 | 1839918.96 | AD | 71.96% | 67.23% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-25 | 2018-PDM-0027-001-DM-06-014 | DM | 27 | Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2491444.59 | 2491444.59 | 2274323.46 | 2274323.46 | 217121.13 | 217121.13 | AD | 91.29% | 22.13% | OBRA | 1 | 797000 | _______ | _______ | ______
SSP | 2018-02-28 | 2018-PDM-0028-UR-05-032 | UR | 28 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad | 3018407.27 | 3018407.27 | 1443152.44 | 1443152.44 | 1575254.83 | 1575254.83 | AD | 43.92% | 55.6% | OBRA | 1 | 600000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-02-26 | 2018-PDM-0029-UR-01-013 | UR | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio. | 1962146.99 | 1962146.99 | 1470710.96 | 1470710.96 | 491436.03 | 491436.03 | C | 74.95% | 100% | M2 | 12184.31 | 250000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0029-2018
OPM | 2018-02-26 | 2018-PDM-0030-UR-01-014 | UR | 30 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes/ Aguascalientes Mpio. | 1148381.68 | 1148381.68 | 1119515.53 | 1119515.53 | 28866.15 | 28866.15 | C | 97.49% | 100% | M2 | 7131.17 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0030-2018
OPM | 2018-02-26 | 2018-PDM-0031-UR-01-015 | UR | 31 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 1051518.46 | 1051518.46 | 766352.86 | 766352.86 | 285165.6 | 285165.6 | C | 72.88% | 100% | M2 | 6529.63 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0031-2018
OPM | 2018-09-11 | 2018-PDM-0032-001-UR-01-016 FINAL | UR | 32 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio. | 1049265.99 | 1049265.99 | 1049265.99 | 1049265.99 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 6928.54 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V. | DM-0032-2018
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0033-001-UR-05-010 FINAL | UR | 33 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 697567.26 | 697567.26 | 697567.26 | 697567.26 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1236.11 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | NOLDOR CONSTRUCCIONES.A. DE C.V. | DM-0033-2018
OPM | 2018-02-22 | 2018-PDM-0034-UR-05-011 | UR | 34 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 3426.9 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0034-2018
OPM | 2018-08-23 | 2018-PDM-0035-001-UR-05-012 FINAL | UR | 35 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio. | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2322.2 | 100000 | DIRECTA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0035-2018
OPM | 2018-09-28 | 2018-PDM-0044-001-UR-01-020 FINAL | UR | 44 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio. | 880658.23 | 880658.23 | 880658.22 | 880658.22 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 100% | M2 | 5261.66 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DM-0044-2018
OPM | 2018-07-12 | 2018-PDM-0045-001-UR-01-021 | UR | 45 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio. | 745086.18 | 745086.18 | 745086.18 | 745086.18 | 0 | 0 | C | 100% | 90% | M2 | 6402.03 | 250000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | DM-0045-2018
OPM | 2018-09-28 | 2018-PDM-0046-001-UR-01-022 FINAL | UR | 46 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Callle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio. | 1212378.98 | 1212378.98 | 1212378.98 | 1212378.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 7061.44 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | FEDERICO GARCÍA DELGADO | DM-0046-2018
OPM | 2018-03-09 | 2018-PDM-0047-UR-01-023 | UR | 47 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio. | 582272.59 | 582272.59 | 287699.13 | 287699.13 | 294573.46 | 294573.46 | C | 49.41% | 100% | M2 | 4897.64 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO | DM-0047-2018
OPM | 2018-09-28 | 2018-PDM-0052-001-UR-01-024 FINAL | UR | 52 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio. | 2327286.8 | 2327286.8 | 2327286.78 | 2327286.78 | 0.02 | 0.02 | C | 100% | 100% | M2 | 21420.13 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0052-2018
OPM | 2018-03-02 | 2018-PDM-0053-UR-01-025 | UR | 53 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio. | 2470763.03 | 2470763.03 | 720572.22 | 720572.22 | 1750190.81 | 1750190.81 | C | 29.16% | 58% | M2 | 16477.8 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0053-2018
OPM | 2018-03-02 | 2018-PDM-0054-UR-01-026 | UR | 54 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio. | 2470763.03 | 2470763.03 | 718528.29 | 718528.29 | 1752234.74 | 1752234.74 | C | 29.08% | 58% | M2 | 16477.8 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V. | DM-0054-2018
OPM | 2018-03-02 | 2018-PDM-0055-UR-01-027 | UR | 55 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosio y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)./ Aguascalientes Mpio. | 434744.49 | 434744.49 | 428948.83 | 428948.83 | 5795.66 | 5795.66 | C | 98.67% | 100% | M2 | 2961.36 | 797000 | DIRECTA ESTATAL | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0055-2018
OPM | 2018-03-02 | 2018-PDM-0056-UR-01-028 | UR | 56 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín./ Aguascalientes Mpio. | 2153499.38 | 2153499.38 | 1804822.01 | 1804822.01 | 348677.37 | 348677.37 | C | 83.81% | 100% | M2 | 17451.8 | 200000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-056-2018
OPM | 2018-08-30 | 2018-PDM-0062-001-UR-05-029 FINAL | UR | 62 | Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio. | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1963.51 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | GERARDO CARRERA ESCOBAR | DM-0062-2018
OPM | 2018-09-25 | 2018-PDM-0063-001-UR-05-030 FINAL | UR | 63 | Rehabilitación de Camellón Central, Av.Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio. | 849999.96 | 849999.96 | 673846.51 | 673846.51 | 176153.45 | 176153.45 | C | 79.28% | 100% | M2 | 1105.24 | 125000 | DIRECTA ESTATAL | PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V. | DM-0063-2018
OPM | 2018-03-07 | 2018-PDM-0064-UR-01-031 | UR | 64 | Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio. | 1450000.01 | 1450000.01 | 1450000 | 1450000 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 100% | M2 | 5041.7 | 250000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | DM-0064-2018
OPM | 2018-09-25 | 2018-PDM-0065-001-ID-01-001 FINAL | ID | 65 | Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc. | 740982.55 | 740982.55 | 729818.68 | 729818.68 | 11163.87 | 11163.87 | C | 98.49% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | DM-0065-2018
OPM | 2018-03-07 | 2018-PDM-0067-ID-03-003 | ID | 67 | Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc. | 1850000 | 1850000 | 932551.98 | 932551.98 | 917448.02 | 917448.02 | C | 50.41% | 77% | OBRA | 1 | 100000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0067-2018
OPM | 2018-03-07 | 2018-PDM-0068-ID-01-004 | ID | 68 | Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. | 2500000 | 2500000 | 734771.02 | 734771.02 | 1765228.98 | 1765228.98 | C | 29.39% | 17% | OBRA | 1 | 50000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0068-2018
OPM | 2018-03-07 | 2018-PDM-0069-UR-04-033 | UR | 69 | Regeneración la Glorieta la Purisima./ La Purisima Barrio | 1521658.37 | 1521658.37 | 619013.62 | 619013.62 | 902644.75 | 902644.75 | C | 40.68% | 93% | OBRA | 1 | 100000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ARTURO ROBLEDO REYNOSO | DM-0069-2018
OPM | 2018-03-09 | 2018-PDM-0070-UR-04-034 | UR | 70 | Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Obra Civil./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc. | 1195945.63 | 1195945.63 | 1167384.34 | 1167384.34 | 28561.29 | 28561.29 | C | 97.61% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0070-2018
OPM | 2018-03-09 | 2018-PDM-0071-UR-04-035 | UR | 71 | Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Instalaciones./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc. | 1080782.97 | 1080782.97 | 1022683.62 | 1022683.62 | 58099.35 | 58099.35 | C | 94.62% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0071-2018
SSP | 2018-03-12 | 2018-PDM-0072-DM-05-026 | DM | 72 | Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21 | 632500 | 632500 | 631243.51 | 631243.51 | 1256.49 | 1256.49 | C | 99.8% | 100% | OBRA | 1 | 50000 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0072-2018
OPM | 2018-06-06 | 2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA | ID | 73 | Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandría, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-03-22 | 2018-PDM-0074-UR-04-036 | UR | 74 | Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez./ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes. | 920000 | 920000 | 261997.1 | 261997.1 | 658002.9 | 658002.9 | C | 28.48% | 50% | OBRA | 1 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0074-2018
OPM | 2018-03-22 | 2018-PDM-0075-UR-04-037 | UR | 75 | Rehabilitación de Parque Ojocaliente IV:/ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Órdeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc. | 500000 | 500000 | 145472.46 | 145472.46 | 354527.54 | 354527.54 | C | 29.09% | 100% | OBRA | 1 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V. | DM-0075-2018
OPM | 2018-04-03 | 2018-PDM-0076-UR-04-038 | UR | 76 | Regeneración de Glorieta Quijote,/ Av. López Mateos Oriente, av. Nacozari Sur, La Estación Barrio. | 1778268.26 | 1778268.26 | 646679.73 | 646679.73 | 1131588.53 | 1131588.53 | C | 36.37% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV | DM-0076-2018
OPM | 2018-04-03 | 2018-PDM-0077-UR-04-039 | UR | 77 | Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio. | 1040961.01 | 1040961.01 | 1002847.86 | 1002847.86 | 38113.15 | 38113.15 | C | 96.34% | 100% | OBRA | 1 | 150000 | DIRECTA ESTATAL | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | DM-0077-2018
SSP | 2018-02-06 | 2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005 | UR | 78 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales./ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes. | 634459.25 | 634459.25 | 553718.03 | 553718.03 | 80741.22 | 80741.22 | AD | 87.27% | 100% | OBRA | 1 | 600000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-04-04 | 2018-PDM-0079-UR-04-040 | UR | 79 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruíz Cortinez,/ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc. | 2500000 | 2500000 | 2320948.13 | 2320948.13 | 179051.87 | 179051.87 | C | 92.84% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | COPZA S DE RL DECV | DM-0079-2018
OPM | 2018-04-04 | 2018-PDM-0080-S5-03-001 | S5 | 80 | Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad./ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, AV. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio. | 1199998.59 | 1199998.59 | 350983.46 | 350983.46 | 849015.13 | 849015.13 | C | 29.25% | 99% | OBRA | 1 | 250000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | RAG OPERADORA EL ALTO, S.A. DE C.V. | DM-0080-2018
OPM | 2018-04-04 | 2018-PDM-0081-S5-03-002 | S5 | 81 | Reforestación de la Alameda./ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio. | 400000.33 | 400000.33 | 388309.93 | 388309.93 | 11690.4 | 11690.4 | C | 97.08% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | DIRECTA ESTATAL | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0081-2018
OPM | 2018-06-06 | 2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA | UR | 82 | Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A". "Muros de Contención y Pintura en Fachadas./ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-23 | 2018-PDM-0083-001-UR-04-042 FINAL | UR | 83 | Regeneración de Glorieta la Salud./ Calle Jacarandas y Calle Álamo, Jardines de la Cruz Fracc. | 422527.67 | 422527.67 | 412468.42 | 412468.42 | 10059.25 | 10059.25 | C | 97.62% | 100% | OBRA | 1 | 50000 | DIRECTA ESTATAL | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | DM-0083-2018
OPM | 2018-06-18 | 2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL | DM | 84 | Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social./ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona. | 192628.37 | 192628.37 | 192628.37 | 192628.37 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0084-2018
OPM | 2018-04-16 | 2018-PDM-0086-ID-03-006 | ID | 86 | Rehabilitación de Cancha de Calle Canario./ pilar blanco Inf. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 50000 | DIRECTA ESTATAL | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | DM-0086-2018
OPM | 2018-05-07 | 2018-PDM-0093-UR-04-043 | UR | 93 | Rehabilitación de la Imagen Úrbana Barrio del Encino, Meta 2; Andadores Polígono 1./ Jardín del Encino Barrio. | 2018823.08 | 2018823.08 | 1052334.63 | 1052334.63 | 966488.45 | 966488.45 | C | 52.13% | 95% | OBRA | 1 | 150000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0093-2018
OPM | 2018-05-07 | 2018-PDM-0094-UR-04-044 | UR | 94 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3: Andadores Polígono 2./ Jardín del Encino, El Encino Barrio. | 1940215.91 | 1940215.91 | 712065.07 | 712065.07 | 1228150.84 | 1228150.84 | C | 36.7% | 95% | OBRA | 1 | 150000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0094-20118
OPM | 2018-05-07 | 2018-PDM-0095-UR-04-045 | UR | 95 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4: Andadores Polígono 3./ Jardín del Encino, el Encino Barrio. | 2609110.58 | 2609110.58 | 904605.53 | 904605.53 | 1704505.05 | 1704505.05 | C | 34.67% | 90% | OBRA | 1 | 150000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | DM-0095-2018
OPM | 2018-05-07 | 2018-PDM-0096-UR-04-046 | UR | 96 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5: Andadores Polígono 4./ Jardín del Encino, el Encino Barrio. | 2390889.42 | 2390889.42 | 1013539.25 | 1013539.25 | 1377350.17 | 1377350.17 | C | 42.39% | 61% | OBRA | 1 | 150000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-0096-2018
OPM | 2018-05-07 | 2018-PDM-0097-UR-01-047 | UR | 97 | Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II./ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc. | 10000000 | 10000000 | 5270224.58 | 5270224.58 | 4729775.42 | 4729775.42 | C | 52.7% | 72% | M2 | 7766.4 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | DM-0097-2018
OPM | 2018-04-27 | 2018-PDM-0098-ID-03-007 | ID | 98 | Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio. | 684016.04 | 684016.04 | 622682.82 | 622682.82 | 61333.22 | 61333.22 | C | 91.03% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | DIRECTA ESTATAL | RAFAEL MARTINEZ DELGADO | DM-0098-2018
OPM | 2018-09-03 | 2018-PDM-0099-001-ID-03-008 FINAL | ID | 99 | Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio. | 878585.73 | 878585.73 | 867207.08 | 867207.08 | 11378.65 | 11378.65 | C | 98.7% | 100% | OBRA | 1 | 150000 | DIRECTA ESTATAL | LUVI, S.A. DE C.V. | DM-0099-2018
OPM | 2018-05-29 | 2018-PDM-0116-UR-03-048 | UR | 116 | Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad. | 1190002.85 | 1190002.85 | 1138384.81 | 1138384.81 | 51618.04 | 51618.04 | C | 95.66% | 98% | M2 | 1500 | 1250 | RESTINGIDA ESTATAL | RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0116-2018
OPM | 2018-05-24 | 2018-PDM-0121-UR-04-049 | UR | 121 | Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad | 895692.74 | 895692.74 | 255430.5 | 255430.5 | 640262.24 | 640262.24 | C | 28.52% | 70% | OBRA | 1 | 150000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-05-24 | 2018-PDM-0122-UR-04-050 | UR | 122 | Rehabilitación de Parque Pirules./ Calle Amapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules. | 378535.57 | 378535.57 | 373066.48 | 373066.48 | 5469.09 | 5469.09 | C | 98.56% | 100% | OBRA | 1 | 50000 | DIRECTA ESTATAL | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | DM-0122-2018
OPM | 2018-05-24 | 2018-PDM-0123-UR-04-051 | UR | 123 | Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad | 663169.92 | 663169.92 | 189462.29 | 189462.29 | 473707.63 | 473707.63 | C | 28.57% | 81% | OBRA | 1 | 150000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-05-31 | 2018-PDM-0128-SS-02-001 | SS | 128 | Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús./ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona. | 750000 | 750000 | 374504.33 | 374504.33 | 375495.67 | 375495.67 | C | 49.93% | 35% | OBRA | 1 | 125000 | DIRECTA ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0128-2018
OPM | 2018-06-13 | 2018-PDM-0129-DM-05-017 | DM | 129 | Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal./ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona. | 230000 | 230000 | 214550.85 | 214550.85 | 15449.15 | 15449.15 | C | 93.28% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0129-2018
OPM | 2018-07-03 | 2018-PDM-0130-S5-02-003 | S5 | 130 | Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos | 21000000 | 21000000 | 5243181.42 | 5243181.42 | 15756818.58 | 15756818.58 | C | 24.97% | 1.71% | OBRA | 1 | 1100000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DM-0130-2018
OPM | 2017-06-27 | 2018-PDM-0142-UR-04-052 | UR | 142 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciónes y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 2783999.05 | 2783999.05 | 0 | 0 | 2783999.05 | 2783999.05 | C | 0% | 0% | M2 | 750 | 100000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2017-06-27 | 2018-PDM-0143-UR-04-052 | UR | 143 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 645730.47 | 645730.47 | 0 | 0 | 645730.47 | 645730.47 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0148-EA-01-001 | EA | 148 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 01./ Varios Puntos de la Ciudad. | 325600.61 | 325600.61 | 0 | 0 | 325600.61 | 325600.61 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0149-EA-01-002 | EA | 149 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 02./ Varios Puntos de la Ciudad. | 1116996.31 | 1116996.31 | 0 | 0 | 1116996.31 | 1116996.31 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0150-EA-01-004 | EA | 150 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 03./ Varios Puntos de la Ciudad. | 667395.78 | 667395.78 | 0 | 0 | 667395.78 | 667395.78 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0151-EA-01-005 | EA | 151 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 04./ Varios Puntos de la Ciudad. | 961682.65 | 961682.65 | 0 | 0 | 961682.65 | 961682.65 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0152-EA-01-006 | EA | 152 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 05./ Varios Puntos de la Ciudad. | 636556.61 | 636556.61 | 0 | 0 | 636556.61 | 636556.61 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0153-EA-01-007 | EA | 153 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 06./ Varios Puntos de la Ciudad. | 678193.13 | 678193.13 | 0 | 0 | 678193.13 | 678193.13 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0154-EA-01-008 | EA | 154 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 07./ Varios Puntos de la Ciudad. | 563385.69 | 563385.69 | 0 | 0 | 563385.69 | 563385.69 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0155-EA-01-009 | EA | 155 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 08./ Varios Puntos de la Ciudad. | 699616.22 | 699616.22 | 0 | 0 | 699616.22 | 699616.22 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0156-EA-01-010 | EA | 156 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 09./ Varios Puntos de la Ciudad. | 733961.76 | 733961.76 | 0 | 0 | 733961.76 | 733961.76 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0157-EA-01-011 | EA | 157 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 10./ Varios Puntos de la Ciudad. | 1119029.52 | 1119029.52 | 0 | 0 | 1119029.52 | 1119029.52 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0158-EA-01-012 | EA | 158 | Mantenimiento Subestación Plaza Patria./ Centro Zona | 361248.01 | 361248.01 | 0 | 0 | 361248.01 | 361248.01 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-10 | 2018-PDM-0159-ID-01-009 | ID | 159 | Construcción Parque Villas de las Palmas. Calle Villa Alejandría, Esq. Calle Proceres dela Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2á. Secc. | 1000000.01 | 1000000.01 | 293172.88 | 293172.88 | 706827.13 | 706827.13 | C | 29.32% | 40% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-07-12 | 2018-PDM-0160-UR-05-054 | UR | 160 | Rehabilitación de Puente Peatonal./ Av. Aguascalientes Poniente, Los Pirules Inf. | 1300000.01 | 1300000.01 | 368826 | 368826 | 931174.01 | 931174.01 | C | 28.37% | 3% | OBRA | 1 | 2000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0160-2018
OPM | 2018-07-20 | 2018-PDM-0176-UR-03-055 | UR | 176 | Reposición de Banquetas, Etapa 02 Varios Puntos de la Ciudad. | 1079991.08 | 1079991.08 | 320852.58 | 320852.58 | 759138.5 | 759138.5 | C | 29.71% | 50% | M2 | 1193.43 | 1250 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-23 | 2018-PDM-0177-UR-03-056 | UR | 177 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio. | 1570270.48 | 1570270.48 | 0 | 0 | 1570270.48 | 1570270.48 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-03 | 2018-PDM-0190-ID-01-010 | ID | 190 | Construcción de Cubierta Tipo B: Cancha Multiusos, Parque el Cerrito (Cancha Poniente)./ C. Paseo de Ojocaliente y C. Libra, Jesus Gomez Portugal Fracc. | 1120000 | 1120000 | 335874.15 | 335874.15 | 784125.85 | 784125.85 | C | 29.99% | 89% | OBRA | 1 | 7500 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0190-2018
OPM | 2018-08-03 | 2018-PDM-0191-UR-01-057 | UR | 191 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Cerro de los Gallos y Calle Garbanzo./ Agua Clara Fracc. | 816007.41 | 816007.41 | 354595.32 | 354595.32 | 461412.09 | 461412.09 | C | 43.45% | 90% | M2 | 4590 | 1200 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0191-2018
OPM | 2018-08-03 | 2018-PDM-0192-UR-01-058 | UR | 192 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Chile y Calle Alubia./ Agua Clara Fracc. | 971545.79 | 971545.79 | 830233.14 | 830233.14 | 141312.65 | 141312.65 | C | 85.45% | 90% | M2 | 5374.2 | 800 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0192-2018
SSP | 2018-08-10 | 2018-PDM-0193-DM-05-019 | DM | 193 | Ampliación del Área de Oficinas en Zona de Tolerancia./ Zona de Tolerancia, Aguascalientes. Ags. | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 50000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-08-24 | 2018-PDM-0194-DM-05-018 | DM | 194 | Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 10000 | _______ | _______ | ______
SSP | 2018-08-28 | 2018-PDM-0200-EA-01-013 | EA | 200 | Instalación de Reflectores en el Tunel de la Calle 5 de Mayo (entre C. Hornedo y Allende) Zona Centro. | 474811.2 | 474811.2 | 0 | 0 | 474811.2 | 474811.2 | C | 0% | 99% | LUMINARIA | 90 | 300000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-04 | 2018-PDM-0202-ID-01-011 | ID | 202 | Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos, Parque Potreros del Oeste./ Av. Siglo XXI y Andador Crepúsculo, Potreros del Oeste U/HAB. | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 920000 | 920000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-05-07 | 2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003 | EA | 203 | Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio. | 226566.98 | 226566.98 | 226566.98 | 226566.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 555000 | DIRECTA ESTATAL | JUAN OLVERA NUÑEZ | DM-0203-2017
OPM | 2018-09-04 | 2018-PDM-0204-ID-01-012 | ID | 204 | Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos./ Morelos U. HAB. INF.. | 1020000.01 | 1020000.01 | 0 | 0 | 1020000.01 | 1020000.01 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 6000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-13 | 2018-PDM-0206-DM-05-027 | DM | 206 | Rehabilitación de Caseta de Vigilancia Estacionamiento Palacio Municipal./ Centro Zona. | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 250 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-11 | 2018-PDM-0208-DM-05-028 | DM | 208 | Barrera Vehicular Estacionamiento CAM./ Av. Adolfo López Mateos. Centro de atención Múltipe Municipal. | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-09-06 | 2018-PDM-0209-ID-03-013 | ID | 209 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
OPM | 2018-01-17 | 2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006 | UR | 226 | Ciclovia Av. Tecnológico./ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes. | 8000000 | 8000000 | 4944958.42 | 4944958.42 | 3055041.58 | 3055041.58 | C | 61.81% | 95% | M2 | 6768 | 1000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V. | DM-0226-2017
OPM | 2018-01-17 | 2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020 | DM | 232 | Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial | 700000 | 700000 | 484967.9 | 484967.9 | 215032.1 | 215032.1 | C | 69.28% | 90% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | DM-0232-2017
OPM | 2018-01-17 | 2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021 | DM | 233 | Área de Naves (cubierta), Obra Civil./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial | 2300000 | 2300000 | 2001225.35 | 2001225.35 | 298774.65 | 298774.65 | C | 87.01% | 100% | OBRA | 1 | 100 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0233-2017
OPM | 2018-09-03 | 2017/2018-PDM-0234-003-DM-05-022 FINAL | DM | 234 | Rehabilitación de Oficinas en Palacio Muncipal./ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona | 628834.16 | 628834.16 | 628834.16 | 628834.16 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 25000 | DIRECTA ESTATAL | JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | DM-0234-2017
OPM | 2018-04-30 | 2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL | DM | 235 | Rehabilitacion de Salón de Cabildo; Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona | 880099.71 | 880099.71 | 880099.71 | 880099.71 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 25000 | DIRECTA ESTATAL | MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN | DM-0235-2017
OPM | 2018-09-03 | 2017/2018-PDM-0236-003-DM-05-024 FINAL | DM | 236 | Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona. | 1620991.93 | 1620991.93 | 1620991.93 | 1620991.93 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 25000 | RESTINGIDA ESTATAL | ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0236-2017
OPM | 2018-04-30 | 2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL | DM | 237 | Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona. | 816832.37 | 816832.37 | 816832.37 | 816832.37 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 25000 | DIRECTA ESTATAL | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V. | DM-0237-2017
OPM | 2018-06-13 | 2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002 | ID | 238 | Construcción de Parque Urbano./ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. | 8021622.47 | 8021622.47 | 4504976.48 | 4504976.48 | 3516645.99 | 3516645.99 | C | 56.16% | 80% | OBRA | 1 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V. | DM-0238-2017
[5 empty] | T O T A L E S | 227874442.45 | 227874442.45 | 137407961.57 | 137407961.57 | 90466480.88 | 90466480.88
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## PRORE 2017-2018
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2017-2018
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 69997621.08
PTTO. APROBADO |  | 69927623.46
DEVENGADO |  | 69920031.8
SALDO |  | 7591.66
[5 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2018-01-11 | 2017- 2018-PRORE-0228-002-0411101-001 | 228 | Construcción de Pavimento Asfáltico, Av- Aguascalientes Sur de Heróe de Nacozari a Mariano Escobedo | 24800000 | 24799999.81 | 0.19 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 21000 | 550000 | CONVOCATORIA PÚBLICA | CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V. | 2017/2018-PRORE-0228
SOPMA | 2018-01-11 | 2017- 2018-PRORE-0229-001-0411101-002 | 229 | Construcción de Pavimento Asfáltico, Av- Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacozari | 24800000 | 24800000 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 21000 | 550000 | CONVOCATORIA PÚBLICA | CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V. | 2017/2018-PRORE-0229
SOPMA | 2018-01-10 | 2017- 2018-PRORE-0230-001-030503-003 | 230 | Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán | 19800000 | 19799999.99 | 0.01 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 550000 | CONVOCATORIA PÚBLICA | DELECTRIC, S.A. DE C.V. | 2017/2018-PRORE-0230
SOPMA | 2018-01-11 | 2017- 2018-PRORE-0231-002-01137-004 | 231-A01/A02 | Gastos Indirestos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av- Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacozari) | 527623.46 | 520032 | 7591.46 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 550000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL | MARTINEZ RUL, JOSÉ ANTONIO, I.C./MORENO GUTIERREZ SERGIO, I.C. | 2017/2018-PRORE-0231-A01/2017/2018-PRORE-0231-A02
|  |  |  | PAGO DE 1 AL MILLAR |  | 69997.62
|  |  |  | T O T A L E S | 69927623.46 | 69920031.8 | 7591.66
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## PRORE 2018
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES RAMO 23 PRORE 2018
30 DE SEPTIMBRE 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 1579980.51
PTTO. APROBADO |  | 1578400.53
DEVENGADO |  | 1578400.46
SALDO |  | -0.05
[7 empty] | Autorizado |  |  |  | Devengado | [6 empty] | Saldo
Depend. Ejecutora | Clasif. X Obj. Gto. | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Remanentes 2013 | Remanentes 2012 | Total | Federal | Remanentes 2013 | Remanentes 2012 | Federal | Remanentes 2013 | Remanentes 2012 | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | OP | 2018-05-24 | 2018-PRORE-0117-0411204-001 | 04 | 117 | Rehabilitación Integral de guarniciones y banquetas. Calle Ignacio T. Chávez tramo de C. José F. Elizondo a C. Camelias. | 1578400.53 |  |  |  | 1578400.46 | [6 empty] | 0.07 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 876.86 | 1250 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PRORE-0117-2018
[6 empty] | PAGO DE 1 AL MILLAR |  |  |  |  | 1580
[6 empty] | T O T A L E S | 1578400.53 | 0 | 0 | 0 | 1578400.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAFIN C
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C " 2017-2018
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 8800000
PTTO. APROBADO |  | 8791200
DEVENGADO |  | 8800000
SALDO |  | 0
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2017-2018 | Total | Federal 2017-2018 | Total | Federal 2017-2018 | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2017-11-28 | 2017-FORTAFIN-C-0207-0411-004 | 04 | 207 | Cconstruccion de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serdan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad. | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000.33 | -0.33 | -0.33 | CONTRATO | 100% | 87% | M2 | 1485 | 300000 | INVITACION RESTRINGIDA | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | FORTAFIN C 0207-2017
SOPMA | 2017-12-15 | 2017-FORTAFIN-C-0239-0411-004 | 04 | 239 | Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha./ Col. La Antorcha | 3796200 | 3796200 | 3796200 | 3796199.71 | 0.29 | 0.29 | CONTRATO | 100% | 98% | M2 | 1979.15 | 2000 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V. | FORTAFIN C 0239-2017
[5 empty] | PAGO DE 1 AL MILLAR |  |  | 8800
[5 empty] | T O T A L E S | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200.04 | -0.04 | -0.04
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAFIN A
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 54439517.53 |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. APROBADO |  | 54385078.01
DEVENGADO |  | 23320027.77
SALDO |  | 31065050.24
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  |  |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2018-05-24 | 2018-FORTAFIN-A-0118-0411101-001 | 04 | 118 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 05 de Calle Jose deJ. Rabago Ibarra a Calle Carlos Lopez Moctezuma | 9760548.57 | 9760548.57 | 5217419.28 | 5217419.28 | 0 | 0 | 4543129.29 | CONTRATO | 53.45% | 48% | M2 | 7281.42 | 1500 | CONVOCATORIA FEDERAL | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTAFIN-A-0118-2018
SOPMA | 2018-05-24 | 2018-FORTAFIN-A-0119-0411101-002 | 04 | 119 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 de Calle Carlos López Moctezuma a Andador Crepusculo | 9988245.45 | 9988245.45 | 5023635.73 | 5023635.73 | 0 | 0 | 4964609.72 | CONTRATO | 50.3% | 68% | M2 | 7518 | 1500 | CONVOCATORIA FEDERAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A. DE C.V. | FORTAFIN-A-0119-2018
SOPMA | 2018-05-24 | 2018-FORTAFIN-A-0120-0411101-003 | 04 | 120 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 07 de Andador Crepusculo a Av. del Faisan | 9820818.3 | 9820818.3 | 3866558.44 | 3866558.44 | 0 | 0 | 5954259.86 | CONTRATO | 39.37% | 68.5% | M2 | 5985 | 1500 | CONVOCATORIA FEDERAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A. DE C.V. | FORTAFIN-A-0120-2018
SOPMA | 2018-05-24 | 2018-FORTAFIN-A-0124-0411101-004 | 04 | 124 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 de Fracc. Villas de San Antonio a Calle Miguel Ramos Arizpe | 9974096.64 | 9974096.64 | 4796221.87 | 4796221.87 | 0 | 0 | 5177874.77 | CONTRATO | 48.09% | 75% | M2 | 6728.33 | 1500 | CONVOCATORIA FEDERAL | CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V. | FORTAFIN-A-0124-2018
SOPMA | 2018-05-24 | 2018-FORTAFIN-A-0125-0411101-005 | 04 | 125 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 04 de Calle Miguel Ramos Arizpe a Calle Jose de Jesus Rabago Ibarra | 9846369.05 | 9846369.05 | 4416192.45 | 4416192.45 | 0 | 0 | 5430176.6 | CONTRATO | 44.85% | 47% | M2 | 6728.33 | 1500 | CONVOCATORIA FEDERAL | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | FORTAFIN-A-0125-2018
SOPMA | 2018-08-28 | 2018-FORTAFIN-A-0201-0305-006 | 03 | 201 | Albergue Estudiantil "Ezequiel A. Chavez" 2a Etapa Av. Del Rey Esq. C. Afil Negro Lomas del Ajedrez | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995000 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100
[5 empty] | T O T A L E S | 54385078.01 | 54385078.01 | 23320027.77 | 23320027.77 |  | 0 | 31065050.24
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAFIN B
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "B" 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 5000000 |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. APROBADO |  | 4995000
DEVENGADO |  | 0
SALDO |  | 4995000
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  |  |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2018-09-21 | 2018-FORTAFIN-B-0211-0305-001 | 05 | 211 | Rehabilitacion Mercado Teran Zona Centro | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995000 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
[5 empty] | T O T A L E S | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 |  | 0 | 4995000
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUND
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF-2018)
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 524503887
PTTO. APROBADO |  | 524503886.66
DEVENGADO |  | 372626548.08 | [17 empty] | SEPTIEMBRE
SALDO |  | 151877338.58
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. de Contrato
SSP | 2018-02-01 | 2018-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | FORTASEG | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 432511811.7 | 0 |  |  | 432511811.7 | 296904941.3 | 0 |  |  | 296904941 | 135606870.4 | 0 |  |  | 135606870.4 | AM | 68.65% | 68.65% | Lote | 1 | 877190 | _ | _ | _
SSP | 2018-04-26 | 2018-FORTAMUNDF-0100-U9-03-001 |  | 100 | Pago de Derechos a CONAGUA en Materia de Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales, asi como Descargas de Aguas Residuales del Rastro Municipal | 980000 | 0 |  |  | 980000 | 593130 |  |  |  | 593130 | 386870 |  |  |  | 386870 | AD | 60.52% | 60.52% | Derecho | 1 | 787000 | _ | _ | _
SF | 2018-05-22 | 2018-FORTAMUNDF-0104-DM-05-002 |  | 104 | Pago al Servicio de la Deuda Pública | 52656581 |  |  |  | 52656581 | 38518900.91 |  |  |  | 38518900.91 | 14137680.09 |  |  |  | 14137680.09 | AM | 73.15% | 73.15% | Servicio | 1 | 797010 | _ | _ | _
SDS | 2018-04-12 | 2018-FORTAMUNDF-0057-AS-03-001 |  | 57 | Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre | 2500000 | 0 |  |  | 2500000 | 2490593.95 |  |  |  | 2490593.95 | 9406.05 |  |  |  | 9406.05 | AM | 99.62% | 99.62% | Paquete | 4463 | 4463 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL SA. DE C.V | AD0137/2018
SDS | 2018-04-12 | 2018-FORTAMUNDF-0058-AS-03-002 |  | 58 | Cimentando el Futuro con el Corazón | 9555493.96 | 0 |  |  | 9555493.96 | 9345116 |  |  |  | 9345116 | 210377.96 |  |  |  | 210377.96 | AM | 97.8% | 97.8% | Paquete | 8177 | 32708 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | VARIOS | VARIOS
SDS | 2018-04-12 | 2018-FORTAMUNDF-0059-AS-03-003 |  | 59 | Programa Juntos Nutrimos con el Corazón | 15500000 | 0 |  |  | 15500000 | 15260650.24 |  |  |  | 15260650.24 | 239349.76 |  |  |  | 239349.76 | AM | 98.46% | 98.46% | Paquete | 86122 | 13650 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | PTC COMUNICACIÓN SAPI DE CV | AD 012/2018
SDS | 2018-04-12 | 2018-FORTAMUNDF-0060-AS-03-004 |  | 60 | Convivamos Juntos | 9800000 | 0 |  |  | 9800000 | 9513215.68 |  |  |  | 9513215.68 | 286784.32 |  |  |  | 286784.32 | AM | 97.07% | 97.07% | Pieza | 72830 | 72830 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | SUMINISTRO COMERCIALES CHITE SAPI DE CV | AD 034/2014
DIF | 2018-07-30 | 2018-FORTAMUNDF-0182-SS-02-001 |  | 182 | Programa Integral para Personas con Alguna Discapacidad | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | AM | 0% | 0% | Lotes | 5 | 46
[5 empty] | T O T A L E S | 524503886.66 | 0 | #REF! | #REF! | 524503886.66 | 372626548.08 | 0 | 0 | 0 | 372626547.78 | 151877338.58 | 0 | 0 | 0 | 151877338.58
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTASEG
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTASEG 2018
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. ASIGNADO |  | 56356256.4
PTTO. APROBADO |  | 56356256.4
DEVENGADO |  | 32308857.85 | [17 empty] | SEPTIEMBRE
SALDO |  | 24047398.55
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2017-02-22 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 001-A | Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 4696354.71 | 0 |  |  | 4696354.71 | 2346909.97 | 0 |  |  | 2346909.97 | 2349444.74 | 0 |  |  | 0 | CONTRATO | 49.97% | 49.97% | Proyecto | 8 | _ | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | VARIOS | VARIOS
SSP | 2017-02-23 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 524503886.66 | Fortalecimiento de las Capacicdades de Evaluación en Control de Confianza | 5474888 | 0 |  |  | 5474888 | 5474888 | 0 |  |  | 5474888 | 0 | 0 |  |  | 0 | _ | 100% | 100% | Elementos | 796 | 796 | _ | _ | _
SSP | 2017-02-24 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 003-A | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 5339100 | 0 |  |  | 5339100 | 3401750 | 0 |  |  | 3401750 | 1937350 | 0 |  |  | 0 | CONTRATO | 63.71% | 63.71% | Varias | 3827 | 1466 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN | VARIOS | VARIOS
SSP | 2017-02-25 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 004-A | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Intittuciones de Seguridad Pública de Impartició de Justicia | 17718004.2 | 0 |  |  | 17718004.2 | 17700827.88 | 0 |  |  | 17700827.88 | 17176.32 | 0 |  |  | 0 | CONTRATO | 99.9% | 99.9% | Piezas | 148928 | 148928 | LICITACION PÚBLICA FEDERAL | VARIOS | VARIOS
SSP | 2017-02-25 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 005-A | Sistema de Videovigilancia | 13735200.09 | 0 |  |  | 13735200.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13735200.09 | 0 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Servicio | 1 | varios | _ | _ | _
SSP | 2017-03-01 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 007-A | Restructuración y homologación salarial de los elementos policiales | 9392709.4 | 9392709.4 |  |  | 0 | 3384482 | 3384482 |  |  | 0 | 6008227.4 | 6008227.4 |  |  | 0 | _ | 36.03% | 36.03% | Proyecto | 1 | - | _ | _ | _
[5 empty] | T O T A L E S | 56356256.4 | 9392709.4 | 0 | 0 | 46963547 | 32308857.85 | 3384482 | #REF! | #REF! | 28924375.85 | 24047398.55 | 6008227.4 | 0 | 0 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RAMO 33 (FISMDF-2018)
PTTO. ASIGNADO |  | 122479482 | [5 empty] | 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO. APROBADO |  | 119946597.65
DEVENGADO |  | 40017372.01
SALDO |  | 79929225.64
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  |  |  | Saldo | Anticipos | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Federal 2018 | Total | Pendientes de Devengar 2018 | Devengado + Anticipos | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0037-001-01011-001 | 04 | 037 | Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Moroleón, Abasolo Barrio dce Guanajuato, Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 526758.44 | 526758.44 | 312552.07 | 312552.07 | 0 | 0 | 214206.37 | 0 | 312552.07 | CONTRATO | 59.33% | 100% | ML | 540 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-09-2018
CCAPAMA | 2018-08-30 | 2018-FISMDF-0038-02062-069 |  | 038 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Belizario Domimguez entre Julian Medina y Abraham Gonzaález de la Col. Insurgentes(CANCELADA) | 1110390.44 | 1110390.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110390.44 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 383.8 | 100
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0041-001-02061-002 | 04 | 041 | Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 1202364.06 | 1202364.06 | 360709.22 | 360709.22 | 0 | 0 | 841654.84 | 0 | 360709.22 | CONTRATO | 30% | 35% | ML | 617.45 | 105 | INVITACION RESTRINGIDA | GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-14-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0043-001-01011-003 | 02 | 043 | Construcción deRed de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 165336.45 | 165336.45 | 145337.55 | 145337.55 | 0 | 0 | 19998.9 | 0 | 145337.55 | CONTRATO | 87.9% | 100% | ML | 174 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-10-2018
CCAPAMA | 2018-08-31 | 2018-FISMDF-0048-02062-070 |  | 048 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Mariano Azuela entre Belizario Dominguez y J. Isabel Robles Col. Insurgentes | 3158320.35 | 3158320.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158320.35 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 654.23 | 106
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0049-001-02061-004 | 04 | 049 | Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercadito Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 885872.68 | 885872.68 | 265761.8 | 265761.8 | 0 | 0 | 620110.88 | 0 | 265761.8 | CONTRATO | 30% | 65% | ML | 412.34 | 104 | INVITACION RESTRINGIDA | LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES | FISMDF-CAP-12-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0050-001-02061-005 | 06 | 050 | Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 1349942.46 | 1349942.46 | 404982.74 | 404982.74 | 0 | 0 | 944959.72 | 0 | 404982.74 | CONTRATO | 30% | 35% | ML | 546.7 | 100 | INVITACION RESTRINGIDA | JAYME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-11-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0066-001-02061-006 | 04 | 066 | Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 692496.08 | 692496.08 | 207748.82 | 207748.82 | 0 | 0 | 484747.26 | 0 | 207748.82 | CONTRATO | 30% | 100% | ML | 292.33 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-13-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0085-001-02062-007 | 04 | 085 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jefkins Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodriguez Etapa 1(MODIFICADO) | 2182281.01 | 2182281.01 | 976360.5 | 976360.5 | 0 | 0 | 1205920.51 | 0 | 976360.5 | CONTRATO | 44.74% | 72% | ML | 1364.18 | 372 | CONVOCATORIA PUBLICA | RODOLFO ROBLEDO | FISMDF-CAP-02-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0087-001-02062-008 | 04 | 087 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 1549998.52 | 1549998.52 | 727013.28 | 727013.28 | 0 | 0 | 822985.24 | 0 | 727013.28 | CONTRATO | 46.9% | 100% | ML | 722.93 | 316 | INVITACION RESTRINGIDA | CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-01-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0088-002-02062-009 | 04 | 088 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO) | 2085872.48 | 2085872.48 | 1053211.79 | 1053211.79 | 0 | 0 | 1032660.69 | 0 | 1053211.79 | CONTRATO | 50.49% | 72% | ML | 1126.21 | 484 | CONVOCATORIA PUBLICA | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | FISMDF-CAP-03-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0089-001-02062-010 | 04 | 089 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 3067723.03 | 3067723.03 | 920316.91 | 920316.91 | 0 | 0 | 2147406.12 | 0 | 920316.91 | CONTRATO | 30% | 32% | ML | 2091.46 | 784 | CONVOCATORIA PUBLICA | CONSTRUCCION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-04-2018
CCAPAMA | 2018-04-18 | 2018-FISMDF-0090-001-02062-011 | 04 | 090 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 2071843.16 | 2071843.16 | 1206161.5 | 1206161.5 | 0 | 0 | 865681.66 | 0 | 1206161.5 | CONTRATO | 58.22% | 82% | ML | 1064.69 | 452 | CONVOCATORIA PUBLICA | JORGE MARCOS MIRANDA | FISMDF-CAP-05-2018
CCAPAMA | 2018-05-10 | 2018-FISMDF-0091-001-02061-012 | 04 | 091 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente(MODIFICADO) | 147878.24 | 147878.24 | 127897.39 | 127897.39 | 0 | 0 | 19980.85 | 0 | 127897.39 | CONTRATO | 86.49% | 100% | ML | 100.54 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | JUAN JOSE VICENCIO | FISMDF-CAP-06-2018
CCAPAMA | 2018-05-10 | 2018-FISMDF-0092-001-01011-013 | 01 | 092 | Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente(MODIFICADO) | 65827.31 | 65827.31 | 50720.43 | 50720.43 | 0 | 0 | 15106.88 | 0 | 50720.43 | CONTRATO | 77.05% | 100% | ML | 75 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | JUAN JOSE VICENCIO | FISMDF-CAP-07-2018
SSPYE | 2018-05-17 | 2018-FISMDF-0101-05203-014 | 01 | 0101 | Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles) | 2648447.19 | 2648447.19 | 749893.29 | 749893.29 | 0 | 0 | 1898553.9 | 0 | 749893.29 | CONTRATO | 28.31% | 20% | OBRA | 1 | 300000 | INVITACION RESTRINGIDA | FERNANDO DE JESUS ESPARZA | FISMDF-101-2018
SSPYE | 2018-05-17 | 2018-FISMDF-0102-05203-015 | 01 | 0102 | Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena | 1617028.68 | 1617028.68 | 1306305.09 | 1306305.09 | 0 | 0 | 310723.59 | 0 | 1306305.09 | CONTRATO | 80.78% | 90% | OBRA | 1 | 300000 | INVITACION RESTRINGIDA | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0102-2018
SSPYE | 2018-05-17 | 2018-FISMDF-0103-05203-016 | 01 | 0103 | Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena ( Varias Calles) | 5866486.39 | 5866486.39 | 1582434.25 | 1582434.25 | 0 | 0 | 4284052.14 | 0 | 1582434.25 | CONTRATO | 26.97% | 26% | OBRA | 1 | 300000 | PUBLICA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. DE C.V. | FISMDF-0103-2018
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0106-001-01011-018 |  | 0106 | Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 224847.79 | 224847.79 | 67454.34 | 67454.34 | 0 | 0 | 157393.45 | 0 | 67454.34 | CONTRATO | 30% | 80% | ML | 138 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORO MAR S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-15-2018
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0107-02061-019 |  | 0107 | Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Clavillito | 153633.67 | 153633.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153633.67 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 95% | ML | 26.5 | 50
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0108-001-02061-020 |  | 0108 | Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quezada Limón Cominidad Calvillito(MODIFICADO) | 363521.5 | 363521.5 | 109056.45 | 109056.45 | 0 | 0 | 254465.05 | 0 | 109056.45 | CONTRATO | 30% | 35% | ML | 214.4 | 50
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0109-001-01011-021 |  | 0109 | Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quezada Limon Comunidad Calvillito(MODIFICADO) | 219796.34 | 219796.34 | 65938.9 | 65938.9 | 0 | 0 | 153857.44 | 0 | 65938.9 | CONTRATO | 30% | 35% | ML | 132.5 | 50
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0110-01011-022 |  | 0110 | Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillito | 112245.01 | 112245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112245.01 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 95% | ML | 40 | 50
CCAPAMA | 2018-05-31 | 2018-FISMDF-0111-001-02061-023 |  | 0111 | Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos(MODIFICADO) | 179865 | 179865 | 53959.56 | 53959.56 | 0 | 0 | 125905.44 | 0 | 53959.56 | CONTRATO | 30% | 95% | ML | 79.3 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-08-2018
OP | 2018-05-24 | 2018-FISMDF-0112-0411101-024 | 01 | 0112 | Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente | 1478186.81 | 1478186.81 | 404858.78 | 404858.78 | 0 | 0 | 1073328.03 | 0 | 404858.78 | CONTRATO | 27.39% | 30% | M2 | 907.67 | 300 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V. | FISMDF-0112-2018
OP | 2018-05-24 | 2018-FISMDF-0113-0411101-025 | 01 | 0113 | Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente | 2676713.25 | 2676713.25 | 736145.38 | 736145.38 | 0 | 0 | 1940567.87 | 0 | 736145.38 | CONTRATO | 27.5% | 100% | M2 | 1040.67 | 300 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V. | FISMDF-0113-2018
OP | 2018-05-24 | 2018-FISMDF-0114-0411101-026 | 02 | 0114 | Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente | 1998656.07 | 1998656.07 | 553494.27 | 553494.27 | 0 | 0 | 1445161.8 | 0 | 553494.27 | CONTRATO | 27.69% | 100% | M2 | 1330.04 | 350 | INVITACION RESTRINGIDA | URCOMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0114-2018
OP | 2018-05-24 | 2018-FISMDF-0115-0411101-027 | 02 | 0115 | Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente | 2365795.16 | 2365795.16 | 652331.18 | 652331.18 | 0 | 0 | 1713463.98 | 0 | 652331.18 | CONTRATO | 27.57% | 84% | M2 | 1665.05 | 350 | INVITACION RESTRINGIDA | CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | FISMDF-0115-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0131-0411101-029 |  | 0131 | Construcción de Andador Amatista Tramo de C. Coral a C. Rubi Com. Norias de Ojocaliente | 1196924.85 | 1196924.85 | 339583.83 | 339583.83 | 0 | 0 | 857341.02 | 0 | 339583.83 | CONTRATO | 28.37% | 5% | M2 | 680 | 500 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V. | FISMDF-0131-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0132-08303-031 |  | 0132 | Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad | 1981746.5 | 1981746.5 | 1247952.53 | 1247952.53 | 0 | 0 | 733793.97 | 0 | 1247952.53 | CONTRATO | 62.97% | 84% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINGIDA | ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | FISMDF-0132-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0133-08303-032 |  | 0133 | Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad | 2362120.25 | 2362120.25 | 1130842.96 | 1130842.96 | 0 | 0 | 1231277.29 | 0 | 1130842.96 | CONTRATO | 47.87% | 72% | VIVIENDA | 36 | 36 | INVITACION RESTRINGIDA | MADERERIA Y CONSTRRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | FISMDF-0133-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0134-08303-033 |  | 0134 | Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad | 2320702.03 | 2320702.03 | 1187188.1 | 1187188.1 | 0 | 0 | 1133513.93 | 0 | 1187188.1 | CONTRATO | 51.16% | 64% | VIVIENDA | 35 | 35 | INVITACION RESTRINGIDA | GGM CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V. | FISMDF-0134-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0135-08303-034 |  | 0135 | Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad | 2364774.39 | 2364774.39 | 2361410.98 | 2361410.98 | 0 | 0 | 3363.41 | 0 | 2361410.98 | CONTRATO | 99.86% | 100% | VIVIENDA | 36 | 36 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0135-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0136-08303-035 |  | 0136 | Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad | 1331086.53 | 1331086.53 | 399325.96 | 399325.96 | 0 | 0 | 931760.57 | 0 | 399325.96 | CONTRATO | 30% | 60% | VIVIENDA | 20 | 20 | INVITACION RESTRINGIDA | JULIO CESAR BADILLO | FISMDF-0136-2018
OP | 2018-06-15 | 2018-FISMDF-0137-08303-036 |  | 0137 | Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad | 1770095.14 | 1770095.14 | 1136777.9 | 1136777.9 | 0 | 0 | 633317.24 | 0 | 1136777.9 | CONTRATO | 64.22% | 90% | VIVIENDA | 27 | 27 | INVITACION RESTRINGIDA | LUVI S.A. DE C. V. | FISMDF-0137-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0138-08303-037 |  | 0138 | Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad | 1649874.78 | 1649874.78 | 1277126.25 | 1277126.25 | 0 | 0 | 372748.53 | 0 | 1277126.25 | CONTRATO | 77.41% | 82% | VIVIENDA | 25 | 25 | INVITACION RESTRINGIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ | FISMDF-0138-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0139-08303-038 |  | 0139 | Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad | 2229817.59 | 2229817.59 | 668945.28 | 668945.28 | 0 | 0 | 1560872.31 | 0 | 668945.28 | CONTRATO | 30% | 16% | VIVIENDA | 34 | 34 | INVITACION RESTRINGIDA | RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0139-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0140-08303-039 |  | 0140 | Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad | 1980581.48 | 1980581.48 | 1302293.2 | 1302293.2 | 0 | 0 | 678288.28 | 0 | 1302293.2 | CONTRATO | 65.75% | 90% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINGIDA | FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | FISMDF-0140-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0141-08303-040 |  | 0141 | Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad | 1780075.67 | 1780075.67 | 534022.7 | 534022.7 | 0 | 0 | 1246052.97 | 0 | 534022.7 | CONTRATO | 30% | 70% | VIVIENDA | 27 | 27 | INVITACION RESTRINGIDA | FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | FISMDF-0141-2018
OP | 2018-06-18 | 2018-FISMDF-0144-08303-041 |  | 0144 | Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad | 1741560.1 | 1741560.1 | 1483140.13 | 1483140.13 | 0 | 0 | 258419.97 | 0 | 1483140.13 | CONTRATO | 85.16% | 92% | VIVIENDA | 39 | 39 | INVITACION RESTRINGIDA | COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | FISMDF-0144-2018
OP | 2018-06-25 | 2018-FISMDF-0146-08303-042 |  | 0146 | Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Coloinias del Municipio de Aguascalientes | 1200488.57 | 1200488.57 | 734002.66 | 734002.66 | 0 | 0 | 466485.91 | 0 | 734002.66 | CONTRATO | 61.14% | 68% | VIVIENDA | 47 | 47 | INVITACION RESTRINGIDA | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | FISMDF-0146-2018
OP | 2018-06-29 | 2018-FISMDF-0147-08291-043 |  | 0147 | Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad | 188320.57 | 188320.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188320.57 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 19 | 19
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0161-001-08303-044 |  | 0161 | Construcción de 30 Recamaras Adiccionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2040019.64 | 2040019.64 | 612005.89 | 612005.89 | 0 | 0 | 1428013.75 | 0 | 612005.89 | CONTRATO | 30% | 30% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0161-2018
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0162-001-08303-045 |  | 0162 | Construcción de 19 Recamaras Adiccionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 1304000.06 | 1304000.06 | 391200.02 | 391200.02 | 0 | 0 | 912800.04 | 0 | 391200.02 | CONTRATO | 30% | 28% | VIVIENDA | 19 | 19 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | FISMDF-0162-2018
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0163-001-08303-046 |  | 0163 | Construcción de 19 Recamaras Adiccionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 1290117.51 | 1290117.51 | 387035.25 | 387035.25 | 0 | 0 | 903082.26 | 0 | 387035.25 | CONTRATO | 30% | 15% | VIVIENDA | 19 | 19 | INVITACION RESTRINGIDA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-0163-2018
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0164-001-08303-047 |  | 0164 | Construcción de 29 Recamaras Adiccionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2630284.58 | 2630284.58 | 789085.37 | 789085.37 | 0 | 0 | 1841199.21 | 0 | 789085.37 | CONTRATO | 30% | 23% | VIVIENDA | 29 | 29 | INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIONES PRAGARBA S.A. DE C.V. | FISMDF-0164-2018
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0165-001-08303-048 |  | 0165 | Construcción de 24 Recamaras Adiccionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2174923.43 | 2174923.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174923.43 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 45% | VIVIENDA | 24 | 24
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0166-001-08303-049 |  | 0166 | Construcción de 27 Recamaras Adiccionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2449562.21 | 2449562.21 | 1162881.69 | 1162881.69 | 0 | 0 | 1286680.52 | 0 | 1162881.69 | CONTRATO | 47.47% | 50% | VIVIENDA | 27 | 27 | INVITACION RESTRINGIDA | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V. | FISMDF-0166-2018
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0167-001-08303-050 |  | 0167 | Construcción de 26 Recamaras Adiccionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2330198.28 | 2330198.28 | 699059.46 | 699059.46 | 0 | 0 | 1631138.82 | 0 | 699059.46 | CONTRATO | 30% | 0% | VIVIENDA | 26 | 26
OP | 2018-07-11 | 2018-FISMDF-0168-001-08303-051 |  | 0168 | Construcción de 26 Recamaras Adiccionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varios Puntros de la Ciudad(MODIFICADO) | 2350461.31 | 2350461.31 | 705138.39 | 705138.39 | 0 | 0 | 1645322.92 | 0 | 705138.39 | CONTRATO | 30% | 30% | VIVIENDA | 26 | 26 | INVITACION RESTRINGIDA | A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | FISMDF-0168-2018
OP | 2018-07-12 | 2018-FISMDF-0169-074215-052 |  | 0169 | Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galvan C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordeña Aguascalientes | 445983.1 | 445983.1 | 278720.47 | 278720.47 | 0 | 0 | 167262.63 | 0 | 278720.47 | CONTRATO | 62.5% | 100% | OBRA | 1 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA | MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ | FISMDF-0169-2018
OP | 2018-07-12 | 2018-FISMDF-0170-074215-053 |  | 0170 | Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satelite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-Itza Morelos Fracc. 1a Seccion | 624333.61 | 624333.61 | 536887.23 | 536887.23 | 0 | 0 | 87446.38 | 0 | 536887.23 | CONTRATO | 85.99% | 100% | OBRA | 1 | 1150 | ADJUDICACION DIRECTA | ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V. | FISMDF-0170-2018
OP | 2018-07-12 | 2018-FISMDF-0171-074214-054 |  | 0171 | Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Gracia Gallegos C.Rosalia Monroy Jose Lopez Portillo | 703213.61 | 703213.61 | 320243.1 | 320243.1 | 0 | 0 | 382970.51 | 0 | 320243.1 | CONTRATO | 45.54% | 98% | OBRA | 1 | 375 | ADJUDICACION DIRECTA | SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V. | FISMDF-0171-2018
OP | 2018-07-12 | 2018-FISMDF-0172-074214-055 |  | 0172 | Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio | 617237.33 | 617237.33 | 600470.99 | 600470.99 | 0 | 0 | 16766.34 | 0 | 600470.99 | CONTRATO | 97.28% | 100% | OBRA | 1 | 310 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V. | FISMDF-0172-2018
OP | 2018-07-12 | 2018-FISMDF-0173-074214-056 |  | 0173 | Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Salto de Ojocaliente | 712698.23 | 712698.23 | 331865.51 | 331865.51 | 0 | 0 | 380832.72 | 0 | 331865.51 | CONTRATO | 46.56% | 95% | OBRA | 1 | 340
CCAPAMA | 2018-07-17 | 2018-FISMDF-0175-02062-058 |  | 0175 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Belizario Dominguez y Av. Paseo de la Asunción Etapa 2 de la Colonia Insurgentes | 3744908.96 | 3744908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744908.96 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 977.15 | 195
OP | 2018-07-27 | 2018-FISMDF-0178-074215-059 |  | 0178 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 " Lic. Benito Juárez" Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos | 632385.11 | 632385.11 | 315943.21 | 315943.21 | 0 | 0 | 316441.9 | 0 | 315943.21 | CONTRATO | 49.96% | 100% | OBRA | 1 | 524
OP | 2018-07-27 | 2018-FISMDF-0179-074215-060 |  | 0179 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 " Jose Guadalupe Posada" Calle Capitan Diego Fernandez Villa N° 102 Bulevares Fracc. 1a Secc. | 607198.71 | 607198.71 | 299760.98 | 299760.98 | 0 | 0 | 307437.73 | 0 | 299760.98 | CONTRATO | 49.37% | 99% | OBRA | 1 | 425 | ADJUDICACION DIRECTA | VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ | FISMDF-0179-2018
OP | 2018-07-20 | 2018-FISMDF-0180-074215-061 |  | 0180 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 "Nueva Generación" C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas | 613013.44 | 613013.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613013.44 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 213
OP | 2018-07-20 | 2018-FISMDF-0181-074215-062 |  | 0181 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 "Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillito | 618225.25 | 618225.25 | 579821.42 | 579821.42 | 0 | 0 | 38403.83 | 0 | 579821.42 | CONTRATO | 93.79% | 98% | OBRA | 1 | 282
OP | 2018-07-26 | 2018-FISMDF-0184-074214-063 |  | 0184 | Mejoramiento de Escuela Primaria " Heroes de Granaditas " Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc. | 402633.42 | 402633.42 | 386145.25 | 386145.25 | 0 | 0 | 16488.17 | 0 | 386145.25 | CONTRATO | 95.9% | 100% | OBRA | 1 | 442
OP | 2018-07-26 | 2018-FISMDF-0185-074214-064 |  | 0185 | Mejoramiento de Escuela Primaria " Cuauhtemoc" Calle Sierra de las Grzas N° 412 Las Cumbres Fracc. | 285268.6 | 285268.6 | 139085.89 | 139085.89 | 0 | 0 | 146182.71 | 0 | 139085.89 | CONTRATO | 48.76% | 97% | OBRA | 1 | 421
OP | 2018-07-25 | 2018-FISMDF-0186-074215-065 |  | 0186 | Mejoramiento de Centro de Atención Multiple Laboral N° 1 Prol. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Ojocaliente Fracc. | 619110.97 | 619110.97 | 301743.65 | 301743.65 | 0 | 0 | 317367.32 | 0 | 301743.65 | CONTRATO | 48.74% | 100% | OBRA | 1 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA | GREGORIO CALVILLO SILVA | FISMDF-0186-2018
OP | 2018-07-25 | 2018-FISMDF-0187-08302-066 |  | 0187 | Construcción de 70 Techos Firmes ( Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes | 2435385.88 | 2435385.88 | 730615.76 | 730615.76 | 0 | 0 | 1704770.12 | 0 | 730615.76 | CONTRATO | 30% | 25% | VIVIENDA | 70 | 70
OP | 2018-07-25 | 2018-FISMDF-0188-08302-067 |  | 0188 | Construcción de 57 Techos Firmes ( Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes | 2109828.99 | 2109828.99 | 632948.67 | 632948.67 | 0 | 0 | 1476880.32 | 0 | 632948.67 | CONTRATO | 30% | 6.8% | VIVIENDA | 57 | 57
OP | 2018-09-05 | 2018-FISMDF-0205-074215-071 |  | 0205 | Mejoramiento de Escuela Centro de Atencion Multiple N° V C. Jardin de Zaragoza N° 608 Jardines de las Fuentes | 993771.34 | 993771.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993771.34 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 83
CCAPAMA | 2018-05-22 | 2018-FISMDF-0105-1137-017 |  | 0105 | Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes | 808364.58 | 808364.58 | 393472 | 393472 | 0 | 0 | 414892.58 | 0 | 393472 |  | 48.68% | 0% | SERVICIO | 1 | 877190
SEDESOM | 2018-05-24 | 2018-FISMDF-0126-1137-028 | 02 | 0126 | Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Trasnsporte Municipio Aguascalientes | 1322778.41 | 1322778.41 | 383610.84 | 383610.84 | 0 | 0 | 939167.57 | 0 | 383610.84 |  | 29% | 0% | PROYECTO | 1 | 5000
SEDESOM | 2018-06-07 | 2018-FISMDF-0127-08302-030 | 02 | 0127 | Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias Localidades Municipio Aguascalientes | 17600000 | 17600000 | 2196373 | 2196373 | 0 | 0 | 15403627 | 0 | 2196373 |  | 12.48% | 0% | PAQUETE | 2000 | 2000
OP | 2018-07-26 | 2018-FISMDF-0183-1137-068 | 01 | 0183 | Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes | 1222835.15 | 1222835.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222835.15 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | OBRA | 1 | 797500
SEDESOM | 2018-09-18 | 2018-FISMDF-0145-1238-074 |  | 0145 | Programa de Desarrollo Social Institucional(PRODIM-SEDESOM) | 1991559.92 | 1991559.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991559.92 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | PROYECTO | 1 | 300150
[5 empty] | T O T A L E S | 119946597.65 | 119946597.65 | 40017372.01 | 40017372.01 |  | 0 | 79929225.64 | 0 | 40017372.01
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## EMPRENDEDOR
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 ( FNE)
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO ASIGNADO |  | 2063000
PTTO. APROBADO |  | 2063000
DEVENGADO |  | 194999.99
SALDO |  | 1868000.01
[6 empty] | Autorizado |  |  | Devegado |  |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Municipal | Total | Federal | Municipal | Total | Federal | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
Secretaria de Administración | 2017-12-29 | Convenio | Fondo Nacional Emprendedor | Convocatoria 1.5 | Adquisición , Desarrollo Operación y Mantenimiento de Plataformas Eléctronicas. Consultoria Capacitación. Presidencia Municipal. Aguascalientes. | 2063000 | 1444100 | 618900 | 194999.99 | 136500 | 58499.99 | 1868000.01 | 1307600 | 560400.01 | AD | 9.452% | 9.45% | EQUIPO | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 2063000 | 1444100 | 618900 | 194999.99 | 136500 | 58499.99 | 1868000.01 | 1307600 | 560400.01
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## 3X1
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES 3X1 MIGRANTES 2018
30 DE SEPTIEMBRE 2018
PTTO ASIGNADO |  | 500000
PTTO. APROBADO |  | 500000
DEVENGADO |  | 500000
SALDO |  | 0 | [17 empty] | SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. de Contrato
SDS | 2018-08-30 | 2018-3X1-0189-SS-03-001 | 3 x 1 PARA MIGRANTE | 189 | BECAS PARA HIJOS DE MIGRANTES AGUASCALIENTES | 500000 | 167500 | 167500 | 0 | 165000 | 500000 | 167500 | 167500 |  | 165000 | 0 | 0 |  |  |  | AD | 100% | 100% | 100 | 100 | AD | _ | _
[5 empty] | T O T A L E S | 500000 | 167500 | 167500 | 0 | 165000 | 500000 | 167500 | 167500 | 0 | 165000 | 0 | 0 |  |  | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## HABITAT
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES VERTIENTE HABITAT 2018
PTTO ASIGNADO |  | 11236593
PPTO. APROBADO |  | 11236593
DEVENGADO |  | 2519150.24
SALDO |  | 8717442.76
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Federal | Estatal | Participantes | Total | Municipal | Federal | Estatal | Participantes | Total | Municipal | Federal | Estatal | Participantes | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2018-04-06 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 |  | 010011ME001-0195 | Construcción de Calle Integral en Calle San Bernardo Tramo de Calle San Rafael a Calle Cosme./ Los Pericos Fracc. | 1448082 | 724041 | 724041 |  |  | 390214.48 | 195107.24 | 195107.24 |  |  | 1057867.52 | 528933.76 | 528933.76 |  |  | C | 26.95% | 5% | M2 | 1140.27 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME001-2018
SOPMA | 2018-04-06 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 |  | 010011ME002-0196 | Construcción de Calle Integral en Calle San Pablo Tramo de Calle San Rafael a Calle Cosme./ Los Pericos Fracc. | 2153645 | 1076823 | 1076822 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2153645 | 1076823 | 1076822 |  |  | C | 0% | 2% | M2 | 1998 | 100 | __________ | __________ | __________
SOPMA | 2018-04-06 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 |  | 010011ME003-0197 | Construcción de Calle Integral en Calle San Patricio Tramo de Avenida Cultura Otomí a Calle Cosme/ Los Pericos Fracc. | 2694830 | 1347415 | 1347415 |  |  | 720074.46 | 360037.23 | 360037.23 |  |  | 1974755.54 | 987377.77 | 987377.77 |  |  | C | 26.72% | 5% | M2 | 2219 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL | O.L. DISEÑO Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME003-2018
SOPMA | 2018-04-06 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | FORTASEG | 010011ME004-0198 | Construcción de Calle Integral en Calle San Bernardo Tramo de Calle Cosme a Calle San Lucas/ Los Pericos Fracc. | 2780308 | 1390154 | 1390154 |  |  | 807385 | 403692.5 | 403692.5 |  |  | 1972923 | 986461.5 | 986461.5 |  |  | C | 29.04% | 5% | M2 | 1930 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME004-2018
SOPMA | 2018-04-06 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | FORTASEG | 010011ME005-0199 | Construcción de Calle Integral en Calle San Patricio Tramo de Calle San Cosme a Calle San Lucas/ Los Pericos Fracc. | 2159728 | 1079864 | 1079864 |  |  | 601476.3 | 300738.15 | 300738.15 |  |  | 1558251.7 | 779125.85 | 779125.85 |  |  | C | 27.85% | 7% | M2 | 1444 | 150 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME005-2018
[5 empty] | T O T A L E S | 11236593 | 5618297 | 5618296 | 0 | 0 | 2519150.24 | 1259575.12 | 1259575.12 | 0 | 0 | 8717442.76 | 4358721.88 | 4358720.88 | #REF! | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.