## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
Perido 1er Trimestre 2019
FF | PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO |  |  |  | SALDO
|  |  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | RETENCIONES | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | PROGRAMAS SOCIALES
|  | ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000)
1101-1321 | PDM | 163686067.67 | 135460906.34 | 27294509.56 | 33291.15 | 1587699.7 | 145629.44 | 29061129.85 | [8 empty] | 29061129.85 |  |  |  | 106399776.49
1501-1511 | FONDO RESARCITORIO | 358904.22 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 358904.22 | 0
2502 | FORTAMUN-DF | 595426164 | 488211812 |  |  |  |  | 0 | 102835840.39 | [9 empty] | 102835840.39 | 0 | 492590323.61
25015520 | FISM-DF | 145882796 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 145882796 | 0
2505 | PRODER | 10000000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 10000000 | 0
2505 | FORTAFIN | 59440000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 59440000 | 0
| PRORE | 1580000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1580000 | 0
2510 | HABITAT | 15300000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 15300000 | 0
2519 | FOREMOBA REM 2017 Municipal | 240000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 240000 | 0
2519 | FOREMOBA REM 2018 Municipal | 120000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 120000 | 0
2519 | FOREMOBA 2019 Federal | 500000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0
5321 | VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6750000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 6750000 | 0
5321 | 3 X 1 PARA MIGRANTES | 1000000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
5523 | FORTASEG | 46964000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 46964000 | 0
5523 | FORTASEG COPARTICIPACION | 12440000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 12440000 | 0
| IMAA | 200000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | 1059887931.89 | 623672718.34 | 27294509.56 | 33291.15 | 1587699.7 | 145629.44 | 29061129.85 | 102835840.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29061129.85 | 0 | 102835840.39 | 0 | 899765800.32
| C.P. JOSE ALFREDO RAMIREZ PEREZ MALDONADO | [15 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
| DIRECTOR DE EGRESOS | [15 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on J16: Maricela Aranda Lopez: incluyen los cuartos adiciones 39309010.41

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019
PTTO. ASIGNADO |  | 163686067.67 | [5 empty] | Periodo 1er Trimestre 2019
PTTO. AUTORIZADO |  | 135460906.34
DEVENGADO |  | 29061129.87
SALDO |  | 106399776.47
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | MARZO
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0003-002-DM-01-001 | DM | 3 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes. | 5529320 | 5529320 | 3848449.98 | 3848449.98 | 1680870.02 | 1680870.02 | C | 69.6% | 75% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2009-02-11 | 2019-PDM-0004-UR-01-001 | UR | 4 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona. | 478740.39 | 478740.39 | 143386.18 | 143386.18 | 335354.21 | 335354.21 | C | 29.95% | 40% | M2 | 1020 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-004-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0005-UR-01-002 | UR | 5 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  | 0% | M2 | 2541.56 | 1000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0006-UR-01-003 | UR | 6 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle Rupública de Chile Aguascalientes Mpio. | 729676.3 | 729676.3 | 218655.7 | 218655.7 | 511020.6 | 511020.6 | C | 29.97% | 30% | M2 | 5812.98 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-006-2019
SOPMA | 2019-02-15 | 2019-PDM-0007-UR-01-004 |  | 7 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista | 1454778.24 | 1454778.24 | 424859.91 | 424859.91 | 1029918.33 | 1029918.33 | C | 29.2% | 97.35% | M2 | 4326.15 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-007-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0008-UR-01-005 | UR | 8 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio. | 2000008.9 | 2000008.9 | 590923.28 | 590923.28 | 1409085.62 | 1409085.62 | C | 29.55% | 20% | M2 | 6059.53 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | DM-008-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0009-UR-01-006 | UR | 9 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio. | 1992419.93 | 1992419.93 | 586391.84 | 586391.84 | 1406028.09 | 1406028.09 | C | 29.43% | 40% | M2 | 5550 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | VELASER, S.A. DE C.V. | DM-009-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0010-UR-01-007 | UR | 10 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio. | 1980489.63 | 1980489.63 | 0 | 0 | 1980489.63 | 1980489.63 | C | 0% | 0% | M2 | 5156 | 200000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0011-UR-01-008 | UR | 11 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio. | 2529073.37 | 2529073.37 | 0 | 0 | 2529073.37 | 2529073.37 | C | 0% | 0% | M2 | 7688 | 200000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0012-UR-01-009 | UR | 12 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Conveción de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio. | 842337.04 | 842337.04 | 252383.61 | 252383.61 | 589953.43 | 589953.43 | C | 29.96% | 30% | M2 | 6737.53 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0012-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0013-UR-01-010 | UR | 13 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso hehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio. | 975921.84 | 975921.84 | 292284.51 | 292284.51 | 683637.33 | 683637.33 | C | 29.95% | 99% | M2 | 1176.19 | 200000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0013-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0016-UR-01-011 | UR | 16 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio. | 2610725.13 | 2610725.13 | 767955.12 | 767955.12 | 1842770.01 | 1842770.01 | C | 29.42% | 99% | M2 | 3320.1 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0016--2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0017-UR-01-012 | UR | 17 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio. | 2011794 | 2011794 | 591005.45 | 591005.45 | 1420788.55 | 1420788.55 | C | 29.38% | 5% | M2 | 3542.04 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA LASCAMAS, S.A. DE C.V. | DM-0017-2019
SOPMA | 2019-02-08 | 2019-PDM-0018-DM-05-002 | DM | 18 | Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc. | 518973.15 | 518973.15 | 0 | 0 | 518973.15 | 518973.15 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-05 | 2019-PDM-0019-UR-04-013 | UR | 19 | Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc. | 1200000 | 1200000 | 341467.96 | 341467.96 | 858532.04 | 858532.04 | C | 28.46% | 80% | OBRA | 1 | 3120 | INV. REST. ESTATAL | LUVI, S.A. DE C.V. | DM-0019-2019
SOPMA | 2019-02-08 | 2019-PDM-0020-UR-03-014 | UR | 20 | Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. | 1142716.35 | 1142716.35 | 330783.15 | 330783.15 | 811933.2 | 811933.2 | C | 28.95% | 10% | M2 | 1180 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0020-2019
SOPMA | 2019-02-05 | 2019-PDM-0021-UR-05-015 | UR | 21 | Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 1191974.23 | 1191974.23 | 463718.17 | 463718.17 | 728256.06 | 728256.06 | C | 38.9% | 50% | M2 | 1240.9 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | DM-0021-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0022-UR-01-016 | UR | 22 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio. | 2234751.7 | 2234751.7 | 600397.71 | 600397.71 | 1634353.99 | 1634353.99 | C | 26.87% | 98% | M2 | 2476.58 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-0022-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0023-DM-05-003 | DM | 23 | Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0024-ID-01-001 |  | 24 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Parque Villa Teresa | 1209605.88 | 1209605.88 | 0 | 0 | 1209605.88 | 1209605.88 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 3000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0025-ID-01-002 | ID | 25 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc. | 1209605.88 | 1209605.88 | 0 | 0 | 1209605.88 | 1209605.88 | C | 0% | 15% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0026-ID-01-003 |  | 26 | Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C.Felipe Carrillo Puerto | 1209605.88 | 1209605.88 | 0 | 0 | 1209605.88 | 1209605.88 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 1000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0027-UR-01-017 | UR | 27 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalintes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 836880 | 836880 | 2013243.57 | 2013243.57 | C | 29.36% | 1% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0027-2019
SSP | 2019-02-07 | 2018/2019-PDM-0028-003-UR-05-032 | UR | 28 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad | 917262.71 | 917262.71 | 1441.57 | 1441.57 | 915821.14 | 915821.14 | AD | 0.1572% | 75.9% | OBRA | 1 | 600000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0029-UR-01-018 | UR | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 837120 | 837120 | 2013003.57 | 2013003.57 | C | 29.37% | 1% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0029-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0030-DM-05-004 | DM | 30 | Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 1409245.24 | 1409245.24 | 0 | 0 | 1409245.24 | 1409245.24 | C | 0% | 10% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0031-UR-04-019 |  | 31 | Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento) | 3043784.62 | 3043784.62 | 0 | 0 | 3043784.62 | 3043784.62 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0032-UR-01-019 |  | 32 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños | 2865530.53 | 2865530.53 | 0 | 0 | 2865530.53 | 2865530.53 | C | 0% | 0% | M2 | 23.32 | 600 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0033-UR-01-020 | UR | 33 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc. | 2888142.45 | 2888142.45 | 828033.22 | 828033.22 | 2060109.23 | 2060109.23 | C | 28.67% | 1% | M2 | 1689.11 | 500 | INV. REST. ESTATAL | ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0033-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0035-DM-06-04 |  | 35 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud | 1123209.51 | 1123209.51 | 0 | 0 | 1123209.51 | 1123209.51 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0036-DM-06-05 |  | 36 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud | 935080.62 | 935080.62 | 0 | 0 | 935080.62 | 935080.62 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0037-DM-06-06 |  | 37 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud | 1039480.3 | 1039480.3 | 0 | 0 | 1039480.3 | 1039480.3 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0038-EA-01-001 | EA | 38 | Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio. | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0040-DM-06-008 | DM | 40 | Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1619431.64 | 1619431.64 | 145000 | 145000 | 1474431.64 | 1474431.64 | AD | 8.954% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0041-DM-05-009 | DM | 41 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1873519.06 | 1873519.06 | 0 | 0 | 1873519.06 | 1873519.06 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0042-DM-06-010 | DM | 42 | Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 13385097.88 | 13385097.88 | 297638.36 | 297638.36 | 13087459.52 | 13087459.52 | AD | 2.224% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0043-DM-06-011 | DM | 43 | Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2152500 | 2152500 | 0 | 0 | 2152500 | 2152500 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0044-DM-05-012 | DM | 44 | Tiraderos de Escombro. | 797000 | 797000 | 0 | 0 | 797000 | 797000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0045-IE-03-001 | IE | 45 | Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1172000 | 1172000 | 0 | 0 | 1172000 | 1172000 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-22 | 2019-PDM-0046-001-UR-05-022 | UR | 46 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 16964155.89 | 16964155.89 | 1030684.82 | 1030684.82 | 15933471.07 | 15933471.07 | AD | 6.076% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0047-UR-05-023 | UR | 47 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 4002141.59 | 4002141.59 | 288014.08 | 288014.08 | 3714127.51 | 3714127.51 | AD | 7.196% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-08 | 2019-PDM-0048-DM-06-013 | DM | 48 | Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1860906.01 | 1860906.01 | 3841.46 | 3841.46 | 1857064.55 | 1857064.55 | AD | 0.2064% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0055-UR-01-030 | UR | 55 | Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com. | 2148121.04 | 2148121.04 | 0 | 0 | 2148121.04 | 2148121.04 | C | 0% | 0% | M2 | 1200.3 | 200 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0056-UR-04-031 | UR | 56 | Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2291051.76 | 2291051.76 | 0 | 0 | 2291051.76 | 2291051.76 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0057-UR-04-033 | UR | 57 | Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2320524.97 | 2320524.97 | 0 | 0 | 2320524.97 | 2320524.97 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-26 | 2019-PDM-0060-EA-01-002 |  | 60 | Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc. | 328736.18 | 328736.18 | 0 | 0 | 0 |  | C | 0% | 0% | LUMINARIA | 8 | 200 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004 | ID | 68 | Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. | 1549614.96 | 1549614.96 | 314933.8 | 314933.8 | 1234681.16 | 1234681.16 | C | 20.32% | 0% | OBRA | 1 | 50000 | INV. REST. ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0068-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0130-002-S5-02-003 | S5 | 130 | Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos | 9519833.85 | 9519833.85 | 5085089.74 | 5085089.74 | 4434744.11 | 4434744.11 | C | 53.42% | 0% | OBRA | 1 | 1100000 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0130-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052 | UR | 142 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciónes y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 1341207.98 | 1341207.98 | 359878.41 | 359878.41 | 981329.57 | 981329.57 | C | 26.83% | 0% | M2 | 750 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V. | DM-0142-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0143-003-UR-04-053 | UR | 143 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 426890.51 | 426890.51 | 0 | 0 | 426890.51 | 426890.51 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056 | UR | 177 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio. | 1570270.48 | 1570270.48 | 0 | 0 | 1570270.48 | 1570270.48 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018 | DM | 194 | Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. | 606380.92 | 606380.92 | 606380.91 | 606380.91 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 0% | OBRA | 1 | 10000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0194-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0209-002-ID-03-013 | ID | 209 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. | 520227.98 | 520227.98 | 467273.18 | 467273.18 | 52954.8 | 52954.8 | C | 89.82% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN | DM-0209-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060 | UR | 244 | Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. | 770600.76 | 770600.76 | 229963.92 | 229963.92 | 540636.84 | 540636.84 | C | 29.84% | 50% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0244-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061 | UR | 245 | Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. lizondo, Las Fuentes | 496965.34 | 496965.34 | 211454.08 | 211454.08 | 285511.26 | 285511.26 | C | 42.55% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0245-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062 | UR | 246 | Regeneración, Glorieta La Purísisma, Etapa 2, La Purísima, Barrio. | 310019.21 | 310019.21 | 0 | 0 | 310019.21 | 310019.21 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0247-002-UR-04-063 | UR | 247 | Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc. | 2000000 | 2000000 | 589828.62 | 589828.62 | 1410171.38 | 1410171.38 | C | 29.49% | 46% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0247-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0250-002-DM-05-035 | DM | 250 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio. | 669042.89 | 669042.89 | 348588.77 | 348588.77 | 320454.12 | 320454.12 | C | 52.1% | 100% | MODULOS | 4 | 1000 | DIRECTA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0250-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0251-002-DM-05-036 | DM | 251 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio. | 430524.35 | 430524.35 | 412075.23 | 412075.23 | 18449.12 | 18449.12 | C | 95.71% | 100% | MODULOS | 5 | 1250 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0251-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0252-002-DM-05-037 | DM | 252 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio. | 876996.22 | 876996.22 | 847139.22 | 847139.22 | 29857 | 29857 | C | 96.6% | 100% | MODULOS | 3 | 750 | DIRECTA ESTATAL | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0252-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014 | ID | 253 | Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc. | 1120000 | 1120000 | 1116420.42 | 1116420.42 | 3579.58 | 3579.58 | C | 99.68% | 75% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0253-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0254-002-DM-05-038 | DM | 254 | Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc. | 153860.65 | 153860.65 | 134870.51 | 134870.51 | 18990.14 | 18990.14 | C | 87.66% | 100% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0254-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0255-DM-05-039 | DM | 255 | Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 359516.75 | 359516.75 | 334395.96 | 334395.96 | 25120.79 | 25120.79 | C | 93.01% | 100% | OBRA | 1 | 120 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0255-2018/2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0256-002-ID-03-015 | ID | 256 | Rehabilitación de cubierta en cancha de usos mútiples, Fidel Velazquez | 536000.01 | 536000.01 | 532387.92 | 532387.92 | 3612.09 | 3612.09 | C | 99.33% | 100% | OBRA | 1 | 1393 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0256-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0257-002-DM-05-040 | DM | 257 | Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 566825.08 | 566825.08 | 0 | 0 | 566825.08 | 566825.08 | C | 0% | 98% | OBRA | 1 | 150 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0258-002-DM-05-041 | DM | 258 | Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 176441.42 | 176441.42 | 158583.89 | 158583.89 | 17857.53 | 17857.53 | C | 89.88% | 100% | OBRA | 1 | 150 | DIRECTA ESTATAL | GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0258-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042 | DM | 259 | Rehabilitación de Techumbre Centro de atencion Municipal C.A.M. AV.Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 758636.6 | 758636.6 | 491363.4 | 491363.4 | C | 60.69% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0259-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043 | DM | 260 | Rehabilitacion de Locales Comerciales, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. | 1250000 | 1250000 | 374310.91 | 374310.91 | 875689.09 | 875689.09 | C | 29.94% | 88% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0260-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044 | DM | 261 | Rehabilitacion de Fachadas, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1246323.9 | 1246323.9 | 3676.1 | 3676.1 | C | 99.71% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0261-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045 | DM | 262 | Construccion de Servicios Sanitarios: Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1211277.8 | 1211277.8 | 38722.2 | 38722.2 | C | 96.9% | 95% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0262-2018/2019
[5 empty] | T O T A L E S | 135460906.34 | 135460906.34 | 29061129.87 | 29061129.87 | 106071040.29 | 106071040.29
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF) 2019
Periodo 1er Trimestre 2019
PTTO ASIGNADO |  | 595426164
PPTO AUTORIZADO |  | 488211812
DEVENGADO |  | 102835840.39
SALDO |  | 492590323.61
MARZO
[6 empty] | Autorizado |  |  | Devengado |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Federal | Total | Municipal | Federal | Total | Municipal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. de Contrato
SSP | 2019-02-01 | 2019-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | FORTASEG | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 432511812 |  | 432511812 | 102835840.39 | 0 | 102835840.39 | 329675971.61 |  | 329675971.61 | AM | 23.78% | 23.78% | Lote | 1 | 877190 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0061-AS-03-001 |  | 61 | Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre | 2500000 |  | 2500000 | 0 |  | 0 | 2500000 |  | 2500000 | AM | 0% | 0% | Paquete | 4463 | 4463 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0062-AS-03-002 |  | 62 | Convivamos Juntos | 17000000 |  | 17000000 | 0 |  | 0 | 17000000 |  | 17000000 | AM | 0% | 0% | Paquete | 99675 | 99675 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0063-AS-03-003 |  | 63 | Cimentando el Futuro con el Corazón | 13340000 |  | 13340000 | 0 |  | 0 | 13340000 |  | 13340000 | AM | 0% | 0% | Paquete | 13639 | 13639 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0064-AS-03-004 |  | 64 | Juntos Nutrimos con el Corazón | 22860000 |  | 22860000 | 0 |  | 0 | 22860000 |  | 22860000 | AM | 0% | 0% | Paquete | 116153 | 116153 | _ | _ | _
[5 empty] | T O T A L E S | 488211812 | 0 | 488211812 | 102835840.39 | 0 | 102835840.39 | 385375971.61 | 0 | 329675971.61
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.