## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
JUNIO
FF | PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO |  |  |  |  | SALDO
|  |  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | RETENCIONES | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | PROGRAMAS SOCIALES
|  | ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000)
1101-1321 | PDM | 166629199 | 156463575.8 | 76400341.82 | 12440614.5 | 9182110.73 | 1067139.46 | 99090206.51 | [8 empty] | 99090206.51 |  |  |  |  | 57373369.29
1501-1511 | FONDO RESARCITORIO | 358904.22 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 358904.22 | 0
2502 | FORTAMUN-DF | 595426164 | 592426164 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 226363598 | 75427141 | 54033683.77 | 239601741.23
25015520 | FISM-DF | 145882796 | 125082993.09 | 8432089.25 |  |  | 308485 | 8740574.25 | [8 empty] | 9580536.25 |  |  |  | 8997558.67 | 128144663.08
2505 | PRODER | 10000000 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 10000000 | 0
2505 | FORTAFIN | 59440000 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 59440000 | 0
| PRORE | 1580000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1580000 | 0
2510 | HABITAT | 15300000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 15300000 | 0
2519 | FOREMOBA REM 2017 Municipal | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 240000 | 0
2519 | FOREMOBA REM 2018 Municipal | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 120000 | 0
2519 | FOREMOBA 2019 Federal | 500000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 500000 | 0
5321 | VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6750000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6750000 | 0
5321 | 3 X 1 PARA MIGRANTES | 1000000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 0
5523 | FORTASEG | 33068519 | 33068519 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4213117 | 28855402
5523 | FORTASEG COPARTICIPACION | 6613703.8 | 6613703.8 |  |  |  |  | 0 | 2427316 | [7 empty] | 0 |  | 2427315.91 |  |  | 4186387.89 | 0
| IMAA | 200000 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 200000 | 0
| NOTA: EL IMPORTE EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA EN EL DIRECTO MUNICIPAL INCLUYE $ 118,820.62 POR CONCEPTO DE FINIQUITOS Y EL IMPORTE EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA EN EL FISMDF INCLUYE $ 308,485.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS. | 1043109286.02 | 914014955.69 | 84832431.07 | 12440614.5 | 9182110.73 | 1375624.46 | 107830780.76 | 2427316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108670742.76 | 0 | 228790913.91 | 75427141 | 67244359.44 | 553650467.71
| C.P. JOSE ALFREDO RAMIREZ PEREZ MALDONADO | [15 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
| DIRECTOR DE EGRESOS | [15 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on J15: Maricela Aranda Lopez: incluyen los cuartos adiciones 39309010.41

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019
PTTO. ASIGNADO |  | 166629199
PTTO. AUTORIZADO |  | 156463575.8
DEVENGADO |  | 99090206.33
SALDO |  | 57373369.47
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2019-05-16 | 2019-PDM-0003-003-DM-01-001 | DM | 3 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes. | 5869320 | 5869320 | 5009913.73 | 5009913.73 | 859406.27 | 859406.27 | C | 85.36% | 81.1% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2009-02-11 | 2019-PDM-0004-UR-01-001 | UR | 4 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona. | 478740.39 | 478740.39 | 477953.96 | 477953.96 | 786.43 | 786.43 | C | 99.84% | 100% | M2 | 1020 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-004-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0005-UR-01-002 | UR | 5 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #DIV/0! | 0% | M2 | 2541.56 | 1000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0006-UR-01-003 | UR | 6 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle Rupública de Chile Aguascalientes Mpio. | 729676.3 | 729676.3 | 669263.35 | 669263.35 | 60412.95 | 60412.95 | C | 91.72% | 100% | M2 | 5812.98 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-006-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0007-001-UR-01-004 FINAL |  | 7 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista | 1454776.68 | 1454776.68 | 1454776.68 | 1454776.68 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 4909.4 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-007-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0008-001-UR-01-005 FINAL | UR | 8 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio. | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 6147.24 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | DM-008-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0009-001-UR-01-006 FINAL | UR | 9 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio. | 1992419.86 | 1992419.86 | 1954639.46 | 1954639.46 | 37780.4 | 37780.4 | C | 98.1% | 100% | M2 | 6505.5 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | VELASER, S.A. DE C.V. | DM-009-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0010-UR-01-007 | UR | 10 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio. | 1980489.63 | 1980489.63 | 1780133.08 | 1780133.08 | 200356.55 | 200356.55 | C | 89.88% | 100% | M2 | 5156 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0010-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0011-UR-01-008 | UR | 11 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio. | 2529073.37 | 2529073.37 | 2411110.5 | 2411110.5 | 117962.87 | 117962.87 | C | 95.34% | 100% | M2 | 7688 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-011-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0012-UR-01-009 | UR | 12 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Conveción de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio. | 842337.04 | 842337.04 | 689549.36 | 689549.36 | 152787.68 | 152787.68 | C | 81.86% | 100% | M2 | 6737.53 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0012-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0013-UR-01-010 | UR | 13 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso hehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio. | 975921.84 | 975921.84 | 839925.2 | 839925.2 | 135996.64 | 135996.64 | C | 86.06% | 100% | M2 | 1176.19 | 200000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0013-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0016-UR-01-011 | UR | 16 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio. | 2610725.13 | 2610725.13 | 2377284.31 | 2377284.31 | 233440.82 | 233440.82 | C | 91.06% | 100% | M2 | 3320.1 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0016--2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0017-UR-01-012 | UR | 17 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio. | 2011794 | 2011794 | 1955842.23 | 1955842.23 | 55951.77 | 55951.77 | C | 97.22% | 100% | M2 | 3542.04 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA LASCAMAS, S.A. DE C.V. | DM-0017-2019
SOPMA | 2019-02-08 | 2019-PDM-0018-DM-05-002 | DM | 18 | Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc. | 518973.15 | 518973.15 | 155600.39 | 155600.39 | 363372.76 | 363372.76 | C | 29.98% | 98% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA KANI, S.A. DE C.V. | DM-0018-2019
SOPMA | 2019-02-05 | 2019-PDM-0019-UR-04-013 | UR | 19 | Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc. | 1200000 | 1200000 | 1185634.06 | 1185634.06 | 14365.94 | 14365.94 | C | 98.8% | 100% | OBRA | 1 | 3120 | INV. REST. ESTATAL | LUVI, S.A. DE C.V. | DM-0019-2019
SOPMA | 2019-02-08 | 2019-PDM-0020-UR-03-014 | UR | 20 | Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. | 1142716.35 | 1142716.35 | 663673.99 | 663673.99 | 479042.36 | 479042.36 | C | 58.08% | 81% | M2 | 1180 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0020-2019
SOPMA | 2019-02-05 | 2019-PDM-0021-UR-05-015 | UR | 21 | Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 1191974.23 | 1191974.23 | 1144106.88 | 1144106.88 | 47867.35 | 47867.35 | C | 95.98% | 100% | M2 | 1240.9 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | DM-0021-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0022-UR-01-016 | UR | 22 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio. | 2234751.7 | 2234751.7 | 2187117.24 | 2187117.24 | 47634.46 | 47634.46 | C | 97.87% | 100% | M2 | 2476.58 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-0022-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0023-DM-05-003 | DM | 23 | Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 2500000 | 2500000 | 1078936.07 | 1078936.07 | 1421063.93 | 1421063.93 | C | 43.16% | 60% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V. | DM-0023-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0024-ID-01-001 |  | 24 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Parque Villa Teresa | 1209605.88 | 1209605.88 | 1161383.07 | 1161383.07 | 48222.81 | 48222.81 | C | 96.01% | 89% | OBRA | 1 | 3000 | INV. REST. ESTATAL | CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0024-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0025-ID-01-002 | ID | 25 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc. | 1209605.88 | 1209605.88 | 1104460.65 | 1104460.65 | 105145.23 | 105145.23 | C | 91.31% | 98% | OBRA | 1 | 2500 | INV. REST. ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-025-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0026-ID-01-003 |  | 26 | Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C.Felipe Carrillo Puerto | 1209605.88 | 1209605.88 | 357371.96 | 357371.96 | 852233.92 | 852233.92 | C | 29.54% | 28% | OBRA | 1 | 1000 | INV. REST. ESTATAL | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0026-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0027-UR-01-017 | UR | 27 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalintes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 2626586.12 | 2626586.12 | 223537.45 | 223537.45 | C | 92.16% | 99% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0027-2019
SSP | 2019-02-07 | 2018/2019-PDM-0028-003-UR-05-032 | UR | 28 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad | 917262.71 | 917262.71 | 881043.7 | 881043.7 | 36219.01 | 36219.01 | AD | 96.05% | 85.19% | OBRA | 1 | 600000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0029-UR-01-018 | UR | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 1569249.54 | 1569249.54 | 1280874.03 | 1280874.03 | C | 55.06% | 60% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0029-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0030-DM-05-004 | DM | 30 | Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 1409245.24 | 1409245.24 | 407882.97 | 407882.97 | 1001362.27 | 1001362.27 | C | 28.94% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0030-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0031-UR-04-019 |  | 31 | Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento) | 3043784.62 | 3043784.62 | 876438.17 | 876438.17 | 2167346.45 | 2167346.45 | C | 28.79% | 15% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0031-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0032-UR-01-019 |  | 32 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños | 2865530.53 | 2865530.53 | 1295460.03 | 1295460.03 | 1570070.5 | 1570070.5 | C | 45.21% | 55% | M2 | 23.32 | 600 | INV. REST. ESTATAL | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0032-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0033-UR-01-020 | UR | 33 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc. | 2888142.45 | 2888142.45 | 1622340.47 | 1622340.47 | 1265801.98 | 1265801.98 | C | 56.17% | 90% | M2 | 1689.11 | 500 | INV. REST. ESTATAL | ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0033-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0035-DM-06-04 |  | 35 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud | 1123209.51 | 1123209.51 | 852538.07 | 852538.07 | 270671.44 | 270671.44 | C | 75.9% | 97% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0035-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0036-DM-06-05 |  | 36 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud | 935080.62 | 935080.62 | 785145.86 | 785145.86 | 149934.76 | 149934.76 | C | 83.97% | 99% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | JOSE DE JESUS RIVAS TORRES | DM-0036-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0037-DM-06-06 |  | 37 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud | 1039480.3 | 1039480.3 | 303515.73 | 303515.73 | 735964.57 | 735964.57 | C | 29.2% | 85% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | DM-0037-2019
SOPMA | 2019-06-28 | 2019-PDM-0038-001-EA-01-001 FINAL | EA | 38 | Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio. | 64879.46 | 64879.46 | 64879.46 | 64879.46 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | DM-0038-2019
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0040-002-DM-06-008 | DM | 40 | Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1983471.64 | 1983471.64 | 807443.57 | 807443.57 | 1176028.07 | 1176028.07 | AD | 40.71% | 47.2% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0041-002-DM-05-009 | DM | 41 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1953519.06 | 1953519.06 | 667140.71 | 667140.71 | 1286378.35 | 1286378.35 | AD | 34.15% | 33.9% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0042-002-DM-06-010 | DM | 42 | Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 14480418.83 | 14480418.83 | 7273370.16 | 7273370.16 | 7207048.67 | 7207048.67 | AD | 50.23% | 45.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0043-002-DM-06-011 | DM | 43 | Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2290941.83 | 2290941.83 | 528918.59 | 528918.59 | 1762023.24 | 1762023.24 | AD | 23.09% | 21.1% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0044-001-DM-05-012 | DM | 44 | Tiraderos de Escombro. | 806000 | 806000 | 129146.27 | 129146.27 | 676853.73 | 676853.73 | AD | 16.02% | 15.2% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0045-002-IE-03-001 | IE | 45 | Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1330000 | 1330000 | 513402.52 | 513402.52 | 816597.48 | 816597.48 | AD | 38.6% | 37.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0046-004-UR-05-022 | UR | 46 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 16634158.75 | 16634158.75 | 8333749.67 | 8333749.67 | 8300409.08 | 8300409.08 | AD | 50.1% | 31.1% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0047-002-UR-05-023 | UR | 47 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 4092370.55 | 4092370.55 | 2705470.93 | 2705470.93 | 1386899.62 | 1386899.62 | AD | 66.11% | 27.15% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-05-31 | 2019-PDM-0048-003-DM-06-013 | DM | 48 | Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1811586.01 | 1811586.01 | 850178.57 | 850178.57 | 961407.44 | 961407.44 | AD | 46.93% | 50.45% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0055-UR-01-030 | UR | 55 | Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com. | 2148121.04 | 2148121.04 | 967597.62 | 967597.62 | 1180523.42 | 1180523.42 | C | 45.04% | 82.75% | M2 | 1200.3 | 200 | INV. REST. ESTATAL | RAFAEL MARTINEZ DELGADO | DM-055-2019
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0056-UR-04-031 | UR | 56 | Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2291051.76 | 2291051.76 | 651103.59 | 651103.59 | 1639948.17 | 1639948.17 | C | 28.42% | 17% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | DM-0056-2019
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0057-UR-04-033 | UR | 57 | Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2320524.97 | 2320524.97 | 659589.02 | 659589.02 | 1660935.95 | 1660935.95 | C | 28.42% | 17% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | DM-0057-2019
SOPMA | 2019-03-26 | 2019-PDM-0060-EA-01-002 |  | 60 | Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc. | 328736.18 | 328736.18 | 98370.08 | 98370.08 | 230366.1 | 230366.1 | C | 29.92% | 85% | LUMINARIA | 8 | 200 | DIRECTA ESTATAL | JORGE MARCOS MIRANDA | DM-0060-2019
SSP | 2019-05-02 | 2019-PDM-0065-EA-01-003 |  | 65 | Instalación de Reflectores en el Tunel de la Avenida Adolfo Lopez Mateos, Entre Topete del Valle y Pedro de Alba, Zona Centro. | 1782526.84 | 1782526.84 | 0 | 0 | 1782526.84 | 1782526.84 | AD | 0% | 0% | PIEZAS | 197 | 1000000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004 | ID | 68 | Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. | 1549614.96 | 1549614.96 | 1160334.48 | 1160334.48 | 389280.48 | 389280.48 | C | 74.88% | 0% | OBRA | 1 | 50000 | INV. REST. ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0068-2018
SSP | 2019-05-09 | 2019-PDM-0070-DM-05-016 |  | 70 | Ampliación de la 2a. Etapa del Panteón Municipal el Refugio. Av. Siglo XXI Sur S/N, Ciudad de Aguascalientes. | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-04-05 | 2019-PDM-0080-DM-05-014 |  | 80 | Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona. | 2146556.71 | 2146556.71 | 620063.08 | 620063.08 | 1526493.63 | 1526493.63 | C | 28.89% | 10% | OBRA | 1 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | COTECO, S.A. DE C.V. | DM-0080-2019
SOPMA | 2019-04-05 | 2019-PDM-0088-ID-03-005 |  | 88 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Poliducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción. | 855072.51 | 855072.51 | 829431.35 | 829431.35 | 25641.16 | 25641.16 | C | 97% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DM-0088-2019
SSP | 2019-05-10 | 2019-PDM-0094-DM-05-017 |  | 94 | Rehabilitación de Rastro Municipal. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM21 | 1083342.28 | 1083342.28 | 0 | 0 | 1083342.28 | 1083342.28 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-04-11 | 2019-PDM-0095-DM-05-019 |  | 95 | Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 627814.27 | 627814.27 | 536880.47 | 536880.47 | 90933.8 | 90933.8 | C | 85.52% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0095-2019
SOPMA | 2019-04-11 | 2019-PDM-0096-DM-05-020 |  | 96 | Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 1095229.08 | 1095229.08 | 925554.22 | 925554.22 | 169674.86 | 169674.86 | C | 84.51% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, .A. DE C.V. | DM-0096-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0097-DM-05-021 |  | 97 | Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 1050001.2 | 1050001.2 | 739854.99 | 739854.99 | 310146.21 | 310146.21 | C | 70.46% | 95% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0097-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0098-DM-05-022 |  | 98 | Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 2500002.37 | 2500002.37 | 1696395.02 | 1696395.02 | 803607.35 | 803607.35 | C | 67.86% | 82% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, .A. DE C.V. | DM-0098-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0099-DM-05-023 |  | 99 | Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 2190003.27 | 2190003.27 | 1712056.62 | 1712056.62 | 477946.65 | 477946.65 | C | 78.18% | 92% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | JULIO CESAR BADILLO | DM-099-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0100-DM-05-024 |  | 100 | Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 670000 | 670000 | 200139 | 200139 | 469861 | 469861 | C | 29.87% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-100-2019
SOPMA | 2019-05-09 | 2019-PDM-0101-UR-01-034 |  | 101 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle 5 de Mayo. Tramo: Entre Salida de Paso a Desnivel y Calle Ignacio Zaragoza Aguascalientes Mpio. | 1831800.78 | 1831800.78 | 534605.17 | 534605.17 | 1297195.61 | 1297195.61 | C | 29.18% | 17.75% | M2 | 10215.86 | 500000 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0101-2019
SOPMA | 2019-05-09 | 2019-PDM-0102-DM-05-025 |  | 102 | Centro de Atención Municipal CAM, Ventilación Industrial. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 292642.25 | 292642.25 | 196120.92 | 196120.92 | 96521.33 | 96521.33 | C | 67.02% | 97% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-102-2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0130-002-S5-02-003 | S5 | 130 | Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos | 9519833.85 | 9519833.85 | 9519833.79 | 9519833.79 | 0.06 | 0.06 | C | 100% | 0% | OBRA | 1 | 1100000 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0130-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052 | UR | 142 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciónes y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 1341207.98 | 1341207.98 | 627294.66 | 627294.66 | 713913.32 | 713913.32 | C | 46.77% | 0% | M2 | 750 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V. | DM-0142-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0143-003-UR-04-053 | UR | 143 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 426890.51 | 426890.51 | 0 | 0 | 426890.51 | 426890.51 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-06-24 | 2019-PDM-0148-DM-05-026 | UR | 148 | Estancia Protectora de Menores de la Dirección de Justicia Municipal. Instalaciones C-4, Aguascalientes Mpio. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 150 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-06-28 | 2019-PDM-0149-ID-03-006 | UR | 149 | Rehabilitación de la Alberca V.N.S.A. Reparaciones y Acabados. Av. Poliducto S/N. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes. | 1000000.01 | 1000000.01 | 0 | 0 | 1000000.01 | 1000000.01 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056 | UR | 177 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio. | 1570270.48 | 1570270.48 | 575719.55 | 575719.55 | 994550.93 | 994550.93 | C | 36.66% | 65% | OBRA | 1 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DM-0177-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018 | DM | 194 | Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. | 606380.92 | 606380.92 | 606380.91 | 606380.91 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 0% | OBRA | 1 | 10000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0194-2018
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0209-003-ID-03-013 FINAL | ID | 209 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. | 520227.98 | 520227.98 | 520227.98 | 520227.98 | 0 | 0 | C | 100% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN | DM-0209-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060 | UR | 244 | Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. | 770600.76 | 770600.76 | 534612.15 | 534612.15 | 235988.61 | 235988.61 | C | 69.38% | 99% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0244-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061 | UR | 245 | Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. lizondo, Las Fuentes | 496965.34 | 496965.34 | 389267.99 | 389267.99 | 107697.35 | 107697.35 | C | 78.33% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0245-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062 | UR | 246 | Regeneración, Glorieta La Purísisma, Etapa 2, La Purísima, Barrio. | 310019.21 | 310019.21 | 0 | 0 | 310019.21 | 310019.21 | C | 0% | 82% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0247-002-UR-04-063 | UR | 247 | Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc. | 2000000 | 2000000 | 1979384.29 | 1979384.29 | 20615.71 | 20615.71 | C | 98.97% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0247-2018/2019
SOPMA | 2019-06-28 | 2018/2019-PDM-0250-003-DM-05-035 FINAL | DM | 250 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio. | 664980.79 | 664980.79 | 637891.23 | 637891.23 | 27089.56 | 27089.56 | C | 95.93% | 100% | MODULOS | 4 | 1000 | DIRECTA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0250-2018/2019
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0251-003-DM-05-036 FINAL | DM | 251 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio. | 428277.63 | 428277.63 | 428277.63 | 428277.63 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | MODULOS | 5 | 1250 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0251-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0252-002-DM-05-037 | DM | 252 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio. | 876996.22 | 876996.22 | 872979.97 | 872979.97 | 4016.25 | 4016.25 | C | 99.54% | 100% | MODULOS | 3 | 750 | DIRECTA ESTATAL | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0252-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014 | ID | 253 | Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc. | 1120000 | 1120000 | 1117579.58 | 1117579.58 | 2420.42 | 2420.42 | C | 99.78% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0253-2018/2019
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0254-003-DM-05-038 FINAL | DM | 254 | Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc. | 147337.78 | 147337.78 | 147337.78 | 147337.78 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0254-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0255-DM-05-039 | DM | 255 | Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 359516.75 | 359516.75 | 348277.4 | 348277.4 | 11239.35 | 11239.35 | C | 96.87% | 100% | OBRA | 1 | 120 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0255-2018/2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0256-002-ID-03-015 | ID | 256 | Rehabilitación de cubierta en cancha de usos mútiples, Fidel Velazquez | 536000.01 | 536000.01 | 535991.49 | 535991.49 | 8.52 | 8.52 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1393 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0256-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0257-002-DM-05-040 | DM | 257 | Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 566825.08 | 566825.08 | 0 | 0 | 566825.08 | 566825.08 | C | 0% | 99% | OBRA | 1 | 150 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-04-22 | 2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 FINAL | DM | 258 | Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 176367.49 | 176367.49 | 176367.49 | 176367.49 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 150 | DIRECTA ESTATAL | GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0258-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042 | DM | 259 | Rehabilitación de Techumbre Centro de atencion Municipal C.A.M. AV.Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1088069.94 | 1088069.94 | 161930.06 | 161930.06 | C | 87.05% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0259-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043 | DM | 260 | Rehabilitacion de Locales Comerciales, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. | 1250000 | 1250000 | 1216806.38 | 1216806.38 | 33193.62 | 33193.62 | C | 97.34% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0260-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044 | DM | 261 | Rehabilitacion de Fachadas, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1246323.9 | 1246323.9 | 3676.1 | 3676.1 | C | 99.71% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0261-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045 | DM | 262 | Construccion de Servicios Sanitarios: Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1240909.33 | 1240909.33 | 9090.67 | 9090.67 | C | 99.27% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0262-2018/2019
[5 empty] | T O T A L E S | 156463575.8 | 156463575.8 | 99090206.33 | 99090206.33 | 57373369.47 | 57373369.47
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF) 2019
PTTO ASIGNADO |  | 595426164
PPTO AUTORIZADO |  | 592426164
DEVENGADO |  | 355824422.77
SALDO |  | 236601741.23
MAYO
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  | Devengado | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Total | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. de Contrato
SSP | 2019-02-01 | 2019-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | FORTASEG | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 461299023.09 | 0 |  |  | 461299023.09 | 226363598 | 0 |  |  | 226363598 | 234935425.09 | 0 |  |  | 234935425.09 | AM | 49.07% | 49.07% | Lote | 1 | 877190 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0061-AS-03-001 |  | 61 | Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre | 2500000 | 0 |  |  | 2500000 | 2499500.02 |  |  |  | 2499500.02 | 499.98 |  |  |  |  | AM | 99.98% | 99.98% | Paquete | 4463 | 4463 | AD | MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL S.A. DE C.V. | AD 020/2019
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0062-AS-03-002 |  | 62 | Convivamos Juntos | 17000000 | 0 |  |  | 17000000 | 16940157 |  |  |  | 16940157 | 59843 |  |  |  |  | AM | 99.65% | 99.65% | Paquete | 99675 | 99675 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0063-AS-03-003 |  | 63 | Cimentando el Futuro con el Corazón | 13340000 | 0 |  |  | 13340000 | 11737414 |  |  |  | 11737414 | 1602586 |  |  |  |  | AM | 87.99% | 87.99% | Paquete | 13639 | 13639 | AD | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | AD 022/2019
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0064-AS-03-004 |  | 64 | Juntos Nutrimos con el Corazón | 22860000 | 0 |  |  | 22860000 | 22856612.75 |  |  |  | 22856612.75 | 3387.25 |  |  |  |  | AM | 99.99% | 99.99% | Paquete | 116153 | 116153 | AD | VICENTE MUELA PARGA | AD 024/2019
SDS | 2019-04-22 | 2019-FORTAMUNDF-0087-DM-06-002 |  | 87 | Pago al Servicio de la Deuda 2019 | 75427140.91 |  |  |  | 75427140.91 | 75427141 |  |  |  | 75427141 | -0.09 | [5 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | T O T A L E S | 592426164 | 0 | #REF! | #REF! | 592426164 | 355824422.77 | 0 | 0 | 0 | 355824422.77 | 236601741.23 | 0 |  |  | 234935425.09
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RAMO 33 (FISMDF-2019)
PTTO. ASIGNADO |  | 145882796
PTTO. APROBADO |  | 125082993.09
DEVENGADO |  | 18578094.95
SALDO |  | 106504898.14
¦ | [22 empty] | JUNIO
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  |  |  | Saldo | Anticipos | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Pendientes de Devengar 2018 | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0071-02062-005 | 04 | 071 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitarioa en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1 | 3427109.73 | 3427109.73 | 744931.13 | 744931.13 | 0 | 0 | 2682178.6 | 0 | 744931.13 | CONTRATO | 21.74% | 8% | ML | 1472.05 | 563 | CONVOCATORIA PUBLICA | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0072-02062-006 |  | 072 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa | 2919435.71 | 2919435.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919435.71 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 1298.64 | 544
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0073-02062-007 | 04 | 073 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1 | 3867151.16 | 3867151.16 | 841210.22 | 841210.22 | 0 | 0 | 3025940.94 | 0 | 841210.22 | CONTRATO | 21.75% | 9% | ML | 1700.86 | 648 | CONVOCATORIA PUBLICA | JORGE MIRANDA GALLARDO | FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0074-02062-008 | 02 | 074 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1 | 2681549.75 | 2681549.75 | 562799.98 | 562799.98 | 0 | 0 | 2118749.77 | 0 | 562799.98 | CONTRATO | 20.99% | 25% | ML | 1172.48 | 491 | CONVOCATORIA PUBLICA | ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0075-02062-009 |  | 075 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1 | 2648289.71 | 2648289.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648289.71 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 1138.03 | 455
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0077-02062-011 | 04 | 077 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 | 2032250.68 | 2032250.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032250.68 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 858.34 | 369
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0078-02062-012 | 06 | 078 | Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes | 1069406.87 | 1069406.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069406.87 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 292.8 | 110
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0079-02062-013 |  | 079 | Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes | 887884.83 | 887884.83 | 251783.8 | 251783.8 | 0 | 0 | 636101.03 | 0 | 251783.8 | CONTRATO | 28.36% | 100% | ML | 389.15 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0081-0411101-001 | 04 | 081 | Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos | 2082453.92 | 2082453.92 | 599493.61 | 599493.61 | 0 | 0 | 1482960.31 | 0 | 599493.61 | CONTRATO | 28.79% | 40% | M2 | 803.47 | 400 | INV.RESTRINGIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | FISMDF-0081-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0082-0411101-002 | 04 | 082 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos | 2879900.47 | 2879900.47 | 840301.48 | 840301.48 | 0 | 0 | 2039598.99 | 0 | 840301.48 | CONTRATO | 29.18% | 33% | M2 | 1875.62 | 600 | INV.RESTRINGIDA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0082-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0083-0411101-003 | 04 | 083 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos | 1196924.04 | 1196924.04 | 350985.17 | 350985.17 | 0 | 0 | 845938.87 | 0 | 350985.17 | CONTRATO | 29.32% | 47% | M2 | 1030.97 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0083-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0084-0411101-004 | 04 | 084 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos | 1097153.53 | 1097153.53 | 320748.51 | 320748.51 | 0 | 0 | 776405.02 | 0 | 320748.51 | CONTRATO | 29.23% | 42% | M2 | 1024.36 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | FISMDF-0084-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0086-02071-015 | 04 | 086 | Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex E jido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres | 3799132.96 | 3799132.96 | 854921.65 | 854921.65 | 0 | 0 | 2944211.31 | 0 | 854921.65 | CONTRATO | 22.5% | 9% | ML | 100.88 | 1600 | CONVOCATORIA PUBLICA | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0090-02062-016 | 04 | 090 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa 2 | 863045.25 | 863045.25 | 250524.78 | 250524.78 | 0 | 0 | 612520.47 | 0 | 250524.78 | CONTRATO | 29.03% | 50% | ML | 186.5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0091-0411101-017 | 04 | 091 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos | 2668966.71 | 2668966.71 | 781754.29 | 781754.29 | 0 | 0 | 1887212.42 | 0 | 781754.29 | CONTRATO | 29.29% | 15% | M2 | 976.48 | 400 | INVITACION RESTRINJIDA | RODERIK PALACIOS | FISMDF-091-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0105-05203-021 |  | 105 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1 | 1178699.68 | 1178699.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178699.68 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0106-05203-022 |  | 106 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2 | 1722584.19 | 1722584.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722584.19 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0107-05203-023 |  | 107 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3 | 1848284.4 | 1848284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848284.4 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0108-05203-024 |  | 108 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4 | 975112.56 | 975112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975112.56 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0109-05203-025 |  | 109 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5 | 1302387.35 | 1302387.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302387.35 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0110-05203-026 |  | 110 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6 | 1288251.15 | 1288251.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288251.15 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 100000
CAPAMA | 2019-05-08 | 2019-FISMDF-0111-02062-027 |  | 111 | Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. I.ndependencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero | 4323624.14 | 4323624.14 | 869175.03 | 869175.03 | 0 | 0 | 3454449.11 | 0 | 869175.03 | CONTRATO | 20.1% | 15% | ML | 247.76 | 36 | CONVOCATORIA PUBLICA | FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0112-08303-028 |  | 112 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags. | 2829533.8 | 2829533.8 | 839961.83 | 839961.83 | 0 | 0 | 1989571.97 | 0 | 839961.83 | CONTRATO | 29.69% | 0% | VIVIENDA | 40 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0112-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0113-08303-029 |  | 113 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags. | 2829533.8 | 2829533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829533.8 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 40 | 40
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0114-08303-030 |  | 114 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags. | 2829533.8 | 2829533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829533.8 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 40 | 40
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0115-08303-031 |  | 115 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags. | 2758795.49 | 2758795.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758795.49 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 39 | 39
SOPMA | 2019-05-21 | 2019-FISMDF-0116-08303-032 |  | 116 | Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags. | 2900272.15 | 2900272.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900272.15 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 41 | 41
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0117-0740215-033 |  | 117 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodriguez Negrete N° 601 Real del Sol | 767830.91 | 767830.91 | 221949.05 | 221949.05 | 0 | 0 | 545881.86 | 0 | 221949.05 | CONTRATO | 28.91% | 0% | OBRA | 1 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-0117-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0118-0740214-034 |  | 118 | Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc. | 958054.64 | 958054.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958054.64 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 5% | OBRA | 1 | 427
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0119-0740214-035 |  | 119 | Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C.Julian Medina Fracc. Insurgentes | 596999.07 | 596999.07 | 174000.11 | 174000.11 | 0 | 0 | 422998.96 | 0 | 174000.11 | CONTRATO | 29.15% | 11% | OBRA | 1 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0119-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0120-0740214-036 |  | 120 | Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico | 1118335.57 | 1118335.57 | 323433.49 | 323433.49 | 0 | 0 | 794902.08 | 0 | 323433.49 | CONTRATO | 28.92% | 5% | OBRA | 1 | 548 | ADJUDICACION DIRECTA | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | FISMDF-0120-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0121-0740214-037 |  | 121 | Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas | 136100.79 | 136100.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136100.79 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 95
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0122-0740214-038 |  | 122 | Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal | 725570.22 | 725570.22 | 209950.58 | 209950.58 | 0 | 0 | 515619.64 | 0 | 209950.58 | CONTRATO | 28.94% | 0% | OBRA | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0122-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0123-0740214-039 |  | 123 | Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta | 822763.7 | 822763.7 | 234126.37 | 234126.37 | 0 | 0 | 588637.33 | 0 | 234126.37 | CONTRATO | 28.46% | 0% | OBRA | 1 | 1139 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V. | FISMDF-0123-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0124-0740214-040 |  | 124 | Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc. | 692849.13 | 692849.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692849.13 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 1139
SOPMA | 2019-06-05 | 2019-FISMDF-0125-0740215-041 |  | 125 | Mejoramiento de Centro de Atención Multiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre | 769672.52 | 769672.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769672.52 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 160
SOPMA | 2019-06-05 | 2019-FISMDF-0126-0740214-042 |  | 126 | Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo | 901990.57 | 901990.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901990.57 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 590
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0127-0411101-043 |  | 127 | Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda | 2130194.66 | 2130194.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130194.66 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 900 | 300
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0128-0411101-044 |  | 128 | Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda | 1247146.81 | 1247146.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247146.81 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 580 | 250
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0129-0411101-045 |  | 129 | Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo | 3014432.85 | 3014432.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014432.85 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1560 | 450
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0131-0411101-046 |  | 131 | Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo | 1075923.11 | 1075923.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075923.11 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 366 | 250
SOPMA | 2019-06-10 | 2019-FISMDF-0132-0740215-047 |  | 132 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av.Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadaluipe 1a Sección | 1123141.94 | 1123141.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123141.94 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 1268
SOPMA | 2019-06-10 | 2019-FISMDF-0133-0740215-048 |  | 133 | Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc. | 806764.16 | 806764.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806764.16 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 1220
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0134-0411101-049 |  | 134 | Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate | 2452450.93 | 2452450.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452450.93 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1215 | 300
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0135-0411101-050 |  | 135 | Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate | 1912872.03 | 1912872.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912872.03 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1049.61 | 300
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0136-08303-051 |  | 136 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Muincipio de Aguascalientes | 2927005.77 | 2927005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927005.77 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 40 | 40
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0137-08303-052 |  | 137 | Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 2707480.39 | 2707480.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707480.39 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 37 | 37
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0138-08303-053 |  | 138 | Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 2268429.47 | 2268429.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268429.47 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 31 | 31
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0139-08303-054 |  | 139 | Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 2122079.23 | 2122079.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122079.23 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 29 | 29
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0140-08303-055 |  | 140 | Construción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnuncipio de Aguascalientes | 2853830.65 | 2853830.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853830.65 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 39 | 39
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0141-08303-056 |  | 141 | Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 1975728.92 | 1975728.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975728.92 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 27 | 27
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0144-08303-057 |  | 144 | Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 2414779.78 | 2414779.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414779.78 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 33 | 33
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0145-08303-058 |  | 145 | Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes | 1170802.3 | 1170802.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170802.3 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 16 | 16
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0146-08303-059 |  | 146 | Construcción de 69 Techos Firmes ( Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 2625699.82 | 2625699.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625699.82 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 69 | 69
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0147-08303-060 |  | 147 | Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes | 1422875.56 | 1422875.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422875.56 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 30 | 30
SEDESOM | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0093-08302-019 | 01 | 093 | Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes | 18016525.12 | 18016525.12 | 8997558.84 | 8997558.84 | 0 | 0 | 9018966.28 | 0 | 8997558.84 | CONTRATO | 49.94% | 0% | PAQUETE | 1937 | 1937 | LICITACION PUBLICA | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | ADE-050-2019
CCAPAMA | 2019-04-02 | 2019-FISMDF-0085-1137-014 | 01 | 085 | Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio | 903306.27 | 903306.27 | 207951.75 | 207951.75 | 0 | 0 | 695354.52 | 0 | 207951.75 | CONTRATO | 23.02% | 0% | SERVICIO | 1 | 877190
SEDESOM | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0092-1137-018 | 01 | 092 | Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio | 1514088.37 | 1514088.37 | 100533.28 | 100533.28 | 0 | 0 | 1413555.09 | 0 | 100533.28 | CONTRATO | 6.64% | 0% | PROYECTO | 1 | 5000
[5 empty] | T O T A L E S | 125082993.09 | 125082993.09 | 18578094.95 | 18578094.95 |  | 0 | 106504898.14 | 0 | 18578094.95
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
0

## FORTASEG
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTASEG 2019
PTTO. ASIGNADO |  | 39682222.8
PTTO. APROBADO |  | 39682222.8
DEVENGADO |  | 6640432.91
SALDO |  | 33041789.89
JUNIO
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total Federal | Total Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 001-A | Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 1637017 | 0 |  |  | 1637017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1637017 | 0 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Varias | 4 | _ | _ | _ | _
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 002-A | Fortalecimiento de las Capacicdades de Evaluación en Control de Confianza | 4213117 | 0 |  |  | 4213117 | 4213117 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | _ | 100% | 100% | Elementos | 589 | 589 | _ | GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARIA DE FINANZAS | CONVENIO
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 003-A | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 5953200 | 0 |  |  | 5953200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5953200 | 0 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Varias | 1647 | _ | _ | _ | _
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 004-A | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Intittuciones de Seguridad Pública de Impartició de Justicia | 20329185 | 0 |  |  | 20329185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20329185 | 0 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Piezas | 11750 | 148928 | _ | _ | _
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 005-A | Red Nacional de Radiocomunicación | 936000 | 0 |  |  | 936000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 936000 | 0 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Servicio | 2 | varios | _ | _ | _
SSP | 2019-04-10 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 007-A | Restructuración y homologación salarial de los elementos policiales | 6613703.8 | 6613703.8 |  |  | 0 | 0 | 2427315.91 |  |  | 0 | 4186387.89 | 4186387.89 |  |  | 0 | _ | 0% | 0% | Proyecto | 1 | - | _ | _ | _
[5 empty] | T O T A L E S | 39682222.8 | 6613703.8 | #REF! | #REF! | 33068519 | 4213117 | 2427315.91 | #REF! | #REF! | 0 | 33041789.89 | 4186387.89 | #REF! | #REF! | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FOREMOBA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA DE APÓYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS PROPIEDAD FEDERAL
(FOREMOBA 2018-2019)
PTTO. ASIGNADO |  | 360000
PTTO. APROBADO |  | 360000
DEVENGADO |  | 0
SALDO |  | 360000
JUNIO
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2019-05-21 | 2019-FOREMOBA-0104-SS-02-01 | 04 | 104 | Templo Expiatorio del Ave Maria C. Galeana Norte 104 Zona Centro | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 797010
[5 empty] | T O T A L E S | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.