## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
Departamento de control presupuestal de la obra pública y programas federales
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
SEPTIEMBRE
FF | PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA |  |  |  |  | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [5 empty] | SALDO
|  |  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | SERVICIOS GENERALES | BIENES MUEBLES | PROGRAMAS SOCIALES
|  | ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000)
1101-1321 | PDM | 171738842.34 | 157401622.55 | 99057350.31 | 19099196.56 | 15950776.16 | 3811955.56 | 137919278.59 | [8 empty] | 137919278.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33819563.75
1501-1511 | FONDO RESARCITORIO | 357570.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357570.22
2502 | FORTAMUN-DF | 595426164 | 595426164 | 866655.92 |  |  |  | 866655.92 | 0 | [7 empty] | 866655.92 | 331614630.82 | 75427141.32 | 0 | 0 | 55697362.25 | 131820373.69
25015520 | FISM-DF | 145882796 | 145114146.25 | 70650443.24 |  |  | 1231230.74 | 71881673.98 | [8 empty] | 71881673.98 | 0 | 0 | 288819.63 | 115679.84 | 13505633.26 | 60090989.29
2505 | PRODER | 10000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000000
2505 | FORTAFIN | 59440000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59440000
| PRORE | 1580000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580000
2510 | HABITAT | 15300000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300000
2519 | FOREMOBA REM 2017/2018 Municipal | 240000 | 240000 |  | 122909.68 | 47385.36 | 1655.86 | 171950.9 | [8 empty] | 171950.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68049.1
2519 | FOREMOBA REM 2018 Federal | 120000 | 120000 |  |  | 59968.27 |  | 59968.27 | [8 empty] | 59968.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60031.73
2519 | FOREMOBA 2019 Federal | 500000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
5321 | VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6750000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750000
5321 | 3 X 1 PARA MIGRANTES | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
5523 | FORTASEG | 33068519 | 33068519 |  |  |  |  | 0 |  | 6290854 | 8152867.05 | 627150 | 3754999.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18825871.03 | 14242647.97
5523 | FORTASEG COPARTICIPACION | 6613703.8 | 6613703.8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 4350872.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262830.83
| IMAA | 200000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
| NOTA: EL IMPORTE EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA EN EL FISMDF INCLUYE $1´231,230.74 POR CONCEPTO DE HONORARIOS. | 1048217595.36 | 937984155.6 | 170574449.47 | 19222106.24 | 16058129.79 | 5044842.16 | 210899527.66 | 0 | 6290854 | 8152867.05 | 627150 | 3754999.98 | 0 | 0 | 0 | 210899527.66 | 335965503.79 | 75427141.32 | 288819.63 | 115679.84 | 88228866.54 | 337292056.58
|  | Capitulo | 1000 | [13 empty] | 19222106.24
|  | Capitulo | 2000 | [13 empty] | 16058129.79
|  | Capitulo | 3000 | [13 empty] | 5044842.16
|  | Capitulo | 4000 | [13 empty] | 28956305.68
|  | Capitulo | 6000 | [13 empty] | 141618143.79
|  | Total | [14 empty] | 210899527.66
| C.P. JOSE ALFREDO RAMIREZ PEREZ MALDONADO | [15 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
| DIRECTOR DE EGRESOS | [15 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on J16: Maricela Aranda Lopez: incluyen los cuartos adiciones 39309010.41

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019
PTTO. ASIGNADO |  | 171738842.34
PTTO. AUTORIZADO |  | 157401622.55
DEVENGADO |  | 137919278.41
SALDO |  | 19482344.14
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2019-08-19 | 2019-PDM-0003-004-DM-01-001 | DM | 3 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes. | 6869320 | 6869320 | 6055728 | 6055728 | 813592 | 813592 | C | 88.16% | 91.79% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2019-07-31 | 2019-PDM-0004-001-UR-01-001 FINAL | UR | 4 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona. | 477953.96 | 477953.96 | 477953.96 | 477953.96 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1530.72 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-004-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0005-UR-01-002 | UR | 5 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, callle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | M2 | 2541.56 | 1000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-03 | 2019-PDM-0006-001-UR-01-003 FINAL | UR | 6 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle Rupública de Chile Aguascalientes Mpio. | 727654.88 | 727654.88 | 669263.35 | 669263.35 | 58391.53 | 58391.53 | C | 91.98% | 100% | M2 | 5954.45 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-006-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0007-001-UR-01-004 FINAL |  | 7 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista | 1454776.68 | 1454776.68 | 1454776.68 | 1454776.68 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 4909.4 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-007-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0008-001-UR-01-005 FINAL | UR | 8 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio. | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 6147.24 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | DM-008-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-PDM-0009-001-UR-01-006 FINAL | UR | 9 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio. | 1992419.86 | 1992419.86 | 1992419.86 | 1992419.86 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 6505.5 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | VELASER, S.A. DE C.V. | DM-009-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0010-UR-01-007 | UR | 10 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio. | 1980489.63 | 1980489.63 | 1946647.83 | 1946647.83 | 33841.8 | 33841.8 | C | 98.29% | 100% | M2 | 5156 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0010-2019
SOPMA | 2019-02-11 | 2019-PDM-0011-UR-01-008 | UR | 11 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio. | 2529073.37 | 2529073.37 | 2509469.03 | 2509469.03 | 19604.34 | 19604.34 | C | 99.22% | 100% | M2 | 7688 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-011-2019
SOPMA | 2019-09-03 | 2019-PDM-0012-001-UR-01-009 FINAL | UR | 12 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Conveción de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio. | 841238.92 | 841238.92 | 689549.36 | 689549.36 | 151689.56 | 151689.56 | C | 81.97% | 100% | M2 | 5941.48 | 400000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0012-2019
SOPMA | 2019-09-03 | 2019-PDM-0013-001-UR-01-010 FINAL | UR | 13 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso hehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio. | 927592.9 | 927592.9 | 927592.9 | 927592.9 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1135.45 | 200000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0013-2019
SOPMA | 2019-07-24 | 2019-PDM-0016-001-UR-01-011 FINAL | UR | 16 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio. | 2610725.11 | 2610725.11 | 2610725.11 | 2610725.11 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 3247.46 | 200000 | INV. REST. ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0016--2019
SOPMA | 2019-09-23 | 2019-PDM-0017-001-UR-01-012 FINAL | UR | 17 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio. | 2011793.98 | 2011793.98 | 2011793.98 | 2011793.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 5769.85 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | CONSTRUCTORA LASCAMAS, S.A. DE C.V. | DM-0017-2019
SOPMA | 2019-02-08 | 2019-PDM-0018-DM-05-002 | DM | 18 | Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc. | 518973.15 | 518973.15 | 442738.36 | 442738.36 | 76234.79 | 76234.79 | C | 85.31% | 100% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA KANI, S.A. DE C.V. | DM-0018-2019
SOPMA | 2019-07-02 | 2019-PDM-0019-001-UR-04-013 FINAL | UR | 19 | Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc. | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 3120 | INV. REST. ESTATAL | LUVI, S.A. DE C.V. | DM-0019-2019
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-PDM-0020-001-UR-03-014 FINAL | UR | 20 | Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. | 1102610.5 | 1102610.5 | 1102610.5 | 1102610.5 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1180 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0020-2019
SOPMA | 2019-09-23 | 2019-PDM-0021-001-UR-05-015 FINAL | UR | 21 | Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 1185737.75 | 1185737.75 | 1185737.75 | 1185737.75 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | DM-0021-2019
SOPMA | 2019-09-23 | 2019-PDM-0022-001-UR-01-016 FINAL | UR | 22 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Av. De la Conveción de 1914 Oriente,Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio. | 2231857.59 | 2231857.59 | 2187117.24 | 2187117.24 | 44740.35 | 44740.35 | C | 98% | 100% | M2 | 7274.57 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-0022-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0023-DM-05-003 | DM | 23 | Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 2500000 | 2500000 | 2472457.73 | 2472457.73 | 27542.27 | 27542.27 | C | 98.9% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V. | DM-0023-2019
SOPMA | 2019-09-23 | 2019-PDM-0024-001-ID-01-001 FINAL |  | 24 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Parque Villa Teresa | 1209605.88 | 1209605.88 | 1161383.07 | 1161383.07 | 48222.81 | 48222.81 | C | 96.01% | 100% | OBRA | 1 | 3000 | INV. REST. ESTATAL | CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0024-2019
SOPMA | 2019-09-03 | 2019-PDM-0025-001-ID-01-002 FINAL | ID | 25 | Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Multiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc. | 1209605.88 | 1209605.88 | 1192999.13 | 1192999.13 | 16606.75 | 16606.75 | C | 98.63% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | INV. REST. ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-025-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0026-ID-01-003 |  | 26 | Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C.Felipe Carrillo Puerto | 1209605.88 | 1209605.88 | 642512 | 642512 | 567093.88 | 567093.88 | C | 53.12% | 70% | OBRA | 1 | 1000 | INV. REST. ESTATAL | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0026-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0027-UR-01-017 | UR | 27 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalintes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 2626586.12 | 2626586.12 | 223537.45 | 223537.45 | C | 92.16% | 100% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0027-2019
SSP | 2019-09-25 | 2018/2019-PDM-0028-004-UR-05-032 FINAL | UR | 28 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad | 1628687.74 | 1628687.74 | 1628687.74 | 1628687.74 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 600000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0029-UR-01-018 | UR | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio. | 2850123.57 | 2850123.57 | 2393778.12 | 2393778.12 | 456345.45 | 456345.45 | C | 83.99% | 100% | M2 | 3400 | 400000 | INV. REST. ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0029-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0030-DM-05-004 | DM | 30 | Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo Lópeez Mateos S/N Obraje Col. | 1409245.24 | 1409245.24 | 1359588.82 | 1359588.82 | 49656.42 | 49656.42 | C | 96.48% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0030-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0031-UR-04-019 |  | 31 | Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento) | 3043784.62 | 3043784.62 | 2333152.5 | 2333152.5 | 710632.12 | 710632.12 | C | 76.65% | 98% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0031-2019
SOPMA | 2019-02-27 | 2019-PDM-0032-UR-01-019 |  | 32 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños | 2865530.53 | 2865530.53 | 2692160.19 | 2692160.19 | 173370.34 | 173370.34 | C | 93.95% | 100% | M2 | 23.32 | 600 | INV. REST. ESTATAL | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0032-2019
SOPMA | 2019-02-19 | 2019-PDM-0033-UR-01-020 | UR | 33 | Construccioón de Pavimento Hidraulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc. | 2888142.45 | 2888142.45 | 2343264.02 | 2343264.02 | 544878.43 | 544878.43 | C | 81.13% | 100% | M2 | 1689.11 | 500 | INV. REST. ESTATAL | ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0033-2019
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-PDM-0035-001-DM-06-04 FINAL |  | 35 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud | 972235.69 | 972235.69 | 972235.69 | 972235.69 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0035-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0036-DM-06-05 |  | 36 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud | 935080.62 | 935080.62 | 902413.73 | 902413.73 | 32666.89 | 32666.89 | C | 96.51% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | JOSE DE JESUS RIVAS TORRES | DM-0036-2019
SOPMA | 2019-02-28 | 2019-PDM-0037-DM-06-06 |  | 37 | Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud | 1039480.3 | 1039480.3 | 626949.02 | 626949.02 | 412531.28 | 412531.28 | C | 60.31% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | DM-0037-2019
SOPMA | 2019-06-28 | 2019-PDM-0038-001-EA-01-001 FINAL | EA | 38 | Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio. | 64879.46 | 64879.46 | 64879.46 | 64879.46 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | DM-0038-2019
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0040-003-DM-06-008 | DM | 40 | Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1928012.5 | 1928012.5 | 1438733.33 | 1438733.33 | 489279.17 | 489279.17 | AD | 74.62% | 72.1% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0041-003-DM-05-009 | DM | 41 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1947301.15 | 1947301.15 | 1414877.1 | 1414877.1 | 532424.05 | 532424.05 | AD | 72.66% | 70.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0042-003-DM-06-010 | DM | 42 | Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 14426028.69 | 14426028.69 | 11319554.32 | 11319554.32 | 3106474.37 | 3106474.37 | AD | 78.47% | 76.3% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0043-003-DM-06-011 | DM | 43 | Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2283443.94 | 2283443.94 | 1161916.36 | 1161916.36 | 1121527.58 | 1121527.58 | AD | 50.88% | 48.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0044-002-DM-05-012 | DM | 44 | Tiraderos de Escombro. | 780242.67 | 780242.67 | 468483.6 | 468483.6 | 311759.07 | 311759.07 | AD | 60.04% | 68.3% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-06 | 2019-PDM-0045-003-IE-03-001 | IE | 45 | Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1289276.72 | 1289276.72 | 1033869.96 | 1033869.96 | 255406.76 | 255406.76 | AD | 80.19% | 78.05% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-20 | 2019-PDM-0046-007-UR-05-022 | UR | 46 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 17945227.84 | 17945227.84 | 15429726.35 | 15429726.35 | 2515501.49 | 2515501.49 | AD | 85.98% | 83.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-19 | 2019-PDM-0047-003-UR-05-023 | UR | 47 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 4040737.46 | 4040737.46 | 3511612.15 | 3511612.15 | 529125.31 | 529125.31 | AD | 86.91% | 84% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-20 | 2019-PDM-0048-005-DM-06-013 | DM | 48 | Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2116792.45 | 2116792.45 | 1454467.37 | 1454467.37 | 662325.08 | 662325.08 | AD | 68.71% | 66.15% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0055-UR-01-030 | UR | 55 | Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com. | 2148121.04 | 2148121.04 | 2046215.53 | 2046215.53 | 101905.51 | 101905.51 | C | 95.26% | 100% | M2 | 1200.3 | 200 | INV. REST. ESTATAL | RAFAEL MARTINEZ DELGADO | DM-055-2019
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0056-UR-04-031 | UR | 56 | Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2291051.76 | 2291051.76 | 1481058.8 | 1481058.8 | 809992.96 | 809992.96 | C | 64.65% | 99% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | DM-0056-2019
SOPMA | 2019-03-14 | 2019-PDM-0057-UR-04-033 | UR | 57 | Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc. | 2320524.97 | 2320524.97 | 2195805.86 | 2195805.86 | 124719.11 | 124719.11 | C | 94.63% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. REST. ESTATAL | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | DM-0057-2019
SOPMA | 2019-09-23 | 2019-PDM-0060-001-EA-01-002 FINAL |  | 60 | Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc. | 327900.26 | 327900.26 | 327900.26 | 327900.26 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | LUMINARIA | 20 | 200 | DIRECTA ESTATAL | JORGE MARCOS MIRANDA | DM-0060-2019
SSP | 2019-07-25 | 2019-PDM-0065-001-EA-01-003 CANCELADA |  | 65 | Instalación de Reflectores en el Tunel de la Avenida Adolfo Lopez Mateos, Entre Topete del Valle y Pedro de Alba, Zona Centro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD | 0% | 0% | PIEZAS | 197 | 1000000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004 | ID | 68 | Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. | 1549614.96 | 1549614.96 | 1525916.51 | 1525916.51 | 23698.45 | 23698.45 | C | 98.47% | 96% | OBRA | 1 | 50000 | INV. REST. ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0068-2018
SSP | 2019-05-09 | 2019-PDM-0070-DM-05-016 |  | 70 | Ampliación de la 2a. Etapa del Panteón Municipal el Refugio. Av. Siglo XXI Sur S/N, Ciudad de Aguascalientes. | 1500000 | 1500000 | 703635.33 | 703635.33 | 796364.67 | 796364.67 | C | 46.91% | 80% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | JORGE MARCOS MIRANDA | DM-0070-2019
SOPMA | 2019-04-05 | 2019-PDM-0080-DM-05-014 |  | 80 | Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona. | 2146556.71 | 2146556.71 | 1531261.14 | 1531261.14 | 615295.57 | 615295.57 | C | 71.34% | 75% | OBRA | 1 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | COTECO, S.A. DE C.V. | DM-0080-2019
SOPMA | 2019-07-24 | 2019-PDM-0088-001-ID-03-005 FINAL |  | 88 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Poliducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción. | 850506.3 | 850506.3 | 829431.35 | 829431.35 | 21074.95 | 21074.95 | C | 97.52% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DM-0088-2019
SSP | 2019-05-10 | 2019-PDM-0094-DM-05-017 |  | 94 | Rehabilitación de Rastro Municipal. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM21 | 1083342.28 | 1083342.28 | 664881.75 | 664881.75 | 418460.53 | 418460.53 | C | 61.37% | 83% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | DM-0094-2019
SOPMA | 2019-08-06 | 2019-PDM-0095-001-DM-05-019 FINAL |  | 95 | Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 627814.27 | 627814.27 | 627814.27 | 627814.27 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0095-2019
SOPMA | 2019-08-06 | 2019-PDM-0096-001-DM-05-020 FINAL |  | 96 | Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 1095229.08 | 1095229.08 | 1095229.08 | 1095229.08 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, .A. DE C.V. | DM-0096-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0097-DM-05-021 |  | 97 | Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 1050001.2 | 1050001.2 | 842200.62 | 842200.62 | 207800.58 | 207800.58 | C | 80.21% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0097-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0098-DM-05-022 |  | 98 | Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 2500002.37 | 2500002.37 | 2500000 | 2500000 | 2.37 | 2.37 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, .A. DE C.V. | DM-0098-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0099-DM-05-023 |  | 99 | Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 2190003.27 | 2190003.27 | 2136502.02 | 2136502.02 | 53501.25 | 53501.25 | C | 97.56% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | JULIO CESAR BADILLO | DM-099-2019
SOPMA | 2019-04-15 | 2019-PDM-0100-DM-05-024 |  | 100 | Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 670000 | 670000 | 643830.64 | 643830.64 | 26169.36 | 26169.36 | C | 96.09% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-100-2019
SOPMA | 2019-05-09 | 2019-PDM-0101-UR-01-034 |  | 101 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle 5 de Mayo. Tramo: Entre Salida de Paso a Desnivel y Calle Ignacio Zaragoza Aguascalientes Mpio. | 1831800.78 | 1831800.78 | 1831800.77 | 1831800.77 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 100% | M2 | 10215.86 | 500000 | INV. REST. ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0101-2019
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-PDM-0102-001-DM-05-025 FINAL |  | 102 | Centro de Atención Municipal CAM, Ventilación Industrial. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col. | 291268.69 | 291268.69 | 291268.69 | 291268.69 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-102-2019
SOPMA | 2019-07-04 | 2018/2019-PDM-0130-003-S5-02-003 FINAL | S5 | 130 | Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos | 9519833.85 | 9519833.85 | 9519833.79 | 9519833.79 | 0.06 | 0.06 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1100000 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DM-0130-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052 | UR | 142 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciónes y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 1341207.98 | 1341207.98 | 702725.89 | 702725.89 | 638482.09 | 638482.09 | C | 52.39% | 100% | M2 | 750 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V. | DM-0142-2018
SOPMA | 2019-08-05 | 2018/2019-PDM-0143-004-UR-04-053 FINAL | UR | 143 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 128155.47 | 128155.47 | 109913.96 | 109913.96 | 18241.51 | 18241.51 | C | 85.77% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | DIRECTA ESTATAL | RENOVADORA DE LA CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | DM-0143-2018
SOPMA | 2019-06-24 | 2019-PDM-0148-DM-05-026 | UR | 148 | Estancia Protectora de Menores de la Dirección de Justicia Municipal. Instalaciones C-4, Aguascalientes Mpio. | 500000 | 500000 | 331196.42 | 331196.42 | 168803.58 | 168803.58 | C | 66.24% | 95% | OBRA | 1 | 150 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA, S.A. DE C.V. | DM-0148-2019
SOPMA | 2019-06-28 | 2019-PDM-0149-ID-03-006 | UR | 149 | Rehabilitación de la Alberca V.N.S.A. Reparaciones y Acabados. Av. Poliducto S/N. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes. | 1000000.01 | 1000000.01 | 767926.01 | 767926.01 | 232074 | 232074 | C | 76.79% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-00149-2019
SOPMA | 2019-07-16 | 2019-PDM-0157-DM-05-027 | UR | 157 | Rehabilitación de Módulo de Seguridad Av. Aguascalientes Poniente, Esq. Calle Aquiles Elorduy./ San Marcos Barrio. | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | C | 0% | 100% | MODULOS | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056 | UR | 177 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio. | 1570270.48 | 1570270.48 | 910874.12 | 910874.12 | 659396.36 | 659396.36 | C | 58.01% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | INV. REST. ESTATAL | SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DM-0177-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018 | DM | 194 | Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. | 606380.92 | 606380.92 | 606380.91 | 606380.91 | 0.01 | 0.01 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 10000 | INV. REST. ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0194-2018
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0209-003-ID-03-013 FINAL | ID | 209 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. | 520227.98 | 520227.98 | 520227.98 | 520227.98 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN | DM-0209-2018
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060 | UR | 244 | Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. | 770600.76 | 770600.76 | 770600.76 | 770600.76 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0244-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061 | UR | 245 | Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. lizondo, Las Fuentes | 496965.34 | 496965.34 | 494014.05 | 494014.05 | 2951.29 | 2951.29 | C | 99.41% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DM-0245-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062 | UR | 246 | Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio. | 310019.21 | 310019.21 | 0 | 0 | 310019.21 | 310019.21 | C | 0% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2019-09-23 | 2018/2019-PDM-0247-003-UR-04-063 FINAL | UR | 247 | Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. REST. ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0247-2018/2019
SOPMA | 2019-06-28 | 2018/2019-PDM-0250-003-DM-05-035 FINAL | DM | 250 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio. | 664980.79 | 664980.79 | 664980.79 | 664980.79 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | MODULOS | 4 | 1000 | DIRECTA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0250-2018/2019
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0251-003-DM-05-036 FINAL | DM | 251 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio. | 428277.63 | 428277.63 | 428277.63 | 428277.63 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | MODULOS | 5 | 1250 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0251-2018/2019
SOPMA | 2019-07-22 | 2018/2019-PDM-0252-003-DM-05-037 FINAL | DM | 252 | Rehabilitación de módulos de policia, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio. | 872979.97 | 872979.97 | 872979.97 | 872979.97 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | MODULOS | 3 | 750 | DIRECTA ESTATAL | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0252-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014 | ID | 253 | Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc. | 1120000 | 1120000 | 1117579.58 | 1117579.58 | 2420.42 | 2420.42 | C | 99% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0253-2018/2019
SOPMA | 2019-05-02 | 2018/2019-PDM-0254-003-DM-05-038 FINAL | DM | 254 | Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc. | 147337.78 | 147337.78 | 147337.78 | 147337.78 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 100 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0254-2018/2019
SOPMA | 2019-08-05 | 2018/2019-PDM-0255-003-DM-05-039 FINAL | DM | 255 | Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 348277.4 | 348277.4 | 348277.4 | 348277.4 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | DIRECTA ESTATAL | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0255-2018/2018
SOPMA | 2019-07-25 | 2018/2019-PDM-0256-003-ID-03-015 FINAL | ID | 256 | Rehabilitación de cubierta en cancha de usos mútiples, Fidel Velazquez | 535991.49 | 535991.49 | 535991.49 | 535991.49 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1393 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0256-2018/2019
SOPMA | 2019-07-22 | 2018/2019-PDM-0257-003-DM-05-040 FINAL | DM | 257 | Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 544596.95 | 544596.95 | 544596.95 | 544596.95 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 150 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA KANI, S.A. DE C.V. | DM-0257-2019
SOPMA | 2019-04-22 | 2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 FINAL | DM | 258 | Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. | 176367.49 | 176367.49 | 176367.49 | 176367.49 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 150 | DIRECTA ESTATAL | GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0258-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042 | DM | 259 | Rehabilitación de Techumbre Centro de atencion Municipal C.A.M. AV.Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1249992.19 | 1249992.19 | 7.81 | 7.81 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | DM-0259-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043 | DM | 260 | Rehabilitacion de Locales Comerciales, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. | 1250000 | 1250000 | 1216806.38 | 1216806.38 | 33193.62 | 33193.62 | C | 97.34% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0260-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044 | DM | 261 | Rehabilitacion de Fachadas, Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1247306.04 | 1247306.04 | 2693.96 | 2693.96 | C | 99% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0261-2018/2019
SOPMA | 2019-02-06 | 2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045 | DM | 262 | Construccion de Servicios Sanitarios: Centro de Atencion Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col. | 1250000 | 1250000 | 1249926.44 | 1249926.44 | 73.56 | 73.56 | C | 99.99% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0262-2018/2019
[5 empty] | T O T A L E S | 157401622.55 | 157401622.55 | 137919278.41 | 137919278.41 | 19482344.14 | 19482344.14
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF) 2019
PTTO ASIGNADO |  | 595426164
PPTO AUTORIZADO |  | 595426164
DEVENGADO |  | 463605790.31
SALDO |  | 131820373.69
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. de Contrato
SSP | 2019-02-01 | 2019-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | FORTASEG | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 461299023.09 | 0 |  |  | 461299023.09 | 315374595 | 0 |  |  | 331614630.82 | 129684392.27 | 0 |  |  | 129684392.27 | AM | 71.89% | 71.89% | Lote | 1 | 877190 | _ | _ | _
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0061-001-AS-03-001 |  | 61 | Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre | 2499500.02 | 0 |  |  | 2499500.02 | 2499500.02 |  |  |  | 2499500.02 | 0 |  |  |  |  | AM | 100% | 100% | Paquete | 4463 | 4463 | AD | MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL S.A. DE C.V. | AD 020/2019
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0062-001-AS-03-002 |  | 62 | Convivamos Juntos | 16940156.86 | 0 |  |  | 16940156.86 | 16940156.86 |  |  |  | 16940156.86 | 0 |  |  |  |  | AM | 100% | 100% | Paquete | 99675 | 99675 | AD | Varios | Varios
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0063-001-AS-03-003 |  | 63 | Cimentando el Futuro con el Corazón | 13339021.52 | 0 |  |  | 13339021.52 | 13339021.52 |  |  |  | 13339021.52 | 0 |  |  |  |  | AM | 100% | 100% | Paquete | 13639 | 13639 | AD | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | AD 022/2019
SDS | 2019-03-15 | 2019-FORTAMUNDF-0064-001-AS-03-004 |  | 64 | Juntos Nutrimos con el Corazón | 22921321.6 | 0 |  |  | 22921321.6 | 22918683.85 |  |  |  | 22918683.85 | 2637.75 |  |  |  |  | AM | 99.99% | 99.99% | Paquete | 116153 | 116153 | AD | VICENTE MUELA PARGA | AD 024/2019
SFPM | 2019-04-22 | 2019-FORTAMUNDF-0087-DM-06-002 |  | 87 | Pago al Servicio de la Deuda 2019 | 75427140.91 |  |  |  | 75427140.91 | 75427141.32 |  |  |  | 75427141.32 | -0.41 | [5 empty] | 100% | 100% | _ | _ | _ | _ | _ | _
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0161-ID-03-001 |  | 161 | Rehabilitación de Parque Haciendas II | 269415 |  |  |  | 269415 | 77925.62 |  |  |  | 77925.62 | 191489.38 |  |  |  |  | C | 28.92% | 60% | Obra | 1 | 500 | AD | VELASER, S.A DE C.V | FORTAMUNDF-0161-2019_
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0162-ID-03-002 |  | 162 | Rehabilitación de Polideportivo Ojocaliente III (Línea Verde) | 127004 |  |  |  | 127004 | 37913.15 |  |  |  | 37913.15 | 89090.85 |  |  |  |  | C | 29.85% | 70% | Obra | 1 | 500 | AD | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV | FORTAMUNDF-0162-2019
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0163-ID-03-003 |  | 163 | Rehabilitación de Parque Ojocaliente III | 200207 |  |  |  | 200207 | 57047.67 |  |  |  | 57047.67 | 143159.33 |  |  |  |  | C | 28.49% | 65% | Obra | 1 | 500 | AD | VELASER, S.A DE C.V | FORTAMUNDF-0163-2019
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0164-ID-03-004 |  | 164 | Rehabilitación de Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos | 633221 |  |  |  | 633221 | 184153.84 |  |  |  | 184153.84 | 449067.16 |  |  |  |  | C | 29.08% | 75% | Obra | 1 | 500 | AD | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | FORTAMUNDF-0164-2019
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0165-ID-03-005 |  | 165 | Rehabilitación de Polideportivo Solidadridad I (Línea Verde) | 170153 |  |  |  | 170153 | 50972.67 |  |  |  | 50972.67 | 119180.33 |  |  |  |  | C | 29.96% | 78% | Obra | 1 | 500 | AD | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV | FORTAMUNDF-0165-2019
SOPM | 2019-07-31 | 2019-FORTAMUNDF-0166-ID-03-006 |  | 166 | Rehabilitación Alberca Boulevares | 1600000 |  |  |  | 1600000 | 458642.97 |  |  |  | 458642.97 | 1141357.03 |  |  |  |  | C | 28.67% | 30% | Obra | 1 | 500 | AD | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | FORTAMUNDF-0166-2019
[5 empty] | T O T A L E S | 595426164 | 0 | #REF! | #REF! | 595426164 | 447365754.49 | 0 | 0 | 0 | 463605790.31 | 131820373.69 | 0 |  |  | 129684392.27
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RAMO 33 (FISMDF-2019)
PTTO. ASIGNADO |  | 145882796
PTTO. APROBADO |  | 145114146.25
DEVENGADO |  | 85791806.66
SALDO |  | 59322339.59
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  |  |  | Saldo | Anticipos | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Pendientes de Devengar 2018 | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0071-001-02062-005 | 04 | 071 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitarioa en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 3228034.9 | 3228034.9 | 1575370.53 | 1575370.53 | 0 | 0 | 1652664.37 | 0 | 1575370.53 | CONTRATO | 48.8% | 70% | ML | 1472.05 | 563 | CONVOCATORIA PUBLICA | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0072-002-02062-006 |  | 072 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO) | 2611575.35 | 2611575.35 | 969050.62 | 969050.62 | 0 | 0 | 1642524.73 | 0 | 969050.62 | CONTRATO | 37.11% | 55% | ML | 1298.64 | 544 | CONVOCATORIA PUBLICA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-CAP-10-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0073-001-02062-007 | 04 | 073 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 3645244.28 | 3645244.28 | 1603623.62 | 1603623.62 | 0 | 0 | 2041620.66 | 0 | 1603623.62 | CONTRATO | 43.99% | 80% | ML | 1700.86 | 648 | CONVOCATORIA PUBLICA | JORGE MIRANDA GALLARDO | FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0074-001-02062-008 | 02 | 074 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 2438799.97 | 2438799.97 | 2438799.96 | 2438799.96 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2438799.96 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 1172.48 | 491 | CONVOCATORIA PUBLICA | ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0075-001-02062-009 |  | 075 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 1969676.5 | 1969676.5 | 968460.9 | 968460.9 | 0 | 0 | 1001215.6 | 0 | 968460.9 | CONTRATO | 49.17% | 45% | ML | 1138.03 | 455 | CONVOCATORIA PUBLICA | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-11-2019
CAPAMA | 2019-07-25 | 2019-FISMDF-0076-001--02062-010-CAN |  | 076 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre RobertoJefkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0077-003-02062-011 | 04 | 077 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO) | 1069999.96 | 1069999.96 | 1069999.96 | 1069999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069999.96 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 858.34 | 369 | INVITACION RESTRINJIDA | AGCCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-08-2019
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0078-02062-012 | 06 | 078 | Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes | 1069406.87 | 1069406.87 | 1069406.85 | 1069406.85 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1069406.85 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 292.8 | 110 | INVITACION RESTRINJIDA | FRAGUSA S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-09-2019
CCAPAMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0079-001-02062-013 |  | 079 | Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes (MODIFICADO) | 887884.83 | 887884.83 | 887884.82 | 887884.82 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 887884.82 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 389.15 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0081-0411101-001 | 04 | 081 | Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos | 2082453.92 | 2082453.92 | 1767512.81 | 1767512.81 | 0 | 0 | 314941.11 | 0 | 1767512.81 | CONTRATO | 84.88% | 100% | M2 | 803.47 | 400 | INV.RESTRINGIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | FISMDF-0081-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0082-001-0411101-002 | 04 | 082 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 2464218.45 | 2464218.45 | 2178261.73 | 2178261.73 | 0 | 0 | 285956.72 | 0 | 2178261.73 | CONTRATO | 88.4% | 100% | M2 | 1875.62 | 600 | INV.RESTRINGIDA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0082-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0083-001-0411101-003 | 04 | 083 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 1062922.93 | 1062922.93 | 921521.4 | 921521.4 | 0 | 0 | 141401.53 | 0 | 921521.4 | CONTRATO | 86.7% | 100% | M2 | 1030.97 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0083-2019
SOPMA | 2019-04-08 | 2019-FISMDF-0084-001-0411101-004 | 04 | 084 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 1004131.19 | 1004131.19 | 898393.41 | 898393.41 | 0 | 0 | 105737.78 | 0 | 898393.41 | CONTRATO | 89.47% | 100% | M2 | 1024.36 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | FISMDF-0084-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0086-001-02071-015 | 04 | 086 | Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex E jido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres(MODIFICADO) | 3704660.49 | 3704660.49 | 3418737.23 | 3418737.23 | 0 | 0 | 285923.26 | 0 | 3418737.23 | CONTRATO | 92.28% | 100% | ML | 100.88 | 1600 | CONVOCATORIA PUBLICA | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA | 2019-04-05 | 2019-FISMDF-0090-001-02062-016 | 04 | 090 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa (MODIFICADO) | 863045.25 | 863045.25 | 863045.26 | 863045.26 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 863045.26 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 186.5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0091-0411101-017 | 04 | 091 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos | 2668966.71 | 2668966.71 | 781754.29 | 781754.29 | 0 | 0 | 1887212.42 | 0 | 781754.29 | CONTRATO | 29.29% | 99% | M2 | 976.48 | 400 | INVITACION RESTRINJIDA | RODERIK PALACIOS | FISMDF-091-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0105-05203-021 |  | 105 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1 | 1178699.68 | 1178699.68 | 715506.1 | 715506.1 | 0 | 0 | 463193.58 | 0 | 715506.1 | CONTRATO | 60.7% | 90% | OBRA | 1 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0105-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0106-05203-022 |  | 106 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2 | 1722584.19 | 1722584.19 | 1323611.26 | 1323611.26 | 0 | 0 | 398972.93 | 0 | 1323611.26 | CONTRATO | 76.84% | 85% | OBRA | 1 | 100000 | INVITACION RESTRINJIDA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0106-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0107-05203-023 |  | 107 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | #DIV/0! | 0% | OBRA | 1 | 100000
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0108-05203-024 |  | 108 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4 | 975112.56 | 975112.56 | 840274.46 | 840274.46 | 0 | 0 | 134838.1 | 0 | 840274.46 | CONTRATO | 86.17% | 100% | OBRA | 1 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA | FERNANDO DE JESUS ESPARZA | FISMDF-0108-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0109-05203-025 |  | 109 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5 | 1302387.35 | 1302387.35 | 1175571.18 | 1175571.18 | 0 | 0 | 126816.17 | 0 | 1175571.18 | CONTRATO | 90.26% | 85% | OBRA | 1 | 100000 | ADJUDICACION DIRECTA | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0109-2019
SER.PUB | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0110-05203-026 |  | 110 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6 | 1288251.15 | 1288251.15 | 1126936.42 | 1126936.42 | 0 | 0 | 161314.73 | 0 | 1126936.42 | CONTRATO | 87.48% | 85% | OBRA | 1 | 100000 | ADJUDICACION DIRECTA | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0110-2019
CAPAMA | 2019-05-08 | 2019-FISMDF-0111-001-02062-027 |  | 111 | Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. I.ndependencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO) | 3766425.12 | 3766425.12 | 1285202.23 | 1285202.23 | 0 | 0 | 2481222.89 | 0 | 1285202.23 | CONTRATO | 34.12% | 98% | ML | 247.76 | 36 | CONVOCATORIA PUBLICA | FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0112-001-08303-028 |  | 112 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2799872.78 | 2799872.78 | 2780555.43 | 2780555.43 | 0 | 0 | 19317.35 | 0 | 2780555.43 | CONTRATO | 99.31% | 100% | VIVIENDA | 40 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0112-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0113-001-08303-029 |  | 113 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2781325.36 | 2781325.36 | 2555171.55 | 2555171.55 | 0 | 0 | 226153.81 | 0 | 2555171.55 | CONTRATO | 91.87% | 94% | VIVIENDA | 40 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | SERGIO EDUARDO ROMO | FISMDF-0113-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0114-001-08303-030 |  | 114 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2801199.81 | 2801199.81 | 2217075.78 | 2217075.78 | 0 | 0 | 584124.03 | 0 | 2217075.78 | CONTRATO | 79.15% | 92% | VIVIENDA | 40 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V. | FISMDF-0114-2019
SOPMA | 2019-05-20 | 2019-FISMDF-0115-001-08303-031 |  | 115 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2710262.73 | 2710262.73 | 2560334.73 | 2560334.73 | 0 | 0 | 149928 | 0 | 2560334.73 | CONTRATO | 94.47% | 95% | VIVIENDA | 39 | 39 | INVITACION RESTRINJIDA | GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V. | FISMDF-0115-2019
SOPMA | 2019-05-21 | 2019-FISMDF-0116-001-08303-032 |  | 116 | Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2866197.63 | 2866197.63 | 1740690.76 | 1740690.76 | 0 | 0 | 1125506.87 | 0 | 1740690.76 | CONTRATO | 60.73% | 84% | VIVIENDA | 41 | 41 | INVITACION RESTRINJIDA | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V. | FISMDF-0116-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0117-0740215-033 |  | 117 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodriguez Negrete N° 601 Real del Sol | 767830.91 | 767830.91 | 668459.96 | 668459.96 | 0 | 0 | 99370.95 | 0 | 668459.96 | CONTRATO | 87.06% | 100% | OBRA | 1 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-0117-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0118-0740214-034 |  | 118 | Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc. | 958054.64 | 958054.64 | 599155.32 | 599155.32 | 0 | 0 | 358899.32 | 0 | 599155.32 | CONTRATO | 62.54% | 100% | OBRA | 1 | 427 | ADJUDICACION DIRECTA | EDGAR ALBERTO GOMEZ | FISMDF-0118-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0119-001-0740214-035 |  | 119 | Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C.Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO) | 561294 | 561294 | 561294 | 561294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561294 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0119-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0120-0740214-036 |  | 120 | Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico | 1118335.57 | 1118335.57 | 1072688.84 | 1072688.84 | 0 | 0 | 45646.73 | 0 | 1072688.84 | CONTRATO | 95.92% | 100% | OBRA | 1 | 548 | ADJUDICACION DIRECTA | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | FISMDF-0120-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0121-0740214-037 |  | 121 | Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas | 136100.79 | 136100.79 | 40422.87 | 40422.87 | 0 | 0 | 95677.92 | 0 | 40422.87 | CONTRATO | 29.7% | 98% | OBRA | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUURS S.A. DE C.V. | FISMDF-0121-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0122-0740214-038 |  | 122 | Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal | 725570.22 | 725570.22 | 674367.33 | 674367.33 | 0 | 0 | 51202.89 | 0 | 674367.33 | CONTRATO | 92.94% | 100% | OBRA | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0122-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0123-0740214-039 |  | 123 | Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta | 822763.7 | 822763.7 | 795225.37 | 795225.37 | 0 | 0 | 27538.33 | 0 | 795225.37 | CONTRATO | 96.65% | 100% | OBRA | 1 | 1139 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V. | FISMDF-0123-2019
SOPMA | 2019-05-29 | 2019-FISMDF-0124-0740214-040 |  | 124 | Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc. | 692849.13 | 692849.13 | 615136.87 | 615136.87 | 0 | 0 | 77712.26 | 0 | 615136.87 | CONTRATO | 88.78% | 100% | OBRA | 1 | 1139 | ADJUDICACION DIRECTA | URCOMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0124-2019
SOPMA | 2019-06-05 | 2019-FISMDF-0125-0740215-041 |  | 125 | Mejoramiento de Centro de Atención Multiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre | 769672.52 | 769672.52 | 668926.62 | 668926.62 | 0 | 0 | 100745.9 | 0 | 668926.62 | CONTRATO | 86.91% | 100% | OBRA | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V. | FISMDF-0125-2019
SOPMA | 2019-06-05 | 2019-FISMDF-0126-0740214-042 |  | 126 | Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo | 901990.57 | 901990.57 | 840601.5 | 840601.5 | 0 | 0 | 61389.07 | 0 | 840601.5 | CONTRATO | 93.19% | 100% | OBRA | 1 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ S.A. C.V. | FISMDF-0126-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0127-0411101-043 |  | 127 | Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda | 2130194.66 | 2130194.66 | 830640.71 | 830640.71 | 0 | 0 | 1299553.95 | 0 | 830640.71 | CONTRATO | 38.99% | 95% | M2 | 900 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V. | FISMDF-0127-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0128-0411101-044 |  | 128 | Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda | 1247146.81 | 1247146.81 | 679245.58 | 679245.58 | 0 | 0 | 567901.23 | 0 | 679245.58 | CONTRATO | 54.46% | 90% | M2 | 580 | 250 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V. | FISMDF-0128-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0129-0411101-045 |  | 129 | Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo | 3014432.85 | 3014432.85 | 881145.48 | 881145.48 | 0 | 0 | 2133287.37 | 0 | 881145.48 | CONTRATO | 29.23% | 45% | M2 | 1560 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | COORPORATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V. | FISMDF-0129-2019
SOPMA | 2019-06-13 | 2019-FISMDF-0131-0411101-046 |  | 131 | Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo | 1075923.11 | 1075923.11 | 823342.82 | 823342.82 | 0 | 0 | 252580.29 | 0 | 823342.82 | CONTRATO | 76.52% | 100% | M2 | 366 | 250 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-0131-2019
SOPMA | 2019-06-10 | 2019-FISMDF-0132-0740215-047 |  | 132 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av.Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadaluipe 1a Sección | 1123141.94 | 1123141.94 | 1115624.06 | 1115624.06 | 0 | 0 | 7517.88 | 0 | 1115624.06 | CONTRATO | 99.33% | 100% | OBRA | 1 | 1268 | ADJUDICACION DIRECTA | CONESTRUCTURA S.A. C.V. | FISMDF-0132-2019
SOPMA | 2019-06-10 | 2019-FISMDF-0133-0740215-048 |  | 133 | Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc. | 806764.16 | 806764.16 | 230826.74 | 230826.74 | 0 | 0 | 575937.42 | 0 | 230826.74 | CONTRATO | 28.61% | 100% | OBRA | 1 | 1220 | ADJUDICACION DIRECTA | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V. | FISMDF-0133-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0134-0411101-049 |  | 134 | Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate | 2452450.93 | 2452450.93 | 708051.84 | 708051.84 | 0 | 0 | 1744399.09 | 0 | 708051.84 | CONTRATO | 28.87% | 95% | M2 | 1215 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-0134-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0135-0411101-050 |  | 135 | Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate | 1912872.03 | 1912872.03 | 549809.42 | 549809.42 | 0 | 0 | 1363062.61 | 0 | 549809.42 | CONTRATO | 28.74% | 100% | M2 | 1049.61 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | COPZA S. DE R.L. DE C.V. | FISMDF-0135-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0136-001-08303-051 |  | 136 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Muincipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2869824.48 | 2869824.48 | 860947.34 | 860947.34 | 0 | 0 | 2008877.14 | 0 | 860947.34 | CONTRATO | 30% | 25% | VIVIENDA | 40 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V. | FISMDF-0136-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0137-001-08303-052 |  | 137 | Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2671199.41 | 2671199.41 | 1889974.25 | 1889974.25 | 0 | 0 | 781225.16 | 0 | 1889974.25 | CONTRATO | 70.75% | 68% | VIVIENDA | 37 | 37 | INVITACION RESTRINJIDA | ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | FISMDF-0137-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0138-001-08303-053 |  | 138 | Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2228490.68 | 2228490.68 | 1444773.85 | 1444773.85 | 0 | 0 | 783716.83 | 0 | 1444773.85 | CONTRATO | 64.83% | 55% | VIVIENDA | 31 | 31 | INVITACION RESTRINJIDA | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0138-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0139-001-08303-054 |  | 139 | Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2077988.06 | 2077988.06 | 1620606.76 | 1620606.76 | 0 | 0 | 457381.3 | 0 | 1620606.76 | CONTRATO | 77.99% | 50% | VIVIENDA | 29 | 29 | INVITACION RESTRINJIDA | FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | FISMDF-0139-20109
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0140-001-08303-055 |  | 140 | Construción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnuncipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2818522.19 | 2818522.19 | 1460343.42 | 1460343.42 | 0 | 0 | 1358178.77 | 0 | 1460343.42 | CONTRATO | 51.81% | 48% | VIVIENDA | 39 | 39 | INVITACION RESTRINJIDA | SERGIO MORENO GUTIERREZ | FISMDF-0140-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0141-001-08303-056 |  | 141 | Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 1928099.39 | 1928099.39 | 578429.82 | 578429.82 | 0 | 0 | 1349669.57 | 0 | 578429.82 | CONTRATO | 30% | 50% | VIVIENDA | 27 | 27 | INVITACION RESTRINJIDA | OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0141-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0144-001-08303-057 |  | 144 | Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2370156.81 | 2370156.81 | 1042279.23 | 1042279.23 | 0 | 0 | 1327877.58 | 0 | 1042279.23 | CONTRATO | 43.98% | 50% | VIVIENDA | 33 | 33 | INVITACION RESTRINJIDA | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-0144-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0145-08303-058 |  | 145 | Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes | 1170802.3 | 1170802.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170802.3 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0146-001-08303-059 |  | 146 | Construcción de 69 Techos Firmes ( Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2597608.58 | 2597608.58 | 1938794.81 | 1938794.81 | 0 | 0 | 658813.77 | 0 | 1938794.81 | CONTRATO | 74.64% | 70% | VIVIENDA | 69 | 69 | INVITACION RESTRINJIDA | JULIO CESAR BADILLO | FISDMDF-0146-2019
SOPMA | 2019-06-19 | 2019-FISMDF-0147-001-08303-060 |  | 147 | Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 1410100.54 | 1410100.54 | 1252190.22 | 1252190.22 | 0 | 0 | 157910.32 | 0 | 1252190.22 | CONTRATO | 88.8% | 85% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | LUVI S.A. DE C.V. | FISMDF-0147-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0150-001-08303-061 |  | 150 | Construccion de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2239804.07 | 2239804.07 | 671941.22 | 671941.22 | 0 | 0 | 1567862.85 | 0 | 671941.22 | CONTRATO | 30% | 35% | VIVIENDA | 32 | 32 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0150-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0151-001-08303-062 |  | 151 | Construccion de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2021034.84 | 2021034.84 | 1352993.85 | 1352993.85 | 0 | 0 | 668040.99 | 0 | 1352993.85 | CONTRATO | 66.95% | 55% | VIVIENDA | 29 | 29 | INVITACION RESTRINJIDA | HORACIO DE LIRA IBARRA | FISMDF-0151-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0152-001-08303-063 |  | 152 | Construccion de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2159686.19 | 2159686.19 | 647905.86 | 647905.86 | 0 | 0 | 1511780.33 | 0 | 647905.86 | CONTRATO | 30% | 15% | VIVIENDA | 31 | 31 | INVITACION RESTRINJIDA | CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0152-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0153-001-08303-064 |  | 153 | Construccion de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 839092.66 | 839092.66 | 251727.8 | 251727.8 | 0 | 0 | 587364.86 | 0 | 251727.8 | CONTRATO | 30% | 40% | VIVIENDA | 12 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | GREGORIO CALVILLO SIOLVA | FISMDF-0153-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0154-001-08303-065 |  | 154 | Construccion de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 1530528.65 | 1530528.65 | 459158.6 | 459158.6 | 0 | 0 | 1071370.05 | 0 | 459158.6 | CONTRATO | 30% | 65% | VIVIENDA | 22 | 22 | INVITACION RESTRINJIDA | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | FISMDF-0154-2019
SOPMA | 2019-07-09 | 2019-FISMDF-0155-001-08303-066 |  | 155 | Construccion de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 1110630.08 | 1110630.08 | 333189.02 | 333189.02 | 0 | 0 | 777441.06 | 0 | 333189.02 | CONTRATO | 30% | 40% | VIVIENDA | 16 | 16 | INVITACION RESTRINJIDA | LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-0155-2019
SOPMA | 2019-07-31 | 2019-FISMDF-0167-001-08303-071 |  | 167 | Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2158807.07 | 2158807.07 | 647642.12 | 647642.12 | 0 | 0 | 1511164.95 | 0 | 647642.12 | CONTRATO | 30% | 50% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | FISMDF-0167-2019
SOPMA | 2019-07-31 | 2019-FISMDF-0168-001-08303-072 |  | 168 | Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Muncipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2165264.2 | 2165264.2 | 649579.26 | 649579.26 | 0 | 0 | 1515684.94 | 0 | 649579.26 | CONTRATO | 30% | 50% | VIVIENDA | 30 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0168-2019
SOPMA | 2019-08-08 | 2019-FISMDF-0169-1342-073 |  | 169 | Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclan Boulevares Fracc. 1a. Secc. | 1896329.36 | 1896329.36 | 540768.41 | 540768.41 | 0 | 0 | 1355560.95 | 0 | 540768.41 | CONTRATO | 28.52% | 30% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V. | FISMDF-0169-2019
CAPAMA | 2019-08-13 | 2019-FISMDF-0170-02062-074 |  | 170 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes | 1450000 | 1450000 | 428815.41 | 428815.41 | 0 | 0 | 1021184.59 | 0 | 428815.41 | CONTRATO | 29.57% | 2% | ML | 336.7 | 65 | INVITACION RESTRINJIDA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0170-2019
CAPAMA | 2019-08-13 | 2019-FISMDF-0171-02061-075 |  | 171 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito | 498724.25 | 498724.25 | 132168.74 | 132168.74 | 0 | 0 | 366555.51 | 0 | 132168.74 | CONTRATO | 26.5% | 2% | ML | 239.1 | 50 | INVITACION RESTRINJIDA | URCOMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0171-2019
CAPAMA | 2019-08-22 | 2019-FISMDF-0172-02062-076 |  | 172 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena | 1401220.89 | 1401220.89 | 358494.57 | 358494.57 | 0 | 0 | 1042726.32 | 0 | 358494.57 | CONTRATO | 25.58% | 5% | ML | 485.3 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0172-2019
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-FISMDF-0173-0740215-077 |  | 173 | Rehabilitación de biblioteca Ramon Gonzalez Gonzalez C. 16 de Septiembre N° 104 Cienegal de Peñuelas | 128655.54 | 128655.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128655.54 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-FISMDF-0174-01342-078 |  | 174 | Rehabilitación de Unidades Deportivas Varias Puntos de la Ciudad | 1524913.54 | 1524913.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524913.54 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-FISMDF-0175-01342-079 |  | 175 | Servicios Sanitarios Parque Mexico Av. Aguascalientes Ote. y Av. Pensadores Mexicanos | 1049567.78 | 1049567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049567.78 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-FISMDF-0176-01342-080 |  | 176 | Rehabilitacion de Oficinas Parque Luis Donaldo Colosio C. Rosalia Monroy Fracc. Jose Lopez Portillo | 87764.06 | 87764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87764.06 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-09-25 | 2019-FISMDF-0178-01342-081 |  | 178 | Construcción de Caseta de Vigilancia Linea Verde Av. Poliducto Mariano Hidalgo | 392765.51 | 392765.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392765.51 | 0 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0
SEDESOM | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0093-08302-019 | 01 | 093 | Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes | 18016525.12 | 18016525.12 | 13505633.26 | 13505633.26 | 0 | 0 | 4510891.86 | 0 | 13505633.26 | CONTRATO | 74.96% | 0% | PAQUETE | 1937 | 1937 | LICITACION PUBLICA | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | ADE-050-2019
CCAPAMA | 2019-04-02 | 2019-FISMDF-0085-001-1137-014 | 01 | 085 | Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio(MODIFICADO) | 903306.27 | 903306.27 | 792003.12 | 792003.12 | 0 | 0 | 111303.15 | 0 | 792003.12 | CONTRATO | 87.68% | 0% | SERVICIO | 1 | 877190 | 0 | 0 | 0
SEDESOM | 2019-04-09 | 2019-FISMDF-0092-001-1137-018 | 01 | 092 | Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO) | 1139260.08 | 1139260.08 | 728047.26 | 728047.26 | 0 | 0 | 411212.82 | 0 | 728047.26 | CONTRATO | 63.91% | 0% | PROYECTO | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0
SEDESOM | 2019-07-10 | 2019-FISMDF-0156-1238-067 |  | 156 | PRODIM SEDESOM | 505680 | 505680 | 86829.48 | 86829.48 | 0 | 0 | 418850.52 | 0 | 86829.48 |  | 17.17% | 0% | PROYECTO | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-07-22 | 2019-FISMDF-0158-1137-068 |  | 158 | Gastos Indirectos ( Todo el Municipio ) | 1159089.24 | 1159089.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159089.24 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | REPORTE | 1 | 877190 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2019-07-16 | 2019-FISMDF-0159-1238-069 |  | 159 | PRODIM FINANZAS | 1955699.99 | 1955699.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955699.99 | 0 | 0 |  | 0% | 9% | OBRA | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0
FINANZAS | 2019-07-22 | 2019-FISMDF-0160-1238-070 |  | 160 | PRODIM IMPLAN | 456275.92 | 456275.92 | 28850.36 | 28850.36 | 0 | 0 | 427425.56 | 0 | 28850.36 |  | 6.323% | 0% | PROYECTO | 1 | 280000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T O T A L E S | 145114146.25 | 145114146.25 | 85791806.66 | 85791806.66 |  | 0 | 59322339.59 | 0 | 85791806.66
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FOREMOBA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA DE APÓYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS PROPIEDAD FEDERAL
(FOREMOBA 2018-2019)
PTTO. ASIGNADO |  | 360000
PTTO. APROBADO |  | 360000
DEVENGADO |  | 231919
SALDO |  | 128081
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2019 | Total | Federal 2019 | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2019-05-21 | 2019-FOREMOBA-0104-SS-02-01 | 04 | 104 | TEMPLO EXPIATORIO DEL AVE MARIA | 360000 | 360000 | 231919 | 231919 | 128081 | 231919 | AD | 64.42% | 50.76% | OBRA | 1 | 797010 | ______ | _____ | _____
[5 empty] | T O T A L E S | 360000 | 360000 | 231919 | 231919 | 128081 | 231919
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTASEG
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTASEG 2019
PTTO. ASIGNADO |  | 39682222.8
PTTO. APROBADO |  | 39682222.8
DEVENGADO |  | 24105744
SALDO |  | 15576478.8
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  |  |  |  | Devengado |  |  |  |  | Saldo
Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Total | Municipal | Participantes | Estatal | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 001-A | Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 1637017 | 0 |  |  | 1637017 | 731250.05 | 0 |  |  | 731250.05 | 905766.95 | 0 |  |  | 905766.95 | C | 44.67% | 44.67% | Seguimiento y Evaluación, Proyecto | 4 | _ | Licitación a cuando menos 3 personas | Varios | Varios
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 002-A | Fortalecimiento de las Capacicdades de Evaluación en Control de Confianza | 4213117 | 0 |  |  | 4213117 | 4213117 | 0 |  |  | 4213117 | 0 | 0 |  |  | 0 | C | 100% | 100% | Elementos | 339 | 339 | AD | Secretaria de Finanzas del Estado | _
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 003-A | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 5953200 | 0 |  |  | 5953200 | 4764650 | 0 |  |  | 4764650 | 1188550 | 0 |  |  | 1188550 | C | 80.04% | 80.04% | Varias | 1647 | _ | Licitación a cuando menos 3 personas | Varios | Varios
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 004-A | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Intittuciones de Seguridad Pública de Impartició de Justicia | 20329185 | 0 |  |  | 20329185 | 10045853.98 | 0 |  |  | 10045853.98 | 10283331.02 | 0 |  |  | 10283331.02 | C | 49.42% | 49.42% | Piezas | 148928 | 148928 | Licitación a cuando menos 3 personas | Varios | Varios
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 005-A | Red Nacional de Radiocomunicación | 936000 | 0 |  |  | 936000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 936000 | 0 |  |  | 936000 | _ | 0% | 0% | Servicio | 1 | varios | _ | _ | _
SSP | 2019-04-08 | ANEXO TECNICO | FORTASEG | 007-A | Restructuración y homologación salarial de los elementos policiales | 6613703.8 | 6613703.8 |  |  | 0 | 4350872.97 | 4350872.97 |  |  | 0 | 2262830.83 | 2262830.83 |  |  | 0 | _ | 65.79% | 65.79% | Proyecto | 1 | - | _ | _ | _
[5 empty] | T O T A L E S | 39682222.8 | 6613703.8 | #REF! | #REF! | 33068519 | 24105744 | 4350872.97 | #REF! | #REF! | 19754871.03 | 15576478.8 | 2262830.83 | #REF! | #REF! | 13313647.97
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.