## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2do. Trimestre 2020
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | BIENES MUEBLES | PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS GENERALES
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000)
PDM | 133830540.38 | 130959950.62 | 47520325.72 | 11661091.41 | 10711056.44 | 721723.01 |  | 70614196.58 | [8 empty] | 70614196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63216343.8
FONDO RESARCITORIO 2020 | 234000 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000
FONDO RESARCITORIO 2019 | 90348.47 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90348.47
FORTAMUN-DF | 615424332 | 615424332 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 216334645.04 | 0 | 0 | 93013611.68 | 0 | 0 | 306076075.28
FISM-DF | 227557903 | 33277938.36 | 161809.01 |  |  |  |  | 161809.01 | [8 empty] | 161809.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227396093.99
FOREMOBA | 500000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
FORTASEG | 34060575 | 34060575 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661896 | 30398679
FORTASEG COPARTICIPACION | 6812115 | 6812115 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812115
FORTASEG RENDIMIENTOS EDO. | 181.67 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.67
3 X 1 PARA MIGRANTES | 1000000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6750000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750000
HABITAT | 15300000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300000
IMAA | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 1041759995.52 | 820534910.98 | 47682134.73 | 11661091.41 | 10711056.44 | 721723.01 | 0 | 70776005.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70776005.59 | 216334645.04 | 0 | 0 | 93013611.68 | 0 | 3661896 | 657973837.21
| Capitulo | 1000 | [14 empty] | 11661091.41
| Capitulo | 2000 | [14 empty] | 10711056.44
| Capitulo | 3000 | [14 empty] | 721723.01
| Capitulo | 4000 | [14 empty] | 0
| Capitulo | 6000 | [14 empty] | 47682134.73
| Total | [15 empty] | 70776005.59
C.P. JOSE ALFREDO RAMIREZ PEREZ MALDONADO | [16 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
DIRECTOR DE EGRESOS | [17 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES

## PDM (2)
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020
PTTO. ASIGNADO |  | 133830540.38 | [8 empty] | 0
PTTO. AUTORIZADO |  | 130959950.62
DEVENGADO |  | 70614196.54
SALDO |  | 60345754.08 | [11 empty] | 2do. Trimestre 2020
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0002-DM-06-001 | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1954279.62 | 1954279.62 | 736531.6 | 736531.6 | 1217748.02 | 1217748.02 | AD | 49.94% | 48.96% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0003-DM-05-002 | DM | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1701139.22 | 1701139.22 | 1154184.72 | 1154184.72 | 546954.5 | 546954.5 | AD | 26.13% | 58.2% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0004-DM-06-003 |  | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 18426129.57 | 18426129.57 | 6549710.36 | 6549710.36 | 11876419.21 | 11876419.21 | AD | 46.59% | 30.6% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0005-DM-06-004 |  | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2232450.58 | 2232450.58 | 1319683.12 | 1319683.12 | 912767.46 | 912767.46 | AD | 19.77% | 57.83% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0006-DM-05-005 |  | 6 | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 660057.23 | 660057.23 | 194013.06 | 194013.06 | 466044.17 | 466044.17 | AD | 45.9% | 24.27% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0007-IE-03-001 |  | 7 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1373617.06 | 1373617.06 | 590856.95 | 590856.95 | 782760.11 | 782760.11 | AD | 34.14% | 43.66% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0008-002-UR-05-001 |  | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 18629147.96 | 18629147.96 | 9948808.42 | 9948808.42 | 8680339.54 | 8680339.54 | AD | 44.12% | 48.5% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0009-UR-05-002 |  | 9 | PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 4217774.33 | 4217774.33 | 2274680.75 | 2274680.75 | 1943093.58 | 1943093.58 | AD | 13.96% | 66.33% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-01-28 | 2020-PDM-0010-DM-06-006 |  | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1415757.91 | 1415757.91 | 325401.88 | 325401.88 | 1090356.03 | 1090356.03 | AD | 22.98% | 21.41% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0011-EA-01-001 |  | 11 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 01 AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO TRAMO ENTRE AV. LAS AMERICAS Y CALLE DIAZ DE LEON | 671089.45 | 671089.45 | 632379.03 | 632379.03 | 38710.42 | 38710.42 | C | 94.23% | 100% | OBRA | 1 | 3500 | DIRECTA ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0011-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0012-EA-01-002 |  | 12 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 02 AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV. ALAMEDA | 423577.58 | 423577.58 | 423303.31 | 423303.31 | 274.27 | 274.27 | C | 99.94% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0012-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0013-EA-01-003 |  | 13 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 03 AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | 194130.52 | 194130.52 | 192881.1 | 192881.1 | 1249.42 | 1249.42 | C | 99.36% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G S.A. DE C.V. | DM-0013-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0014-EA-01-004 |  | 14 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 05 AV. CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 398843.88 | 398843.88 | 397941.4 | 397941.4 | 902.48 | 902.48 | C | 99.77% | 100% | OBRA | 1 | 3600 | DIRECTA ESTATAL | SUSAR LIDER ELECTICO S.A. DE C.V. | DM-0014-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0015-EA-01-005 |  | 15 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO ENTRE BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARROLLO EL MOLINO | 543666.03 | 543666.03 | 542513.92 | 542513.92 | 1152.11 | 1152.11 | C | 99.79% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-015-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0016-EA-01-006 |  | 16 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 07 AV. UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV. CONVENCION Y AV. AGUASCALIENTES. | 488444.77 | 488444.77 | 487612.46 | 487612.46 | 832.31 | 832.31 | C | 99.83% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0016-EA-01-006
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0017-EA-01-007 |  | 17 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III FRACC. | 191283.54 | 191283.54 | 190625.72 | 190625.72 | 657.82 | 657.82 | C | 99.66% | 100% | OBRA | 1 | 1500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM0017-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0018-DM-05-007 |  | 18 | ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES, DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2 (AIRE ACONDICIONADO) INSTALACIONES DEL C4 | 130000.01 | 130000.01 | 129948.54 | 129948.54 | 51.47 | 51.47 | C | 99.96% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V. | DM-05-007
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0019-UR-04-003 |  | 19 | ACABADO DE PISOS JARDIN DEL ENCINO. EL ENCINO BARRIO | 60000.04 | 60000.04 | 53712.92 | 53712.92 | 6287.12 | 6287.12 | C | 89.52% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0019-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0020-DM-01-008 |  | 20 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MPIO. | 3000000 | 3000000 | 1492312.02 | 1492312.02 | 1507687.98 | 1507687.98 | C | 49.74% | 87.4% | OBRA | 1 | 877190 | DIRECTA ESTATAL | JULIO CESAR CAMPOS BETANCOURT | _________
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0021-DM-05-009 |  | 21 | AGENCIA DE LA FISCALIA DE JUICIOS MUNICIPALES INSTALACIONES C-4, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC. | 517737.55 | 517737.55 | 259419.71 | 259419.71 | 258317.84 | 258317.84 | C | 50.11% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0021-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0022-DM-05-010 |  | 22 | SALA DE JUICIOS ORALES INSTALACIONES C-4 AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC. | 512039.23 | 512039.23 | 238623.65 | 238623.65 | 273415.58 | 273415.58 | C | 46.6% | 99% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0022-2020
SOPMA | 2020-02-06 | 2020-PDM-0023-ID-03-001 |  | 23 | REHABILITACION DE ALBERCA V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 2204947.43 | 2204947.43 | 2089799.98 | 2089799.98 | 115147.45 | 115147.45 | C | 94.78% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0023-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0024-UR-04-004 |  | 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORECTIVO A FUENTE DON QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. HEROE DE NAOZARI ORIENTE | 66961.05 | 66961.05 | 51932.14 | 51932.14 | 15028.91 | 15028.91 | C | 77.56% | 100% | OBRA | 1 | 25000 | DIRECTA ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | DM-0024-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0025-UR-01-005 |  | 25 | CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO:ENTRE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 Y CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO ZONA | 2338496.84 | 2338496.84 | 689853.32 | 689853.32 | 1648643.52 | 1648643.52 | C | 29.5% | 100% | M2 | 3323.07 | 20000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0025-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0026-UR-01-006 |  | 26 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ CENTRO ZONA | 2107362.98 | 2107362.98 | 629764.31 | 629764.31 | 1477598.67 | 1477598.67 | C | 29.88% | 100% | M2 | 2987.55 | 20000 | DIRECTA ESTATAL | CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | DM-0026-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0027-UR-01-007 |  | 27 | CONSTRUCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEPS MEXICANPS TRAMO: ENTRE CALLE JOSE REYES MARTINEZ Y CALLE LUIS CHILARDE. CENTRO ZONA | 1491331.52 | 1491331.52 | 437783.48 | 437783.48 | 1053548.04 | 1053548.04 | C | 29.36% | 100% | M2 | 2093.25 | 20000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0027-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0028-UR-01-008 |  | 28 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE LUIS CHILARDE CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO, CENTRO ZONA | 946830.27 | 946830.27 | 940133.6 | 940133.6 | 6696.67 | 6696.67 | C | 99.29% | 100% | M2 | 1305.34 | 20000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0028-2020
SOPMA | 2020-02-13 | 2020-PDM-0029-UR-01-009 |  | 29 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE MONTEALBAN. MEXICO FRACC. | 2401364.8 | 2401364.8 | 1620627.08 | 1620627.08 | 780737.72 | 780737.72 | C | 67.49% | 100% | M2 | 1731.89 | 300000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA HERLOZA S.A. D C.V. | DM-0029-2020
SOPMA | 2020-02-13 | 2020-PDM-0030-UR-01-010 |  | 30 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE INEGI. MEXICO FRACC. | 2499617.94 | 2499617.94 | 2408011.65 | 2408011.65 | 91606.29 | 91606.29 | C | 96.34% | 99.6% | M2 | 4661.32 | 300000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0030-2020
SOPMA | 2020-02-13 | 2020-PDM-0031-UR-01-011 |  | 31 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE CALLE INEGI Y PASO PEATONAL. MEXICO FRACC. | 2246725.33 | 2246725.33 | 2201240.43 | 2201240.43 | 45484.9 | 45484.9 | C | 97.98% | 99.9% | M2 | 3658.43 | 300000 | DIRECTA ESTATAL | URZAZ SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL BAJIO, S.A. DE C.V. | DM-0031-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0032-DM-05-011 |  | 32 | SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL. | 1890142.96 | 1890142.96 | 1299176.54 | 1299176.54 | 590966.42 | 590966.42 | C | 68.73% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE S.A DE C.V. | DM-0032-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0033-DM-05-12 |  | 33 | MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNCIPAL, AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL OBRAJE | 1004731.53 | 1004731.53 | 838549.69 | 838549.69 | 166181.84 | 166181.84 | C | 83.46% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0033-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0034-DM-05-013 |  | 34 | COMEDOR, COCINA, Y OBRAS VARIAS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL OBRAJE | 2467927.39 | 2467927.39 | 1859205.1 | 1859205.1 | 608722.29 | 608722.29 | C | 75.33% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | _______ | _______ | DM-0034-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0035-DM-05-14 |  | 35 | ACABADOS Y DETALLES CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 834160.38 | 834160.38 | 834000 | 834000 | 160.38 | 160.38 | C | 99.98% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0035-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0036-DM-06-015 |  | 36 | RAHABILITACION DE FACHADAS CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE UNION CENTRO ZONA | 723728.16 | 723728.16 | 656754.45 | 656754.45 | 66973.71 | 66973.71 | C | 90.75% | 100% | OBRA | 1 | 1500 | DIRECTA ESTATAL | LUVI S.A. DE C.V. | DM-0036-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0037-DM-06-016 |  | 37 | PISO EN INTERIOR Y ATRIO TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO. SAN MARCOS FRACC. | 1295433.07 | 1295433.07 | 1022713.32 | 1022713.32 | 272719.75 | 272719.75 | C | 78.95% | 86% | OBRA | 1 | 2500 | INV. RESTRI. ESTATAL | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A.DE C.V | DM-0037-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0038-UR-01-012 |  | 38 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE UNIOM CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 1401239.53 | 1401239.53 | 413592.04 | 413592.04 | 987647.49 | 987647.49 | C | 29.52% | 80.75% | M2 | 1430 | 2500 | INV. RESTRI. ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0038-2020
SOPMA | 2020-02-21 | 2020-PDM-0039-UR-01-013 |  | 39 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENDITO JUAREZ CENTRO ZONA | 791008.36 | 791008.36 | 674999 | 674999 | 116009.36 | 116009.36 | C | 85.33% | 100% | OBRA | 1010 | 500000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0039-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0040-UR-01-014 |  | 40 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE MONTORO, CENTRO ZONA | 2498275.33 | 2498275.33 | 1792065.75 | 1792065.75 | 706209.58 | 706209.58 | C | 71.73% | 99% | OBRA | 1 | 2500 | INV. RESTRI. ESTATAL | AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | DM-0040-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0041-DM-05-017 |  | 41 | CARPETA ASFALTICA EN CAM AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL. | 2131432.91 | 2131432.91 | 2008163.26 | 2008163.26 | 123269.65 | 123269.65 | C | 94.22% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V. | DM-0041-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0042-DM-05-018 |  | 42 | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM | 755782.54 | 755782.54 | 737790.95 | 737790.95 | 17991.59 | 17991.59 | C | 97.62% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | DM-0042-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0043-DM-06-019 |  | 43 | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM | 977920.95 | 977920.95 | 867570.95 | 867570.95 | 110350 | 110350 | C | 88.72% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | DM-0043-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0044-DM-06-020 |  | 44 | REHABILITACION DE FACHADS CALLE RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) | 1125811.84 | 1125811.84 | 720559.07 | 720559.07 | 405252.77 | 405252.77 | C | 64% | 98% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | DM-044-DM-06-020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0045-DM-05-021 |  | 45 | MUROS INTERIORES EN AREA CENTRAL COMPLEMENTO CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL | 1829290.4 | 1829290.4 | 1799654.74 | 1799654.74 | 29635.66 | 29635.66 | C | 98.38% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V. | DM-045-2020
SOPMA | 2020-03-06 | 2020-PDM-0046- DM-05-022 |  | 46 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 556341.32 | 556341.32 | 541211.57 | 541211.57 | 15129.75 | 15129.75 | C | 97.28% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | DM-046-2020
SOPMA | 2020-03-06 | 2020-PDM-0047-DM-05-023 |  | 47 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ALIMENTADORES Y CONTACTOS, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE COL | 605127.49 | 605127.49 | 587822.02 | 587822.02 | 17305.47 | 17305.47 | C | 97.14% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V | DM-0047-2020
SOPMA | 2020-03-06 | 2020-PDM-0048-ID-0048-ID-03-002 |  | 48 | PROTECCION LATERAL DE CANCHA MULTIUSOS. AV. CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N LA ESTRELLA FRACC. | 204811.92 | 204811.92 | 199501.15 | 199501.15 | 5310.77 | 5310.77 | C | 97.41% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. | DM-0048-2020
SOPMA | 2020-03-06 | 2020-PDM-0049-DM-05-024 |  | 49 | AREA DE INVERSIONES EN GOBIERNO DIGITAL CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL | 346772.26 | 346772.26 | 240529.01 | 240529.01 | 106243.25 | 106243.25 | C | 69.36% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | DIRECTA ESTATAL | RODRIGUEZ GUZMAN, MIGUEL DE JESUS | DM-0049-2020
SOPMA | 2020-02-19 | 2020-PDM-0050-S5-02 |  | 50 | CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A COMPLEMENTO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3 CARRETERA JOSE MARIA MORELSO, AGUASCALIENTES, SAN NICOLAS COM. | 9000000 | 9000000 | 3862799.37 | 3862799.37 | 5137200.63 | 5137200.63 | C | 42.92% | 74.8% | OBRA | 1 | 1100000 | DIRECTA ESTATAL | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | DM-0050-2020
SOPMA | 2020-03-13 | 2020-PDM-0051-ID-03-003 |  | 51 | COMPLEMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALBERCA BOULEVARES, CALLE SESUS SOTELO INCLAN, BOULEVARES FRACC. 1A SECCION | 470692.99 | 470692.99 | 430588.36 | 430588.36 | 40104.63 | 40104.63 | C | 91.48% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTOR CALVILLOS.A. DE C.V. | DM-0051-2020
SOPMA | 2020-03-13 | 2020-PDM-0053-UR-03-015 |  | 53 | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 1002930.88 | 1002930.88 | 823073.28 | 823073.28 | 179857.6 | 179857.6 | C | 82.07% | 100% | M2 | 563.7 | 150000 | DIRECTA ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES | DM-0053-2020
SOPMA | 2020-03-13 | 2020-PDM-0054-UR-03-016 |  | 54 | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 967725 | 967725 | 691049.04 | 691049.04 | 276675.96 | 276675.96 | C | 71.41% | 100% | M2 | 430.25 | 150000 | DIRECTA ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | DM-054-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0055-UR-01-017 |  | 55 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, BUENOS AIRES COL. | 921364.48 | 921364.48 | 895675.75 | 895675.75 | 25688.73 | 25688.73 | C | 97.21% | 100% | M2 | 1155.78 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0055-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0056-UR-03-018 |  | 56 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ CENTRO ZONA | 2500000 | 2500000 | 743490.59 | 743490.59 | 1756509.41 | 1756509.41 | C | 29.74% | 22% | M2 | 507.5 | 5000 | _______ | _______ | DM-0056-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0057-UR-03-019 |  | 57 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA SUR) TRAMO: ENTRE C. GUADALUPE Y VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA | 1383758.64 | 1383758.64 | 455219.5 | 455219.5 | 928539.14 | 928539.14 | C | 32.9% | 69% | M2 | 655.82 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V | DM-0057-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0058-UR-03-020 |  | 58 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO ZONA | 1895324.73 | 1895324.73 | 538951.35 | 538951.35 | 1356373.38 | 1356373.38 | C | 28.44% | 20% | M2 | 687.67 | 5000 | INV. REST. ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | DM-0058-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0059-UR-05-025 |  | 59 | CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1 | 1000000 | 1000000 | 299994.77 | 299994.77 | 700005.23 | 700005.23 | C | 30% | 0% | OBRA | 1 | 1500 | _______ | _______ | DM-0059-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0060-UR-03-021 |  | 60 | REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | 1000002.87 | 1000002.87 | 583238.07 | 583238.07 | 416764.8 | 416764.8 | C | 58.32% | 100% | M2 | 970 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0060-2020
SOPMA | 2020-03-31 | 2020-PDM-0061-UR-03-022 |  | 61 | REPOSOCION DE BANQUETAS ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | 1000002.87 | 1000002.87 | 398393.16 | 398393.16 | 601609.71 | 601609.71 | C | 39.84% | 100% | M2 | 930.32 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA | DM-061-2020
SOPMA | 2020-04-07 | 2020-PDM-0062-UR-01-023 |  | 62 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE CALZADA SUR, TRAMO DE C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE | 2482557.69 | 2482557.69 | 731930.41 | 731930.41 | 1750627.28 | 1750627.28 | C | 29.48% | 98% | M2 | 3331.47 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URDAZ | DM-062-2020
SOPMA | 2020-04-07 | 2020-PDM-0063-EA-01-008 |  | 63 | REUBICACION DE SUBESTACION 75 KVA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA | 326916.04 | 326916.04 | 305172.06 | 305172.06 | 21743.98 | 21743.98 | C | 93.35% | 100% | OBRA | 1 | 2500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0063-2020
SOPMA | 2020-04-07 | 2020-PDM-0064-UR-01-024 |  | 64 | REHABILITACION E SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE (CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE Y C. ASIA | 2437407.36 | 2437407.36 | 720436.82 | 720436.82 | 1716970.54 | 1716970.54 | C | 29.56% | 80% | M2 | 3423.83 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | DM-064-2020
SOPMA | 2020-04-15 | 2020-PDM-0065-DM-06-026 |  | 65 | ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. CALLE JUAREZ TRAMO ENTRE C. RIVERO Y GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO ZONA. | 185162.89 | 185162.89 | 54246.98 | 54246.98 | 130915.91 | 130915.91 | C | 29.3% | 100% | OBRA | 1 | 481 | DIRECTA ESTATAL | LUVI S.A. DE C.V. | DM-065-2020
SOPMA | 2020-04-24 | 2020-PDM-0066-UR-01-025 |  | 66 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y C. ASIA, BUENOS AIRES COL. | 6088213.46 | 6088213.46 | 1695145.73 | 1695145.73 | 4393067.73 | 4393067.73 | C | 27.84% | 98% | M2 | 8169.17 | 10000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-066-2020
SOPMA | 2020-04-30 | 2020-PDM-0067-UR-01-027 |  | 67 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CENTRO ZONA | 229900.46 | 229900.46 | 0 | 0 | 229900.46 | 229900.46 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 2500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-04-30 | 2020-PDM-0068-UR-05-026 |  | 68 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA. | 958206.85 | 958206.85 | 846785.31 | 846785.31 | 111421.54 | 111421.54 | C | 88.37% | 99% | M2 | 925 | 5000 | DIRECTA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V. | DM-0068-2020
SOPMA | 2020-05-19 | 2020-PDM-0069-DM-05-27 |  | 69 | CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE FLORES DEL MERCADO TERAN C. 5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ARTEAGA, CENTRO ZONA | 835939.23 | 835939.23 | 239856.75 | 239856.75 | 596082.48 | 596082.48 | C | 28.69% | 99% | OBRA | 1 | 3500 | DIRECTA ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-069-2020
SOPMA | 2020-05-28 | 2020-PDM-0081-UR-01-028 |  | 81 | RIEGO DE SELLO EN AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS BARRON, GUADLUPE DE BARRIO | 789101.6 | 789101.6 | 0 | 0 | 789101.6 | 789101.6 | C | 0% | 0% | M2 | 9718 | 2000 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 130959950.62 | 130959950.62 | 70614196.54 | 70614196.54 | 60345754.08 | 60345754.08
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUN-DF 2020
PTTO. ASIGNADO |  | 615424332
PTTO. AUTORIZADO |  | 615424332
DEVENGADO |  | 309348256.72
SALDO |  | 306076075.28 | [11 empty] | 2do. Trimestre 2020
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Total | Federal | Total | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2020-06-14 | 2020-FORTAMUNDF-0001-001-DM-06-001 | DM | 001 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 501832103.86 | 501832103.86 | 216334645.04 | 216334645.04 | 285497458.82 | 285497458.82 | AM | 43.11% | 43.11% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-27 | 2020-FORTAMUNDF-0052-DM-04-002 | DM | 0052 | Adquisicion de Vehiculos Equipados como Patrulla | 93467232 | 93467232 | 93013611.68 | 93013611.68 | 453620.32 | 453620.32 | AM | 99% | 99% | Lote | 1 | 877190 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | JET VAN CAR RENTAL, SA DE CV | AD021/2020
SSP | 2020-06-15 | 2020-FORTAMUNDF-0096-DM-06-003 |  | 0096 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública | 20124996.14 | 20124996.14 | 0 | 0 | 20124996.14 |  | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 615424332 | 615424332 | 309348256.72 | 309348256.72 | 306076075.28 | 453620.32
Nota: No incluye comisiones bancarias por $220.40
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISMDF 2020
PTTO. ASIGNADO |  | 227557903
PTTO. AUTORIZADO |  | 33277938.36
DEVENGADO |  | 161809.01
SALDO |  | 33116129.35 | [10 empty] | 2do. Trimestre 2020
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2020 | Total | Federal 2020 | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0070-0411101-001 | 04 | 070 | Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad (CANCELADA) | 1931571.54 | 1931571.54 | 0 | 0 | 1931571.54 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1034.17 | 350
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0071-0411101-002 | 04 | 071 | Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego (CANCELADA) | 2082877.25 | 2082877.25 | 0 | 0 | 2082877.25 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1313.13 | 450
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0072-0411101-003 | 04 | 072 | Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego | 2176247.44 | 2176247.44 | 0 | 0 | 2176247.44 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1391.59 | 500
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0073-0411101-004 | 04 | 073 | Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo (CANCELADA) | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1480.26 | 500
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0074-0411101-005 | 04 | 074 | Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA) | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1381.09 | 500
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0075-0411101-006 | 04 | 075 | Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej Norias de Paso Hondo | 2220866.19 | 2220866.19 | 0 | 0 | 2220866.19 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1377.21 | 500
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0076-0411101-007 | 04 | 076 | Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin | 1027751.29 | 1027751.29 | 0 | 0 | 1027751.29 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 408.6 | 350
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0077-0411101-008 | 04 | 077 | Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin (CANCELADA) | 2484113.29 | 2484113.29 | 0 | 0 | 2484113.29 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1164.89 | 500
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0078-0411102-009 | 04 | 078 | Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Guzmán entre C. Benito Juárez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA) | 2070634.85 | 2070634.85 | 0 | 0 | 2070634.85 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 2650 | 5000
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0079-0411102-010 | 04 | 079 | Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Rivero y Gutiérrez entre C. Gorostiza y C. Benito Juárez Zona Centro | 2353624.17 | 2353624.17 | 0 | 0 | 2353624.17 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 3100 | 5000
SOPMA | 2020-05-20 | 2020-FISMDF-0080-0411102-011 | 04 | 080 | Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Unión entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo Zona Centro | 563689.34 | 563689.34 | 161809.01 | 0 | 401880.33 | 161809.01 | CONTRATO | 28.71% | 0% | M2 | 950 | 2500 | ADJ.DIRECTA | CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V. | FISMDF-0080-2020
CAPAMA | 2020-06-22 | 2020-FISMDF-0088-01024-018 |  | 088 | Equipamiento de Pozo P-059-A Ojo caliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San José de la Ordeña al Sur en el Frac. Ojo caliente 1 | 5864061 |  | 0 |  | 5864061 |  | CONTRATO | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 58444
CAPAMA | 2220-06-22 | 2020-FISMDF-0089-01024-019 | 04 | 089 | Equipamiento Electromecánico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq. Antiguo Camino a San Ignacio Frac. Colinas del Rio | 5502502 | 563689.34 | 0 | 0 | 5502502 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 22304
[5 empty] | T O T A L E S | 33277938.36 | 22475064.7 | 161809.01 | 0 | 33116129.35 | 161809.01
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTASEG
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTASEG 2020
PTTO. ASIGNADO |  | 40872690
PTTO. AUTORIZADO |  | 40872690
DEVENGADO |  | 3661896
SALDO |  | 37210794 | [12 empty] | 2do. Trimestre 2020
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Total | Federal | Total | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO | DM | 001 A | Fortalecimiento d elas Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 3661896 | 3661896 | 3661896 | 3661896 | 0 | 0 | _ | 100% | 100% | Evaluaciones | 497 | 497 | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO | DM | 002 A | Profesionalización, Certificación y Capacitación d elos Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública | 6639146 | 6639146 | 0 | 0 | 6639146 | 6639146 | _ | 0% | 0% | Varias | 1623 | _ | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO |  | 003 A | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 20869500 | 20869500 | 0 | 0 | 20869500 |  | _ | 0% | 0% | Varias | 191475 | _ | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO |  | 004 A | Prevensión Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 |  | _ | 0% | 0% | Varias | 4 | _ | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO |  | 005 A | Sistema Nacional de Información, bases de datos del SNSP | 700033 | 700033 | 0 | 0 | 700033 |  | _ | 0% | 0% | Varias | 46 | _ | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO |  | 006 A | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 |  | _ | 0% | 0% | Piezas | 15 | _ | _______ | _______ | ______
SSP | 2020-03-13 | ANEXO TÉCNICO |  | 007 A | Reestructuración y Homologación Salarial | 6812115 | 6812115 | 0 | 0 | 6812115 |  | _ | 0% | 0% | Proyecto | 1 | _ | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 40872690 | 40872690 | 3661896 | 3661896 | 37210794 | 6639146
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.