## RESUMEN
0
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2021
MARZO
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000)
PDM | 118111967 | 0 |  |  | 3778214.51 | 368485.6 |  | 4146700.11 | [8 empty] | 4146700.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113965266.89
FONDO RESARCITORIO 2021 | 242000 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000
FONDO RESARCITORIO (EJERCICIOS ANTERIORES) | 70079.94 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70079.94
FORTAMUN-DF | 606119992 | 606119992 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 111353247.59 | 4907855.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489858889.17
FISM-DF | 222467110 | 15127763.44 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222467110
| 947011148.94 | 621247755.44 | 0 | 0 | 3778214.51 | 368485.6 | 0 | 4146700.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146700.11 | 111353247.59 | 4907855.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826603346
| Capitulo | 1000 | [14 empty] | 0
| Capitulo | 2000 | [14 empty] | 3778214.51
| Capitulo | 3000 | [14 empty] | 368485.6
| Capitulo | 4000 | [14 empty] | 0
| Capitulo | 6000 | [14 empty] | 0
| Total | [15 empty] | 4146700.11
| C.P. JOSÉ ALFREDO RAMAIREZ PÉREZ MALDONADO | [21 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
| DIRECTOR DE EGRESOS | [21 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA O BRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 118111967 | [8 empty] | 0
PTTO. AUTORIZADO |  | 70670162.59
DEVENGADO |  | 4146700.11
SALDO |  | 66523462.48
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [8 empty] | MARZO
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0002-DM-06-003 | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALEINTES. | 2581790.51 | 2581790.51 | 0 | 0 | 2581790.51 | 2581790.51 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0003-DM-05-004 | DM | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2058945.97 | 2058945.97 | 0 | 0 | 2058945.97 | 2058945.97 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0005-DM-06-006 | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2333550.25 | 2333550.25 | 0 | 0 | 2333550.25 | 2333550.25 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL | DM | 6 | TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0007-IE-03-001 | IE | 7 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE GUASCALIENTES. | 1352090.89 | 1352090.89 | 0 | 0 | 1352090.89 | 1352090.89 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL | DM | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0009-UR-05-003 | UR | 9 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 4816195.79 | 4816195.79 | 0 | 0 | 4816195.79 | 4816195.79 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-08 | 2021-PDM-0011-DM-05-001 | DM | 11 | REAHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO. | 565415.66 | 565415.66 | 0 | 0 | 565415.66 | 565415.66 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 450 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-08 | 2021-PDM-0012-DM-05-002 | DM | 12 | REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD. | 955073.18 | 955073.18 | 0 | 0 | 955073.18 | 955073.18 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 5000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0015-DM-05-009 | DM | 15 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 10069219.43 | 10069219.43 | 0 | 0 | 10069219.43 | 10069219.43 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0016-DM-05-010 | DM | 16 | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 887724.47 | 887724.47 | 0 | 0 | 887724.47 | 887724.47 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0017-UR-05-004 | UR | 17 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 34146598.95 | 34146598.95 | 540154.09 | 540154.09 | 33606444.86 | 33606444.86 | AD | 1.582% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-01 | 2021-PDM-0018-DM-06-011 | DM | 18 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1998262.88 | 1998262.88 | 0 | 0 | 1998262.88 | 1998262.88 | AD | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-03 | 2021-PDM-0019-ID-04-001 | ID | 19 | ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 440000.01 | 440000.01 | 0 | 0 | 440000.01 | 440000.01 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-03 | 2021-PDM-0020-DM-01-012 | DM | 20 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-08 | 2021-PDM-0023-DM-04-013 | DM | 23 | REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA. | 340460.11 | 340460.11 | 0 | 0 | 340460.11 | 340460.11 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 450 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-03-22 | 2021-PDM-0024-EA-01-001 | EA | 24 | ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ | 2518288.47 | 2518288.47 | 0 | 0 | 2518288.47 | 2518288.47 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 555000 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 70670162.59 | 70670162.59 | 4146700.11 | 4146700.11 | 66523462.48 | 66523462.48
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUNDF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 606119992
PTTO. AUTORIZADO |  | 606119992
DEVENGADO |  | 116261102.83
SALDO |  | 489858889.17
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | MARZO
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Total | Federal | Total | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2021-02-02 | 2021-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | DM | 001 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 501301395.23 | 501301395.23 | 111353247.59 | 111353247.59 | 389948147.64 | 389948147.64 | AM | 22.21% | 22.21% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2021-02-25 | 2021-FORTAMUNDF-0021-DM-04-002 | DM | 0021 | Adquisicion de Uniformes, Chalecos de Protección Balistica y Equipamiento para el Personal Operativo adscrito la Secretaría de Seguridad Pública | 19800000 | 19800000 | 0 | 0 | 19800000 | 19800000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2021-02-25 | 2021-FORTAMUNDF-0022-DM-06-003 |  | 0022 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública | 85018596.77 | 85018596.77 | 4907855.24 | 4907855.24 | 80110741.53 |  | AM | 5.773% | 5.773% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 606119992 | 606119992 | 116261102.83 | 116261102.83 | 489858889.17 | 19800000
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISMDF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 222467110
PTTO. AUTORIZADO |  | 15127763.44
DEVENGADO |  | 0
SALDO |  | 207339346.56
MARZO
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2020 | Total | Federal 2020 | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SEDESOM | 2021-03-30 | 2021-FISMDF-0040-08302-014 | 04 | 40 | Mi Hogar Corazon de Aguascalientes ( Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes | 15127763.44 | 1931571.54 | 0 | 0 | 15127763.44 | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | PAQUETE | 1497 | 7485 | ____ | _____ | _____
[5 empty] | T O T A L E S | 15127763.44 | 1931571.54 | 0 | 0 | 15127763.44 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.