## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2021
3er TRIM 2021
SEPTIEMBRE
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [5 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000)
PDM | 138202202 | 138202202.16 | 39468132.54 | 19273427.19 | 32357171.47 | 2811741.56 | 0 | 93910472.76 | [8 empty] | 93910472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44291729.24
FONDO RESARCITORIO 2021 | 242000 | 242000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 31604.2 | 208075.8
FONDO RESARCITORIO (EJERCICIOS ANTERIORES) | 70079.94 | 70079.94 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 10809.05 | 0 | 0 | 34108.64 | 25162.25
FORTAMUN-DF | 606119992 | 606119992 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 340104164.79 | 75174062.91 | 0 | 0 | 0 | 190841764.3
FISM-DF | 222467110 | 221240772.49 | 97714832.72 | 0 | 0 | 2312980.78 | 1946876.77 | 101974690.27 | [8 empty] | 101974690.27 | 0 | 0 | 0 | 15112934 | 0 | 105379485.73
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (RENDIMIENTOS) | 8.43 | 8.43 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
Nota: En el programa de FISM-DF incluye $2'312,981.00 que corresponde a Gastos Indirectos. | 967301392.37 | 966075055.02 | 137182965.26 | 19273427.19 | 32357171.47 | 5124722.34 | 1946876.77 | 195885163.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195885163.03 | 340104164.79 | 75187191.96 | 0 | 15312942.43 | 0 | 340746217.32
Note on W18: CALENTADORES SOLAR

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 138202202 | [8 empty] | 0
PTTO. AUTORIZADO |  | 138202202.16
DEVENGADO |  | 93910472.76
SALDO |  | 44291729.4 | [16 empty] | 3er TRIM 2021
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [8 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0002-002-DM-06-003 MOD. II | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALEINTES. | 2562580.51 | 2562580.51 | 1216054.24 | 1216054.24 | 1346526.27 | 1346526.27 | AD | 47.45% | 54.33% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0003-002-DM-05-004 MOD. II | DM | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1998731.97 | 1998731.97 | 1435429.86 | 1435429.86 | 563302.11 | 563302.11 | AD | 71.82% | 71.2% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0005-003-DM-06-006 MOD. III | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2743936.92 | 2743936.92 | 1920649.25 | 1920649.25 | 823287.67 | 823287.67 | AD | 70% | 73.2% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL | DM | 6 | TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0007-003-IE-03-001 MOD. III | IE | 7 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1358103.89 | 1358103.89 | 529807.09 | 529807.09 | 828296.8 | 828296.8 | AD | 39.01% | 74.58% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL | DM | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0009-003-UR-05-003 MOD.III | UR | 9 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 7079884.71 | 7079884.71 | 3786365.84 | 3786365.84 | 3293518.87 | 3293518.87 | AD | 53.48% | 53.45% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-PDM-0011-DM-001-05-001 FINAL | DM | 11 | REAHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO. | 464731.85 | 464731.85 | 464731.85 | 464731.85 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-011-2021
SOPMA | 2021-07-20 | 2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL | DM | 12 | REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD. | 935095.95 | 935095.95 | 935095.95 | 935095.95 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIR. ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0012-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0015-003-DM-05-009 MOD.III | DM | 15 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 15667938 | 15667938 | 8176463.48 | 8176463.48 | 7491474.52 | 7491474.52 | AD | 52.19% | 71.17% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-07-30 | 2021-PDM-0016-001-DM-05-010 MOD. I | DM | 16 | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 894875.97 | 894875.97 | 302548.59 | 302548.59 | 592327.38 | 592327.38 | AD | 33.81% | 36.92% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0017-008-UR-05-004 MOD. VIII | UR | 17 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 44975845.25 | 44975845.25 | 32314036.98 | 32314036.98 | 12661808.27 | 12661808.27 | AD | 71.85% | 69.35% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-07-30 | 2021-PDM-0018-001-DM-06-011 MOD. I | DM | 18 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1998262.88 | 1998262.88 | 1154438.87 | 1154438.87 | 843824.01 | 843824.01 | AD | 57.77% | 55.42% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-PDM-0019-001-ID-04-001 FINAL | ID | 19 | ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 437860.88 | 437860.88 | 437860.88 | 437860.88 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIR. ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-0019-2021
SOPMA | 2021-07-30 | 2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II | DM | 20 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 6500000 | 6500000 | 5532970 | 5532970 | 967030 | 967030 | C | 85.12% | 79.78% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0023-002-DM-04-013 FINAL | DM | 23 | REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA. | 336060.43 | 336060.43 | 336060.43 | 336060.43 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | DM-023-2021
SOPMA | 2021-09-14 | 2021-PDM-0024-001-EA-01-001 FINAL | EA | 24 | ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ | 2499859.24 | 2499859.24 | 2499859.24 | 2499859.24 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 555000 | INV. RESTRINJIDA | J.JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0024-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-PDM-0025-UR-01-005 | UR | 25 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCVALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION. | 7586949.93 | 7586949.93 | 3937234.26 | 3937234.26 | 3649715.67 | 3649715.67 | C | 51.89% | 45% | M2 | 2918.32 | 1200 | CONV.ESTATAL | ATECO,S.A. DE C.V. | DM-0025-2021
SOPMA | 2021-08-19 | 2021-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL | UR | 26 | CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC. | 3656223.93 | 3656223.93 | 3656223.93 | 3656223.93 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2437.17 | 1200 | CONV.ESTATAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS | DM-0026-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-PDM-0035-001-DM-05-014 FINAL | DM | 35 | REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 1672332.65 | 1672332.65 | 1671232.73 | 1671232.73 | 1099.92 | 1099.92 | C | 99.93% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. RESTRINJIDA | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-0035-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-PDM-0038-UR-01-007 | UR | 38 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC. | 6515062.18 | 6515062.18 | 6141185.6 | 6141185.6 | 373876.58 | 373876.58 | C | 94.26% | 100% | M2 | 5031.15 | 1800 | DIR. ESTATAL | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0038-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0043-002-UR-01-008 FINAL | UR | 43 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC. | 1673174.83 | 1673174.83 | 1653680.07 | 1653680.07 | 19494.76 | 19494.76 | C | 98.83% | 100% | M2 | 2388.53 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO,ARTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0043-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-PDM-0049-DM-05-015 | DM | 49 | REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 2596519.69 | 2596519.69 | 1807696.98 | 1807696.98 | 788822.71 | 788822.71 | C | 69.62% | 90% | OBRA | 1 | 2000 | INV. RESTRINGIDA | DAVILA RAMIREZ ARENTSEN I.C.. | DM-0049-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-PDM-0058-UR-01-009 | UR | 58 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC. | 5043635.11 | 5043635.11 | 2958498.16 | 2958498.16 | 2085136.95 | 2085136.95 | C | 58.66% | 30% | OBRA | 2384 | 750 | CONV.ESTATAL | GLG INGENIEROS,S.A. DE C.V. | DM-0058-2021
SOPMA | 2021-09-23 | 2021-PDM-0076-001-DM-05-016 FINAL | DM | 76 | PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO. | 1498618.63 | 1498618.63 | 1494453.1 | 1494453.1 | 4165.53 | 4165.53 | C | 99.72% | 100% | OBRA | 1 | 550000 | INV. RESTRINJIDA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0076-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-PDM-0077-UR-04-011 | UR | 77 | REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE | 1670000 | 1670000 | 824120.55 | 824120.55 | 845879.45 | 845879.45 | C | 49.35% | 40% | OBRA | 1 | 250000 | INV. RESTRINJIDA | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | DM-0077-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-PDM-0081-UR-01-012 | UR | 81 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE,AGUASCALIENTES | 5000000 | 5000000 | 3959150.39 | 3959150.39 | 1040849.61 | 1040849.61 | C | 79.18% | 92% | M2 | 5674.1 | 1250 | CONV.ESTATAL | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V. | DM-0081-2021
SOPMA | 2021-06-01 | 2021-PDM-0092-DM-05-017 | DM | 92 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM. | 1245753.13 | 1245753.13 | 365957.23 | 365957.23 | 879795.9 | 879795.9 | C | 29.38% | 0% | OBRA | 1 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION | DM-0092-2021
SOPMA | 2021-05-31 | 2021-PDM-0093-DM-05-018 | DM | 93 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM. | 1594363.22 | 1594363.22 | 792121.19 | 792121.19 | 802242.03 | 802242.03 | C | 49.68% | 40% | OBRA | 1 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | GRUPO FUSION AGUACALIENTES S.A. DE C.V. | DM-0093-2021
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0131-DM-05-019 | DM | 131 | REMODELACION AREA DE RECURSOS HUMANOS (PLANTA ALTA) SECRETAROIA DE ADMINISTRACION. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA | 745249.33 | 745249.33 | 0 | 0 | 745249.33 | 745249.33 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V. | DM-0131-2021
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0132-DM-05-020 | DM | 132 | ADECUACION 2° NIVEL EDIFICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA. AV. HEROE INMORTAL KM.4.5 PARQUE DE MAQUINARIA SOPMA, SAN SEBASTIAN FRACC. | 402939.85 | 402939.85 | 0 | 0 | 402939.85 | 402939.85 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0132-2021
SOPMA | 2021-09-03 | 2021-PDM-0133-DM-05-021 | DM | 133 | REMODELACION DIRECCION DE TURISMO, SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA. | 701018.48 | 701018.48 | 0 | 0 | 701018.48 | 701018.48 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0133-2021
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0134-DM-05-022 | DM | 134 | RHABILITACION DE MODULO TIPO 1, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO. | 760109.04 | 760109.04 | 0 | 0 | 760109.04 | 760109.04 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0135-DM-05-023 | DM | 135 | RHABILITACION DE MODULO TIPO 2, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AV.ALAMEDA, AGUASCA MPIO. | 835163.14 | 835163.14 | 0 | 0 | 835163.14 | 835163.14 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-09-15 | 2021-PDM-0141-EA-01-002 | EA | 141 | EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE MODULOS ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO. | 204774.54 | 204774.54 | 0 | 0 | 204774.54 | 204774.54 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-09-23 | 2021-PDM-0142-UR-01-014 | UR | 142 | SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DR. JESUS DIAZ DE LEON, TRAMO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ABASOLO, EL ENCINO BARRIO. | 740000.01 | 740000.01 | 0 | 0 | 740000.01 | 740000.01 | C | 0% | 0% | OBRA | M2 | 300 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 138202202.16 | 138202202.16 | 93910472.76 | 93910472.76 | 44291729.4 | 44291729.4
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUN-DF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 606400000
PTTO. AUTORIZADO |  | 606119992
DEVENGADO |  | 415278227.7
SALDO |  | 190841764.3
3ER TRIM 2021
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Total | Federal | Total | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2021-08-24 | 2021-FORTAMUNDF-0001-001-DM-06-001 MOD. I | DM | 001 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 500769395.23 | 500769395.23 | 340104164.79 | 340104164.79 | 160665230.44 | 160665230.44 | AM | 67.92% | 67.92% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2021-09-03 | 2021-FORTAMUNDF-0021-001-DM-04-002 MOD. I | DM | 0021 | Adquisicion de Uniformes, Chalecos de Protección Balistica y Equipamiento para el Personal Operativo adscrito la Secretaría de Seguridad Pública | 20332000 | 20332000 | 12470806.2 | 12470806.2 | 7861193.8 | 7861193.8 | AM | 99% | 99% | Lote | 1 | 877190 | Licitación Pública Nacional | Grupo Tactex S.A. de C.V. | AD/019/ 2021
SSP | 2021-02-25 | 2021-FORTAMUNDF-0022-DM-06-003 |  | 0022 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública | 85018596.77 | 85018596.77 | 62703256.71 | 62703256.71 | 22315340.06 |  | AM | 73.75% | 73.75% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 606119992 | 606119992 | 415278227.7 | 415278227.7 | 190841764.3 | 7861193.8
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 222467110
PTTO. AUTORIZADO |  | 221240772.49
RENDIMIENTOS |  | 0
DEVENGADO |  | 113309390.673
SALDO |  | 107931381.817
3ER TRIM 2021
SEPTIEMBRE
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | Total
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2020 | Total | Federal 2020 | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0027-0411102-001 | 04 | 27 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección | 3118043.32 | 2353624.17 | 2700686.38 | 0 | 417356.94 | 2700686.38 | CONTRATO | 86.61% | 98% | M2 | 118 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0027-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0028-002-0411102-002 | 04 | 28 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboleadas(MODIFICADO II) | 2893361.22 | 2353624.17 | 2797179.34 | 0 | 96181.88 | 2797179.34 | CONTRATO | 96.68% | 100% | M2 | 4130 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V. | FISMDF-0028-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0029-001-0411102-003 | 04 | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos(MODIFICADO) | 2675498.31 | 563689.34 | 1352992.82 | 0 | 1322505.49 | 1352992.82 | CONTRATO | 50.57% | 100% | M2 | 3057.48 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V. | FISMDF-0029-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0030-002-0411102-004 |  | 30 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos(MODIFICADO) | 2400190.34 |  | 2400190.34 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3143.56 | 1200 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-0030-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0031-001-0411102-005 |  | 31 | Construcción de Sobrfecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos(MODIFICADO) | 2391922.53 |  | 1793092.94 |  | 598829.59 |  | CONTRATO | 74.96% | 100% | M2 | 3330.94 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0031-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0034-1342-008-001 |  | 34 | Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO) | 520000 |  | 506152.05 |  | 13847.95 |  | CONTRATO | 97.34% | 95% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | CONST. LOPEZ CALVILLO | FISMDF-0034-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0036-001-0411102-009 |  | 36 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.(MODIFICADO) | 2353589.31 |  | 1937439.52 |  | 416149.79 |  | CONTRATO | 82.32% | 100% | M2 | 3260.57 | 1200 | INVITACION RESTRINJIDA | RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0036-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0037-001-0411102-010 |  | 37 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc.(MODIFICADO) | 2430941.34 |  | 1962247.5 |  | 468693.84 |  | CONTRATO | 80.72% | 100% | M2 | 3145.77 | 1200 | INVITACION RESTRINJIDA | ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V. | FISMDF-0037-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0039-0411102-011 |  | 39 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Ebano y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas | 6615802.24 |  | 6615802.24 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 99% | M2 | 5754.74 | 1800 | INVITACION RESTRINJIDA | ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V. | FISMDF-0039-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0044-0411102-015 |  | 44 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Miguel Angel Barberna Vega Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | CONTRATO | ____ | 0% | M2 | 5354.46 | 750 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0045-0411102-016 |  | 45 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Jose H. Escobedo (CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | CONTRATO | ______ | 0% | M2 | 5321.43 | 750 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0046-001-0411102-017 |  | 46 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO) | 5330895.83 |  | 4819969.68 |  | 510926.15 |  | CONTRATO | 90.42% | 98% | M2 | 5199.2 | 750 | CONVOCATORIA ESTATAL | GPO. REALIZA S.A. C.V. | FISMDF-0046-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0047-001-0411102-018 |  | 47 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO) | 5219211.12 |  | 4894870.08 |  | 324341.04 |  | CONTRATO | 93.79% | 98% | M2 | 5315.95 | 750 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V. | FISMDF-0047-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0050-001-1342-020 |  | 50 | Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución(MODIFICADO) | 2280744.74 |  | 2280744.74 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. DISEÑART S.A.C.V. | FISMDF-0050-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0051-1342-021 |  | 51 | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur(MODIFICADO) | 1473504.82 |  | 1473504.82 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V. | FISMDF-0051-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0052-001-1342-022 |  | 52 | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol(MODIFICADO) | 1458151.89 |  | 1458151.89 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 95% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V. | FISMDF-0052-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0053-1342-023 |  | 53 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domimgo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda | 1460929.2 |  | 1219648.61 |  | 241280.59 |  | CONTRATO | 83.48% | 75% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V. | FISMDF-0053-2021
SOPMA | 22/04/021 | 2021-FISMDF-0055-1342-025 |  | 55 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista | 1570573.85 |  | 1401155.17 |  | 169418.68 |  | CONTRATO | 89.21% | 87% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V. | FISMDF-0055-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0056-001-1342-026 |  | 56 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita(MODIFICADO) | 1299825.9 |  | 1299825.9 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0056-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0057-0740213-027 |  | 57 | Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc. | 555096.64 |  | 162264.2 |  | 392832.44 |  | CONTRATO | 29.23% | 15% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | MA.ZARAGOZA GALVAN | FISMDF-057-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0060-1342-028 |  | 60 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq Atenquique y C,. Autlan Fracc. La Soledad | 1254316.42 |  | 1209176.88 |  | 45139.54 |  | CONTRATO | 96.4% | 93% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | UDICOM. S.A.DE C.V. | FISMDF-0060-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0061-1342-029 |  | 61 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio | 1288516.79 |  | 1108540.18 |  | 179976.61 |  | CONTRATO | 86.03% | 92% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | FISMDF-0061-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0062-1342-030 |  | 62 | Construcción de Cancha Usos Multiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad | 474982.39 |  | 349494.55 |  | 125487.84 |  | CONTRATO | 73.58% | 75% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | CONST. PRAGARBA S.A.C.V. | FISMDF-0062-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0063-1342-031 |  | 63 | Construcción de Cancha Usos Multiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita | 2596661.79 |  | 2530321.3 |  | 66340.49 |  | CONTRATO | 97.45% | 91% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. ALV.S.A. DE C.V. | FISMDF-0063-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0064-1342-032 |  | 64 | Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos | 495016.15 |  | 479401.2 |  | 15614.95 |  | CONTRATO | 96.85% | 95% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | GCVICA S.A. DE C.V. | FISMDF-064-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0065-1342-033 |  | 65 | Construcción de Canchas de Usos Multiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.(MODIFICADO) | 1177182.01 |  | 1177182.01 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | LUVI S.A. DE C.V. | FISMDF-0065-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0066-0740214-034 |  | 66 | Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajio de las Palmas(MODIFICADO) | 991206.47 |  | 991206.47 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V. | FISMDF-0066-2021
SOPMA | 2021-05-06 | 2021-FISMDF-0067-0740215-035 |  | 67 | Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita | 447083.3 |  | 212107.08 |  | 234976.22 |  | CONTRATO | 47.44% | 40% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | DAVID ARELLANO DELGADO | FISMDF-067-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0068-0411102-036 |  | 68 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España | 2264883.09 |  | 1775207.36 |  | 489675.73 |  | CONTRATO | 78.38% | 98% | M2 | 3188.82 | 550 | INVITACION RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV. | FISMDF-0066-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0069-0411102-037 |  | 69 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España | 2391197.34 |  | 1711894.36 |  | 679302.98 |  | CONTRATO | 71.59% | 98% | M2 | 3590.25 | 550 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. LMI S.A. C.V. | FISMDF-0069-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0070-0411102-038 |  | 70 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena | 2337633.87 |  | 1926708.523 |  | 410925.347 |  | CONTRATO | 82.42% | 98% | M2 | 3226.99 | 550 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V. | FISMDF-0070-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0071-0411102-039 |  | 71 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena | 2525310.62 |  | 1799314.09 |  | 725996.53 |  | CONTRATO | 71.25% | 98% | M2 | 3371.74 | 550 | INVITACION RESTRINJIDA | PIEL DE CONCRETO S.A. C.V. | FISMDF-0071-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0072-0411102-040 |  | 72 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes | 1989234.64 |  | 1841974.14 |  | 147260.5 |  | CONTRATO | 92.6% | 97% | M2 | 2851.66 | 750 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. AXOZAC S.A.C.V. | FISMDF-0072-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0073-0411102-041 |  | 73 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes | 2142989.92 |  | 1911304.64 |  | 231685.28 |  | CONTRATO | 89.19% | 97% | M2 | 3278.84 | 750 | INVITACION RESTRINJIDA | SALINAS LARUMBE DIS. Y CONST. S.A.CV. | FISMDF-0073-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0074-0411102-042 |  | 74 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos | 1699451.99 |  | 1447864.18 |  | 251587.81 |  | CONTRATO | 85.2% | 92% | M2 | 2257.68 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-074-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0075-0411102-043 |  | 75 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos | 1497364.83 |  | 1089063.61 |  | 408301.22 |  | CONTRATO | 72.73% | 92% | M2 | 2077.39 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | ALTA TORSION CONSTRUCTORA S.A.CV. | FISMDF-075-2021
CAPAMA | 2020-05-07 | 2021-FISMDF-0080-01021-046 |  | 80 | Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II | 5943348 |  | 3254918.63 |  | 2688429.37 |  | CONTRATO | 54.77% | 45% | SISTEMA | 1 | 1429 | PUBLICA ESTATAL | PERFORADORA DE AGS.S.A.CV. | FISMDF-CAP-01-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0082-1342-047 |  | 82 | Rehabilitación de Cancha de Usos Multiples Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Esq. Rio Guadaina Colinas del Rio | 488203.59 |  | 145800.01 |  | 342403.58 |  | CONTRATO | 29.86% | 25% | OBRA | 1 | 250 | ADJ. DIRECTA | ROKEMM ARQUITECTURA S.A.C.V. | FISMDF-082-2021
CAPAMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0083-0415210-053 |  | 83 | Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags. | 2600000 |  | 974616.15 |  | 1625383.85 |  | CONTRATO | 37.49% | 30% | SISTEMA | 1 | 92810 | CONVOCATORIA ESTATAL | METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V. | FISMDF-083-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0084-0411102-048 |  | 84 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags. | 5792859.82 |  | 4796553.77 |  | 996306.05 |  | CONTRATO | 82.8% | 90% | M2 | 5052.44 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONST. LMI S.A. C.V. | FISMDF-0084-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0085-0411102-049 |  | 85 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags. | 5987429.91 |  | 5742466.46 |  | 244963.45 |  | CONTRATO | 95.91% | 98% | M2 | 5216.57 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V. | FISMDF-0085-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0086-001-04401-050 |  | 86 | Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purisima(MODIFICADO) | 1997007.55 |  | 1947326.35 |  | 49681.2 |  | CONTRATO | 97.51% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CVH EDIFICACIONES S.A.C.V. | FISMDF-0086-2021
SOPMA | 2021-06-17 | 2021-FISMDF-0087-1340-051 |  | 87 | Construccion de Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente | 1429870.51 |  | 428724.17 |  | 1001146.34 |  | CONTRATO | 29.98% | 28% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. OBRA DE AGS. S.A.C.V. | FISMDF-087-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0090-0411102-054 |  | 90 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags. | 2365548.54 |  | 2044786.04 |  | 320762.5 |  | CONTRATO | 86.44% | 92% | M2 | 2892.18 | 900 | INVITACION RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV. | FISMDF-090-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0091-0411102-055 |  | 91 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio. Ags. | 2299531.06 |  | 1121363.85 |  | 1178167.21 |  | CONTRATO | 48.76% | 92% | M2 | 2716.72 | 900 | INVITACION RESTRINJIDA | PIEL DE CONCRETO S.A. C.V. | FISMDF-091-2021
CAPAMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0096-02071-068 |  | 96 | Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero | 9202520.9 |  | 4269870.94 |  | 4932649.96 |  | CONTRATO | 46.4% | 35% | ML | 1706.68 | 2611 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQ. URB. EDIFICACIONES HIDROCALIDAS | FISMDF-096-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0097-0411102-056 |  | 97 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc. | 2505066.38 |  | 1226457.71 |  | 1278608.67 |  | CONTRATO | 48.96% | 38% | M2 | 2626.75 | 750 | INVITACION RESTRINJIDA | TERRENOS ESTRATEGICOS S.A C.V. | FISMDF-097-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0098-0411102-057 |  | 98 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc. | 2573412.58 |  | 1260705.86 |  | 1312706.72 |  | CONTRATO | 48.99% | 35% | M2 | 2602.41 | 750 | INVITACION RESTRINJIDA | RODCA CONST. S.A. C.V. | FISMDF-098-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0099-1340-058 |  | 99 | Trotapísta y Areas de Descanso (01-02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta | 2374509.3 |  | 863484.45 |  | 1511024.85 |  | CONTRATO | 36.36% | 32% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. CONSEGA S.A. C.V. | FISMDF-099-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0100-1340-059 |  | 100 | Cancha de Usos Multiples (02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta | 2014499.7 |  | 593338.65 |  | 1421161.05 |  | CONTRATO | 29.45% | 15% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | JOSE MANUEL YAÑEZ | FISMDF-0100-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0101-1340-060 |  | 101 | Area de Juegos Infantiles y Forestación Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta | 2537311.94 |  | 750660.59 |  | 1786651.35 |  | CONTRATO | 29.58% | 25% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | FISMDF-0101-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0102-1340-061 |  | 102 | Banqueta Perimetral Ciclovia y Mobiliario Urbano Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta | 2589813.32 |  | 1496504.33 |  | 1093308.99 |  | CONTRATO | 57.78% | 38% | OBRA | 1 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | COPZA S. DE R.L. DE C.V. | FISMDF-0102-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0103-1340-062 |  | 103 | Areas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta | 2361084.88 |  | 0 |  | 2361084.88 |  | CONTRATO | 0% | 30% | OBRA | 1 | 450 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0106-1340-065 |  | 106 | Plataformas para Canchas de Usos Multiples y Plaza de Acceso Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre | 930911.98 |  | 872918.87 |  | 57993.11 |  | CONTRATO | 93.77% | 95% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | CONST. CALVILLO S.A. C.V. | FISMDF-0106-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0107-1340-066 |  | 107 | Cancha de Usos Multiples (01) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre | 2596772.38 |  | 760145.51 |  | 1836626.87 |  | CONTRATO | 29.27% | 30% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | DINAMICA ALRO S.A. C.V. | FISMDF-0107-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0108-1340-067 |  | 108 | Cancha de Usos Multiples (02) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre | 2503782.37 |  | 734121.71 |  | 1769660.66 |  | CONTRATO | 29.32% | 25% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V. | FISMDF-0108-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0112-0740215-072 |  | 112 | Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 32 C. Manuel M. Ponce S/N Com. Los Negritos | 1606721 |  | 437744.53 |  | 1168976.47 |  | CONTRATO | 27.24% | 20% | OBRA | 1 | 120 | INVITACION RESTRINJIDA | SAN CAYETANO CONST. S.A.C.V. | FISMDF-0112-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0113-08303-073 |  | 113 | Construcción de 25 Recamaras Planta Baja Vario Puntos del Municipio Ags. | 2499698 |  | 739509.87 |  | 1760188.13 |  | CONTRATO | 29.58% | 25% | VIVIENDA | 25 | 25 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0113-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0114-08303-074 |  | 114 | Construcción de 25 Recamaras Planta Alta Vario Puntos del Municipio Ags. | 2499963 |  | 1207366.91 |  | 1292596.09 |  | CONTRATO | 48.3% | 35% | VIVIENDA | 25 | 25 | INVITACION RESTRINJIDA | YARKAR S.A.C.V. | FISMDF-0114-2021
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0116-03092-076 |  | 116 | Rehabilitación de Drenaje en Andador Chichen Itza entre Andador Chicen Itza y 1a Plaza Palenque Infonovit Morelos | 888977.5 |  | 0 |  | 888977.5 |  | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 277.35 | 100 | _____ | _____ | ____
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0117-01011-077 |  | 117 | Linea de Distribución del Tanque Reserva Oriente Fracc.Vistas de las Cumbre por la C. Arpa entre C. Plano y Mooser Barandum | 1664048.85 |  | 0 |  | 1664048.85 |  | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 561.8 | 59740 | _____ | _____ | ____
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0118-01011-078 |  | 118 | Linea de Distribución Av. Rodolfo Landeros entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De las Torres Aguascalientes | 14067598.83 |  | 0 |  | 14067598.83 |  | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 1968.51 | 30112 | _____ | _____ | ____
CAPAMA | 2021-09-03 | 2021-FISMDF-0119-01011-079 |  | 119 | Construccion de Lineas de Conducción y Distribución Reserva Oriente desde el Pozo P-164 Maranata Anexo Paseos del Sol | 8962132.24 |  | 0 |  | 8962132.24 |  | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 3491.09 | 5502 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0120-1342-080 |  | 120 | Skatorama Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre | 2170237.98 |  | 595334.38 |  | 1574903.6 |  | CONTRATO | 27.43% | 0% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0120-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0121-1342-081 |  | 121 | Terrazas Parque Urbano Jesus Teran c. el Zarco Fracc. Mpio. Libre | 809702.4 |  | 239849.91 |  | 569852.49 |  | CONTRATO | 29.62% | 25% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | EDGAR GOMEZ CANTU | FISMDF-0121-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0122-1342-082 |  | 122 | Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre | 1779537.1 |  | 520461.06 |  | 1259076.04 |  | CONTRATO | 29.25% | 25% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | ACHER CONST. ABAST. ELECTROM S.A. C.V. | FISMDF-0122-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0123-1342-083 |  | 123 | Gradas y Andador a Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre | 1188308.73 |  | 0 |  | 1188308.73 |  | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0124-1342-084 |  | 124 | Escalinata Primaria Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre | 1681867.82 |  | 0 |  | 1681867.82 |  | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0125-1342-085 |  | 125 | Instalaciones Primera Etapa Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc.Mpio. Libre | 2111169.02 |  | 0 |  | 2111169.02 |  | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 500 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0126-1340-086 |  | 126 | Salon de Usos Multiples Parqu Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino Fracc. Valle de los Cactus | 2581040.52 |  | 0 |  | 2581040.52 |  | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0127-0411102-087 |  | 127 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Av. Aguascalientes Norte y C. Arnulfo M. Valdez Mpio. Ags. | 1001260.3 |  | 0 |  | 1001260.3 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1043.35 | 400 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0128-0411102-088 |  | 128 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Arnulfo M. Valdez y C. Comercio Mpio. Ags. | 2597966.73 |  | 0 |  | 2597966.73 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 2680.31 | 750 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0129-0411102-089 |  | 129 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Comercio y Acceso LIMSA Mpio. Ags. | 2595033.42 |  | 0 |  | 2595033.42 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 2680.31 | 750 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0130-0411102-090 |  | 130 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Acceso LIMSA y Retorno Mpio. Ags. | 2596609.86 |  | 0 |  | 2596609.86 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 2680.31 | 750 | _____ | _____ | ____
CAPAMA | 2021-09-03 | 2021-FISMDF-0136-01011-091 |  | 136 | Construcción de Lineas de Conducción y Distribución Complementarias entre Av. Vallarta y Tanque de Almacenamiento de la Reserva Oriente Fracc. Paseos del Sol | 10063480.08 |  | 0 |  | 10063480.08 |  | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 769.7 | 5502 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0137-0411105-092 |  | 137 | Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente ( Calzada Oriente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes | 1038888.17 |  | 0 |  | 1038888.17 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 7058.34 | 450 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0138-0411105-093 |  | 138 | Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente ( Calzada Poniente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes | 1038888.17 |  | 0 |  | 1038888.17 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 7058.34 | 450 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0139-0411102-094 |  | 139 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Av. Independencia y C.Gran Avenida Mpio. Aguascalientes | 1631914.6 |  | 0 |  | 1631914.6 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1832.59 | 450 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0140-0411102-095 |  | 140 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Gran Avenida y C. Norberto Gomez Hornedo Mpio. Aguascalientes | 1564184.84 |  | 0 |  | 1564184.84 |  | CONTRATO | 0% | 0% | M2 | 1835.27 | 450 | _____ | _____ | ____
SEDESOM | 2021-03-30 | 2021-FISMDF-0040-08302-014 |  | 40 | Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes | 15127763.44 |  | 11334700.39 |  | 3793063.05 |  | CONTRATO | 74.93% | 50% | PAQUETE | 1497 | 1497 | LIC. PUBLICA | DIST. DAMAGO S.A. C.V. | AD 034/2021
CCAPAMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0032-1137-006 |  | 32 | Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes | 614580.96 |  | 512150.8 |  | 102430.16 |  | _____ | 83.33% | 65% | SERVICIO | 1 | 877190 | ADJ. DIRECTA | LAURA ZULEMA TORRES | ____
CCAPAMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0033-1137-007 |  | 33 | Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes | 300000 |  | 299999.98 |  | 0.02 |  | _____ | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 877190 | ADJ. DIRECTA | LAURA ZULEMA TORRES | ____
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0041-1140-212 |  | 41 | Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes | 1204000 |  | 0 |  | 1204000 |  | _____ | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 877190 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0042-1140-013 |  | 42 | Gastos Indirectos ( Supervicion Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes | 1296000 |  | 902270 |  | 393730 |  | _____ | 69.62% | 60% | OBRAS | 1 | 877190 | ADJ. DIRECTA | RIC INGENIERIA S.A.C.V. | FISMDF-0042-2021
SEDESOM | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0048-1137-019 |  | 48 | Gastos Indirectos ( Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes | 1094400 |  | 598560 |  | 495840 |  | _____ | 54.69% | 17% | PROYECTO | 1 | 7835 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-05-06 | 2021-FISMDF-0078-1140-044 |  | 78 | Gastos Indirectos ( Servicios Profecionales) Todo el Mpio de Aguascalientes(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | _____ | _____ | 0% | OBRA | 1 | 50000 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-05-08 | 2021-FISMDF-0079-1140-045 |  | 79 | Gastos Indirectos ( Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes | 50000 |  | 0 |  | 50000 |  | _____ | 0% | 0% | OBRA | 1 | 50000 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-06-30 | 2021-FISMDF-0089-1238-052 |  | 89 | Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ______ | ______ | 0% | OBRA | 1 | 250 | _____ | _____ | ____
SEDESOM | 2021-09-23 | 2021-FISMDF-0105-1238-064 |  | 105 | Prodim 2021 Adquisicion de Software y Hardware Ags. Juan de Montoro 124 y 111 | 200000 |  | 0 |  | 200000 |  | ______ | 0% | 0% | PROYECTO | 1 | 4000 | _____ | _____ | ____
[5 empty] | T O T A L E S | 221240772.49 | 5270937.68 | 113309390.673 | 0 | 107931381.817 | 6850858.54
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.