## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2021
141596333.79
DICIEMBRE
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [5 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000)
PDM | 149496632.41 | 149072410.63 | 58538082.67 | 28663505.74 | 53756902.29 | 8113919.85 | 0 | 149072410.55 | [8 empty] | 149072410.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424221.86
FORTAMUN-DF (Incluye $160,251.23 que corresponde a rendimientos financieros de enero a diciembre) | 606280243 | 606055369.39 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 502950473.55 | 95940819.94 | 0 | 0 | 7164075.9 | 224873.61
FISM-DF (Incluye $802,659.81 que corresponde a rendimientos financieros de enero a diciembre) | 223269769.81 | 222041536.853 | 200803915.25 | 0 | 107943.8 | 4687052.79 | 0 | 205598911.84 | [8 empty] | 205598911.84 | 0 | 0 | 0 | 16226796.16 | 215829.6 | 1228232.21
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (RENDIMIENTOS) | 8.43 | 8.43 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
| 979246653.65 | 977369325.303 | 259341997.92 | 28663505.74 | 53864846.09 | 12800972.64 | 0 | 354671322.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354671322.39 | 502950473.55 | 95940819.94 | 0 | 16426804.59 | 7379905.5 | 1877327.68
| Capitulo | 1000 | 28663505.74 | [13 empty] | 28663505.74
| Capitulo | 2000 | 53864846.09 | [13 empty] | 53864846.09
| Capitulo | 3000 | 12800972.64 | [13 empty] | 12800972.64
| Capitulo | 6000 | 259341997.92 | [13 empty] | 259341997.92
| Total |  | 354671322.39 | [13 empty] | 354671322.39
_______________________________________ | [20 empty] | _____________________________
C.P. JOSÉ ALFREDO RAMIREZ PÉREZ MALDONADO | [20 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
DIRECTOR DE EGRESOS | [20 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA O BRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on W19: CALENTADORES SOLAR

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 149496632.41 | [8 empty] | 0
PTTO. AUTORIZADO |  | 149072410.63
DEVENGADO |  | 149072410.63
SALDO |  | 424221.78
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [8 empty] | DICIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Municipal | Total | Municipal | Total | Municipal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0002-005-DM-06-003 MOD. V FINAL | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALEINTES. | 1573357.03 | 1573357.03 | 1573357.03 | 1573357.03 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-12-15 | 2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V FINAL | DM | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2344215.27 | 2344215.27 | 2344215.27 | 2344215.27 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 1969208.34 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-11-18 | 2021-PDM-0005-004-DM-06-006 MOD. IV FINAL | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2933914.81 | 2933914.81 | 2933914.81 | 2933914.81 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL | DM | 6 | TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-11-18 | 2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV FINAL | IE | 7 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1100611.16 | 1100611.16 | 1100611.16 | 1100611.16 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL | DM | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 1429860.08 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-11-18 | 2021-PDM-0009-005-UR-05-003 MOD.V FINAL | UR | 9 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 7002980.21 | 7002980.21 | 7002980.21 | 7002980.21 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2020-12-31 | 2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 54009.6 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-PDM-0011-DM-001-05-001 FINAL | DM | 11 | REAHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO. | 464731.85 | 464731.85 | 464731.85 | 464731.85 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-011-2021
SOPMA | 2021-07-20 | 2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL | DM | 12 | REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD. | 935095.95 | 935095.95 | 935095.95 | 935095.95 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 5000 | DIR. ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0012-2021
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII FINAL | DM | 15 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 15064031.86 | 15064031.86 | 15064031.86 | 15064031.86 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-11-18 | 2021-PDM-0016-002-DM-05-010 MOD. II FINAL | DM | 16 | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 455168.3 | 455168.3 | 455168.3 | 455168.3 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII FINAL | UR | 17 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 55101503.74 | 55101503.74 | 55101503.74 | 55101503.74 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0018-004-DM-06-011 MOD. IV FINAL | DM | 18 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1351999.34 | 1351999.34 | 1351999.34 | 1351999.34 | 0 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-PDM-0019-001-ID-04-001 FINAL | ID | 19 | ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 437860.88 | 437860.88 | 437860.88 | 437860.88 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | DIR. ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-0019-2021
SOPMA | 2021-07-30 | 2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II FINAL | DM | 20 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 6498427.93 | 6498427.93 | 6498427.93 | 6498427.93 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0023-002-DM-04-013 FINAL | DM | 23 | REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA. | 336060.43 | 336060.43 | 336060.43 | 336060.43 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | DM-023-2021
SOPMA | 2021-09-14 | 2021-PDM-0024-001-EA-01-001 FINAL | EA | 24 | ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ | 2499859.24 | 2499859.24 | 2499859.24 | 2499859.24 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 555000 | INV. RESTRINJIDA | J.JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0024-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0025-001-UR-01-005 MOD. I FINAL | UR | 25 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCVALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION. | 6903350.61 | 6903350.61 | 6903350.61 | 6903350.61 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2918.32 | 1200 | CONV.ESTATAL | ATECO,S.A. DE C.V. | DM-0025-2021
SOPMA | 2021-08-19 | 2021-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL | UR | 26 | CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC. | 3656223.93 | 3656223.93 | 3656223.93 | 3656223.93 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2437.17 | 1200 | CONV.ESTATAL | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS | DM-0026-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-PDM-0035-001-DM-05-014 FINAL | DM | 35 | REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 1672332.65 | 1672332.65 | 1672332.65 | 1672332.65 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. RESTRINJIDA | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | DM-0035-2021
SOPMA | 2021-10-22 | 2021-PDM-0038-001-UR-01-007 FINAL | UR | 38 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC. | 6515062.18 | 6515062.18 | 6515062.18 | 6515062.18 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 4655.01 | 1800 | DIR. ESTATAL | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0038-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-PDM-0043-002-UR-01-008 FINAL | UR | 43 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC. | 1673174.83 | 1673174.83 | 1673174.83 | 1673174.83 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2388.53 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO,ARTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0043-2021
SOPMA | 2021-11-23 | 2021-PDM-0049-001-DM-05-015 FINAL | DM | 49 | REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 2593972.21 | 2593972.21 | 2593972.21 | 2593972.21 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 2000 | INV. RESTRINGIDA | DAVILA RAMIREZ ARENTSEN I.C.. | DM-0049-2021
SOPMA | 2021-11-23 | 2021-PDM-0058-001-UR-01-009 FINAL | UR | 58 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC. | 5043635.11 | 5043635.11 | 5043635.11 | 5043635.11 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 2384 | 750 | CONV.ESTATAL | GLG INGENIEROS,S.A. DE C.V. | DM-0058-2021
SOPMA | 2021-09-23 | 2021-PDM-0076-001-DM-05-016 FINAL | DM | 76 | PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO. | 1498618.63 | 1498618.63 | 1498618.63 | 1498618.63 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 550000 | INV. RESTRINJIDA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0076-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-PDM-0077-UR-04-011 FINAL | UR | 77 | REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE | 1631903.8 | 1631903.8 | 1631903.8 | 1631903.8 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250000 | INV. RESTRINJIDA | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | DM-0077-2021
SOPMA | 2021-10-21 | 2021-PDM-0081-001-UR-01-012 FINAL | UR | 81 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE,AGUASCALIENTES | 4680633.59 | 4680633.59 | 4680633.59 | 4680633.59 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 5674.1 | 1250 | CONV.ESTATAL | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V. | DM-0081-2021
SOPMA | 2021-06-01 | 2021-PDM-0092-DM-05-017 FINAL | DM | 92 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM. | 1219857.44 | 1219857.44 | 1219857.44 | 1219857.44 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION | DM-0092-2021
SOPMA | 2021-11-12 | 2021-PDM-0093-001-DM-05-018 FINAL | DM | 93 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM. | 1553763.74 | 1553763.74 | 1553763.74 | 1553763.74 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | GRUPO FUSION AGUACALIENTES S.A. DE C.V. | DM-0093-2021
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0131-DM-05-019 FINAL | DM | 131 | REMODELACION AREA DE RECURSOS HUMANOS (PLANTA ALTA) SECRETAROIA DE ADMINISTRACION. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA | 739908.78 | 739908.78 | 739908.78 | 739908.78 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V. | DM-0131-2021
SOPMA | 2021-09-08 | 2021-PDM-0132-DM-05-020 FINAL | DM | 132 | ADECUACION 2° NIVEL EDIFICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA. AV. HEROE INMORTAL KM.4.5 PARQUE DE MAQUINARIA SOPMA, SAN SEBASTIAN FRACC. | 399703.69 | 399703.69 | 399703.69 | 399703.69 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0132-2021
SOPMA | 2021-11-23 | 2021-PDM-0133-001-DM-05-021 FINAL | DM | 133 | REMODELACION DIRECCION DE TURISMO, SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA. | 700336.18 | 700336.18 | 700336.18 | 700336.18 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0133-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0134-001-DM-05-022 FINAL | DM | 134 | RHABILITACION DE MODULO TIPO 1, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO. | 753394.5 | 753394.5 | 753394.5 | 753394.5 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | ADJ. DIRECTA | EQUIPOS AK. S.A DE C.V. | DM-0135-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0135-001-DM-05-023 FINAL | DM | 135 | RHABILITACION DE MODULO TIPO 2, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AV.ALAMEDA, AGUASCA MPIO. | 829945.59 | 829945.59 | 829945.59 | 829945.59 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | ADJ. DIRECTA | EQUIPOS PROCESADOS DE LA CONSTRUCCION SATUOBRAS,S.A DE C.V. | DM-0136-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0141-001-EA-01-002 FINAL | EA | 141 | EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE MODULOS ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO. | 194128.54 | 194128.54 | 194128.54 | 194128.54 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | DIR. ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0141-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0142-001-UR-01-014 FINAL | UR | 142 | SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DR. JESUS DIAZ DE LEON, TRAMO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ABASOLO, EL ENCINO BARRIO. | 621523.25 | 621523.25 | 621523.25 | 621523.25 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | M2 | 300 | DIR. ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V. | DM-0142-2021
SOPMA | 2021-12-08 | 2021-PDM-0143-S5-02-002 FINAL | S | 143 | OBRA CIVIL Y BORDO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETARA A SAN NICOLAS, JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM. | 699783.92 | 699783.92 | 699783.92 | 699783.92 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1100000 | DIR ESTATAL | VELASER, S.A. DE C.V. | DM-0143-2021
SOPMA | 2021-12-03 | 2021-PDM-0148-001-S5-02-003 FINAL | S | 148 | EQUIPAMIENTO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM. | 2289906.8 | 2289906.8 | 2289906.8 | 2289906.8 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 1100000 | INV. RESTRIGIDA | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | DM-0148-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-PDM-0152-UR-01-015 FINAL | UR | 152 | PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES. ETAPA 02, TRAMO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOS VERGELES FRACC. | 390027.94 | 390027.94 | 390027.94 | 390027.94 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | M2 | 300 | DIR. ESTATAL | GLG INGENIEROS,S.A. DE C.V. | DM-0152-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-PDM-0153-DM-05-024 FINAL | DM | 153 | REHABILITACION C.A.D. CENTRO PONIENTE, PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCION, BOULEVARES FRACC. 1A. SECC. | 167749.54 | 167749.54 | 167749.54 | 167749.54 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 350 | DIR. ESTATAL | CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES MIRELES, S.A. DE C.V. | DM-0153-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-PDM-0154-DM-05-025 FINAL | DM | 154 | MODULO DE BAÑOS, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, AV. UNIVERSIDAD, ESQUINA CALLE SILVESTRE GOMEZ, UNION GANADERA SUBD. | 349553.87 | 349553.87 | 349553.87 | 349553.87 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V. | DM-0154-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-PDM-0155-DM-05-026 FINAL | DM | 155 | REHABILITACION Y ADECUACION DE AREAS SEDUM, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, AGUASCALIENTES MUNICIPIO. | 587555.29 | 587555.29 | 587555.29 | 587555.29 | 0 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | DIR. ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0155-2021
[5 empty] | T O T A L E S | 149072410.63 | 149072410.63 | 149072410.63 | 149072410.63 | 0 | 0
#REF!
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUN-DF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 606119992
PTTO. AUTORIZADO |  | 606055369.39
RENDIMIENTOS |  | 160251.23
DEVENGADO |  | 606055369.39
SALDO (REINTEGRO A LA TESOFE) |  | 224873.84
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | [9 empty] | DICIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Federal | Total | Federal | Total | Federal | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2021-08-24 | 2021-FORTAMUNDF-0001-001-DM-06-001 MOD. I | DM | 001 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 502950473.55 | 502950473.55 | 502950473.55 | 502950473.55 | 0 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2021-09-03 | 2021-FORTAMUNDF-0021-002-DM-04-002 FINAL | DM | 0021 | Adquisicion de Uniformes, Chalecos de Protección Balistica y Equipamiento para el Personal Operativo adscrito la Secretaría de Seguridad Pública | 20307368.9 | 20307368.9 | 20307368.9 | 20307368.9 | 0 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 877190 | Licitación Pública Nacional | Grupo Tactex S.A. de C.V. | AD/019/ 2021
SSP | 2021-02-25 | 2021-FORTAMUNDF-0022-DM-06-003 |  | 0022 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública | 82797526.94 | 82797526.94 | 82797526.94 | 82797526.94 | 0 |  | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 606055369.39 | 606055369.39 | 606055369.39 | 606055369.39 | 0 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISMDF 2021
PTTO. ASIGNADO |  | 222467110
PTTO. AUTORIZADO |  | 222041536.853
RENDIMIENTOS |  | 802659.81
DEVENGADO |  | 222041536.853
SALDO |  | 1228232.957
[6 empty] | Autorizado |  | Devengado |  | Saldo | Saldo | [7 empty] | DICIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Federal 2020 | Total | Federal 2020 | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0027-001-0411102-001 FINAL | 04 | 27 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Gerónimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincón Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe Frac. 1a Sección. | 3100757.88 |  | 3100757.88 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 118 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0027-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0028-002-0411102-002 FINAL | 04 | 28 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Frac. Las Arboleadas. | 2893361.22 |  | 2893361.22 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 4130 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V. | FISMDF-0028-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0029-003-0411102-003 FINAL | 04 | 29 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos. | 1483240.02 |  | 1483240.02 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3057.48 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V. | FISMDF-0029-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0030-002-0411102-004 FINAL |  | 30 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolás Ramirez Col. San Marcos. | 2400190.34 |  | 2400190.34 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3143.56 | 1200 | INV. RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-0030-2021
SOPMA | 2021-04-06 | 2021-FISMDF-0031-002-0411102-005 FINAL |  | 31 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos(MODIFICADO FIN) | 2373439.1 |  | 2373439.1 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3330.94 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0031-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0034-002-1342-008-001 FINAL |  | 34 | Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic Esq. A.Atenquique y C. Autlán Frac. La Soledad. | 517444.94 |  | 517444.94 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | CONST. LOPEZ CALVILLO | FISMDF-0034-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0036-002-0411102-009 FINAL |  | 36 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolás Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Frac. Del Valle 2a Secc. | 2318140.92 |  | 2318140.92 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3260.57 | 1200 | INVITACION RESTRINJIDA | RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V. | FISMDF-0036-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0037-002-0411102-010 FINAL |  | 37 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Frac. Del Valle 1a Secc. | 2430941.34 |  | 2430941.34 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3145.77 | 1200 | INVITACION RESTRINJIDA | ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V. | FISMDF-0037-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0039-001-0411102-011FINAL |  | 39 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Ébano y Av. Aglaya Frac. Las Hadas. | 6615802.24 |  | 6615802.24 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 5754.74 | 1800 | INV. RESTRINJIDA | ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V. | FISMDF-0039-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0046-002-0411102-017 FINAL |  | 46 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza . | 5022000.67 |  | 5022000.67 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 5199.2 | 750 | CONVOCATORIA ESTATAL | GPO. REALIZA S.A. C.V. | FISMDF-0046-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0047-002-0411102-018 FINAL |  | 47 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza. | 5095494.74 |  | 5095494.74 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 5315.95 | 750 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V. | FISMDF-0047-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0050-001-1342-020 FINAL |  | 50 | Consolidación Parque Constitución Frac. Constitución. | 2280744.74 |  | 2280744.74 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | CONST. DISEÑART S.A.C.V. | FISMDF-0050-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0051-1342-021 FINAL |  | 51 | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Frac. Villa Sur. | 1473504.82 |  | 1473504.82 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V. | FISMDF-0051-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0052-001-1342-022 FINAL |  | 52 | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol. | 1458151.89 |  | 1458151.89 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V. | FISMDF-0052-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0053-001-1342-023 FINAL |  | 53 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda. | 1455502.88 |  | 1455502.88 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V. | FISMDF-0053-2021
SOPMA | 22/04/021 | 2021-FISMDF-0055-001-1342-025 FINAL |  | 55 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque AltaVista C.Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. AltaVista. | 1520455.53 |  | 1520455.53 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V. | FISMDF-0055-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0056-001-1342-026 FINAL |  | 56 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Frac. Loma de Santa Anita. | 1299825.9 |  | 1299825.9 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0056-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0057-001-0740213-027 FINAL |  | 57 | Mejoramiento de Jardín de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Frac. Bulevares 1a Secc. | 534556.83 |  | 534556.83 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | MA.ZARAGOZA GALVAN | FISMDF-057-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0060-001-1342-028 FINAL |  | 60 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq. Atenquique y C,. Autlán Frac. La Soledad. | 1227308.27 |  | 1227308.27 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | UDICOM. S.A.DE C.V. | FISMDF-0060-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0061-001-1342-029 FINAL |  | 61 | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Frac. Colinas del Rio . | 1284640.16 |  | 1284640.16 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | FISMDF-0061-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0062-001-1342-030 FINAL |  | 62 | Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlán Frac. La Soledad. | 473968.65 |  | 473968.65 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | CONST. PRAGARBA S.A.C.V. | FISMDF-0062-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0063-001-1342-031 FINAL |  | 63 | Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Frac. Loma de Santa Anita. | 2596661.78 |  | 2596661.78 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. ALV.S.A. DE C.V. | FISMDF-0063-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0064-001-1342-032 FINAL |  | 64 | Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Frac. Pensadores Mexicanos. | 490427.04 |  | 490427.04 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | GCVICA S.A. DE C.V. | FISMDF-064-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0065-1342-033 FINAL |  | 65 | Construcción de Canchas de Usos Múltiples Parque Villas de la Cantera C. Cráter Av. Del Jardín Frac. Villas de la Cantera 1a Secc. | 1177182.01 |  | 1177182.01 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | LUVI S.A. DE C.V. | FISMDF-0065-2021
SOPMA | 2021-04-22 | 2021-FISMDF-0066-0740214-034 FINAL |  | 66 | Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302 Frac. Bajío de las Palmas. | 991206.47 |  | 991206.47 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V. | FISMDF-0066-2021
SOPMA | 2021-05-06 | 2021-FISMDF-0067-001-0740215-035 FINAL |  | 67 | Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gámez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Frac. Santa Anita. | 437486.63 |  | 437486.63 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | ADJ. DIRECTA | DAVID ARELLANO DELGADO | FISMDF-067-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0068-001-0411102-036 FINAL |  | 68 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Frac. España. | 1935514.72 |  | 1935514.72 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3188.82 | 550 | INV. RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV. | FISMDF-0066-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0069-001-0411102-037 FINAL |  | 69 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Frac. España. | 2199579.63 |  | 2199579.63 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3590.25 | 550 | INV. RESTRINJIDA | CONST. LMI S.A. C.V. | FISMDF-0069-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0070-001-0411102-038 FINAL |  | 70 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Frac. Santa Elena. | 2019746.783 |  | 2019746.783 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3226.99 | 550 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V. | FISMDF-0070-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0071-002-0411102-039 FINAL |  | 71 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Frac. Santa Elena. | 1961982.65 |  | 1961982.65 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3371.74 | 550 | INV. RESTRINJIDA | PIEL DE CONCRETO S.A. C.V. | FISMDF-0071-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0072-001-0411102-040 FINAL |  | 72 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes. | 1906258.87 |  | 1906258.87 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2851.66 | 750 | INV. RESTRINJIDA | GPO. AXOZAC S.A.C.V. | FISMDF-0072-2021
SOPMA | 2021-05-04 | 2021-FISMDF-0073-001-0411102-041 FINAL |  | 73 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes. | 2111570.03 |  | 2111570.03 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 3278.84 | 750 | INV. RESTRINJIDA | SALINAS LARUMBE DIS. Y CONST. S.A.CV. | FISMDF-0073-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0074-001-0411102-042 FINAL |  | 74 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos. | 1639854.19 |  | 1639854.19 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2257.68 | 500 | INV. RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-074-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0075-001-0411102-043 FINAL |  | 75 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos. | 1387866.04 |  | 1387866.04 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2077.39 | 500 | INV. RESTRINJIDA | ALTA TORSION CONSTRUCTORA S.A.CV. | FISMDF-075-2021
CAPAMA | 2020-05-07 | 2021-FISMDF-0080-01021-046 FINAL |  | 80 | Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II. | 5943348 |  | 5943348 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 1429 | PUBLICA ESTATAL | PERFORADORA DE AGS.S.A.CV. | FISMDF-CAP-01-2021
SOPMA | 2021-05-25 | 2021-FISMDF-0082-001-1342-047 FINAL |  | 82 | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Esq. Rio Guadaina Colinas del Rio. | 485999.99 |  | 485999.99 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 250 | ADJ. DIRECTA | ROKEMM ARQUITECTURA S.A.C.V. | FISMDF-082-2021
CAPAMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0083-001-0415210-053 FINAL |  | 83 | Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags. | 1949232.3 |  | 1949232.3 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 92810 | CONVOCATORIA ESTATAL | METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V. | FISMDF-083-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0084-001-0411102-048 FINAL |  | 84 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.. | 5792859.82 |  | 5792859.82 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 5052.44 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONST. LMI S.A. C.V. | FISMDF-0084-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0085-001-0411102-049 FINAL |  | 85 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.. | 5987429.91 |  | 5987429.91 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 5216.57 | 1200 | CONVOCATORIA ESTATAL | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V. | FISMDF-0085-2021
SOPMA | 2021-05-26 | 2021-FISMDF-0086-001-04401-050 FINAL |  | 86 | Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purísima. | 1997007.55 |  | 1997007.55 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | CVH EDIFICACIONES S.A.C.V. | FISMDF-0086-2021
SOPMA | 2021-06-17 | 2021-FISMDF-0087-001-1340-051 FINAL |  | 87 | Construcción de Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente. | 1429080.55 |  | 1429080.55 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | CONST. OBRA DE AGS. S.A.C.V. | FISMDF-087-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0090-001-0411102-054 FINAL |  | 90 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags. | 2292892.1 |  | 2292892.1 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2892.18 | 900 | INV. RESTRINJIDA | CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV. | FISMDF-090-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0091-001-0411102-055 FINAL |  | 91 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Hidalgo Av. Niños Héroes Mpio. Ags. | 1923975.05 |  | 1923975.05 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2716.72 | 900 | INV. RESTRINJIDA | PIEL DE CONCRETO S.A. C.V. | FISMDF-091-2021
CAPAMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0096-02071-068 FINAL |  | 96 | Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero. | 9202520.91 |  | 9202520.91 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 1706.68 | 2611 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQ. URB. EDIFICACIONES HIDROCALIDAS | FISMDF-096-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0097-001-0411102-056 FINAL |  | 97 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc. | 2264901.7 |  | 2264901.7 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2626.75 | 750 | INV. RESTRINJIDA | TERRENOS ESTRATEGICOS S.A C.V. | FISMDF-097-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0098-001-0411102-057 FINAL |  | 98 | Construcción de Sobre carpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Frac. Ojocaliente 1a. Secc. | 2521411.72 |  | 2521411.72 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2602.41 | 750 | INV. RESTRINJIDA | RODCA CONST. S.A. C.V. | FISMDF-098-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0099-001-1340-058 FINAL |  | 99 | Trotapísta y Áreas de Descanso (01-02) Parque Próceres de la Enseñanza Av. Próceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta. | 2374509.3 |  | 2374509.3 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. CONSEGA S.A. C.V. | FISMDF-099-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0100-1340-059 FINAL |  | 100 | Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Próceres de la Enseñanza Av. Próceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta. | 2014499.7 |  | 2014499.7 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | JOSE MANUEL YAÑEZ | FISMDF-0100-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0101-1340-060 FINAL |  | 101 | Área de Juegos Infantiles y Forestación Parque Próceres de la Enseñanza Av. Próceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta. | 2502201.97 |  | 2502201.97 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | FISMDF-0101-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0102-1340-061 FINAL |  | 102 | Banqueta Perimetral Ciclo vía y Mobiliario Urbano Parque Próceres de la Enseñanza Av. Próceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta. | 2589813.32 |  | 2589813.32 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | COPZA S. DE R.L. DE C.V. | FISMDF-0102-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0103-1340-062 FINAL |  | 103 | Áreas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Próceres de la Enseñanza Av. Próceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta. | 2361084.88 |  | 2361084.88 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. MED CER S.A.C.V. | FISMDF-0103-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0106-001-1340-065 FINAL |  | 106 | Plataformas para Canchas de Usos Múltiples y Plaza de Acceso Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 930911.98 |  | 930911.98 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | CONST. CALVILLO S.A. C.V. | FISMDF-0106-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0107-1340-066 FINAL |  | 107 | Cancha de Usos Múltiples (01) Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 2596772.38 |  | 2596772.38 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | DINAMICA ALRO S.A. C.V. | FISMDF-0107-2021
SOPMA | 2021-06-22 | 2021-FISMDF-0108-001-1340-067 FINAL |  | 108 | Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 2503782.37 |  | 2503782.37 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V. | FISMDF-0108-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0112-001-0740215-072 FINAL |  | 112 | Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 32 C. Manuel M. Ponce S/N Com. Los Negritos. | 1459148.39 |  | 1459148.39 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 120 | INV. RESTRINJIDA | SAN CAYETANO CONST. S.A.C.V. | FISMDF-0112-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0113-001-08303-073 FINAL |  | 113 | Construcción de 25 Recamaras Planta Baja Vario Puntos del Municipio Ags. | 2465032.88 |  | 2465032.88 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | VIVIENDA | 25 | 25 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0113-2021
SOPMA | 2021-07-09 | 2021-FISMDF-0114-001-08303-074 FINAL |  | 114 | Construcción de 25 Recamaras Planta Alta Vario Puntos del Municipio Ags. | 2431481.29 |  | 2431481.29 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | VIVIENDA | 25 | 25 | INV. RESTRINJIDA | YARKAR S.A.C.V. | FISMDF-0114-2021
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0116-001-03092-076 |  | 116 | Rehabilitación de Drenaje en Andador Chichen Itza entre Andador Chicen Itza y 1a Plaza Palenque Infonovit Morelos. | 1000069.07 |  | 1000069.07 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 277.35 | 100 | INV. RESTRINJIDA | CONST. CALVILLO S.A. C.V. | FISMDF-CAP-04-2021
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0117-001-01011-077 FINAL |  | 117 | Linea de Distribución del Tanque Reserva Oriente Fracc.Vistas de las Cumbre por la C. Arpa entre C. Plano y Mooser Barandum. | 1497860.42 |  | 1497860.42 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 561.8 | 59740 | INV. RESTRINJIDA | CONST. ALV.S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-05-2021
CAPAMA | 2021-07-26 | 2021-FISMDF-0118-01011-078 FINAL |  | 118 | Linea de Distribución Av. Rodolfo Landeros entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De las Torres Aguascalientes. | 14067598.83 |  | 14067598.83 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 1968.51 | 30112 | PUBLICA ESTATAL | CODEPRO CONST. S.A.C.V. | FISMDF-CAP-07-2021
CAPAMA | 2021-09-03 | 2021-FISMDF-0119-01011-079 FINAL |  | 119 | Construccion de Lineas de Conducción y Distribución Reserva Oriente desde el Pozo P-164 Maranata Anexo Paseos del Sol. | 8962132.24 |  | 8962132.24 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 3491.09 | 5502 | PUBLICA ESTATAL | JOSMAR CONST. S.A.C.V. | FISMDF-CAP-06-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0120-1342-080 FINAL |  | 120 | Skatorama Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 1984447.93 |  | 1984447.93 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V. | FISMDF-0120-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0121-001-1342-081 FINAL |  | 121 | Terrazas Parque Urbano Jesus Teran c. el Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 799499.71 |  | 799499.71 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | EDGAR GOMEZ CANTU | FISMDF-0121-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0122-1342-082 FINAL |  | 122 | Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 1779537.1 |  | 1779537.1 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | ACHER CONST. ABAST. ELECTROM S.A. C.V. | FISMDF-0122-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0123-1342-083 FINAL |  | 123 | Gradas y Andador a Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 1150060.19 |  | 1150060.19 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | ADJ. DIRECTA | GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V. | FISMDF-0123-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0124-1342-084 FINAL |  | 124 | Escalinata Primaria Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre. | 1679523.74 |  | 1679523.74 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | GPO. FUSION AGS.S.A. C.V. | FISMDF-0124-2021
SOPMA | 2021-08-17 | 2021-FISMDF-0125-1342-085 FINAL |  | 125 | Instalaciones Primera Etapa Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc.Mpio. Libre. | 2095580.28 |  | 2095580.28 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 500 | INV. RESTRINJIDA | GDO ALEJANDRO ROSALES | FISMDF-0125-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0126-1340-086 FINAL |  | 126 | Salon de Usos Multiples Parqu Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino Fracc. Valle de los Cactus. | 2495332.21 |  | 2495332.21 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | INV. RESTRINJIDA | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | FISMDF-0126-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0127-001-0411102-087 FINAL |  | 127 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Av. Aguascalientes Norte y C. Arnulfo M. Valdez Mpio. Ags. | 718392.64 |  | 718392.64 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1043.35 | 400 | ADJ. DIRECTA | TERRENOS ESTRATEGICOS S.A C.V. | FISMDF-0127-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0128-001-0411102-088 FINAL |  | 128 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Arnulfo M. Valdez y C. Comercio Mpio. Ags. | 2147552.8 |  | 2147552.8 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2680.31 | 750 | INV. RESTRINJIDA | CONST. ALV.S.A. DE C.V. | FISMDF-0128-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0129-001-0411102-089 FINAL |  | 129 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Comercio y Acceso LIMSA Mpio. Ags. | 1967841.76 |  | 1967841.76 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2680.31 | 750 | INV. RESTRINJIDA | CONST. CALVILLO S.A. C.V. | FISMDF-0129-2021
SOPMA | 2021-08-30 | 2021-FISMDF-0130-001-0411102-090 FINAL |  | 130 | Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Acceso LIMSA y Retorno Mpio. Ags. | 1853613.25 |  | 1853613.25 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2680.31 | 750 | PUBLICA ESTATAL | CONST. LMI S.A. C.V. | FISMDF-0130-2021
CAPAMA | 2021-09-03 | 2021-FISMDF-0136-001-01011-091 FINAL |  | 136 | Construcción de Lineas de Conducción y Distribución Complementarias entre Av. Vallarta y Tanque de Almacenamiento de la Reserva Oriente Fracc. Paseos del Sol. | 10118576.49 |  | 10118576.49 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 769.7 | 5502 | PUBLICA ESTATAL | H&P URB. EDIFICACIONES Y SERV.S.A. C.V. | FISMDF-CAP-08-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0137-001-0411105-092 FINAL |  | 137 | Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente ( Calzada Oriente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes. | 1038888.17 |  | 1038888.17 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 7058.34 | 450 | ADJ. DIRECTA | CONS. INDUST. INT. AIRE S.A.C.V. | FISMDF-0137-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0138-001-0411105-093 FINAL |  | 138 | Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente ( Calzada Poniente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes. | 1038888.17 |  | 1038888.17 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 7058.34 | 450 | ADJ. DIRECTA | GPO. REALIZA S.A. C.V. | FISMDF-0138-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0139-0411102-094 FINAL |  | 139 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Av. Independencia y C.Gran Avenida Mpio. Aguascalientes. | 1600844.5 |  | 1600844.5 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1832.59 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | ATECO S.A. C.V. | FISMDF-0139-2021
SOPMA | 2021-09-22 | 2021-FISMDF-0140-001-0411102-095 FINAL |  | 140 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Gran Avenida y C. Norberto Gomez Hornedo Mpio. Aguascalientes. | 1240448.7 |  | 1240448.7 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1835.27 | 450 | ADJ. DIRECTA | CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV. | FISMDF-0140-2021
SOPMA | 2021-10-01 | 2021-FISMDF-0144-001-0411109-096 FINAL |  | 144 | Obra Complementaria y Señaletica Blvd. a Zacatecas( Calzada Oriente) Tramo entre C. Circe y Av. Aguascalientes. | 728565.88 |  | 728565.88 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | ADJ. DIRECTA | ZIRAHUEN PLAN.Y CONST. S.A.C.V. | FISMDF-0144-2021
CCAPAMA | 2021-10-06 | 2021-FISMDF-0146-01022-098 FINAL |  | 146 | Rehabilitacion de Pozo P-034 el Dorado Limpieza de la Estructura de Captacion de Aire Fracc. El Dorado. | 216922.52 |  | 216922.52 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 3012 | ADJ. DIRECTA | ELEC. BOMBAS SUMERGIBLES S.A. C.V. | FISMDF-CAP-09-2021
CCAPAMA | 2021-11-08 | 2021-FISMDF-0149-01022-100 FINAL |  | 149 | Rehabilitación de Pozo P-017 Limpieza de la Estructura de Captación con Aire mediante el Empleo de Equipo de Porforación Tipo Neumatico Inf. IV Centenario. | 433845.1 |  | 433845.1 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 4451 | ADJ. DIRECTA | ELEC. BOMBAS SUMERGIBLES S.A. C.V. | FISMDF-CAP-10-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-FISMDF-0150-1342-101 FINAL |  | 150 | Muros de Contención Canchas de Usos Multiples V.N.S.A. Av. Jose de Jesus Glez. | 1018080.9 |  | 1018080.9 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 400 | ADJ. DIRECTA | HEGOR DESARROLLOS S.A.C.V. | FISMDF-0150-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-FISMDF-0151-0411102-102 FINAL |  | 151 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Heroe de Nacozari Norte acceso a Gasolinera y Blvd. a Zacatecas. | 2081268.61 |  | 2081268.61 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2200.08 | 500 | ADJ. DIRECTA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-0151-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-FISMDF-0156-0411102-103 FINAL |  | 156 | Sobrecarpeta Asfaltica en C. Pedro Parga entre C. Morelos y Ignacio Zaragoza Mpio. Ags. | 1953904.46 |  | 1953904.46 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 2295 | 450 | ADJ. DIRECTA | ATECO S.A. C.V. | FISMDF-0156-2021
SOPMA | 2021-11-16 | 2021-FISMDF-0157-1342-104 FINAL |  | 157 | Obra Complementaria en Parque Proceres de la Enzeñanza J. Gpe. Peralta Gamez. | 999931.07 |  | 999931.07 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | ADJ. DIRECTA | GPO.CONST. CONSEGA S.A.C.V. | FISMDF-0157-2021
SEDESOM | 2021-03-30 | 2021-FISMDF-0040-001-08302-014 FINAL |  | 40 | Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes. | 15123029.26 |  | 15123029.26 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | PAQUETE | 1497 | 1497 | LIC. PUBLICA | DIST. DAMAGO S.A. C.V. | AD 034/2021
SEDESOM | 2021-11-18 | 2021-FISMDF-0158-001-08302-105 FINAL |  | 158 | Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1103766.68 |  | 1103766.68 |  | 0 |  | CONTRATO | 100% | 100% | PAQUETE | 100 | 100 | INVITACION RESTRINJIDA | DIST. DAMAGO S.A. C.V. | ____
CCAPAMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0032-001-1137-006 FINAL |  | 32 | Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes. | 614580.96 |  | 614580.96 |  | 0 |  | _____ | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 877190 | ADJ. DIRECTA | LAURA ZULEMA TORRES | ____
CCAPAMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0033-001-1137-007 FINAL |  | 33 | Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes. | 299999.98 |  | 299999.98 |  | 0 |  | _____ | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 877190 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0041-1140-212 FINAL |  | 41 | Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes | 1203999.97 |  | 1203999.97 |  | 0 |  | _____ | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 877190 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0042-001-1140-013 FINAL |  | 42 | Gastos Indirectos ( Supervicion Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes. | 1289000 |  | 1289000 |  | 0 |  | _____ | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 877190 | ADJ. DIRECTA | RIC INGENIERIA S.A.C.V. | FISMDF-0042-2021
SEDESOM | 2021-04-09 | 2021-FISMDF-0048-001-1137-019 FINAL |  | 48 | Gastos Indirectos ( Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes. | 1094399.68 |  | 1094399.68 |  | 0 |  | _____ | 100% | 100% | PROYECTO | 1 | 7835 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-05-06 | 2021-FISMDF-0078-1140-044 |  | 78 | Gastos Indirectos ( Servicios Profecionales) Todo el Mpio de Aguascalientes(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | _____ | ______ | 0% | OBRA | 1 | 50000 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-05-08 | 2021-FISMDF-0079-1140-045 |  | 79 | Gastos Indirectos ( Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | _____ | ______ | 0% | OBRA | 1 | 50000 | _____ | _____ | ____
SOPMA | 2021-06-30 | 2021-FISMDF-0089-1238-052 |  | 89 | Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian(CANCELADA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ______ | ______ | 0% | OBRA | 1 | 250 | _____ | _____ | ____
SEDESOM | 2021-09-23 | 2021-FISMDF-0105-1238-064 |  | 105 | Prodim 2021 Adquisicion de Software y Hardware Ags. Juan de Montoro 124 y 111 | 189033.6 |  | 189033.6 |  | 0 |  | ______ | 100% | 100% | PROYECTO | 1 | 4000 | _____ | _____ | ____
ADMON | 2021-11-04 | 2021-FISMDF-0111-001-1238-071 FINAL |  | 111 | Instalación de Red para la Secretaria de Desarrollo Urbano(prodim Administración) Sec. De Des. Urbano y Coordinacion de Gobierno Digital Zona Centro. | 319812 |  | 319812 |  | 0 |  | ______ | 100% | 100% | PROYECTO | 1 | 300000 | _____ | _____ | ____
[5 empty] | T O T A L E S | 222041536.853 | 0 | 222041536.853 | 0 | 0 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
0