## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2022
141596333.79
SEPTIEMBRE
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [6 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000) | DEUDA PÚBLICA (9000) | [15 empty] | DEUDA PÚBLICA (9000)
PDM | 185485401.67 | 181064920.57 | 114076916.51 | 17343465.44 | 27089050.16 | 1376206.95 | 0 | 0 | 159885639.06 | [8 empty] | 159885639.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25599762.61
FORTAMUN-DF | 717591580.8 | 717207221.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 350761145 | 79275228.24 | 4133014.19 | 0 | 11010546 | 0 | 272411647.37
FISM-DF | 156981495 | 138467727.2 | 39776054.47 | 0 | 0 | 994917.65 | 0 | 0 | 40770972.12 | [8 empty] | 40770972.12 | 0 | 0 | 0 | 14018573.44 | 0 | 7848428.46 | 94343520.98
FINANCIAMIENTO FISM-DF BANOBRAS | 75789999.39 | 62105436.35 | 439243.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439243.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75789999.39
| 1135848476.86 | 1098845305.55 | 154292214.23 | 17343465.44 | 27089050.16 | 2371124.6 | 0 | 0 | 201095854.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200656611.18 | 350761145 | 79275228.24 | 4133014.19 | 14018573.44 | 11010546 | 7848428.46 | 468144930.35
| Capitulo | 1000 | 17343465.44 | [14 empty] | 17343465.44
| Capitulo | 2000 | 27089050.16 | [14 empty] | 27089050.16
| Capitulo | 3000 | 2371124.6 | [14 empty] | 2371124.6
| Capitulo | 6000 | 154292214.23 | [14 empty] | 154292214.23
| Total |  | 201095854.43 | [14 empty] | 201095854.43
_______________________________________ | [21 empty] | _____________________________
C.P. JOSÉ ALFREDO RAMIREZ PÉREZ MALDONADO | [21 empty] | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
DIRECTOR DE EGRESOS | [21 empty] | JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
144222.8
304080.02
159857.22
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
159857.22

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022
PTTO. ASIGNADO |  | 185485401.67
PTTO. AUTORIZADO |  | 181064920.57
DEVENGADO |  | 159885639.02
SALDO |  | 21179281.55
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [7 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Programa | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SOPMA | 2022-08-29 | 2022-PDM-0002-002-DM-06-001 MOD. II | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1472088.25 | 964582.19 | 507506.06 | AD | 65.52% | 56.74% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-12-15 | 2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22 | DM | 3 -14 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022 | 91272.28 | 91272.28 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-07-27 | 2022-PDM-0004-004-DM-05-003 MOD. IV | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022 | 13433928.38 | 10006364.14 | 3427564.24 | AD | 74.49% | 68.97% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-08-29 | 2022-PDM-0005--002-DM-06-004 MOD.II | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2677500 | 2016903.19 | 660596.81 | AD | 75.33% | 70.93% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-08-29 | 2022-PDM-0006-003-DM-05-005 MOD. III | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1041982 | 290136.4 | 751845.6 | AD | 27.84% | 30.01% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-11-18 | 2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22 | IE | 7-18 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022 | 248735.9 | 248735.9 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-07-27 | 2022-PDM-0008-002-UR-05-001 MOD. II | UR | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 24679338.31 | 20994476.96 | 3684861.35 | AM | 85.07% | 83.73% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-06-30 | 2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I | UR | 9 | REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 7273741.97 | 5834207.56 | 1439534.41 | AD | 80.21% | 83.66% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-08-12 | 2022-PDM-0010-001-DM-06-006 MOD. II | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 952298.43 | 206057.91 | 746240.52 | AD | 21.64% | 14.2% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-08-29 | 2022-PDM-0011-004-DM-05-008 MOD.IV | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 3878000 | 2148406.25 | 1729593.75 | AD | 55.4% | 47.48% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-02-03 | 2022-PDM-0012-IE-03-002 | IE | 12 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 256250 | 240525.05 | 15724.95 | AD | 93.86% | 92.16% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-08-12 | 2022-PDM-0013-UR-01-004 FINAL | UR | 13 | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACOZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 99881051.16 | 99881051.16 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | CONV. ESTATAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. | DM-0013-2022
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22 | DM | 15 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022 | 2687220 | 2687220 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2021-12-06 | 2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22 | UR | 17 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022 | 79834.68 | 79834.68 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-09-19 | 2022-PDM-0022-001-DM-05-009 MOD. I FINAL | DM | 22 | MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL. | 1587031.6 | 669372.79 | 917658.81 | C | 42.18% | 100% | OBRA | 1 | 1200 | RESTRINGIDA ESTATAL | FERELDI S.A. DE C.V. | DM-0022-2022
SOPMA | 2022-08-17 | 2022-PDM-0023-DM-05-010 FINAL | DM | 23 | MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES. | 2699890.64 | 2699890.64 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | INV.REST. ESTATAL | RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR | DM-0023-2022
SOPMA | 2022-09-19 | 2022-PDM-0024-001-DM-05-011 MOD. I FINAL | DM | 24 | MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF. | 705434.41 | 705434.41 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | JLJ CONSTRUCCIONES S,A, DE C,V, | DM-0024-2022
SOPMA | 2022-04-12 | 2022-PDM-0030-DM-01-012 | DM | 30 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO | 2000000 | 1016759.76 | 983240.24 | C | 50.84% | 74.98% | OBRA | 1 | 877190 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2022-09-14 | 2022-PDM-0043-001-S5-02-001 MOD. I FINAL | DM | 43 | PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM. | 1519775.78 | 1382208.31 | 137567.47 | C | 90.95% | 100% | OBRA | 1 | 1100000 | INV.RESTRINGIDA. ESTATAL | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | DM-0043-2022
SOPMA | 2022-09-27 | 2022-PDM-0050-001-UR-05-005 MOD I FINAL | UR | 50 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY. | 1061931.32 | 1061931.32 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONBSTRUCCION,S.A. DE C.V. | DM-0050-2022
SOPMA | 2022-05-24 | 2022-PDM-0051-UR-05-006 | UR | 51 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACOZARI. | 970335.87 | 937371.89 | 32963.98 | C | 96.6% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | DM-0051-2022
SOPMA | 2022-09-27 | 2022-PDM-0052-001-UR-05-007 MOD I FINAL | UR | 52 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS. | 1094560.59 | 1094560.59 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR MQS, S.A. DE C.V. | DM-0052-2022
SOPMA | 2022-09-27 | 2022-PDM-0053-001-UR-05-008 MOD. I FINAL | UR | 53 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ. | 744874.16 | 688819.29 | 56054.87 | C | 92.47% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | MAGS CONTRUCCCIONES, S.A DE C.V. | DM-0053-2022
SOPMA | 2022-09-27 | 2022-PDM-0054-001-UR-05-009 MOD. I FINAL | UR | 54 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACOZARI. | 919284.26 | 888043.51 | 31240.75 | C | 96.6% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | JLJ CONSTRUCCIONES S,A, DE C,V, | DM-0054-2022
SOPMA | 2022-05-24 | 2022-PDM-0055-UR-05-010 | UR | 55 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS. | 946221.36 | 925062.32 | 21159.04 | C | 97.76% | 100% | OBRA | 1 | 450 | DIR. ESTATAL | ATECO, S.A. DE C.V. | DM-0055-2022
SOPMA | 2022-07-14 | 2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA | UR | 58 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS. | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 350 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2022-07-14 | 2022-PDM-0059--001-UR-05-012 CANCELADA | UR | 59 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS. | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2022-07-14 | 2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA | UR | 60 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUSCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI. | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 400 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2022-07-14 | 2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA | UR | 61 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI. | 0 | 0 | 0 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 350 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2022-06-15 | 2022-PDM-0072-DM-05-013 | DM | 72 | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO. | 777626.27 | 437230.4 | 340395.87 | C | 56.23% | 100% | OBRA | 1 | 50000 | DIR. ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER,S.A. DE C.V. | DM-0072-2022
SOPMA | 2022-06-15 | 2022-PDM-0073-DM-05-014 | DM | 73 | REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO. | 409376.38 | 364466.38 | 44910 | C | 89.03% | 99% | OBRA | 1 | 50000 | DIR. ESTATAL | CON ESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0073-2022
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-PDM-0074-UR-05-015 | UR | 74 | RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR). | 180037.65 | 145712.95 | 34324.7 | C | 80.93% | 100% | OBRA | 1 | 1500 | DIR. ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A DE C.V. | DM-0074-2022
SOPMA | 2022-08-11 | 2022-PDM-0099-UR-01-016 | UR | 99 | SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA.CHAVEZ,TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO. | 960884.09 | 278977.6 | 681906.49 | C | 29.03% | 7% | OBRA | 1416.5 | 250 | DIR. ESTATAL | GRUPO REALIZA,S.A. DE C.V. | DM-0099-2022
SOPMA | 2022-08-11 | 2022-PDM-0100-UR-01-017 | UR | 100 | SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTS MPIO | 2699870.86 | 0 | 2699870.86 | C | 0% | 0% | OBRA | 4013.5 | 400 | INV.RESTRINGIDA. ESTATAL | ARVIL CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V. | DM-0100-2022
SOPMA | 2022-08-11 | 2022-PDM-0101-UR-01-018 | UR | 101 | SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, AGUASCALIENTES MPIO | 2729987.11 | 804039.18 | 1925947.93 | C | 29.45% | 7% | OBRA | 4020 | 400 | INV.RESTRINGIDA. ESTATAL | GRUPO REALIZA,S.A. DE C.V. | DM-0101-2022
SOPMA | 2022-08-17 | 2022-PDM-0102-DM-05-015 | DM | 102 | OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENCION MUNICIPAL,PROLONGACION AV.HEROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES MPIO | 75898.49 | 0 | 75898.49 | C | 0% | 75% | OBRA | 1 | 1200 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2022-09-06 | 2022-PDM-0106-UR-05-019 | UR | 106 | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION, AV PETROLEOS MEXICANOS,TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN | 328658.37 | 95984.01 | 232674.36 | C | 29.2% | 5% | OBRA | 1 | 200 | DIR. ESTATAL | RESENDIZ RAMIREZ,JORGE ADRIAN I.C. | DM-0106-2022
[5 empty] | T O T A L E S | 181064920.57 | 159885639.02 | 21179281.55
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUNDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUN-DF 2022
PTTO. ASIGNADO |  | 717591580.8 | 717591576
PTTO. AUTORIZADO |  | 717207221.43
DEVENGADO |  | 445179933.44
SALDO |  | 272027287.99
[5 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [8 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
SSP | 2022-08-19 | 2022-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 MOD.I | 001 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 537489000 | 354894159.2 | 182594840.8 | AM | 66.03% | 66.03% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SSP | 2022-08-19 | 2022-FORTAMUNDF-0019-001-DM-04-002 MOD. I | 019 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública | 96573083.07 | 64003441.09 | 32569641.98 | DM | 66.27% | 66.27% | Lote | 1 | 877190 | _______ | Varios | ______
SSP | 2022-02-22 | 2022-FORTAMUNDF-0020-DM-04-003 | 020 | Adquisición de Uniformes, chalecos de protección balística y equipamiento para personal operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 23471000 | 22504967.15 | 966032.85 | DM | 95.88% | 95.88% | Lote | 1 | 877190 | _______ | Varios | ______
SSP | 2022-02-22 | 2022-FORTAMUNDF-0021-DM-04-004 | 021 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaria de Seguridad Pública | 27475933.98 | 3777366 | 23698567.98 | DM | 13.75% | 13.75% | Lote | 1 | 877190 | Licitación Pública Nacional | Protelife S.A. de C.V. | AD/039/2022
H.AYUNTAMIENTO | 2022-04-27 | 2022-FORTAMUNDF-0040-DM-04-005 | 040 | Fortalecimiento del Departamento de Bomberos(Adquisición de 3 Motobombas) | 10122469.28 | 0 | 10122469.28 | DM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | _______ | _______ | ______
H.AYUNTAMIENTO | 2022-04-27 | 2022-FORTAMUNDF-0041-DM-04-006 | 041 | Fortalecimiento del Departamento de Atención Médica Prehospitalaria (Adquisición de 3 Ambulancias) | 4343109.74 | 0 | 4343109.74 | DM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | _______ | _______ | ______
H.AYUNTAMIENTO | 2022-04-27 | 2022-FORTAMUNDF-0042-DM-04-007 | 042 | Fortalecimiento del Departamento Operativo de Protección Civil (Adquisición de Camioneta 4X4) | 750066.41 | 0 | 750066.41 | DM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | _______ | _______ | ______
SSP | 2022-08-19 | 2022-FORTAMUNDF-0103-DM-04-005 | 103 | Equipamiento del Gimnasio,Adquisición de Vehiculos, Uniformes y Prendas de Seguridad para la Secretaría de Seguridad Pública | 16982558.95 | 0 | 16982558.95 | DM | 0% | 0% | Lote | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
|  |  |  | T O T A L E S | 717207221.43 | 445179933.44 | 272027287.99
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022
PTTO. ASIGNADO |  | 156981495
PTTO. AUTORIZADO |  | 138467727.2
RENDIMIENTOS |  | 0
DEVENGADO |  | 62637974.02
SALDO |  | 75829753.18
[5 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [7 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
FINANZAS | _______ | _______ | ___ | Amortización Credito BANOBRAS | 11772642.69 | 7848428.46 | 3924214.23 | _______ | _______ | _____ | _______ | _______ | _____ | _______ | BANOBRAS | ACUERDO A018/22
CAPAMA | 2022-04-08 | 2022-FISMDF-0028-01011-004 | 28 | Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray | 2277909.43 | 955325.44 | 1322583.99 | CONTRATO | 92% | 50% | ML | 1160 | 7506 | ADJ. DIRECTA | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-02-2022
SERVICIOS PUBLICOS | 2022-08-01 | 2022-FISMDF-0034-001-1343-009 | 34 | Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO) | 1287362.2 | 0 | 1287362.2 | CONTRATO | 0% | 0% | EQUIPO | 23 | 150000 | _______ | _______ | ______
SERVICIOS PUBLICOS | 2022-04-28 | 2022-FISMDF-0035-001-1343-010 | 35 | Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO | 1199545.56 | 0 | 1199545.56 | CONTRATO | 0% | 0% | EQUIPO | 24 | 150000 | _______ | _______ | ______
SERVICIOS PUBLICOS | 2022-04-28 | 2022-FISMDF-0036-1343-011 | 36 | Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO) | 1161106.64 | 0 | 1161106.64 | CONTRATO | 0% | 0% | EQUIPO | 28 | 150000 | _______ | _______ | ______
SERVICIOS PUBLICOS | 2022-04-28 | 2022-FISMDF-0037-1343-001-012 | 37 | Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO | 1308983.44 | 0 | 1308983.44 | CONTRATO | 0% | 0% | EQUIPO | 30 | 150000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0044-0411102-015 | 44 | Sobrecarpeta Asfaltica Av. Pertroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro | 2978633.65 | 2801275.09 | 177358.56 | CONTRATO | 94.05% | 100% | M2 | 3842 | 350 | CONVOCATORIA ESTATAL | DINAMICA ARLO S.A. DE C.V. | FISMDF-044-2022
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0045-0411102-016 | 45 | Sobrecarpeta Asfaltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro | 1312500.42 | 1312500.42 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1847.62 | 150 | INVITACION RESTRINJIDA | SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V. | FISMDF-0043-2022
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0046-0411102-017 | 46 | Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro | 1273336.11 | 1273336.11 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1803.5 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V. | FISMDF-0046-2022
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0047-0411102-018 | 47 | Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C.Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro | 2092689.59 | 1760163.62 | 332525.97 | CONTRATO | 84.11% | 100% | M2 | 2680 | 250 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-0047-2022
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0048-001-0411102-019 | 48 | Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro(MODIFICADO) | 807689.49 | 807689.49 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1040 | 150 | ADJ. DIRECTA | ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V. | FISMDF-0048-2022
SOPMA | 2022-05-18 | 2022-FISMDF-0049-001-0411102-020 | 49 | Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C.Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro(MODIFICADO) | 3499505.32 | 3106564.52 | 392940.8 | CONTRATO | 88.77% | 100% | M2 | 5495 | 350 | ADJ. DIRECTA | MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V. | FISMDF-049-2022
CCAPAMA | 2022-05-24 | 2022-FISMDF-0049-0411102-020 | 56 | Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray | 6650357.59 | 4251749.28 | 2398608.31 | CONTRATO | 80% | 50% | SISTEMA | 1 | 7506 | CONVOCATORIA ESTATAL | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-01-2022
SOPMA | 2022-06-14 | 2022-FISMDF-0057-04401-020 | 57 | Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe. | 2602891.81 | 2202577.62 | 400314.19 | CONTRATO | 84.62% | 99% | SISTEMA | 1 | 7506 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. ALV S.A. DE C.V. | FISMDF-057-2022
SOPMA | 2021-06-27 | 2022-FISMDF-0065-01340-021 | 65 | Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata | 2409615.71 | 1021269.8 | 1388345.91 | CONTRATO | 42.38% | 89% | OBRA | 1 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. C.V. | FISMDF-0065-2022
SOPMA | 2021-06-27 | 2022-FISMDF-0066-0411102-022 | 66 | Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc. | 4260453.57 | 1233622.43 | 3026831.14 | CONTRATO | 28.96% | 80% | M2 | 4840.35 | 400 | CONVOCATORIA ESTATAL | ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V. | FISMDF-0066-202
SOPMA | 2021-06-27 | 2022-FISMDF-0067-0411101-023 | 67 | Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos | 4596015.61 | 1332677.36 | 3263338.25 | CONTRATO | 29% | 20% | M2 | 4840.35 | 400 | CONVOCATORIA ESTATAL | ATECO S.A. DE C.V. | FISMDF-0067-2022
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-FISMDF-0068-0411101-024 | 68 | Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda | 2600372.51 | 1262024.28 | 1338348.23 | CONTRATO | 48.53% | 100% | M2 | 1060.1 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | EDIFICACIONES Y URB. JAL S.A. C.V. | FISMDF-0068-2022
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-FISMDF-0070-0201-1340-028 | 70 | Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus(MODIFICADO) | 60261.87 | 0 | 60261.87 | CONTRATO | 0% | 100% | OBRA | 1 | 75 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2021-06-27 | 2022-FISMDF-0071-1340-029 | 71 | Rehabilitacion y Construccion de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal | 413241.88 | 274662.52 | 138579.36 | CONTRATO | 66.47% | 100% | OBRA | 1 | 160 | ADJ. DIRECTA | EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V. | FISMDF-071-2022
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-FISMDF-0075-1342-030 | 75 | Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV | 1608516.51 | 780741.44 | 827775.07 | CONTRATO | 48.54% | 75% | OBRA | 1 | 120 | INVITACION RESTRINJIDA | LOHU CONST. S.A. C.V. | FISMDF-0075-2022
SOPMA | 2022-06-30 | 2022-FISMDF-0076-0411102-031 | 76 | Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A. | 9792020.74 | 2760000.44 | 7032020.3 | CONTRATO | 28.19% | 15% | M2 | 2479 | 360 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V. | FISMDF-0076-2022
SOPMA | 2022-06-30 | 2022-FISMDF-0077-0411102-032 | 77 | Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A. | 10014641.9 | 2891939.71 | 7122702.19 | CONTRATO | 28.88% | 17% | M2 | 2479 | 360 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAGS CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-0077-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0078-0411109-033 | 78 | Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags. | 766687.93 | 0 | 766687.93 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 150 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0079-0411109-034 | 79 | Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags. | 570534.84 | 0 | 570534.84 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 150 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0080-0411109-035 | 80 | Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur ( Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags. | 1717128.07 | 501283.93 | 1215844.14 | CONTRATO | 29.19% | 100% | OBRA | 1 | 200 | ADJ. DIRECTA | CONST. CALVILLO S.A. C.V. | FISMDF-0080-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0081-0411109-036 | 81 | Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur ( Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags. | 1524537.74 | 450880.19 | 1073657.55 | CONTRATO | 29.57% | 100% | OBRA | 1 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | HDI ARQUITECTURA Y CONST. S.A.C.V. | FISMDF-0081-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0082-0411109-037 | 82 | Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid ( Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags. | 2026317.84 | 590379.34 | 1435938.5 | CONTRATO | 29.14% | 95% | OBRA | 1 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | JAIME VALDIVIA CONST. S.A. C.V. | FISMDF-0082-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0083-0411109-038 | 83 | Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags. | 1142115.96 | 329775.27 | 812340.69 | CONTRATO | 28.87% | 15% | OBRA | 1 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | HORACIO DE LIRA IBARRA | FISMDF-0083-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0085-0411101-039 | 85 | Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros( Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags. | 6925314.61 | 1995800.2 | 4929514.41 | CONTRATO | 28.82% | 21% | M2 | 2786.55 | 550 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSORCIO IDUST. INT.AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0085-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0086-0411101-040 | 86 | Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros( Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags. | 7520297.16 | 2176635.49 | 5343661.67 | CONTRATO | 28.94% | 28% | M2 | 4229.5 | 550 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONST. URBANO AVANTE S.A.DE C.V. | FISMDF-0086-2022
SOPMA | 2022-07-11 | 2022-FISMDF-0087-1342-041 | 87 | Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags. | 2314125.67 | 1187035.01 | 1127090.66 | CONTRATO | 51.3% | 82% | OBRA | 1 | 180 | ADJ. DIRECTA | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | FISMDF-0087-2022
SOPMA | 2022-07-13 | 2022-FISMDF-0088-1342-042 | 88 | Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags. | 2243654.67 | 967854.68 | 1275799.99 | CONTRATO | 43.14% | 78% | OBRA | 1 | 180 | INVITACION RESTRINJIDA | TERRACRET CONST. S.A. C.V. | FISMDF-0088-2022
CCAPAMA | 2022-07-13 | 2022-FISMDF-0089-01011-043 | 89 | Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I | 757349.64 | 361098.67 | 396250.97 | CONTRATO | 90% | 0% | ML | 524 | 155000 | ADJ. DIRECTA | MAQ. URB. EDIF. HIDROCALIDAS S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-03-2022
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0090-08303-044 | 90 | Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad | 996126.09 | 0 | 996126.09 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 8 | 8 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0091-08303-045 | 91 | Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad | 996126.09 | 0 | 996126.09 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 8 | 8 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0092-08303-046 | 92 | Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad | 943122.78 | 0 | 943122.78 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 6 | 8 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0093-08303-047 | 93 | Construcción de 03 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 03-PB Varios Puntos de la Ciudad | 362742.01 | 105771.41 | 256970.6 | CONTRATO | 29.16% | 62% | VIVIENDA | 3 | 3 | ADJ. DIRECTA | CONESTRUCTURA S.A. DE C.V. | FISMDF-0093-2022
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0094-08303-048 | 94 | Construcción de 07 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 02-PB Varios Puntos de la Ciudad | 846397.99 | 0 | 846397.99 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 7 | 7 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-21 | 2022-FISMDF-0095-08303-049 | 95 | Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 01-PB Varios Puntos de la Ciudad | 1088225.99 | 0 | 1088225.99 | CONTRATO | 0% | 0% | VIVIENDA | 9 | 9 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-07-27 | 2022-FISMDF-0096-0411109-050 | 96 | Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Oriente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos | 1045753.82 | 303229.49 | 742524.33 | CONTRATO | 29% | 18% | OBRA | 1 | 350 | ADJ. DIRECTA | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | FISMDF-0096-2022
SOPMA | 2022-07-27 | 2022-FISMDF-0097-0411109-051 | 97 | Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Poniente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos | 1277019.08 | 358691.89 | 918327.19 | CONTRATO | 28.09% | 35% | OBRA | 1 | 400 | ADJ. DIRECTA | CASLOP DIS. Y CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-0097-2022
SOPMA | 2022-07-27 | 2022-FISMDF-0098-0411109-052 | 98 | Obra Complementaria y Señalización Blvd. Adolfo Ruiz Cortines salida Puente Pirules | 1497078.48 | 419499.33 | 1077579.15 | CONTRATO | 28.02% | 40% | OBRA | 1 | 400 | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. VALDEZ RODRIGUEZ S. A. DE C.V. | FISMDF-0098-2022
CAPAMA | 2022-08-30 | 2022-FISMDF-0104-01021-054 | 104 | Perforación de Pozo Profundo P-196 Lomas del Sur | 7175983.79 | 0 | 7175983.79 | CONTRATO | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 53631 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-09-29 | 2022-FISMDF-0109-05201-056 | 109 | Alumbrado Público C. Efrain Gonzalez Luna Cumbres III | 750793.01 | 0 | 750793.01 | CONTRATO | 0% | 0% |  |  |  | _______ | _______ | ______
SEDESOM | 2022-04-06 | 2022-FISMDF-0025-08302-001 | 25 | Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio | 15000000 | 14018573.44 | 981426.56 | CONTRATO | 93.46% | 0% | PIEZAS | 1358 | 1358 | _______ | _______ | ______
CAPAMA | 2022-04-08 | 2022-FISMDF-0026-001-1134-002 | 26 | Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes(MODIFICADO) | 227795.06 | 227795.06 | 0 | CONTRATO | 100% | 0% | SERVICIO | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
CAPAMA | 2022-04-08 | 2022-FISMDF-0027-1134-003 | 27 | Gastos Indirectos Servicios Profesionales CCAPAMA Aguascalientes | 702204.64 | 391129.55 | 311075.09 | CONTRATO | 55.7% | 0% | SERVICIO | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SEDESOM | 2022-04-08 | 2022-FISMDF-0029-1137-005 | 29 | Gastos Indirectos Servicios Profesionales SEDESOM Aguascalientes | 940000 | 375993.04 | 564006.96 | CONTRATO | 40% | 0% | PROYECTO | 1 | 6790 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-04-20 | 2022-FISMDF-0038-1137-013 | 38 | Gastos Indirectos Honorarios SOPMA Aguascalientes | 830000 | 0 | 830000 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-04-20 | 2022-FISMDF-0039-1137-014 | 39 | Gastos Indirectos (Adquisicion de Dron) SOPMA Aguascalientes | 100000 | 0 | 100000 | CONTRATO | 0% | 0% | OBRA | 1 | 877190 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-FISMDF-0063-1137-025 | 63 | Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags. | 73212.09 | 0 | 73212.09 | CONTRATO | 0% | 0% | EQUIPO | 1 | 500000 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2022-06-27 | 2022-FISMDF-0064-1137-026 | 64 | Gastos Indirectos(Adquisicion de Ppapeleria) Servicios Publicos Ags. | 126787.91 | 0 | 126787.91 | CONTRATO | 0% | 0% | PAQUETE | 1 | 500000 | _______ | _______ | ______
|  |  |  | T O T A L E S | 138467727.2 | 62637974.02 | 75829753.18
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FISMDF (BANOBRAS)
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022 BANOBRAS
PTTO. ASIGNADO |  | 75789999.39
PTTO. AUTORIZADO |  | 62105436.35
RENDIMIENTOS |  | 0
DEVENGADO |  | 439243.25
SALDO |  | 61666193.1
SEPTIEMBRE
[5 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo
Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas U.M. Cantidad |  | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato
CAPAMA | 2022-08-12 | 2022-FISMDF-BAN-0084-01011-053 | 84 | Construcción de Linea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando Reserva Oriente | 944613.82 | 439243.25 | 505370.57 | CONTRATO | 46.5% | 95% | ML | 181 | 155000 | ADJ. DIRECTA | PEREZ SANCHEZ CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-BAN-CAP-04-2022
CAPAMA | 2022-09-06 | 2022-FISMDF-BAN-0105-01031-055 | 105 | Construcción de Tanque de Vidrio Fusionado al Acero para Agua Potable Mirador de las Culturas | 44889999.39 | 0 | 44889999.39 | CONTRATO | 0% | 0% | ML | 181 | 155000 | _______ | _______ | ______
CAPAMA | 2022-09-29 | 2022-FISMDF-BAN-0111-01021-058 | 111 | Perforación de Pozo P-183A Fracc. Las Cumbres | 8135411.57 | 0 | 8135411.57 | CONTRATO | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 84000 | _______ | _______ | ______
CAPAMA | 2022-09-29 | 2022-FISMDF-BAN-0112-01021-059 | 112 | Perforación de Pozo P-91 A Fracc. Ojocaliente I | 8135411.57 | 0 | 8135411.57 | CONTRATO | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 155000 | _______ | _______ | ______
|  |  |  | T O T A L E S | 62105436.35 | 439243.25 | 61666193.1
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.