## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2023
|  |  | 141596333.79 | [16 empty] | 174113623.09
SEPTIEMBRE
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000) | [15 empty] | DEUDA PÚBLICA (9000)
PDM | 237363836.91 | 177062316.53 | 36772996.08 | 15974408.65 | 32791295.89 | 302518.84 | 0 | 85841219.46 | [8 empty] | 85841219.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151522617.45
FORTAMUN-DF | 857972573 | 479274961.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 349285296.53 | 99769592.86 | 5065834.99 | 0 | 25154236.92 | 0 | 378697611.7
FAISMUN | 193259766 | 115286254.33 | 13711713.39 | 0 | 0 | 1265555.68 | 0 | 14977269.07 | [8 empty] | 14977269.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35317928.07 | 142964568.86
RENDIMIENTOS BANCARIOS (FAIS-BANOBRAS 2022) | 1864748.84 | 1864748.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864748.84
| 1290460924.75 | 773488281 | 50484709.47 | 15974408.65 | 32791295.89 | 1568074.52 | 0 | 100818488.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100818488.53 | 349285296.53 | 99769592.86 | 5065834.99 | 0 | 25154236.92 | 35317928.07 | 675049546.85
0
| Capitulo | 1000 | 15974408.65 | [13 empty] | 15974408.65
| Capitulo | 2000 | 32791295.89 | [13 empty] | 32791295.89
| Capitulo | 3000 | 1568074.52 | [13 empty] | 1568074.52
| Capitulo | 6000 | 50484709.47 | [13 empty] | 50484709.47
| Total |  | 100818488.53 | [13 empty] | 100818488.53
_______________________________________ | [19 empty] | _____________________________
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ | [19 empty] | ING. HÉCTOR GARCÍA PONCE
DIRECTORA DE EGRESOS | [18 empty] | JEFE DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on W21: CALENTADORES SOLAR

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023
PTTO. ASIGNADO |  | 237363836.91 | 267749356.92 | 267749356.92
PTTO. AUTORIZADO |  | 177062316.53
DEVENGADO |  | 85841219.46
SALDO |  | 91221097.07
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2023-08-23 | 2023-PDM-0002-003-DM-06-001 MOD III | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1187190.36 | 658855.65 | 528334.71 | AD | 55.5% | 60.5% | OBRA | 1 | 877190 | 394434 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-09-28 | 2023-PDM-0004-006-DM-05-002 MOD. VI | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 19126967.88 | 11363077.06 | 7763890.82 | AD | 59.41% | 56.72% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-08-29 | 2023-PDM-0005-004-DM-06-003 MOD.IV | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3214052.44 | 1780183.68 | 1433868.76 | AD | 55.39% | 60.39% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-07-10 | 2023-PDM-0006-002-DM-06-004 MOD II | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 995039.69 | 310839.55 | 684200.14 | AD | 31.24% | 36.23% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-08-23 | 2023-PDM-0008-004-UR-01-001 MOD.IV | UR | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 45080239.14 | 30578959.91 | 14501279.23 | AD | 67.83% | 50.64% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-08-23 | 2023-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD. IV | UR | 9 | REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 9123033.95 | 2442427.01 | 6680606.94 | AD | 26.77% | 31.77% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-08-23 | 2023-PDM-0010-003-DM-06-005 MOD. III | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1408849.37 | 294425.9 | 1114423.47 | AD | 20.9% | 25.9% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-09-27 | 2023-PDM-0011-004-DM-05-006 MOD IV | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 2648782.53 | 1492678.78 | 1156103.75 | AD | 56.35% | 61.34% | OBRA | 1 | 877190 | 394734 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-07-10 | 2023-PDM-0012-002-IE-03-001 MOD.II | IE | 12 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 357180.41 | 146775.84 | 210404.57 | AD | 41.09% | 41.09% | OBRA | 1 | 877190 | 394735.5 | 482456 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-02-07 | 2023-PDM-00013-DM-01-007 | DM | 13 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2500000 | 1262810.16 | 1237189.84 | C | 50.51% | 81.53% | OBRA | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2023-07-19 | 2023-PDM-0017-001-UR-05-003 MOD III | UR | 17 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS | 24999999.99 | 24999999.99 | 0 | C | 100% | 100% | OBRA | 1 | 650 | 292 | 358 | DIR. ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0017-2023
SOPMA | 2023-05-22 | 2023-PDM-0018-002-UR-05-004-MOD.II CANCELADA | UR | 18 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO. | 0 | 0 | 0 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-05-22 | 2023-PDM-0019-001-UR-05-005-MOD.I CANCELADA | UR | 19 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUACALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300. | 0 | 0 | 0 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-05-22 | 2023-PDM-0020-001-UR-01-006-MOD.I CANCELADA | UR | 20 | CONSTRUCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA. | 0 | 0 | 0 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-09-26 | 2023-PDM-0021-002-EA-01-001 MOD. FINAL | EA | 21 | ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC | 635225.22 | 635225.22 | 0 | C | 100% | 100% | PIEZA | 18 | 300 | 120 | 180 | DIR. ESTATAL | HUGO EDER SANTOS GONZALEZ | DM-0021-2023
SOPMA | 2023-06-02 | 2023-PDM-0022-UR-01-009 | UR | 22 | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE | 1984486 | 838266.8 | 1146219.2 | C | 42.24% | 100% | M2 | 7260.34 | 300 | 120 | 180 | REST. ESTATAL | FERELDI S.A DE C.V. | DM-0022-2023
SOPMA | 2023-06-02 | 2023-PDM-0023-UR-01-010 | UR | 23 | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE | 1922267.61 | 1832052.24 | 90215.37 | C | 95.31% | 100% | M2 | 7501.97 | 300 | 120 | 180 | REST. ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DM-0023-2023
SOPMA | 2023-06-02 | 2023-PDM-0050-UR-05-007 | UR | 50 | CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR:AV. AGUASCALIENTES SUR CRECE CON AVENIDA. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC. | 3039865.84 | 2883950.48 | 155915.36 | C | 94.87% | 100% | OBRA | 1 | 650 | 292 | 358 | REST. ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A . DE C.V. | DM-0050-2023
SOPMA | 2023-06-06 | 2023-PDM-0051-001-UR-05-008 MOD. I CANCELADA | UR | 51 | CAMBIO DE NEOPRENOS,LATERAL PUENTE MÉXICO: AV AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERRROCARRIL, MÉXICO FRACC. | 0 | 0 | 0 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-06-07 | 2023-PDM-0052-UR-05-0011 | UR | 52 | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACCC. | 2060000 | 1931724.04 | 128275.96 | C | 93.77% | 100% | OBRA | 1 | 650 | 292 | 358 | REST. ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0052-2023
SOPMA | 2023-06-08 | 2023-PDM-0053-DM-05-008 | DM | 53 | REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ZONA | 1694606.02 | 1490840.24 | 203765.78 | C | 87.98% | 100% | OBRA | 1 | 500 | 200 | 300 | REST. ESTATAL | URCOMA S.A. DE C.V. | DM-0053-2023
SOPMA | 2023-08-18 | 2023-PDM-0063-DM-05-010 | DM | 63 | REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA: PALACIO MUNICIPAL,CENTRO ZONA | 1922117.31 | 898126.91 | 1023990.4 | C | 46.73% | 50% | OBRA | 1 | 500 | 200 | 300 | REST. ESTATAL | EDIFICACIONES RENACE,S.A. DE C.V. | DM-0063-2023
SOPMA | 2023-08-22 | 2023-PDM-0064-ID-03-001 | ID | 64 | MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO: CRUCE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CANAL INTERCEPTOR, AGUASCALIENTES MPIO | 94999.97 | 0 | 94999.97 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 110 | 44 | 66 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-08-01 | 2023-PDM-0065-DM-05-011 | DM | 65 | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PRIMERA ETAPA: AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ S/N PRADOS DE VILLASUNCIÓN FRACC., DESARROLLO ESPECIAL VILLASUNCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS. | 5399999.98 | 0 | 5399999.98 | C | 0% | 7% | OBRA | 1 | 200 | 80 | 120 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-09-08 | 2023-PDM-0066-DM-05-012 | DM | 66 | REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE PARQUE EX-EJIDO OJOCALIENTE:AV. OJOCALIENTE S/N, EX-HACIENDA OJOCALIENTE | 667412.82 | 0 | 667412.82 | C | 0% | 0% | OBRA | 1 | 110 | 44 | 66 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2023-08-31 | 2023-PDM-0078-UR-01-016 | UR | 78 | REABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1: VARIAS CALLES EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 47000000 | 0 | 47000000 | C | 0% | 0% | M2 | 35748.61 | 877190 | 394736 | 482454 | ______ | ______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 177062316.53 | 85841219.46 | 91221097.07
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FAISMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2023
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FAISMUN 2023
PTTO. ASIGNADO |  | 193259766
PTTO. AUTORIZADO |  | 171383332.82
RENDIMIENTOS |  | 76095.75
DEVENGADO |  | 50295196.99
SALDO |  | 121088135.83
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
FINANZAS | _______ | _______ | _______ | 0000 | Amortización Credito BANOBRAS | 39242142.3 | 35317927.92 | 3924214.38 | _______ | 90% | 90% | _______ | _______ | _____ | _____ | _____ | _______ | BANOBRAS | ACUERDO A018/22
CCAPAMA | 2023-05-23 | 2023-FAISMUN-0036-1137-001 | 1137 | 0036 | Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN | 1005952.37 | 1005952.32 | 0.05 | Obra por contrato | 100% | 100% | Servicio | 1 | 877190 | 429823 | 447367 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
CCAPAMA | 2023-05-23 | 2023-FAISMUN-0037-1134-002 | 1134 | 0037 | Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehícular | 259647.63 | 259603.36 | 44.27 | Obra por Administración Directa | 99.98% | 99.98% | Servicio | 1 | 877190 | 447367 | 429823 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 2023-05-30 | 2023-FAISMUN-0038-1137-003 | 1137 | 0038 | Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales). | 974400 | 0 | 974400 | Obra por contrato | 0% | 0% | Proyecto | 1 | 1350 | 810 | 540 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 2023-05-30 | 2023-FAISMUN-0039-1134-004 | 1134 | 0039 | Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos). | 150000 | 0 | 150000 | Obra por contrato | 0% | 0% | contrato | 1 | 10 | 4 | 6 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2023-05-31 | 2023-FAISMUN-0040-1137-005 | 1137 | 0040 | Gastos Indirectos (Honorarios ) | 610000 | 0 | 610000 | Obra por contrato | 0% | 0% | Obra | 1 | 877190 | 350876 | 526314 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0041-0411101-006 | 411 | 0041 | Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com. | 2923676.47 | 817775.55 | 2105900.92 | Obra por contrato | 27.97% | 78% | M2 | 1500 | 140 | 56 | 84 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. | FAISMUN-0041-2023
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0042-0411101-007 | 411 | 0042 | Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com. | 1783907.33 | 1289094.11 | 494813.22 | Obra por contrato | 72.26% | 90% | M2 | 992.75 | 140 | 56 | 84 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0042-2023
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0043-0411101-008 | 411 | 0043 | Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com. | 2533337.49 | 725273.75 | 1808063.74 | Obra por contrato | 28.63% | 90% | M2 | 1430 | 140 | 56 | 84 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON | FAISMUN-0043-2023
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0044-0411101-009 | 411 | 0044 | Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo:entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com. | 1452881.13 | 490576.64 | 962304.49 | Obra por contrato | 33.77% | 70% | M2 | 522.27 | 140 | 56 | 84 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES,SA DE CV | FAISMUN-0044-2023
CCAPAMA | 2023-06-08 | 2023-FAISMUN-0045-02061-010 | 206 | 0045 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Gral.Fco.Villa y san Juan.Ejido san Ignacio III, Ags. | 6190850.99 | 3572473.14 | 2618377.85 | Obra por contrato | 57.71% | 70% | ML | 1624 | 549 | 285 | 264 | CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | FAISMUN-CAP-03-2023
CCAPAMA | 2023-06-08 | 2023-FAISMUN-0046-01011-011 | 101 | 0046 | Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente. Ejido san Ignacio III, Ags. | 3625484.02 | 1406480.16 | 2219003.86 | Obra por contrato | 38.79% | 50% | ML | 2290.69 | 549 | 263 | 286 | CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL | MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV | FAISMUN-CAP-04-2023
CCAPAMA | 2023-08-31 | 2023-FAISMUN-0047-001-02061-012 (MODIFICADO FINAL) | 206 | 0047 | Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe. | 364328.68 | 364328.68 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | ML | 76.62 | 20 | 8 | 12 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | KRACPMA S.A. DE C.V. | FAISMUN-CAP-01-2023
CCAPAMA | 2023-08-31 | 2023-FAISMUN-0048-001-01011-013 (MODIFICADO FINAL) | 101 | 0048 | Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe. | 375150 | 375150 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | ML | 55.7 | 22 | 10 | 12 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | KRACPMA S.A. DE C.V. | FAISMUN-CAP-02-2023
SEDESOM | 2023-06-08 | 2023-FAISMUN-0049-08302-014 | 830 | 0049 | Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes. | 14990236.32 | 0 | 14990236.32 | Obra por contrato | 0% | 0% | Piezas | 1304 | 1304 | 782 | 522 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0055-0540-015 | 540 | 0055 | Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col. | 2030000 | 1210070.03 | 819929.97 | Obra por contrato | 59.61% | 100% | Obra | 1 | 150 | 60 | 90 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, SA DE CV | FAISMUN-0055-2023
SOPMA | 2023-06-15 | 2023-FAISMUN-0056-1340-016 | 1340 | 0056 | Construcción de cancha de Futbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc. | 3060000.02 | 3036905.62 | 23094.4 | Obra por contrato | 99.25% | 100% | Obra | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | FAISMUN-0056-2023
SOPMA | 2023-06-27 | 2023-FAISMUN-0058-1342-017 | 1342 | 0058 | Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral.Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc. | 1476593.02 | 423585.71 | 1053007.31 | Obra por contrato | 28.69% | 100% | Obra | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV | FAISMUN-0058-2023
CCAPAMA | 2023-07-21 | 2023-FAISMUN-0059-01011-018 | 101 | 0059 | Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodriguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad. | 320842.13 | 0 | 320842.13 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 126 | 34 | 16 | 18 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-07-21 | 2023-FAISMUN-0060-02061-019 | 206 | 0060 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodriguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque. | 827547.11 | 0 | 827547.11 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 254.82 | 34 | 16 | 18 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-07-28 | 2023-FAISMUN-0062-01024-021 | 102 | 0062 | Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada, zona Miradores (Nor-Oriente.) Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos,Ags. | 8470288.94 | 0 | 8470288.94 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 92121 | 44218 | 47903 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-08-22 | 2023-FAISMUN-0067-02061-022 | 206 | 0067 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego. | 2675071.46 | 0 | 2675071.46 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 1064.5 | 215 | 103 | 112 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-08-22 | 2023-FAISMUN-0068-01011-023 | 101 | 0068 | Construcción de la red de Agua Potable, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego. | 1596990.92 | 0 | 1596990.92 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 529 | 215 | 103 | 112 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2023-09-08 | 2023-FAISMUN-0075-1342-024 | 1342 | 0075 | Rehabilitación cancha futbolito, parque pocitos. Calle Isidro Morales, Aguascalientes Mpio. | 1169725.37 | 0 | 1169725.37 | Obra por contrato | 0% | 0% | Obra | 1 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2023-09-08 | 2023-FAISMUN-0076-1342-025 | 1342 | 76 | Rehabilitación cancha futbol Rápido. Av. Revolución s/n, San Antonio de Péñuelas com. | 2579730.44 | 0 | 2579730.44 | Obra por contrato | 0% | 0% | Obra | 1 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-08-30 | 2023-FAISMUN-0077-01011-026 | 101 | 0077 | Línea de conducción pozo profundo No.P-091 A, Ojocaliente I -2 al tanque el guarda TR055 (TQ030),Fracc.Ojocaliente I, Zona Real del Sol, Aguascalientes, Ags. | 8923812.72 | 0 | 8923812.72 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 1795.51 | 14138 | 6786 | 7352 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-08-30 | 2023-FAISMUN-0079-01021-027 | 102 | 0079 | Perforación de Pozo Profundo P-199 la Herrada 2, Zona Miradores (Nor Oriente),Prolongación Av. Rodolfo Landeros Gallegos. | 9423113.28 | 0 | 9423113.28 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 23072 | 11075 | 11997 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0081-01021-029 | 102 | 0081 | Perforación de Pozo Profundo P 166A Austrias 2, Zona Mujeres Ilustres (Sur) Aguascalientes. | 7911497.84 | 0 | 7911497.84 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 273974 | 131508 | 142466 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0082-01021-030 | 102 | 0082 | Perforación de Pozo Profundo P-104 B el conejal 2 para enviar sus aguas a la estación de rebombeo el conejal, zona Miradores. El conejal | 8195443.45 | 0 | 8195443.45 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 235072 | 112835 | 122237 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0083-01021-031 | 102 | 0083 | Perforación de Pozo Profundo P-028 B el conejal 1 para enviar sus aguas a la estación de rebombeo el conejal, zona Miradores. El conejal | 8245115.81 | 0 | 8245115.81 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 235072 | 112835 | 122237 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0084-01021-032 | 102 | 0084 | Perforación de Pozo Profundo P-058 A el Malacate 2,zona Mujeres Ilustres (sur) comunidad el Relicario | 9349687.24 | 0 | 9349687.24 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 263222 | 128979 | 134243 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0085-01021-033 | 102 | 0085 | Perforación de Pozo Profundo P-191 Mujeres Ilustres, (sur) los cobos. | 9341037.43 | 0 | 9341037.43 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 263222 | 128979 | 134243 | _______ | _______ | _______
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0086-01021-034 | 102 | 0086 | Perforación de Pozo Profundo P-192 Natura 5 (tierra santa) zona Cartagena (norte) fracc. Natura 5. | 9304840.91 | 0 | 9304840.91 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 254627 | 124767 | 129860 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 171383332.82 | 50295196.99 | 121088135.83
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUN-DF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN-DF 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 857972573
PTTO. AUTORIZADO |  | 852005437.99
RENDIMIENTOS |  | 538636.01
DEVENGADO |  | 479274961.3
SALDO |  | 372730476.69
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SSP | 2023-09-22 | 2023-FORTAMUNDF-0001-003-DM-06-001 MOD. III | DM | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 531813367 | 354351131.52 | 177462235.48 | AM | 66.63% | 66.63% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2023-05-08 | 2023-FORTAMUNDF-0014-001-DM-04-003 MOD. I | DM | 14 | Adquisición de uniformes, chalecos de protección balistica y equipamiento para personal operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 46426267 | 20249880.78 | 26176386.22 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Varios | ______
SSP | 2023-04-18 | 2023-FORTAMUNDF-0015-001-DM-04-002 MOD. I | DM | 15 | Pago de Combustible para los Vehiculos Adscritos a la Secretaira de Seguridad Pública | 125698677 | 73119575.64 | 52579101.36 | AM | 58.17% | 58.17% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Varios | ______
SSP | 2023-04-17 | 2023-FORTAMUNDF-0016-DM-04-004 | DM | 16 | Adquisición de vehículos para la Secretaria de Seguridad Pública | 36856975 | 0 | 36856975 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
CGS | 2023-03-31 | 2023-FORTAMUNDF-0024-DM-04-007 | DM | 24 | Adquisición de quirofano móvil (par esterilización de caninos y felinos) | 2000000 | 0 | 2000000 | AD | 0% | 0% | Unidad | 1 | 948950 | 464037 | 484913 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2023-04-17 | 2023-FORTAMUNDF-0025-DM-04-005 | DM | 25 | Adquisicion de camiones de volteo de 7m3 | 12154877 | 0 | 12154877 | AD | 0% | 0% | Unidad | 4 | 948990 | 379596 | 569394 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2023-04-17 | 2023-FORTAMUNDF-0026-DM-04-006 | DM | 26 | Adquisición de minicargadores | 2200000 | 0 | 2200000 | AD | 0% | 0% | Unidad | 2 | 948990 | 379596 | 569394 | _______ | _______ | ______
SOPMA | 2023-09-28 | 2023-FORTAMUNDF-0094-DM-04-019 | DM | 94 | Adquisición de retroexcavadora, cama baja de 60 toneladas y minicargador con rotomartillo | 11134244 | 0 | 11134244 | AD | 0% | 0% | Unidad | 3 | 948990 | 379596 | 569394 | _______ | _______ | ______
SERV. PUB. | 2023-05-31 | 2023-FORTAMUNDF-0027-001-DM-04-008 MOD. I | DM | 27 | Adquisición de Barredoras | 20468548 | 0 | 20468548 | AD | 0% | 0% | Unidad | 2 | 948990 | 464056.11 | 484934 | _______ | _______ | ______
SSP | 2023-05-30 | 2023-FORTAMUNDF-0028-DM-04-010 | DM | 28 | Equipamiento del Helicoptero de la Secretaria de Seguridad Pública | 4500000 | 0 | 4500000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SERV. PUB. | 2023-05-31 | 2023-FORTAMUNDF-0029-001-DM-04-009 MOD. I | DM | 29 | Adquisición de Contenedores | 11163524.19 | 11140976.4 | 22547.79 | AD | 0% | 0% | Unidad | 200 | 948990 | 464056.11 | 484933.89 | _______ | Productos Metalicos MYGSA S.A. de C.V. | ______
SERV. PUB. | 2023-05-09 | 2023-FORTAMUNDF-0030-DM-04-011 | DM | 30 | Adquisición de pipas | 7864585.52 | 7862997.36 | 1588.16 | AD | 0% | 0% | Unidad | 3 | 948990 | 464057 | 484934 | _______ | Aseca S.A. de C.V. | ______
H. AYUNTAMIENTO | 2023-05-08 | 2023-FORTAMUNDF-0031-DM-04-012 | DM | 31 | Fortalecimiento parque vehicular de la coordinación municipal de protección civil | 1896700 | 0 | 1896700 | AD | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
H. AYUNTAMIENTO | 2023-05-08 | 2023-FORTAMUNDF-0032-DM-04-013 | DM | 32 | Fortalecimiento parque vehicular del departamento de bomberos (adquisición de motobombas de ataque rápido) | 7760200.48 | 0 | 7760200.48 | AD | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SERV. PUB. | 2023-05-31 | 2023-FORTAMUNDF-0033-001-DM-04-014 MOD. I | DM | 33 | Adquisicón de tres camiones compactadores y un tractocamión | 12550399.6 | 12550399.6 | 0 | AD | 0% | 0% | Unidad | 4 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | Varios | ______
SSP | 2023-05-17 | 2023-FORTAMUNDF-0034-DM-03-016 | DM | 34 | Servicio integral para la instrumentación de acciones de prevención y conscientización de conductas de riesgo en la juventud del Municipio Aguascalientes | 4000000 | 0 | 4000000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SERV. PUB. | 2023-09-22 | 2023-FORTAMUNDF-0035-002-DM-04-015 MOD. II | DM | 35 | Adquisición de Hidrolavadora y Vehículo | 1598086 | 0 | 1598086 | AD | 0% | 0% | Unidad | 1 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | ______
SERV. PUB. | 2023-09-27 | 2023-FORTAMUNDF-0092-DM-04-018 | DM | 92 | Adquisición de Mini Cargador, Grúa Articulada y Tracto Camión | 7918987.2 | 0 | 7918987.2 | AD | 0% | 0% | Unidad | 3 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | ______
IMAC | 2023-06-30 | 2023-FORTAMUNDF-0057-DM-04-017 | DM | 57 | Adquisición Autobus Banda Municipal | 4000000 | 0 | 4000000 | AD | 0% | 0% | Unidad | 2 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 852005437.99 | 479274961.3 | 372730476.69
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## RENDIM.FAIS-BANOBRAS
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS-BANOBRAS 2022
PTTO. AUTORIZADO |  | 1864748.84
RENDIMIENTOS
DEVENGADO |  | 0
SALDO |  | 1864748.84
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
CCAPAMA | 2023-09-18 | 2023-FAISMUN-0086-01021-034 | 0102 | 0086 | Perforación de pozo profundo P-192 Natura 5 (Tierra Santa) zona Cartagena (Norte) fracc. Natura 5 | 1864748.84 |  | 1864748.84 | Obra por contrato | 0% | 0% | Sistema | 1 | 254627 | 124767 | 129860 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 1864748.84 | 0 | 1864748.84
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
NOTA: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) OBRA 0086, POR UN MONTO DE $9,304,840.91 DANDO UN TOTAL DE $11,169,589.75