## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
|  |  | 141596333.79 | [16 empty] | 174113623.09
JUNIO
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000) | [15 empty] | DEUDA PÚBLICA (9000)
PDM | 163542961.36 | 155049466.47 | 31676275.34 | 12008923.99 | 22377749.39 | 230985.65 | 0 | 66293934.37 | [8 empty] | 66293934.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97249026.99
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 14600000 | 14333424.76 | 3866469.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866469.13 | [8 empty] | 3866469.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733530.87
FORTAMUN-DF | 888389340 | 862079592.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 248117436.11 | 54351100.32 | 3628945.56 | 0 | 0 | 50218609.77 | 532073248.24
FAISMUN | 243450097 | 158561754.41 | 25732539.07 | 0 | 0 | 100615.03 | 0 | 25833154.1 | [8 empty] | 25833154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545285.38 | 194071657.52
RENDIMIENTOS BANCARIOS (FAIS-BANOBRAS 2022) | 12787.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787.84
| 1309995186.2 | 1190024237.69 | 61275283.54 | 12008923.99 | 22377749.39 | 331600.68 | 0 | 95993557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95993557.6 | 248117436.11 | 54351100.32 | 3628945.56 | 0 | 0 | 73763895.15 | 834140251.46
0
| Capitulo | 1000 | 12008923.99 | [13 empty] | 12008923.99
| Capitulo | 2000 | 22377749.39 | [13 empty] | 22377749.39
| Capitulo | 3000 | 331600.68 | [13 empty] | 331600.68
| Capitulo | 6000 | 61275283.54 | [13 empty] | 61275283.54
| Total |  | 95993557.6 | [13 empty] | 95993557.6
NOTA: Por motivos de reclasificación se cancela capítulo 9000 (Deuda Pública FORTAMUN-DF)
_______________________________________ | [19 empty] | _____________________________
L.C. MARIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ | [19 empty] | ING. HÉCTOR GARCÍA PONCE
DIRECTORA DE EGRESOS | [18 empty] | JEFE DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES
Note on W20: CALENTADORES SOLAR

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023
PTTO. ASIGNADO |  | 163542961.36 | 163542961.36 | 163542961.36
PTTO. AUTORIZADO |  | 155049466.47
DEVENGADO |  | 66293849.37
SALDO |  | 88755617.1
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2024-01-31 | 2024-PDM-0002-DM-06-001 | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1987453.65 | 1026074.99 | 961378.66 | AD | 51.63% | 56.63% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-PDM-0004-003-DM-05-002 MOD III | DM | 4 | REHABILITACIÓN DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 21625236.12 | 10841109.98 | 10784126.14 | AD | 50.13% | 51.19% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-01-31 | 2024-PDM-0005-DM-06-003 | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3873886.12 | 1551100.79 | 2322785.33 | AD | 40.04% | 45.04% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-01-31 | 2024-PDM-0006-DM-06-004 | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 1184074.77 | 279536.78 | 904537.99 | AD | 23.61% | 28.61% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-11 | 2024-PDM-0008-002-UR-01-001 MOD II | UR | 8 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 30527709.62 | 15809004.37 | 14718705.25 | AD | 51.79% | 36.18% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-PDM-0009-003-UR-05-002 MOD III | UR | 9 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y PASOS A DESNIVEL;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 7381772.85 | 3263055.12 | 4118717.73 | AD | 44.2% | 49.2% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-PDM-0010-002-DM-06-005 MOD II | DM | 10 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,CALLES Y AREAS DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 382366.13 | 176026.02 | 206340.11 | AD | 46.04% | 51.06% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-PDM-0011-003-DM-05-006 MOD III | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 4576251.48 | 1532398.76 | 3043852.72 | AD | 33.49% | 38.49% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-01-31 | 2024-PDM-0012-IE-03-001 | IE | 12 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 224910 | 139267.22 | 85642.78 | AD | 61.92% | 66.92% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-17 | 2024-PDM-0013-001-DM-01-007 MOD I | DM | 13 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3600000 | 631252.8 | 2968747.2 | C | 17.53% | 82.21% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-26 | 2024-PDM-0014-001-UR-01-003 MOD FINAL | UR | 14 | CONSTRUCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE VÁZQUEZDEL MERCADO T-1,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRAL. MIGUEL BARRAGÁN ,CENTRO ZONA. | 1958484.5 | 1958484.5 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2004.6 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, S.A. DE C.V. | DM-0014-2024
SOPMA | 2024-06-24 | 2024-PDM-0015-001-UR-01-004 MOD FINAL | UR | 15 | CONSTRUCIÓN SOBRE CARPETA ASFÁLTICA,CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO ZONA. | 1543657.99 | 1543657.99 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2043.48 | 400 | 160 | 240 | RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | DM-0015-2024
SOPMA | 2024-02-02 | 2024-PDM-0016-UR-01-005 | UR | 16 | CONSTRUCCIÓN SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE , TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PRIMO VERDAD, CENTRO ZONA. | 1078949.33 | 1062666.81 | 16282.52 | C | 98.49% | 100% | M2 | 1317 | 400 | 160 | 240 | DIRECTA ESTATAL | TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0016-2024
SOPMA | 2024-06-24 | 2024-PDM-0017-001-UR-01-006 MOD. FINAL | UR | 17 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANSISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AZEQUIEL A CHÁVEZ, CENTRO ZONA. | 2611736.66 | 2611736.66 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2884.37 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | CODEFRAZA, S.A. DE C.V. | DM-0017-2024
SOPMA | 2024-02-02 | 2024-PDM-0018-UR-01-007 | UR | 18 | CONSTRUCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO ZONA. | 1813865.53 | 1751816.99 | 62048.54 | C | 96.58% | 100% | M2 | 2330.3 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCTORA ROBLEDO, S.A. DE C.V. | DM-0018-2024
SOPMA | 2024-06-26 | 2024-PDM-0019-001-UR-01-008 MOD. FINAL | UR | 19 | CONSTRUCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CENTRO ZONA. | 2854026.09 | 2854026.09 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 3370.7 | 600 | 240 | 360 | RESTRINGIDA ESTATAL | OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V. | DM-0019-2024
SOPMA | 2024-06-25 | 2024-PDM-0020-001-DM-05-008 MOD I | DM | 20 | HOSPITAL VETERINARIO 2 A ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ, DESARROLLO ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN | 6444450.86 | 3066626.45 | 3377824.41 | C | 47.59% | 94% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0020-2024
SOPMA | 12/03/204 | 2024-PDM-0023-UR-01-009 | UR | 23 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE , CENTRO ZONA | 2040137.6 | 1813735.75 | 226401.85 | C | 88.9% | 100% | M2 | 2670 | 200 | 80 | 120 | RESTRINGIDA ESTATAL | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL SA DE CV | DM-0023-2024
SOPMA | 2024-02-23 | 2024-PDM-0024-UR-01-010 | UR | 24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE,TRAMO:ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. | 7000000 | 5465189.82 | 1534810.18 | C | 78.07% | 98% | M2 | 2504.65 | 600 | 240 | 360 | CONVOCATORIA ESTATAL | LEVANTAMIENTOS, DETALLADOS Y ACABADOS DEL SUR SA DE CV | DM-0024-2024
SOPMA | 2024-03-01 | 2024-PDM-0026-UR-01-011 | UR | 26 | COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV.JULIO DÍAZ TORRE, TRAMO 2, CALZADA PONIENTE ENTRE CALLE JESUS RIVERA FRANCO Y CALLE ANTONIO GUTIERREZ SOLA, CIUDAD INDUSTRIAL FRACC. | 20000000 | 6559145.07 | 13440854.93 | C | 32.8% | 75% | M2 | 4550 | 3000 | 1200 | 1800 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | DM-0026-2024
SOPMA | 2024-03-19 | 2024-PDM-0027-DM-05-009 | UR | 27 | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y CUBICULOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD MUNICIPAL,COMPLEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL C-4, AVENIDA AGUASCALIENTES SUR ESQUINA TULUM, TERRAZA COND. | 5000000 | 2357936.41 | 2642063.59 | C | 47.16% | 99% | OBRAS | 1 | 200 | 100 | 100 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSTRUCTORA TERROCA SA DE CV | DM-0027-2024
SOPMA | 2024-04-19 | 2024-PDM-0030-UR-05-012 | UR | 30 | INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS TIRANTES DEL PUENTE BICENTENARIO, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ, AGUASCALIENTES MPIO. | 3123481.56 | 0 | 3123481.56 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 500 | 200 | 300 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-06-19 | 2024-PDM-0051-DM-05-010 | DM | 51 | MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL, MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 1953119.89 | 0 | 1953119.89 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-23 | 2024-PDM-0065-DM-05-0011 | DM | 65 | EDIFICACIÓN, ALUMBRADO Y BARDEO EN PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO, PRIMERA ETAPA, PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO , AGUASCALIENTES MPIO. | 18999999.99 | 0 | 18999999.99 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-06-13 | 2024-PDM-0073-UR-01-014 | UR | 73 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA,ACCESO PONIENTE AV. HACIENDAS DE SANTA MÓNICA,ACCESO PONIENTE AV.HACIENDAS DE SANTA MÓNICA, CRUCE CON CARRETERA ESTATAL NO.42 | 371201.18 | 0 | 371201.18 | C | 0% | 0% | M2 | 638.7 | 120 | 48 | 72 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-PDM-0074-UR-01-015 | UR | 74 | CONSTRUCCIÓN DE SONBRECARPETA ASFALTICA, CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO, TRAMO 2, TRAMOS:ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGÁN Y CALLE DE LA CRUZ, PURISIMA BARRIO | 1180000 | 0 | 1180000 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-06-26 | 2024-PDM-0077-DM-05-012 | DM | 77 | CENTRO DE ATENCIÓN DELEGACIÓN CENTRO PONIENTE,PROL.PASEO DE LA ASUNSIÓN, BULEVARES FRACC. 1A. SECC. | 1712694.55 | 0 | 1712694.55 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 155049466.47 | 66293849.37 | 88755617.1
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## PRESUP. PART.
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PDM-PP) 2024
PTTO. ASIGNADO |  | 14600000
PTTO. AUTORIZADO |  | 14333424.76
DEVENGADO |  | 3866469.13
SALDO |  | 10466955.63
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2024-05-08 | 2024-PDM-PP-0036-ID-01-001 | ID | 36 | REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE LA CANTERA, CALLE DEL CRÁTER Y CALLE DEL FUEGO. FRACC. VILLAS DE LA CANTERA | 999086.68 | 0 | 999086.68 | C | 0% | 22% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-08 | 2024-PDM-PP-0037-ID-01-002 | ID | 37 | CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1A. SECCIÓN,CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, VERSALLES FRACC.1A. SECC. | 1900000.01 | 497615.23 | 1402384.78 | C | 26.19% | 40% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-04-29 | 2024-PDM-PP-0038-ID-01-003 | ID | 38 | REHABILITACIÓN PARQUE CARTAGENA, CALLE PATON GONZÁLEZ S/N. FRACC. CARTAGENA | 750000 | 224930.32 | 525069.68 | C | 29.99% | 85% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | ROCAWA BIOCONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0038-2024
SOPMA | 2024-05-13 | 2024-PDM-PP-0039-ID-01-004 | ID | 39 | REHABILITACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, ESQ. CARLOS M. BUSTAMANTE , EMILIANO ZAPATA FRACC. | 950000 | 474119.98 | 475880.02 | C | 49.91% | 90% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-04-29 | 2024-PDM-PP-0040-ID-01-005 | ID | 40 | REHABILITACIÓN PARQUE VILLA SUR,AV. FLOR DE NOCHEBUENA, VILLA SUR FRACC. | 1800000.01 | 751936.61 | 1048063.4 | C | 41.77% | 80% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RESTRINGIDA ESTATAL | VARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0040-2024
SOPMA | 2024-06-19 | 2024-PDM-PP-0044-UR-05-013 | UR | 44 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL, AV. JUAN DE TOLOSA, TRAMO 1: DE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ A HERNANDO MARTELL. TRAMO2: HERNANDO MARTELL A JUAN B. OROZCO. TRAMO3:JUAN B,OROZCO A CRISTÓBAL COLÓN, JARDINES DE AGUASCALIENTES FRACC. | 999999.99 | 0 | 999999.99 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-15 | 2024-PDM-PP-0045-ID-01-007 | ID | 45 | PARQUE VILLAS DEL CÓBANO, 1A ETAPA, CIRCUITO LACUSTRE, VILLAS DEL CÓBANO FRACC | 1299999.98 | 0 | 1299999.98 | C | 0% | 13% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-04-30 | 2024-PDM-PP-0046-ID-01-008 | ID | 46 | PARQUE RECREATIVO NUEVA CASTILLA PRIMERA ETAPA, AV. FUENTES DEL LAGO. FRACC.NUEVA CASTILLA | 999999.98 | 296961.37 | 703038.61 | C | 29.7% | 50% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | PRUDENS FABER S DE RL DE CV | DM-0046-2024
SOPMA | 2024-05-15 | 2024-PDM-PP-0047-ID-01-006 | ID | 47 | PARQUE V.N.S.A. SECTOR ENCINO, 1A. ETAPA. CALLE JESÚS REYES, ANDRÉS LÓPEZ Y ARROYO SECO, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ENCINO FRACC. | 1899999.99 | 546284.68 | 1353715.31 | C | 28.75% | 13% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-08 | 2024-PDM-PP-0048-ID-03-010 | ID | 48 | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS COM. | 713861.2 | 193632.66 | 520228.54 | C | 27.12% | 45% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES RQ INGENIERIA, SA DE CV | DM-0048-2024
SOPMA | 2024-05-07 | 2024-PDM-PP-0053-ID-03-011 | ID | 53 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS, GIMNASIO DE BOX VOLCANES.FRACC. VOLCANES | 400000 | 119831.47 | 280168.53 | C | 29.96% | 75% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-07 | 2024-PDM-PP-0054-ID-03-012 | ID | 54 | REHABILITACIÓN PARQUE RINCONADA,CALLE ROBLE, ESQUINA PRIVADA ROBLE. FRACC.RINCONADA | 750000 | 346460.14 | 403539.86 | C | 46.19% | 95% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-05-15 | 2024-PDM-PP-0057-ID-01-009 | ID | 57 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA CON LONA, LAS PALOMAS, CALLE FRANCISCO I . MADERO ESQ.JOSÉ MARÍA MORELOS, EJIDO LAS PALOMAS, DELEGACIÓN SALTO DE LOS SALADO | 870476.92 | 414696.67 | 455780.25 | C | 47.64% | 95% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ______ | ______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 14333424.76 | 3866469.13 | 10466955.63
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FAISMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FAISMUN 2024
PTTO. ASIGNADO |  | 243450097
PTTO. AUTORIZADO |  | 158561754.41
RENDIMIENTOS |  | 412071.43 | 412071.43
DEVENGADO |  | 49378439.33
SALDO |  | 194483729.1
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
FINANZAS | _______ | _______ | _______ | 0000 | Amortización Credito BANOBRAS | 35317928.07 | 23545285.23 | 11772642.84 | _______ | 66.67% | 67% | _______ | _______ | _____ | _____ | _____ | _______ | BANOBRAS | ACUERDO A018/22
SOPMA | 2024-03-19 | 2024-FAISMUN-0028-04111-001 | 411 | 0028 | Construcción de pavímento asfáltico e hidráulico en av. Mariano Hidalgo ambas calzadas, tramo av. Poliducto Ote. Calle Dolores Castro, Aguascalientes Mpio. | 28000000 | 13206609.38 | 14793390.62 | Obra por contrato | 47.17% | 64% | M2 | 4564.83 | 400 | 160 | 240 | CONVOCATORIA ESTATAL | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL SA DE CV | FAISMUN-0028-2024
MIAA | 2024-04-05 | 2024-FAISMUN-0033-01012-002 | 101 | 0033 | Rehabilitación de Tanque Regulador El Cóbano de 10,000 m3 de capacidad Aguascalientes Ags. | 17588841.84 | 5236970.24 | 12351871.6 | Obra por contrato | 29.77% | 29.77% | SISTEMA | 1 | 948990 | 463107 | 485883 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-04-29 | 2024-FAISMUN-0034-1340-003 | 1340 | 0034 | Parque Cultura Yumana 2a etapa,calle Cultura Yumana y Cultura Nazca,Mirador de las Culturas Fracc. 2a Secc. | 3194068.11 | 1594220.08 | 1599848.03 | Obra por contrato | 49.91% | 95% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCIVIL CLINKER SA DE CV | FAISMUN-0034-2024
SOPMA | 2024-04-19 | 2024-FAISMUN-0035-04111-004 | 411 | 0035 | Construcción de banquetas y alumbrado público calle san Lucas.Calzada Poniente,entre san Patricio y calle san José.fracc.por Reg. Los Pericos.delegación Guadalupe Peralta. | 794030.45 | 378124.98 | 415905.47 | Obra por contrato | 47.62% | 96% | M2 | 229.29 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SG,SA DE CV | FAISMUN-0035-2024
SOPMA | 2024-04-19 | 2024-FAISMUN-0041-04111-005 | 411 | 0041 | Construcción de sobrecarpeta asfáltica calle Juan José Arreola, tramo: entre calle sierra de Tepehuanes y Av. Poliducto, Fracc. Lomas de Oriente 1a. Secc. | 3200000 | 922837.26 | 2277162.74 | Obra por contrato | 28.84% | 100% | M2 | 3802.95 | 150 | 60 | 90 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | URCOMA, SA DE CV | FAISMUN-0041-2024
SOPMA | 2024-04-18 | 2024-FAISMUN-0042-04111-006 | 411 | 0042 | Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas,calle Prolongación Banderilla y calle Lluvia tramo: entre Av.La Espiga y calle Hacienda la Escondida y tramo: entre Av.Espiga a (cadenamiento 0.000 A +162.85),col.El Riego. | 9798917.44 | 2429946.13 | 7368971.31 | Obra por contrato | 24.8% | 65% | M2 | 2846.84 | 300 | 120 | 180 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR MQS, SA DE CV | FAISMUN-0042-2024
SOPMA | 2024-04-29 | 2024-FAISMUN-0043-1340-007 | 1340 | 0043 | Parque la Biznaga segunda etap,calle Paseo de la Biznaga y Salvador Rámirez Martín del Campo, Valle de los Cactus Fracc. | 4537699.99 | 1260742.81 | 3276957.18 | Obra por contrato | 27.78% | 15% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, SA DE CV | FAISMUN-0043-2024
MIAA | 2024-04-23 | 2024-FAISMUN-0049-01011-008 | 101 | 0049 | Construcción de la línea de conducción de la estación de rebombeo "Cobos" al "tsvfa Mujeres Ilustres 1" Zona Mujeres Ilustres.Localidad del Malacate,Ags. | 14282531.74 | 0 | 14282531.74 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 2654 | 273974 | 133699 | 140275 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-04-23 | 2024-FAISMUN-0050-01011-009 | 101 | 0050 | Construcción de la línea de conducción del "P-058A el Malacate 2"al TSVFA del Rebombeo "COBOS" Zona Mujeres Ilustres. Localidad del Malacate,Ags. | 3996206.99 | 0 | 3996206.99 | Obra por contrato | 0% | 0% | ML | 1106.79 | 273974 | 133699 | 140275 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-05-15 | 2024-FAISMUN-0052-1340-010 | 1340 | 0052 | Parque Laureles II 2da. Etapa (Chuleta y Talud) calle Circuito el Laurel Norte, Esquina calle Grano,los Laureles Fracc. | 1298713.33 | 364091.15 | 934622.18 | Obra por contrato | 28.03% | 75% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-05-27 | 2024-FAISMUN-0055-1137-011 | 1137 | 0055 | Gastos Indirectos,Servicios para la proyección de las Obras (FAISMUN) | 734595.28 | 100615.03 | 633980.25 | Obra por contrato | 13.7% | 13.7% | OBRAS | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-05-27 | 2024-FAISMUN-0056-1134-012 | 1134 | 0056 | Gastos Indirectos, Mantenimiento Vehicular. | 250000 | 0 | 250000 | Obra por contrato | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-05-27 | 2024-FAISMUN-0058-0411104-013 | 411 | 0058 | Rehabilitación de Puente Peatonal, Norias de Paso Hondo.(Norias de Paso Hondo EJ). | 1149999.54 | 338997.04 | 811002.5 | Obra por contrato | 29.48% | 40% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 2024-06-04 | 2024-FAISMUN-0059-08302-014 | 830 | 0059 | Tu casa crece,(Calentador solar), todo el Municipio Aguascalientes. | 5027379.18 | 0 | 5027379.18 | Obra por contrato | 0% | 0% | PIEZAS | 383 | 383 | 200 | 183 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-17 | 2024-FAISMUN-0063-1340-018 | 1340 | 0063 | Mercado Guillermo Prieto, calle Guillermo Prieto, Esquina calle Rafael Arellano. | 1005935.92 | 0 | 1005935.92 | Obra por contrato | 0% | 98% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-05-23 | 2024-FAISMUN-0064-1140-019 | 1140 | 0064 | Gastos Indirectos,(supervisor de obra pública, proyectista,topografo) todo el Municipio de Aguascalientes. | 671000 | 0 | 671000 | Obra por contrato | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 3 | 1 | 2 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-FAISMUN-0068-1340-020 | 1340 | 0068 | Parque Via Natura. Circuito Perico,Esq. Jilguerillo, Natura Fracc. | 1725990.02 | 0 | 1725990.02 | Obra por contrato | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-03 | 2024-FAISMUN-0069-0411102-023 | 411 | 0069 | Construción Sobrecarpeta asfáltica, Av. Valle de los Romero,Calzada Sur y Calzada Norte Tramo: Entre Calle Celestino López Sánchez y Av. Jesus García Corona, Aguascalientes Mpio. | 5333508.7 | 0 | 5333508.7 | Obra por contrato | 0% | 0% | M2 | 6310.7 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-12 | 2024-FAISMUN-0070-1340-024 | 1340 | 0070 | Construcción de Cancha de pasto sintético en Plazoleta Ojocaliente I ,1a. Etapa, calle Jaltomate,Plazoleta R, calle Peñuelas,Ojocaliente Fracc. 1a. Secc. | 2153480.91 | 0 | 2153480.91 | Obra por contrato | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-17 | 2024-FAISMUN-0071-1340-025 | 1340 | 0071 | Enmallado y pasto,cancha de Beisbol Insurgentes. Calle Belisario Domínguez, esquina Abraham González (Parque Azul) Insurgentes Fracc. | 3200000 | 0 | 3200000 | Obra por contrato | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-06-07 | 2024-FAISMUN-0072-0411104-026 | 411 | 0072 | Construcción de banquetas y Guarniciones, calle Adolfo de la Huerta, Tramo: Calzada Poniente,entre Av. Siglo XXI y escuela Primaria Moctezuma, Solidaridad fracc. 3ra Secc. | 364503.93 | 0 | 364503.93 | Obra por contrato | 0% | 0% | M2 | 148.5 | 80 | 32 | 48 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-06-19 | 2024-FAISMUN-0075-01024-027 | 102 | 0075 | Suministro e Instalación de equipamiento electromecánico de Pozo Profundo "P 058A El Malacate 2" Zona Mujeres Ilustres, Localidad el Malacate, Ags. | 7399123.52 | 0 | 7399123.52 | Obra por contrato | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 23072 | 11075 | 11997 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-06-19 | 2024-FAISMUN-0076-01024-028 | 102 | 0075 | Suministro e Instalación de equipamiento electromecánico del Pozo "P-191 Mujeres Ilustres" Zona Mujeres Ilustres, Localidad el Malacate, Ags. | 7537299.45 | 0 | 7537299.45 | Obra por contrato | 0% | 0% | SISTEMA | 1 | 23072 | 11075 | 11997 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 158561754.41 | 49378439.33 | 109183315.08
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUN-DF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN-DF 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 888389340
PTTO. AUTORIZADO |  | 862079592.05
RENDIMIENTOS |  | 443085.68 | 443085.68
DEVENGADO |  | 356316091.76
SALDO |  | 532155414.72
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SSP | 2024-02-09 | 2024-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001 | DM | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 557317367 | 251746381.67 | 305570985.33 | AM | 45.17% | 45.17% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2024-02-27 | 2024-FORTAMUNDF-0022-DM-04-002 | DM | 22 | Pago de Combustible para los Vehículos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública | 125698677 | 54351100.32 | 71347576.68 | AM | 43.24% | 43.24% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2024-06-28 | 2024-FORTAMUNDF-0025-DM-03-003 CANCELADA | DM | 25 | Servicio Integral para la Instrumentación de Acciones de Prevención y Concientización de Conductas de Riesgo en la Juventud | 0 | 0 | 0 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
IMSM | 2024-04-05 | 2024-FORTAMUNDF-0029-DM-04-005 | DM | 29 | Adquisición de Vehiculos | 1000000 | 0 | 1000000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | ______
SSPYE | 2024-06-17 | 2024-FORTAMUNDF-0031-002-DM-04-008 MOD. II | DM | 31 | Adquisición de Vehiculos | 5149429.05 | 0 | 5149429.05 | DM | 0% | 0% | Unidad | 4 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | ______
SFP | 2024-04-08 | 2024-FORTAMUNDF-0032-DM-06-007 | DM | 32 | Pago al Servicio de la Deuda Pública (Crédito Quirografario) | 172914119 | 50218609.77 | 122695509.23 | AM | 29.04% | 29.04% | Servicio | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 862079592.05 | 356316091.76 | 505763500.29
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.