## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024
PTTO. ASIGNADO |  | 167347710.36 | 167347710.36 | 167347710.36
PTTO. AUTORIZADO |  | 161963260
DEVENGADO |  | 161963260
SALDO |  | 5384450.36
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | DICIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. FINAL | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1920010.36 | 1920010.36 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0004-004-DM-05-002 MOD. FINAL | DM | 4 | REHABILITACIÓN DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 21339479.33 | 21339479.33 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0005-002-DM-06-003 MOD. FINAL | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3108285.12 | 3108285.12 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0006-002-DM-06-004 MOD.FINAL | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 653793.37 | 653793.37 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0008-003-UR-01-001 MOD.FINAL | UR | 8 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 30514241.54 | 30514241.54 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD. FINAL | UR | 9 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y PASOS A DESNIVEL; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 7083090.98 | 7083090.98 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0010-004-DM-06-005 MOD. FINAL | DM | 10 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,CALLES Y AREAS DEPORTIVAS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 502546.54 | 502546.54 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0011-004-DM-05-006 MOD. FINAL | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 3438323.6 | 3438323.6 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0012-001-IE-03-001 MOD. FINAL | IE | 12 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 218351.48 | 218351.48 | 0 | AD | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0013-004-DM-01-007 MOD. FINAL | DM | 13 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 4300132.77 | 4300132.77 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2024-06-26 | 2024-PDM-0014-001-UR-01-003 MOD. FINAL | UR | 14 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO T-1, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRAL. MIGUEL BARRAGÁN, CENTRO ZONA. | 1958484.5 | 1958484.5 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2004.6 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, S.A. DE C.V. | DM-0014-2024
SOPMA | 2024-06-24 | 2024-PDM-0015-001-UR-01-004 MOD FINAL | UR | 15 | CONSTRUCCIÓN SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO ZONA. | 1543657.99 | 1543657.99 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2043.48 | 400 | 160 | 240 | RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | DM-0015-2024
SOPMA | 2024-07-04 | 2024-PDM-0016-001-UR-01-005 MOD. FINAL | UR | 16 | CONSTRUCCIÓN SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE , TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PRIMO VERDAD, CENTRO ZONA. | 1062666.81 | 1062666.81 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1271.65 | 400 | 160 | 240 | DIRECTA ESTATAL | TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0016-2024
SOPMA | 2024-06-24 | 2024-PDM-0017-001-UR-01-006 MOD. FINAL | UR | 17 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL A CHÁVEZ, CENTRO ZONA. | 2611736.66 | 2611736.66 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2884.37 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | CODEFRAZA, S.A. DE C.V. | DM-0017-2024
SOPMA | 2024-07-04 | 2024-PDM-0018-001-UR-01-007 MOD. FINAL | UR | 18 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO ZONA. | 1751816.99 | 1751816.99 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2320.9 | 500 | 200 | 300 | RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCTORA ROBLEDO, S.A. DE C.V. | DM-0018-2024
SOPMA | 2024-06-26 | 2024-PDM-0019-001-UR-01-008 MOD. FINAL | UR | 19 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CENTRO ZONA. | 2854026.09 | 2854026.09 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 3370.7 | 600 | 240 | 360 | RESTRINGIDA ESTATAL | OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V. | DM-0019-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-PDM-0020-002-DM-05-008 MOD. FINAL | DM | 20 | HOSPITAL VETERINARIO 2A ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ, DESARROLLO ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN | 6444450.86 | 6444450.86 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0020-2024
SOPMA | 2024-07-04 | 2024-PDM-0023-001-UR-01-009 MOD. FINAL | UR | 23 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CENTRO ZONA | 1954915.75 | 1954915.75 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 2438.57 | 200 | 80 | 120 | RESTRINGIDA ESTATAL | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL SA DE CV | DM-0023-2024
SOPMA | 2024-09-02 | 2024-PDM-0024-001-UR-01-010 MOD. FINAL | UR | 24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. | 6523500.42 | 6523500.42 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1128.6 | 600 | 240 | 360 | CONVOCATORIA ESTATAL | LEVANTAMIENTOS, DETALLADOS Y ACABADOS DEL SUR SA DE CV | DM-0024-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0026-001-UR-01-011 MOD. FINAL | UR | 26 | COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ TORRE, TRAMO 2, CALZADA PONIENTE ENTRE CALLE JESUS RIVERA FRANCO Y CALLE ANTONIO GUTIERREZ SOLA, CIUDAD INDUSTRIAL FRACC. | 18660791.87 | 18660791.87 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 5720.15 | 3000 | 1200 | 1800 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | DM-0026-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0027-001-DM-05-009 MOD. FINAL | UR | 27 | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y CUBICULOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD MUNICIPAL, COMPLEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL C-4, AVENIDA AGUASCALIENTES SUR ESQUINA TULUM, TERRAZA COND. | 4798872.82 | 4798872.82 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 200 | 100 | 100 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSTRUCTORA TERROCA SA DE CV | DM-0027-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0030-001-UR-05-012 MOD. FINAL | UR | 30 | INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS TIRANTES DEL PUENTE BICENTENARIO, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ, AGUASCALIENTES MPIO. | 3123479.97 | 3123479.97 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 500 | 200 | 300 | DIRECTA ESTATAL | FREYSSINET DE MEXICO SA DE CV | DM-0030-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0051-001-DM-05-010 MOD. FINAL | DM | 51 | MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL, MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 1953119.89 | 1953119.89 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RESTRINGIDA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE SA DE CV | DM-0051-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0065-001-DM-05-0011 MOD. FINAL | DM | 65 | EDIFICACIÓN, ALUMBRADO Y BARDEO EN PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO, PRIMERA ETAPA, PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO , AGUASCALIENTES MPIO. | 18999999.99 | 18999999.99 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR MQS SA DE CV | DM-0065-2024
SOPMA | 2024-09-17 | 2024-PDM-0073-001-UR-01-014 MOD. FINAL | UR | 73 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, ACCESO PONIENTE AV. HACIENDAS DE SANTA MÓNICA, ACCESO PONIENTE AV. HACIENDAS DE SANTA MÓNICA, CRUCE CON CARRETERA ESTATAL NO. 42 | 367064.3 | 367064.3 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 638.69 | 120 | 48 | 72 | DIRECTA ESTATAL | DINAMICA ALRO SA DE CV | DM-0073-2024
SOPMA | 2024-09-02 | 2024-PDM-0074-001-UR-01-015 MOD. FINAL | UR | 74 | CONSTRUCCIÓN DE SONBRECARPETA ASFALTICA, CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO, TRAMO 2, TRAMOS: ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGÁN Y CALLE DE LA CRUZ, PURISIMA BARRIO | 1137697.98 | 1137697.98 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1803.4 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, SA DE CV | DM-0074-2024
SOPMA | 2024-08-28 | 2024-PDM-0077-001-DM-05-012 CANCELADA | DM | 77 | CENTRO DE ATENCIÓN DELEGACIÓN CENTRO PONIENTE, PROL. PASEO DE LA ASUNCIÓN, BULEVARES FRACC. 1A. SECC. | 0 | 0 | 0 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0081-001-ID-03-014 MOD. FINAL | ID | 81 | REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO V.N.S.A, AV. POLIDUCTO, ESQUINA AV. JOSÉ E. FEMAT GUTIÉRREZ, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1A SECC. | 299530.76 | 299530.76 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 80 | 32 | 48 | DIRECTA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0081-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0082-001-ID-03-015 MOD. FINAL | ID | 82 | REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES V.N.S.A, AV. ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, ESQ. AV. POLIDUCTO, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE FRACC. 1A.SECC. | 299619 | 299619 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 80 | 32 | 48 | DIRECTA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0082-2024
SOPMA | 2024-11-26 | 2024-PDM-0091-001-DM-05-013 MOD FINAL | DM | 91 | PINTURA EN DIF MUNICIPAL, AV. UNIVERSIDAD NO. 612, AGUASCALIENTES MPIO. | 476906.88 | 476906.88 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | MUÑOZ HERRERA VICTOR MANUEL | DM-0091-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0092-001-UR-05-016 MOD. FINAL | UR | 92 | PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES PRINCIPALES, AV. AGUASCALIENTES SUR S/N | 3199999.23 | 3199999.23 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RESTRINGIDA ESTATAL | CERICA CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0092-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0093-001-AD-01-001 MOD. FINAL | UR | 93 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALZADA PONIENTE DEL BOULEVARD JUAN PABLO II. CALZADA PONIENTE DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CENTRO COMERCIAL PLAZA CANTERAS. | 1009167.8 | 1009167.8 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | DIRECTA ESTATAL | VARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0093-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0094-001-S5-02-001 MOD. FINAL | S5 | 94 | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, PARTE NORTE ETAPA 4, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, TRAMO CARRETERA 60 AGUASCALIENTES MPIO. | 1277000 | 1277000 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 1100000 | 495000 | 605000 | DIRECTA ESTATAL | TORRES Y MEDINA SA DE CV | DM-0094-2024
CCAPAMA | 2024-10-31 | 2024-PDM-0095-001-AP-03-001 MOD. FINAL | AP | 95 | LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO DE TRES POZOS PROFUNDOS, POZO P-189A MOLINO V, RESERVA CARTAGENA (NORTE), POZO P- 028B CONEJAL1, COMUNIDAD EL CONEJAL Y POZO P-199 LA HERRADA 2, RESERVA MIRADORES, PRIVADA LA HERRADA, AGUASCALIENTES, AGS. RESERVA CARTAGENA (NORTE), COMUNIDAD EL CONEJAL, RESERVA MIRADORES, PRIVADA LA HERRADA, AGUASCALIENTES AGS. | 1248161.82 | 1248161.82 | 0 | C | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 262032 | 110053 | 151979 | RESTRINGIDA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV | PDM-CAP-01-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0097-001-UR-05-017 MOD. FINAL | UR | 97 | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO AMBAS CALZADAS, PUENTE VEHICULAR BICENTENARIO, PUENTE BICENTENARIO, AV. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO. | 2454690.34 | 2454690.34 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 10482.58 | 200 | 80 | 120 | RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO REALIZA SA DE CV | DM-0097-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-PDM-0103-001-ID-03-016 MOD. FINAL | ID | 103 | RETIRO DE PASTO SINTÉTICO CANCHA DE FUTBOL 7; OJO DE AGUA COL., AGUASCALIENTES MPIO. | 162756.79 | 162756.79 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | ALLPINO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | DM-0103-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0110-001-UR-03-018 MOD. FINAL | UR | 110 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LA MANZANA, CALZADA SUR, TRAMO: ENTRE CALLE VILLA DE TEPEZALÁ Y CALLE HACIENDA LAS AMARILLAS, VILLERIAS FRACC. | 274986.33 | 274986.33 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 56.35 | 80 | 32 | 48 | DIRECTA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0110-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0115-001-DM-06-014 MOD. FINAL | DM | 115 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA FOVISSSTE OJO DE AGUA, AV. GRAL MARIANO ESCOBEDO, OJO DE AGUA FOVISSSTE 1A. SECC. | 1236008.3 | 1236008.3 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0115-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-PDM-0126-002-ID-01-017 MOD. FINAL | ID | 126 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL RODOLFO LANDEROS, PROL. AV. GOBERNANTES, ESQ. AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS,COLINAS DE ORIENTE FRACC. | 449914.84 | 449914.84 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 80 | 32 | 48 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0126-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-0127-001-ID-03-018 MOD. FINAL | ID | 127 | DESMONTAJE DE ETRUCTURA EN CANCHA PARQUE OJO DE AGUA, AV. AYUNTAMIENTO, ESQUINA CALLE LOS DÍAZ, OJO DE AGUA COL. | 749979.93 | 749979.93 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV | DM-0127-2024
[5 empty] | T O T A L E S | 161963260 | 161963260 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## PRESUP. PART.
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PDM-PP) 2024
PTTO. ASIGNADO |  | 13791921.25
PTTO. AUTORIZADO |  | 13791921.25
DEVENGADO |  | 13791921.25
SALDO |  | 0
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | DICIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-PDM-PP-0036-001-ID-01-001 MOD. FINAL | ID | 36 | REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE LA CANTERA, CALLE DEL CRÁTER Y CALLE DEL FUEGO. FRACC. VILLAS DE LA CANTERA | 989523 | 989523 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRTECTA ESTATAL | INGENIERIA Y ARQUITECTURA AREVAL SA DE CV | DM-0036-2024
SOPMA | 2024-12-16 | 2024-PDM-PP-0037-001-ID-01-002 MOD. FINAL | ID | 37 | CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1A. SECCIÓN, CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, VERSALLES FRACC.1A. SECC. | 1900000.01 | 1900000.01 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RETRINGIDA ESTATAL | TERRACRET CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0037-2024
SOPMA | 2024-11-07 | 2024-PDM-PP-0038-001-ID-01-003 MOD. FINAL | ID | 38 | REHABILITACIÓN PARQUE CARTAGENA, CALLE PATON GONZÁLEZ S/N. FRACC. CARTAGENA | 749767.74 | 749767.74 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | ROCAWA BIOCONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0038-2024
SOPMA | 2024-11-07 | 2024-PDM-PP-0039-001-ID-01-004 MOD. FINAL | ID | 39 | REHABILITACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, ESQ. CARLOS M. BUSTAMANTE , EMILIANO ZAPATA FRACC. | 948239.95 | 948239.95 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, SA DE CV | DM-0039-2024
SOPMA | 2024-12-16 | 2024-PDM-PP-0040-001-ID-01-005 MOD. FINAL | ID | 40 | REHABILITACIÓN PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA, VILLA SUR FRACC. | 1800000 | 1800000 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RESTRINGIDA ESTATAL | VARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0040-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-PDM-PP-0044-001-UR-05-013 MOD. FINAL | UR | 44 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL, AV. JUAN DE TOLOSA, TRAMO 1: DE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ A HERNANDO MARTELL. TRAMO2: HERNANDO MARTELL A JUAN B. OROZCO. TRAMO3:JUAN B,OROZCO A CRISTÓBAL COLÓN, JARDINES DE AGUASCALIENTES FRACC. | 827769.5 | 827769.5 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA DIAFANO, SAPI DE CV | DM-0044-2024
SOPMA | 2024-12-17 | 2024-PDM-PP-0045-001-ID-01-007 MOD. FINAL | ID | 45 | PARQUE VILLAS DEL CÓBANO, 1A ETAPA, CIRCUITO LACUSTRE, VILLAS DEL CÓBANO FRACC | 1282213.97 | 1282213.97 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | DM-0045-2024
SOPMA | 2024-11-06 | 2024-PDM-PP-0046-001-ID-01-008 MOD.FINAL | ID | 46 | PARQUE RECREATIVO NUEVA CASTILLA PRIMERA ETAPA, AV. FUENTES DEL LAGO. FRACC.NUEVA CASTILLA | 989871.23 | 989871.23 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | PRUDENS FABER S DE RL DE CV | DM-0046-2024
SOPMA | 2024-12-17 | 2024-PDM-PP-0047-001-ID-01-006 MOD. FINAL | ID | 47 | PARQUE V.N.S.A. SECTOR ENCINO, 1A. ETAPA. CALLE JESÚS REYES, ANDRÉS LÓPEZ Y ARROYO SECO, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ENCINO FRACC. | 1631413.2 | 1631413.2 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | RESTRINGIDA ESTATAL | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, SA DE CV | DM-0047-2024
SOPMA | 2024-11-06 | 2024-PDM-PP-0048-001-ID-03-010 MOD. FINAL | ID | 48 | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS COM. | 713861.2 | 713861.2 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES RQ INGENIERIA, SA DE CV | DM-0048-2024
SOPMA | 2024-12-18 | 2024-PDM-PP-0053-001-ID-03-011 MOD.FINAL | ID | 53 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS, GIMNASIO DE BOX VOLCANES. FRACC. VOLCANES | 399438.22 | 399438.22 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | AVI CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0053-2024
SOPMA | 2024-11-06 | 2024-PDM-PP-0054-001-ID-03-012 MOD. FINAL | ID | 54 | REHABILITACIÓN PARQUE RINCONADA, CALLE ROBLE, ESQUINA PRIVADA ROBLE. FRACC.RINCONADA | 749806.22 | 749806.22 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV | DM-0054-2024
SOPMA | 2024-09-30 | 2024-PDM-PP-0057-001-ID-01-009 MOD. FINAL | ID | 57 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA CON LONA, LAS PALOMAS, CALLE FRANCISCO I . MADERO ESQ. JOSÉ MARÍA MORELOS, EJIDO LAS PALOMAS, DELEGACIÓN SALTO DE LOS SALADO | 810017.01 | 810017.01 | 0 | C | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | YARKAR SA DE CV | DM-0057-2024
[5 empty] | T O T A L E S | 13791921.25 | 13791921.25 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FAISMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FAISMUN 2024
PTTO. ASIGNADO |  | 243450097
PTTO. AUTORIZADO |  | 244403947.98
RENDIMIENTOS |  | 1862780.09
DEVENGADO |  | 244403947.98
SALDO |  | 908929.11
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | DICIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
FINANZAS | _______ | _______ | _______ | 0000 | Amortización Credito BANOBRAS | 35316712.77 | 35316712.77 | 0 | _______ | 100% | 100% | _______ | _______ | _____ | _____ | _____ | _______ | BANOBRAS | ACUERDO A018/22
SOPMA | 2024-11-27 | 2024-FAISMUN-0028-04111-001 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0028 | Construcción de pavímento asfáltico e hidráulico en av. Mariano Hidalgo ambas calzadas, tramo av. Poliducto Ote. Calle Dolores Castro, Aguascalientes Mpio. | 26413218.77 | 26413218.77 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 4314.33 | 400 | 160 | 240 | CONVOCATORIA ESTATAL | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL SA DE CV | FAISMUN-0028-2024
MIAA | 2024-12-05 | 2024-FAISMUN-0033-01012-002 (MODIFICADO FINAL) | 101 | 0033 | Rehabilitación de Tanque Regulador El Cóbano de 10,000 m3 de capacidad Aguascalientes Ags. | 17285608.59 | 17285608.59 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 55421 | 25919 | 29502 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | FAISMUN-MIAA-01-2024
SOPMA | 2024-11-07 | 2024-FAISMUN-0034-1340-003 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0034 | Parque Cultura Yumana 2a etapa,calle Cultura Yumana y Cultura Nazca,Mirador de las Culturas Fracc. 2a Secc. | 3188440.16 | 3188440.16 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCIVIL CLINKER SA DE CV | FAISMUN-0034-2024
SOPMA | 2024-11-26 | 2024-FAISMUN-0035-04111-004 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0035 | Construcción de banquetas y alumbrado público calle san Lucas.Calzada Poniente,entre san Patricio y calle san José.fracc.por Reg. Los Pericos.delegación Guadalupe Peralta. | 794030.44 | 794030.44 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 220.77 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SG,SA DE CV | FAISMUN-0035-2024
SOPMA | 2024-09-03 | 2024-FAISMUN-0041-04111-005 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0041 | Construcción de sobrecarpeta asfáltica calle Juan José Arreola, tramo: entre calle sierra de Tepehuanes y Av. Poliducto, Fracc. Lomas de Oriente 1a. Secc. | 3076124.19 | 3076124.19 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 3880.4 | 150 | 60 | 90 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | URCOMA, SA DE CV | FAISMUN-0041-2024
SOPMA | 2024-09-25 | 2024-FAISMUN-0042-04111-006 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0042 | Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas,calle Prolongación Banderilla y calle Lluvia tramo: entre Av.La Espiga y calle Hacienda la Escondida y tramo: entre Av.Espiga a (cadenamiento 0.000 A +162.85),col.El Riego. | 7787559.99 | 7787559.99 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 2693.24 | 300 | 120 | 180 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR MQS, SA DE CV | FAISMUN-0042-2024
SOPMA | 2024-12-11 | 2024-FAISMUN-0043-1340-007 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0043 | Parque la Biznaga segunda etap,calle Paseo de la Biznaga y Salvador Rámirez Martín del Campo, Valle de los Cactus Fracc. | 4537699.99 | 4537699.99 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, SA DE CV | FAISMUN-0043-2024
MIAA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0049-01011-008 (MODIFICADO FINAL) | 101 | 0049 | Construcción de la línea de conducción de la estación de rebombeo "Cobos" al "tsvfa Mujeres Ilustres 1" Zona Mujeres Ilustres.Localidad del Malacate,Ags. | 13840839.46 | 13840839.46 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | ML | 2324 | 273974 | 133699 | 140275 | CONVOCATORIA ESTATAL | ATECO, SA DE CV | FAISMUN-MIAA-02-2024
MIAA | 2024-10-31 | 2024-FAISMUN-0050-01011-009 (MODIFICADO FINAL) | 101 | 0050 | Construcción de la línea de conducción del "P-058A el Malacate 2"al TSVFA del Rebombeo "COBOS" Zona Mujeres Ilustres. Localidad del Malacate,Ags. | 3996206.99 | 3996206.99 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | ML | 1102 | 273974 | 133699 | 140275 | CONVOCATORIA ESTATAL | CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISMUN-MIAA-03-2024
SOPMA | 2024-11-07 | 2024-FAISMUN-0052-1340-010 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0052 | Parque Laureles II 2da. Etapa (Chuleta y Talud) calle Circuito el Laurel Norte, Esquina calle Grano,los Laureles Fracc. | 1213637.17 | 1213637.17 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 120 | 48 | 72 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0052-2024
MIAA | 2024-10-31 | 2024-FAISMUN-0055-1137-011 (MODIFICADO FINAL) | 1137 | 0055 | Gastos Indirectos,Servicios para la proyección de las Obras (FAISMUN) | 734595.25 | 734595.25 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2024-10-28 | 2024-FAISMUN-0056-1134-012 (MODIFICADO FINAL) | 1134 | 0056 | Gastos Indirectos, Mantenimiento Vehicular. | 249987 | 249987 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-12-09 | 2024-FAISMUN-0058-0411104-013 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0058 | Rehabilitación de Puente Peatonal, Norias de Paso Hondo.(Norias de Paso Hondo EJ). | 1129990.12 | 1129990.12 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV | FAISMUN-0058-2024
SEDESOM | 2024-12-30 | 2024-FAISMUN-0059-08302-014 (MODIFICADO FINAL) | 830 | 0059 | Tu casa crece,(Calentador solar), todo el Municipio Aguascalientes. | 5027028.2 | 5027028.2 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | PIEZAS | 383 | 383 | 200 | 183 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-11-07 | 2024-FAISMUN-0063-1340-018 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0063 | Mercado Guillermo Prieto, calle Guillermo Prieto, Esquina calle Rafael Arellano. | 1004951.99 | 1004951.99 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV | FAISMUN-0063-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0064-1140-019 (MODIFICADO FINAL) | 1140 | 0064 | Gastos Indirectos,(supervisor de obra pública, proyectista,topografo) todo el Municipio de Aguascalientes. | 670999.98 | 670999.98 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SERVICIO | 1 | 3 | 1 | 2 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 30/30/2024 | 2024-FAISMUN-0066-1137-021 (MODIFICADO FINAL) | 1137 | 0066 | Gastos Indirectos 2024 SEDESOM,(Servicios Profecionales Especializados).Todo el Municipio de Aguascalientes. | 519680 | 519680 | 0 | MIXTA | 100% | 100% | PROYECTO | 1 | 4 | 3 | 1 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 2024-12-18 | 2024-FAISMUN-0067-1134-022 (MODIFICADO FINAL) | 1134 | 0067 | Gastos Indirectos 2024 SEDESOM,(Mantenimiento de Vehículos).Todo el Municipio de Aguascalientes. | 149999.99 | 149999.99 | 0 | MIXTA | 100% | 100% | PROYECTO | 1 | 4 | 2 | 2 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-07-10 | 2024-FAISMUN-0068-1340-020 CANCELADA | 1340 | 0068 | Parque Via Natura. Circuito Perico,Esq. Jilguerillo, Natura Fracc. | 0 | 0 | 0 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0069-0411102-023 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0069 | Construción Sobrecarpeta asfáltica, Av. Valle de los Romero,Calzada Sur y Calzada Norte Tramo: Entre Calle Celestino López Sánchez y Av. Jesus García Corona, Aguascalientes Mpio. | 5333508.7 | 5333508.7 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 3183.92 | 200 | 80 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | LM INGENIEROS SA DE CV | FAISMUN-0069-2024
SOPMA | 2024-12-11 | 2024-FAISMUN-0070-1340-024 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0070 | Construcción de Cancha de pasto sintético en Plazoleta Ojocaliente I ,1a. Etapa, calle Jaltomate,Plazoleta R, calle Peñuelas,Ojocaliente Fracc. 1a. Secc. | 2153480.91 | 2153480.91 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | DAVID ARELLANO DELGADO | FAISMUN-0070-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-FAISMUN-0071-1340-025 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0071 | Enmallado y pasto,cancha de Beisbol Insurgentes. Calle Belisario Domínguez, esquina Abraham González (Parque Azul) Insurgentes Fracc. | 3200000 | 3200000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES MIRELES SA DE CV | FAISMUN-0071-2024
SOPMA | 2024-12-18 | 2024-FAISMUN-0072-0411104-026 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0072 | Construcción de banquetas y Guarniciones, calle Adolfo de la Huerta, Tramo: Calzada Poniente,entre Av. Siglo XXI y escuela Primaria Moctezuma, Solidaridad fracc. 3ra Secc. | 354958.69 | 354958.69 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 145.35 | 80 | 32 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | LUVI SA DE CV | FAISMUN-0072-2024
MIAA | 2024-12-18 | 2024-FAISMUN-0075-01024-027 (MODIFICADO FINAL) | 102 | 0075 | Suministro e Instalación de equipamiento electromecánico de Pozo Profundo "P 058A El Malacate 2" Zona Mujeres Ilustres, Localidad el Malacate, Ags. | 7297167.82 | 7297167.82 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 23072 | 11075 | 11997 | CONVOCATORIA ESTATAL | BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA DE CV | FAISMUN-MIAA-04-0075-2024
MIAA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0076-01024-028 (MODIFICADO FINAL) | 102 | 0076 | Suministro e Instalación de equipamiento electromecánico del Pozo "P-191 Mujeres Ilustres" Zona Mujeres Ilustres, Localidad el Malacate, Ags. | 8244191.63 | 8244191.63 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 23072 | 11075 | 11997 | CONVOCATORIA ESTATAL | LM INGENIEROS SA DE CV | FAISMUN-MIAA-05-0076-2024
MIAA | 2024-07-03 | 2024-FAISMUN-0078-01011-029 CANCELADA | 101 | 0078 | Construcción de la línea de conducción del pozo "0-96" al TSVFA de 1,500 m3 del rebombeo "Cobos " Zona Mujeres Ilustres, Localidad el Malacate, Ags. | 0 | 0 | 0 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-10-07 | 2024-FAISMUN-0079-05201-030 (MODIFICADO FINAL) | 520 | 0079 | Rehabilitación Alumbrado Público calle Soberana Convención Militar Revolucionaria Pte. Tramo: Entre Miguel Aparicio y José Calvillo, Lic. José López Portillo Fracc. | 354821.64 | 354821.64 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | LUMINARIA | 11 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV | FAISMUN-0079-2024
SOPMA | 2024-10-26 | 2024-FAISMUN-0083-1342-032 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0083 | Parque Palomino Dena, Calle Roberto Jefkins, Rangel y Dr. Francisco Guel Jiménez, Benito Palomino Dena fracc. | 485248.17 | 485248.17 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCION SA DE CV | FAISMUN-0083-2024
SOPMA | 2024-10-26 | 2024-FAISMUN-0084-1342-033 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0084 | Parque Lomas de Santa Anita, Calle Juana de Asbaje, Lomas de Santa Anita fracc. | 531075.04 | 531075.04 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCION SA DE CV | FAISMUN-0084-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-FAISMUN-0086-1342-035 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0086 | Parque camino Real, Av.san Fco. De los Vivero, Esq. Calle Estrellita Col. Camino Real. | 1618991.77 | 1618991.77 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | FAISMUN-0086-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-FAISMUN-0087-1342-036 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0087 | Cubierta cancha 1 U. Multiples, Parque V. N. S.A. Sector Estación, Av. Jesus García Corona, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Estación Fracc. | 3200000 | 3200000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | 1.0 GCI SOLUCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0087-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-FAISMUN-0088-0411102-037 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0088 | Construcción de sobrecarpeta asfáltica Av. Convención de 1914 Calzada Poniente, tramo: entre calle Dr. Salvador Quezada Limón y calle Miguel Ruelas, Aguascalientes Mpio. | 6350976.96 | 6350976.96 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 8000.44 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV | FAISMUN-0088-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0089-0411102-038 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0089 | Construcción de sobrecarpeta asfáltica Av. Convención de 1914 Calzada Oriente, tramo: entre calle Guadalupe y calle Felipe Ruíz Chávez, Aguascalientes Mpio. | 5967142.89 | 5967142.89 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 7837.17 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR AVANTE SA DE CV | FAISMUN-0089-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-FAISMUN-0090-0411102-039 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0090 | Construcción de sobrecarpeta asfáltica calle Jesús Bernal, tramo: entre Av. Petróleos Mexicanos y calle Valladolid, Aguascalientes Mpio. | 639940.83 | 639940.83 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 689.99 | 80 | 32 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | I.C. ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION | FAISMUN-0090-2024
SOPMA | 2024-12-24 | 2024-FAISMUN-0096-0411101-040 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0096 | Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas,Avenida mercado de abastos, calzada norte. tramo: entre Av.José María Chávez Sur (Carretera 45 Sur) y Av. Mahatma Gandhi, Aguascalientes Mpio. | 16672580.92 | 16672580.92 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 4393.85 | 200 | 80 | 120 | CONVOCATORIA ESTATAL | PROFESIONALES EN MEDICIONES EXACTAS DE MEXICO, SA DE CV | FAISMUN-0096-2024
MIAA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0099-01024-041 (MODIFICADO FINAL) | 102 | 0099 | Suministro e Instalación de Equipamiento Electromecánico de pozo profundo P- 166A Asturias 2. Distrito Mujeres Ilustres, Aguascalientes Ags. | 8211831.32 | 8211831.32 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 273974 | 133699 | 140275 | CONVOCATORIA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA SA DE CV | FAISMUN-MIAA-06-2024
MIAA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0100-01024-042 (MODIFICADO FINAL) | 102 | 0100 | Suministro e Instalación de Equipamiento Electromecánico de pozo profundo P- 199 la Herrada 2. Distrito Miradores, Aguascalientes Ags. | 10020321.86 | 10020321.86 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | SISTEMA | 1 | 273974 | 133699 | 140275 | CONVOCATORIA ESTATAL | ZITUM DESARROLLADORES SA DE CV | FAISMUN-0100-2024
MIAA | 2024-12-19 | 2024-FAISMUN-0101-01024-043 (MODIFICADO FINAL) | 102 | 0101 | Construcción de línea de Conducción del "P-191 Mujeres Ilustres" al TSVFA del Rebombeo "Cobos" Distrito Mujeres Ilustres,Aguascalientes Ags. | 2633260.22 | 2633260.22 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | METROS | 885.6 | 273974 | 133699 | 140275 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | VARGO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-MIAA-08-2024
SOPMA | 2024-12-26 | 2024-FAISMUN-0105-08303-044 (MODIFICADO FINAL) | 830 | 0105 | Construcción de cuartos Adicionales, Parque 1 | 2718309.89 | 2718309.89 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | VIVIENDA | 20 | 20 | 8 | 12 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV | FAISMUN-0105-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0106-08303-044 (MODIFICDO FINAL) | 830 | 0106 | Construcción de cuartos Adicionales, Parque 2 | 2851137.15 | 2851137.15 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | VIVIENDA | 21 | 21 | 13 | 8 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | LUVI, SA DE CV | FAISMUN-0106-2024
SOPMA | 2024-12-24 | 2024-FAISMUN-0107-0411104-046 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0107 | Construcción de banquetas y Guarniciones, calle Carlos Sagredo, Calzada Oriente tramo: entre calle Guillermo Prieto y calle Santa Irene, Altavista Col. | 251105.25 | 251105.25 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 119.96 | 100 | 60 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | RODCA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0107-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0108-1342-047 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0108 | Rehabilitacioón campo de Beisbol, parque Santa Anita I (1a. Etapa) Av. Parque Vía, Santa Anita I Fracc. | 3200000 | 3200000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | PAVTERR SA DE CV | FAISMUN-0108-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0109-1340-048 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0109 | Parque Skatorama en Lomas del Ajedrez,primera etapa, Av. Poliducto y Av. Ajedrecistas, Lomas del Ajedrez Fracc. | 3209999.99 | 3209999.99 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MATRA CONSTRUCION SA DE CV | FAISMUN-0109-2024
SOPMA | 2024-11-14 | 2024-FAISMUN-0111-0411104-049 CANCELADA | 411 | 0111 | Intervención de banquetas 28 de Agosto, tramo 3 entre calle Arq. J. Refugio Reyes y Av. Francisco I. Madero | 0 | 0 | 0 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0113-08303-051 (MODIFICADO FINAL) | 830 | 0113 | Construcción de 19 cuartos adicionales, paquete 3.varios puntos de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. | 2574020.14 | 2574020.14 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | VIVIENDA | 19 | 19 | 2 | 17 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0113-2024
SOPMA | 2024-12-30 | 2024-FAISMUN-0114-011102-052 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0114 | Construcción de carpeta Asfáltica calle Urbanismo, tramo: entre calle José María Ruíz de Tejada y calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. | 1395810.81 | 1395810.81 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 1533.5 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, SA DE CV | FAISMUN-0114-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0118-1340-054 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0118 | Parque Villas de Oeste calle Jorge Negrete, Vistas del Sur fracc. | 3200000 | 3200000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCIVIL CLINKER SA DE CV | FAISMUN-0118-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0119-1340-055 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0119 | Parque Villa Loma Dorada calle Villa Clara, esq. Calle Federico Méndez s/n, Villa Loma Dorada Fracc. | 3210000 | 3210000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | FERELDI SA DE CV | FAISMUN-0119-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0120-1340-056 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0120 | Parque Casa Sólida, Av. Canario, esq. Calle Cerro del Picacho, Casa Solida Fracc. | 3209987.46 | 3209987.46 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV | FAISMUN-0120-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0121-1340-057 (MODIFICADO FINAL) | 1340 | 0121 | Cancha de futbolito Parque V.N.S.A. Sector Estación, calle Domingo Velazco, Esq. Calle Francisco Armengol, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Estación Fracc. | 3200000 | 3200000 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | 25.02 CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISMUN-0121-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-FAISMUN-0122-0411102-058 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0122 | Construción de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas, Calle Pedro Coronel, tramo 1 y tramo 2, T-1 entre Av. Siglo XXI y calle José Luis Cuevas. T-2 Entre calle Jose Luis Cuevas y calle Rafael Coronel, Pintores Mexicanos Fracc. | 1904315.72 | 1904315.72 | 0 | Obra por contrato | 0% | 100% | M2 | 1889.35 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | FAISMUN-0122-2024
SOPMA | 2024-12-31 | 2024-FAISMUN-0123-0411104-059 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0123 | Construcción de banquetas y guarniciones, calle San Cosme, ambas calzadas: entre calle San Marcos y calle San Jorge, los Pericos Fracc. | 769953.77 | 769953.77 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 244.1 | 80 | 32 | 48 | CONVOCATORIA ESTATAL | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE R L DE CV | FAISMUN-0123-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0124-0411104-060 (MODIFICADO FINAL) | 411 | 0124 | Construcción de banquetas y guarniciones, calle San Marcos, ambas calzadas: entre calle San Cosme y calle San Lucas, los Pericos Fracc. | 955591.9 | 955591.9 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | M2 | 270.54 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | TERRACRET CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISMUN-0124-2024
SOPMA | 2024-12-27 | 2024-FAISMUN-0125-1342-061 (MODIFICADO FINAL) | 1342 | 0125 | Rehabilitación de cancha de futbolito en Parque Fundadores calle José María de Jesus Portugal, Lomas de san Jorge Fracc. | 1546905.48 | 1546905.48 | 0 | Obra por contrato | 100% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | FAISMUN-0125-2024
[5 empty] | T O T A L E S | 244403947.98 | 244403947.98 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUN-DF
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN-DF 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 888389340
PTTO. AUTORIZADO |  | 889314893.45
RENDIMIENTOS |  | 999734.34 | 783046.72
DEVENGADO |  | 889314893.45
SALDO |  | 74180.89
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | DICIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SSP | 2024-12-30 | 2024-FORTAMUNDF-0001-006-DM-06-001 MOD.FINAL | DM | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 550941933.63 | 550941933.63 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2024-12-31 | 2024-FORTAMUNDF-0022-006-DM-04-002 MOD. FINAL | DM | 22 | Pago de Combustible para los Vehículos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública | 122690232.9 | 122690232.9 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2024-11-28 | 2024-FORTAMUNDF-0021-001-DM-04-004 MOD. FINAL | DM | 21 | Adquisición de uniformes para personal operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 26453691.06 | 26453691.06 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Recursos Navarro S.A. de C.V. | ______
SSP | 2024-06-28 | 2024-FORTAMUNDF-0025-DM-03-003 CANCELADA | DM | 25 | Servicio Integral para la Instrumentación de Acciones de Prevención y Concientización de Conductas de Riesgo en la Juventud | 0 | 0 | 0 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2024-11-28 | 2024-FORTAMUNDF-0102-001-DM-04-011 MOD. FINAL | DM | 102 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaria de Seguridad Pública | 6689093.6 | 6689093.6 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | M&A Empresarial S.A. de C.V. | ______
SSP | 2024-12-30 | 2024-FORTAMUNDF-0117-003-DM-04-012 MOD. FINAL | DM | 117 | Adquisición de Equipamiento para personal operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 1013291.32 | 1013291.32 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Varios | ______
IMSM | 2024-10-15 | 2024-FORTAMUNDF-0029-001-DM-04-005 MOD. FINAL | DM | 29 | Adquisición de Vehiculos | 942000.02 | 942000.02 | 0 | AM | 100% | 100% | Unidad | 3 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | Automóvlies HERMT S.A. de C.V. | AD-064/2024
SSPYE | 2024-12-11 | 2024-FORTAMUNDF-0031-003-DM-04-008 MOD. III | DM | 31 | Adquisición de Vehiculos | 5148658.94 | 5148658.94 | 0 | DM | 100% | 100% | Unidad | 4 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | Varios | Varios
SSPYE | 2024-08-29 | 2024-FORTAMUNDF-0098-DM-04-010 | DM | 98 | Adquisición de Vehiculos | 3607483.61 | 3607483.61 | 0 | DM | 100% | 100% | Unidad | 2 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | Varios | Varios
SFP | 2024-10-30 | 2024-FORTAMUNDF-0032-001-DM-06-007 MOD. FINAL | DM | 32 | Pago al Servicio de la Deuda Pública (Crédito Quirografario) | 171828508.37 | 171828508.37 | 0 | AM | 100% | 100% | Servicio | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 889314893.45 | 889314893.45 | 0
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.