## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2025
174113623.09
JUNIO
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000) | [15 empty] | DEUDA PÚBLICA (9000)
PDM | 115986553.78 | 99905094.81 | 5608977.53 | 13081835.92 | 18580125.72 | 299478.15 | 0 | 37570417.32 | [8 empty] | 37570417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78416136.46
PDM (Presupuesto Participativo) | 19855885.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19855885.98
FORTAMUN | 949476221 | 948190384.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 266466161.34 | 58307217.12 | 5567873.51 | 0 | 0 | 0 | 619134969.03
FAISMUN | 240056965 | 53265417.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240056965
| 1325375625.76 | 1101360896.41 | 5608977.53 | 13081835.92 | 18580125.72 | 299478.15 | 0 | 37570417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37570417.32 | 266466161.34 | 58307217.12 | 5567873.51 | 0 | 0 | 0 | 957463956.47
| Capitulo | 1000 | 13081835.92 | [13 empty] | 13081835.92
| Capitulo | 2000 | 18580125.72 | [13 empty] | 18580125.72
| Capitulo | 3000 | 299478.15 | [13 empty] | 299478.15
| Capitulo | 6000 | 5608977.53 | [13 empty] | 5608977.53
| Total |  | 37570417.32 | [13 empty] | 37570417.32
_______________________________________ | [19 empty] | _____________________________
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ | [19 empty] | ING. HÉCTOR GARCÍA PONCE
DIRECTORA DE EGRESOS | [18 empty] | JEFE DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
|  |  | 5000 | 166134585.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total general | 919482967 | 98555917.29 | 98555917.29 | -13126367.59 |  |  |  |  | LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DEABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025
PTTO. ASIGNADO |  | 115986553.78 | 114786695.02 | 114786695.02
PTTO. AUTORIZADO |  | 99905094.81
DEVENGADO |  | 37570417.32
SALDO |  | 62334677.49
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1275119.17 | 617984.35 | 657134.82 | AD | 48.46% | 53.46% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0004-001-DM-05-002 MOD.I | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 23983467.95 | 6791063.27 | 17192404.68 | AD | 28.32% | 33.32% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0005-001-DM-06-003 MOD. I | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3934039.13 | 1534610.52 | 2399428.61 | AD | 39.01% | 44.01% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 205-PDM-0006-001-DM-06-004 MOD. I | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 759328 | 252521.82 | 506806.18 | AD | 33.26% | 38.26% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0008-002-UR-01-001 MOD. II | UR | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 27048520.46 | 12144079.95 | 14904440.51 | AD | 44.9% | 49.9% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0009-002-UR-05-002 MOD. II | UR | 9 | REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y PASOS A DESNIVEL;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 10006222.32 | 8334070.58 | 1672151.74 | AD | 83.29% | 88.29% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0010-002-DM-06-005 MOD. II | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,CALLES Y AREAS DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 477259 | 171961.76 | 305297.24 | AD | 36.03% | 41.03% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0011-001-DM-05-006 MOD. I | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 4778184.97 | 2115147.54 | 2663037.43 | AD | 44.27% | 49.27% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0012-001-IE-03-001 MOD. CANCELADA | IE | 12 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2025-04-03 | 2025-PDM-0013-001-DM-01-007 MOD.I | DM | 13 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 5880440 | 507551 | 5372889 | C | 8.631% | 46.11% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-19 | 2025-PDM-0014-001-UR-01-003 MOD. FINAL | UR | 14 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA FORJADORES, TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL TRABAJO COL. | 999859.66 | 999859.66 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 371.02 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | DINAMICA ALRO SA DE CV | DM-0014-2025
SOPMA | 2025-03-06 | 2025-PDM-0016-UR-01-004 | UR | 16 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: ENTRE CALLE PINO SÚAREZ Y CALLE JESÚS R. MACÍAS | 1946107.45 | 555936.48 | 1390170.97 | C | 28.57% | 100% | M2 | 3080.2 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, SA . DE CV | DM-0016-2025
SOPMA | 2025-03-06 | 2025-PDM-0017-UR-01-005 | UR | 17 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO: ENTRE CALLE PINO SÚAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 1572945.99 | 1449136.01 | 123809.98 | C | 92.13% | 100% | M2 | 2522.8 | 160 | 64 | 96 | RESTRINGIDA ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION SA DE CV | DM-0017-2025
SOPMA | 2025-03-06 | 2025-PDM-0018-UR-01-006 | UR | 18 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE C. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV. HÉROE DE NACOZARI. LA PURISIMA BARRIO, ZONA CENTRO. | 1389400.63 | 396747.64 | 992652.99 | C | 28.56% | 100% | M2 | 1815.6 | 150 | 60 | 90 | DIRECT A ESTATAL | RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRÍAN | DM-0018-2025
SOPMA | 2025-06-04 | 2025-PDM-0019-001-UR-01-007 MOD. FINAL | UR | 19 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE NIETO, ENTRE ANDADOR ARTURO J. PANI Y CALLE J. GUADALUPE POSADA Y ENTRE ANDADOR ARTURO J. PANI Y CALLE PROFESOR A. TOPETE DEL VALLE CENTRO ZONA | 1099436.91 | 1099436.91 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1700.38 | 350 | 140 | 210 | DIRECTA ESTATAL | ASFALCER MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV | DM-0019-2025
SOPMA | 2025-05-19 | 2025-PDM-0028-UR-01-010 | UR | 28 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADLUPE VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS. CENTRO ZONA | 2101444.68 | 600309.83 | 1501134.85 | C | 28.57% | 85% | M2 | 2631.45 | 300 | 120 | 180 | RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV | DM-0028-2025
SOPMA | 2025-05-20 | 2025-PDM-0029-UR-01-009 | UR | 29 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ TORRE, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS RIVERA FRANCO A CALLE ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA, CIUDAD INDUSTRIAL FRACC. DELEG. MORELOS. | 11454004.3 | 0 | 11454004.3 | C | 0% | 0% | M2 | 3795.4 | 400 | 160 | 240 | ______ | ______ | ______
SOPMA | 2025-06-18 | 2025-PDM-0046-DM-05-008 | DM | 46 | ADECUACIONES PARA OFICINAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CALLE 5 DE MAYO NO. 122 CENTRO ZONA, DELEG. ZONA CENTRO | 1199314.19 | 0 | 1199314.19 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 50 | 20 | 30 | ______ | ______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 99905094.81 | 37570417.32 | 62334677.49
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN-DF 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 949476221
PTTO. AUTORIZADO |  | 948190384.43
RENDIMIENTOS |  | 981.39
DEVENGADO |  | 330341251.97
SALDO |  | 617849132.46
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SSP | 2025-05-15 | 2025-FORTAMUN-0001-002-DM-06-001 MOD.II | DM | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 615439221 | 272034034.85 | 343405186.15 | AM | 44.2% | 44.2% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2025-04-28 | 2025-FORTAMUN-0015-001-DM-04-002 MOD. I | DM | 15 | Pago de Combustible para los vehiculos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública | 141000000 | 58307217.12 | 82692782.88 | AM | 41.35% | 41.35% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Varios | ______
SSP | 2025-04-14 | 2025-FORTAMUN-0021-DM-04-003 | DM | 21 | Adquisición de Uniformes para el Personal Operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 27000000 | 0 | 27000000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SSP | 2025-04-16 | 2025-FORTAMUN-0022-DM-04-004 | DM | 22 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaría de Seguridad Pública | 68664187.4 | 0 | 68664187.4 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SSP | 2025-06-05 | 2025-FORTAMUN-0023-001-DM-04-005 MOD. I | DM | 23 | Adquisición de Equipamiento para Personal Operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 8235812.6 | 0 | 8235812.6 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SERV. PUB. | 2025-04-30 | 2025-FORTAMUN-0024-DM-04-006 | DM | 24 | Adquisición de Vehiculos | 41052520 | 0 | 41052520 | AM | 0% | 0% | Unidades | 36 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SERV. PUB. | 2025-04-30 | 2025-FORTAMUN-0025-DM-04-007 | DM | 25 | Adquisición de Maquinaria | 3947480 | 0 | 3947480 | AM | 0% | 0% | Unidades | 2 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SEMADESU | 2025-06-04 | 2025-FORTAMUN-0026-001-DM-04-008 MOD.I | DM | 26 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 4165824 | 0 | 4165824 | AM | 0% | 0% | Unidades | 3 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SEMADESU | 2025-06-04 | 2025-FORTAMUN-0027-001-DM-04-009 MOD.I | DM | 27 | Adquisición de Maquinaria Pesada para la Secretaria Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 2509254 | 0 | 2509254 | AM | 0% | 0% | Unidades | 1 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SFP | 2025-05-15 | 2025-FORTAMUN-0030-001-DM-04-010 MOD. I | DM | 30 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaria de Finanzas Públicas | 2037000 | 0 | 2037000 | AM | 0% | 0% | Unidades | 4 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-06-04 | 2025-FORTAMUN-0031-001-DM-04-016 MOD. I | DM | 31 | Adquisición de Vehiculos para la Coordinación General de Salud | 385999.97 | 0 | 385999.97 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-05-28 | 2025-FORTAMUN-0032-001-DM-04-011 MOD.I | DM | 32 | Adquisición de Pintarrayas | 10560000 | 0 | 10560000 | AM | 0% | 0% | Unidades | 2 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-05-02 | 2025-FORTAMUN-0033-DM-04-012 | DM | 33 | Adquisición de Remolques | 340000 | 0 | 340000 | AM | 0% | 0% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-05-02 | 2025-FORTAMUN-0034-DM-04-013 | DM | 34 | Adquisición de Vehiculos | 3540000 | 0 | 3540000 | AM | 0% | 0% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-05-02 | 2025-FORTAMUN-0035-DM-04-014 | DM | 35 | Adquisición de Retroexcavadora y Motoconformadora | 9760000 | 0 | 9760000 | AM | 0% | 0% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-05-28 | 2025-FORTAMUN-0036-001-DM-04-015 MOD. I | DM | 36 | Adquisición de Camión de Volteo 7M3 de capacidad | 3010000 | 0 | 3010000 | AM | 0% | 0% | Unidades | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-06-04 | 2025-FORTAMUN-0037-001-DM-04-017 MOD. I | DM | 37 | Adquisición de Vehiculos para la Dirección de Rastros | 1614000 | 0 | 1614000 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 2 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-05-08 | 2025-FORTAMUN-0038-DM-04-018 | DM | 38 | Adquisición de Vehiculos para el Departamento de Salud y Bienestar Animal | 1700000 | 0 | 1700000 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
H. AYUNTAMIENTO | 2025-05-08 | 2025-FORTAMUN-0039-DM-04-019 | DM | 39 | Fortalecimiento del Parque Vehicular de la Coordinación de Verificación de la Dirección de Reglamentos | 2600000 | 0 | 2600000 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SEDUM | 2025-06-05 | 2025-FORTAMUN-0049-DM-04-020 | DM | 49 | Adquisición de un Vehiculo (SEDUM) | 390885 | 0 | 390885 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SEDUM | 2025-06-05 | 2025-FORTAMUN-0050-DM-04-021 | DM | 50 | Adquisición de un Dron (SEDUM) | 238200.46 | 0 | 238200.46 | AM | 0% | 0% | Unidades | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 948190384.43 | 330341251.97 | 617849132.46
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FAISMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FAISMUN 2025
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 240056965
PTTO. AUTORIZADO |  | 53265417.17
RENDIMIENTOS |  | 396139.62 | 412071.43
DEVENGADO |  | 0
SALDO |  | 53265417.17
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | JUNIO
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2025-05-19 | 2025-FAISMUN-0040-0411101-001 | 411 | 0040 | Construcción de pavimento hidráulico en av. Mariano Hidalgo tramo: Ambas Calzadas, entre Av. Carmen Serdán y Av. Luisa Fernández Villa. Aguascalientes Mpio. | 13405693.17 | 0 | 13405693.17 | C | 0% | 0% | M2 | 5611.9 | 800 | 320 | 480 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-24 | 2025-FAISMUN-0047-0411102-002 | 411 | 0047 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle Carlos Fuentes Mares. Tramo: De calle Vicente Rojo a Av. Siglo XXI . Pintoers Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. | 6146900.44 | 0 | 6146900.44 | C | 0% | 0% | M2 | 4336.19 | 300 | 120 | 180 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-24 | 2025-FAISMUN-0048-0411102-003 | 411 | 0048 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle Pedro Coronel tramo: De calle Frida Kalho a calle Rafael Coronel. Pintores Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. | 2080140.41 | 0 | 2080140.41 | C | 0% | 0% | M2 | 1976.92 | 250 | 100 | 150 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0051-0411102-004 | 411 | 0051 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle el Ocote, tramo: Entre Av. San Gabriel y calle la Barranca, Ojocaliente Fracc. 3A Secc. Deleg. Ojocaliente. | 2504390.1 | 0 | 2504390.1 | C | 0% | 0% | M2 | 1819 | 250 | 100 | 150 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0052-0411101-005 | 411 | 0052 | Construcción de pavimento hidráulico en calle San Cosme, tramo: Entre calle San Marcos y calle San Jorge,los Pericos Fracc. Deleg.. Guadalupe Peralta. | 1444280.39 | 0 | 1444280.39 | C | 0% | 0% | M2 | 671 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0053-0411101-006 | 411 | 0053 | Construcción de pavimento hidráulico en calle San Marcos, tramo: Entre calle San Cosme y calle San Lucas, Los Pericos Fracc. Deleg. Guadalupe Peralta. | 1806616.1 | 0 | 1806616.1 | C | 0% | 0% | M2 | 839 | 100 | 40 | 60 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-06-16 | 2025-FAISMUN-0055-01011-007 | 101 | 0055 | Construcción de la Linea de distribución de Agua Potable del Pozo R-023A, Calvillito Ags. | 3169009.08 | 0 | 3169009.08 | C | 0% | 0% | ML | 1324 | 5530 | 2698 | 2832 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0057-0411102-009 | 411 | 0057 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle el Salitre tramo: Entre Av. Siglo XXI y calle San Pedro. ojocaliente Fracc. Deleg. Ojocaliente. | 1981978.35 | 0 | 1981978.35 | C | 0% | 0% | M2 | 1604.19 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0058-0411102-010 | 411 | 0058 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Prol. San Miguel. tramo: Entre calle la Soledad a Templo de la Divina Providencia (Cadenamiento 0+160.00). El llanito Col. Deleg. Zona Centro Oriente. | 902752.1 | 0 | 902752.1 | C | 0% | 0% | M2 | 1292.9 | 150 | 60 | 90 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0059-0411102-011 | 411 | 0059 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle 5 de Febrero, tramo: Entre calle Cosio Sur a calle Poder Legislativo. El Llanito Col. Deleg. Zona Centro Oriente. | 4693234.82 | 0 | 4693234.82 | C | 0% | 0% | M2 | 2997.25 | 360 | 144 | 216 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0060-01012-012 | 101 | 0060 | Rehabilitación de la red de Agua Potable en varias calles de los Fracc. Lomas del Ajedrez, Fracc. Mujeres Ilustres, Fracc. Fundadores, Fracc. Reencuentro, Paqete 1 | 7112703.49 | 0 | 7112703.49 | C | 0% | 0% | ML | 1648.5 | 13251 | 6466 | 6785 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0061-01011-013 | 101 | 0061 | Construcción de la Red de Agua Potable en carretera No. 13 (cerca de los Ruelas), Calvillito Ags. | 1452158.66 | 0 | 1452158.66 | C | 0% | 0% | ML | 552 | 192 | 93 | 99 | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-26 | 2025-FAISMUN-0062-0411102-014 | 411 | 0062 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica calle España. tramo: Entre Av. De la Convención de 1914 y calle Cataluña, Barranca de Guadalupe Col. Deleg. Zona Centro Poniente. | 2108155.39 | 0 | 2108155.39 | C | 0% | 0% | M2 | 3010 | 360 | 144 | 216 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-26 | 2025-FAISMUN-0063-0411102-015 | 411 | 0063 | Construcción de carpeta Asfáltica calle Zamora. tramo: Entre calle Aragón y calle Salamanca, España Fracc. Deleg. Centro Poniente. | 1335645.66 | 0 | 1335645.66 | C | 0% | 0% | M2 | 2138 | 260 | 104 | 156 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-FAISMUN-0056-1340-008 | 411 | 0056 | Construcción de Parque Villamontaña, Cerro el Tenayo entre Av. Salvador Rangel López, calle Montes de Toledo. Villamontaña, Fracc. | 3121759.01 | 0 | 3121759.01 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 53265417.17 | 0 | 53265417.17
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.