## RESUMEN
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICA
2025
174113623.09
SEPTIEMBRE
PROGRAMA | PRESUPUESTO |  | OBRA PÚBLICA | [5 empty] | PROGRAMAS FEDERALES | [5 empty] | FINIQUITOS | RETENCIONES | TOTAL EJERCIDO | [6 empty] | SALDO
|  |  | OBRA POR CONTRATO (6000) | OBRA POR ADMINSITRACIÓN |  |  |  | TOTAL OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | APOYOS (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000) |  |  | OBRA PÚBLICA | CAPITULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | PROGRAMAS SOCIALES (4000) | BIENES MUEBLES (5000) | DEUDA PÚBLICA (9000)
| ASIGNADO | APROBADO |  | SERVICIOS PERSONALES (1000) | MATERIALES Y SUMINISTRO (2000) | SERVICIOS GENERALES (3000) | SOCIAL (4000) | [15 empty] | DEUDA PÚBLICA (9000)
PDM | 119741553.78 | 115168789.02 | 19401046.54 | 20317471.36 | 34263746.81 | 463146.87 | 0 | 74445411.58 | [8 empty] | 74445411.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45296142.2
PDM (Presupuesto Participativo) | 19855885.98 | 19533904 | 6681729.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681729.42 | [8 empty] | 6681729.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13174156.56
FORTAMUN | 949476221 | 947467876.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 392502206.38 | 93442327.44 | 8169269.28 | 0 | 85539391.96 | 0 | 369823025.94
FAISMUN | 240056965 | 226402411.494 | 54083839.04 | 0 | 0 | 173211.2 | 0 | 54257050.24 | [8 empty] | 54257050.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185799914.76
| 1329130625.76 | 1308572981.204 | 80166615 | 20317471.36 | 34263746.81 | 636358.07 | 0 | 135384191.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135384191.24 | 392502206.38 | 93442327.44 | 8169269.28 | 0 | 85539391.96 | 0 | 614093239.46
| Capitulo | 1000 | 20317471.36 | [13 empty] | 20317471.36
| Capitulo | 2000 | 34263746.81 | [13 empty] | 34263746.81
| Capitulo | 3000 | 636358.07 | [13 empty] | 636358.07
| Capitulo | 6000 | 80166615 | [13 empty] | 80166615
| Total |  | 135384191.24 | [13 empty] | 135384191.24
_______________________________________ | [19 empty] | _____________________________
LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ | [19 empty] | ING. HÉCTOR GARCÍA PONCE
DIRECTORA DE EGRESOS | [18 empty] | JEFE DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
ING. HÉCTOR GARCÍA PONCE
JEFE DEL DEPTO. DE CTROL. PPTAL. DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMS FEDERALES

## PDM
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025
PTTO. ASIGNADO |  | 119741553.78 | 119741553.78 | 119741553.78
PTTO. AUTORIZADO |  | 115168789.02
DEVENGADO |  | 74445411.582
SALDO |  | 40723377.438
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I | DM | 2 | APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1275119.17 | 855833.11 | 419286.06 | AD | 67.12% | 72.12% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0004-001-DM-05-002 MOD.I | DM | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 23983467.95 | 14556307.82 | 9427160.13 | AD | 60.69% | 65.69% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0005-001-DM-06-003 MOD. I | DM | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 3934039.13 | 2539649.23 | 1394389.9 | AD | 64.56% | 69.56% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 205-PDM-0006-001-DM-06-004 MOD. I | DM | 6 | TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 759328 | 398897.62 | 360430.38 | AD | 52.53% | 57.53% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-09-30 | 2025-PDM-0008-004-UR-01-001 MOD. IV | UR | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 31553520.46 | 24582659.26 | 6970861.2 | AD | 77.91% | 82.91% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0009-002-UR-05-002 MOD. II | UR | 9 | REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y PASOS A DESNIVEL;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 10006222.32 | 8946357.96 | 1059864.36 | AD | 89.41% | 94.41% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0010-002-DM-06-005 MOD. II | DM | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,CALLES Y AREAS DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 477259 | 315686.61 | 161572.39 | AD | 66.15% | 71.15% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0011-001-DM-05-006 MOD. I | DM | 11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 4778184.97 | 2848973.43 | 1929211.54 | AD | 59.62% | 64.62% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-PDM-0012-001-IE-03-001 MOD. CANCELADA | IE | 12 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOPMA | 2025-04-03 | 2025-PDM-0013-001-DM-01-007 MOD.I | DM | 13 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 5880440 | 1521196 | 4359244 | C | 25.87% | 78.79% | OBRAS | 1 | 948990 | 379596 | 569394 | VARIOS | VARIOS | VARIOS
SOPMA | 2025-06-19 | 2025-PDM-0014-001-UR-01-003 MOD. FINAL | UR | 14 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA FORJADORES, TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL TRABAJO COL. | 999859.66 | 999859.66 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 371.02 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | DINAMICA ALRO SA DE CV | DM-0014-2025
SOPMA | 2025-03-06 | 2025-PDM-0016-UR-01-004 | UR | 16 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: ENTRE CALLE PINO SÚAREZ Y CALLE JESÚS R. MACÍAS | 1946107.45 | 1793867.77 | 152239.68 | C | 92.18% | 100% | M2 | 3080.2 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, SA . DE CV | DM-0016-2025
SOPMA | 2025-03-06 | 2025-PDM-0017-UR-01-005 | UR | 17 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO: ENTRE CALLE PINO SÚAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 1572945.99 | 1498045.95 | 74900.04 | C | 95.24% | 100% | M2 | 2522.8 | 160 | 64 | 96 | RESTRINGIDA ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION SA DE CV | DM-0017-2025
SOPMA | 2025-09-15 | 2025-PDM-0018-001-UR-01-006 MOD. FINAL | UR | 18 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE C. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV. HÉROE DE NACOZARI. LA PURISIMA BARRIO, ZONA CENTRO. | 1322492.13 | 1322492.13 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1891.7 | 150 | 60 | 90 | DIRECT A ESTATAL | RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRÍAN | DM-0018-2025
SOPMA | 2025-06-04 | 2025-PDM-0019-001-UR-01-007 MOD. FINAL | UR | 19 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA, CALLE NIETO, ENTRE ANDADOR ARTURO J. PANI Y CALLE J. GUADALUPE POSADA Y ENTRE ANDADOR ARTURO J. PANI Y CALLE PROFESOR A. TOPETE DEL VALLE CENTRO ZONA | 1099436.91 | 1099436.91 | 0 | C | 100% | 100% | M2 | 1700.38 | 350 | 140 | 210 | DIRECTA ESTATAL | ASFALCER MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV | DM-0019-2025
SOPMA | 2025-05-19 | 2025-PDM-0028-UR-01-010 | UR | 28 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADLUPE VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS. CENTRO ZONA | 2101444.68 | 1608093.62 | 493351.06 | C | 76.52% | 100% | M2 | 2631.45 | 300 | 120 | 180 | RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV | DM-0028-2025
SOPMA | 2025-05-20 | 2025-PDM-0029-UR-01-009 | UR | 29 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ TORRE, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS RIVERA FRANCO A CALLE ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA, CIUDAD INDUSTRIAL FRACC. DELEG. MORELOS. | 11454004.3 | 4421032.66 | 7032971.64 | C | 38.6% | 83% | M2 | 3795.4 | 400 | 160 | 240 | CONVOCATORIA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | DM-0029-2025
SOPMA | 2025-06-18 | 2025-PDM-0046-DM-05-008 | DM | 46 | ADECUACIONES PARA OFICINAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CALLE 5 DE MAYO NO. 122 CENTRO ZONA, DELEG. ZONA CENTRO | 1199314.19 | 1120120.35 | 79193.84 | C | 93.4% | 100% | OBRAS | 1 | 50 | 20 | 30 | DIRECTA ESTATAL | DINAMICA ALRO SA DE CV | DM-0046-2025
SOPMA | 2025-07-15 | 2025-PDM-0054-DM-05-009 | DM | 54 | REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN PROFESOR EDMUNDO GÁMEZ OROZCO, PROL. LIBERTAD ESQ. PROF. EDMUNDO GÁMEZ OROZCO. CIRCUNVALACIÓN NORTE FRACC. DELEG. POCITOS | 296950.79 | 240900.82 | 56049.97 | C | 81.12% | 99% | OBRAS | 1 | 50 | 20 | 30 | DIRECTA ESTATAL | MUÑOZ HERRERA VICTOR MANUEL | DM-0054-2025
SOPMA | 2025-07-07 | 2025-PDM-0072-UR-05-012 | UR | 72 | RAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PASO SUPERIOR VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES Y AV. DE LOS MAESTROS | 4236667.4 | 2527461.29 | 1709206.11 | C | 59.66% | 80% | OBRAS | 1 | 700 | 280 | 420 | RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO REALIZA SA DE CV | DM-0072-2025
SOPMA | 2025-08-04 | 2025-PDM-0084-ID-03-011 | ID | 84 | REHABILITACÓN DE VELARIA EN PARQUE VILLA TERESA, AV. PAULINO N. MARTÍ, ESQ. CALLE CAPUCHINAS. VIILLA TERESA FRACC. DELEG. POZO BRAVO | 318726.02 | 205767.01 | 112959.01 | C | 64.56% | 99% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | DIRECTA ESTATAL | ADJA INGENIERÍA SA DE CV | DM-0084-2025
SOPMA | 2025-08-04 | 2025-PDM-0086-UR-01-013 | UR | 86 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO, TRAMO: ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AV. HÉROE DE NACOZARI. LA PURÍSIMA BARRIO. DELEG. CENTRO ORIENTE. | 1862266.68 | 538920.342 | 1323346.338 | C | 28.94% | 30% | M2 | 2872.68 | 400 | 160 | 240 | RESTRINGIDA ESTATAL | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0086-2025
SOPMA | 2025-07-30 | 2025-PDM-0089-DM-05-010 | DM | 89 | RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO PONIENTE, AL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO TERÁN, CALLE 5 DE MAYO Y PASAJE ARTEAGA. CENTRO ZONA. DELEG. CENTRO ORIENTE | 1439991.93 | 503852.03 | 936139.9 | C | 34.99% | 60% | OBRAS | 1 | 600 | 240 | 360 | DIRECT A ESTATAL | INGENIARE CREATIVA SA DE CV | DM-0089-2025
SOPMA | 2025-09-22 | 2025-PDM-0113-UR-05-014 | UR | 113 | MANTENIMIENTO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AV. CONVENCIÓN DE 1914, AV. CONVENCIÓN DE 1914, CRUCE SOBRE BLVD. SAN MARCOS | 2670999.89 | 0 | 2670999.89 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 550000 | 220000 | 330000 | ______ | ______ | ______
[5 empty] | T O T A L E S | 115168789.02 | 74445411.582 | 40723377.438
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## PRESUP. PARTIC.
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM-PP) 2025
PTTO. ASIGNADO |  | 19855886
PTTO. AUTORIZADO |  | 19533903.8
DEVENGADO |  | 6681729.419
SALDO |  | 12852174.381
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2025-07-02 | 2025-PDM-PP-0041-ID-01-001 | ID | 41 | CONSTRUCCION DE VELARIA Y FORO EN LOMAS DEL MIRADOR,CALLE LOMA DEL SUR, ESQUINA CALLE LOMA TURQUESA. LOMAS DEL MIRADOR FRACC. 4A SECC. DELG. MORELOS | 1430479.22 | 517142.25 | 913336.97 | C | 36.15% | 75% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | YARKAR SA DE CV | DM-0041-2025
SOPMA | 2025-07-02 | 2025-PDM-PP-0042-ID-03-002 | ID | 42 | REHABILITACIÓN EN ANDADOR DEL, PAPAGAYO, PILAR BLANCO, CALLE GAVIOTAS, ESQUINA CALLE CANARIO, PILAR BLANCO INF. DELG. INSURGENTES. | 721027.15 | 694882.3 | 26144.85 | C | 96.37% | 99% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | ZARAGOZA GALVAN LARA MARIA | DM-0042-2025
SOPMA | 2025-07-02 | 2025-PDM-PP-0043-ID-03-003 | ID | 43 | REHABILITACIÓN DE PARQUE CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AV. PIÑA, ESQUINA CALLE CHABACANO. CAÑADA GRANDE DE COTORINA LOCALIDAD. DELG. PEÑUELAS. | 1521747.43 | 526254.44 | 995492.99 | C | 34.58% | 62% | OBRAS | 1 | 170 | 68 | 102 | RESTRINGIDA ESTATAL | ACSE CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0043-2025
SOPMA | 2025-07-02 | 2025-PDM-PP-0044-ID-03-004 | ID | 44 | CONSTRUCCION DE PARQUE EN SANTA ANITA IV SECCIÓN, CALLE VALLE REAL. SANTA ANITA 4A. SECCIÓN. | 3000009.34 | 1057705.93 | 1942303.41 | C | 35.26% | 61% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV | DM-0044-2025
SOPMA | 2025-07-02 | 2025-PDM-PP-0045-ID-04-005 | ID | 45 | REHABILITACIÓN DE PARQUE CARTAGENA, CALLE CHATO MORONES, ESQUINA AV. VIÑEDOS RIVIER. CARTAGENA 1947 COND. HOR. DELEG. POZO BRAVO | 649998.9 | 478301.19 | 171697.71 | C | 73.58% | 100% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | DIRECTA ESTATAL | JLJ CONSTRUCCIONES SA DE CV | DM-0045-2025
SOPMA | 2025-07-15 | 2025-PDM-PP-0076-ID-03-006 | ID | 76 | REHABILITACIÓN PARQUE LAS TORRES, CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE LONDRES. LAS TORRES FRACC. DELG. CENTRO PONIENTE | 1010685.79 | 284943.37 | 725742.42 | C | 28.19% | 75% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | RESTRINGIDA ESTATAL | ALDO ROMERO CASTILLO | DM-0076-2025
SOPMA | 2025-07-18 | 2025-PDM-PP-0080-ID-03-010 | ID | 80 | REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTAS DEL SOL,CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL. VISTA DEL SOL FRACC. 2A SECC. DELEG. MORELOS | 3199993.64 | 914268.74 | 2285724.9 | C | 28.57% | 27% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | RESTRINGIDA ESTATAL | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A DE C.V | DM-0080-2025
SOPMA | 2025-07-18 | 2025-PDM-PP-0081-ID-01-007 | ID | 81 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEOS DE SANTA MÓNICA, AV. PASEOS DE ARGEL, ESQ. AV. PASEOS DE ANDAR. PASEOS DE SANTA MONICA COND. DELEG. INSURGENTES | 1999997.34 | 585371.44 | 1414625.9 | C | 29.27% | 38% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | DM-0081-2025
SOPMA | 2025-07-18 | 2025-PDM-PP-0082-ID-03-008 | ID | 82 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PASEOS DEL SUR, AV. RANCHO SAN ANTONIO, ESQ. CON AV. MISIÓN DE SAN MARGARITO. PASEOS DEL SUR FRACC. DELEG. MUJERES ILUSTRES | 2499990.75 | 681765.759 | 1818224.991 | C | 27.27% | 36% | OBRAS | 1 | 250 | 100 | 150 | RESTRINGIDA ESTATAL | LM INGENIEROS SA DE CV | DM-0082-2025
SOPMA | 2025-07-18 | 2025-PDM-PP-0083-ID-01-009 | ID | 83 | CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MÓNICA, AV. SAN ANTONIO S/N. RANCHO SANTA MÓNICA FRACC. DELEG. INSURGENTES | 3499974.24 | 941094 | 2558880.24 | C | 26.89% | 45% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | RESTRINGIDA ESTATAL | ARELLANO DELGADO DAVID | DM-0083-2025
[5 empty] | T O T A L E S | 19533903.8 | 6681729.419 | 12852174.381
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FORTAMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PTTO. ASIGNADO |  | 949476221
PTTO. AUTORIZADO |  | 947467876.69
RENDIMIENTOS |  | 527537.08
DEVENGADO |  | 579653195.06
SALDO |  | 367814681.63
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SSP | 2025-09-30 | 2025-FORTAMUN-0001-003-DM-06-001 MOD.III | DM | 1 | Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública | 614726221 | 400671475.66 | 214054745.34 | AM | 65.18% | 65.18% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | ______
SSP | 2025-04-28 | 2025-FORTAMUN-0015-001-DM-04-002 MOD. I | DM | 15 | Pago de Combustible para los vehiculos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública | 141000000 | 93442327.44 | 47557672.56 | AM | 66.27% | 66.27% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | Varios | ______
SSP | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0021-001-DM-04-003 MOD. I | DM | 21 | Adquisición de Uniformes para el Personal Operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 27283808 | 0 | 27283808 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SSP | 2025-09-29 | 2025-FORTAMUN-0022-001-DM-04-004 MOD. I | DM | 22 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaría de Seguridad Pública | 69377187.4 | 57614224.72 | 11762962.68 | AM | 83.04% | 83.04% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | M&A EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | AD 057/2025
SSP | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0023-002-DM-04-005 MOD. II | DM | 23 | Adquisición de Equipamiento para Personal Operativo adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública | 9020204.6 | 0 | 9020204.6 | AM | 0% | 0% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SERV. PUB. | 2025-04-30 | 2025-FORTAMUN-0024-DM-04-006 | DM | 24 | Adquisición de Vehiculos | 40876095.88 | 9634423.26 | 31241672.62 | AM | 23.57% | 23.57% | Unidades | 36 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | Varios | _______
SERV. PUB. | 2025-09-25 | 2025-FORTAMUN-0025-001-DM-04-007 MOD. FINAL | DM | 25 | Adquisición de Maquinaria | 3856420 | 2262000 | 1594420 | AM | 58.66% | 58.66% | Unidades | 2 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | AD 074/2025
SEMADESU | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0026-002-DM-04-008 MOD.FINAL | DM | 26 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 3392448 | 1157448 | 2235000 | AM | 34.12% | 34.12% | Unidades | 3 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | AUTOMÓVILES SGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | AD 057/2025
SEMADESU | 2025-07-24 | 2025-FORTAMUN-0027-002-DM-04-009 MOD.FINAL | DM | 27 | Adquisición de Maquinaria Pesada para la Secretaria Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 2365519 | 2365519 | 0 | AM | 100% | 100% | Unidades | 1 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | EQUIPOS MEJORES S.A. DE C.V. | AD 058/2025
SFP | 2025-08-04 | 2025-FORTAMUN-0030-002-DM-04-010 MOD. II | DM | 30 | Adquisición de Vehiculos para la Secretaria de Finanzas Públicas | 2036496 | 2036496 | 0 | AM | 100% | 100% | Unidades | 4 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | AUTOMÓVILES SGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | AD 057/2025
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0031-002-DM-04-016 MOD. FINAL | DM | 31 | Adquisición de Vehiculos para la Coordinación General de Salud | 353899.99 | 353899.99 | 0 | AM | 100% | 100% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | AUTOMÓVILES SGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | AD 057/2025
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FORTAMUN-0032-002-DM-04-011 MOD.FINAL | DM | 32 | Adquisición de Pintarrayas | 10559995.36 | 0 | 10559995.36 | AM | 0% | 0% | Unidades | 2 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FORTAMUN-0033-001-DM-04-012 MOD. FINAL | DM | 33 | Adquisición de Remolques | 339999.99 | 0 | 339999.99 | AM | 0% | 0% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FORTAMUN-0034-001-DM-04-013 MOD. FINAL | DM | 34 | Adquisición de Vehiculos | 3540000 | 0 | 3540000 | AM | 0% | 0% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FORTAMUN-0035-001-DM-04-014 MOD. FINAL | DM | 35 | Adquisición de Retroexcavadora y Motoconformadora | 7464600 | 5202600 | 2262000 | AM | 69.7% | 69.7% | Lote | 5 | 948990 | 464056 | 484934 | _______ | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | AD 062/2025
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FORTAMUN-0036-002-DM-04-015 MOD. FINAL | DM | 36 | Adquisición de Camión de Volteo 7M3 de capacidad | 2850000 | 0 | 2850000 | AM | 0% | 0% | Unidad | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-24 | 2025-FORTAMUN-0088-DM-04-022 | DM | 88 | Adquisición de Retroexcavadora | 2024896 | 2024896 | 0 | AM | 100% | 100% | Unidad | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | EQUIPOS MEJORES S.A. DE C.V. | AD 072/2025
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0037-002-DM-04-017 MOD. FINAL | DM | 37 | Adquisición de Vehiculos para la Dirección de Rastros | 1614000.02 | 0 | 1614000.02 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 2 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
COORDINACIÓN DE SALUD | 2025-08-12 | 2025-FORTAMUN-0038-001-DM-04-018 MOD. FINAL | DM | 38 | Adquisición de Vehiculos para el Departamento de Salud y Bienestar Animal | 1660000 | 0 | 1660000 | AM | 0% | 0% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
H. AYUNTAMIENTO | 2025-08-25 | 2025-FORTAMUN-0039-001-DM-04-019 MOD. FINAL | DM | 39 | Fortalecimiento del Parque Vehicular de la Coordinación de Verificación de la Dirección de Reglamentos | 2496999.99 | 2496999.99 | 0 | AM | 100% | 100% | Lote | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | AUTOMÓVILES SGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | AD 057/2025
SEDUM | 2025-06-05 | 2025-FORTAMUN-0049-DM-04-020 | DM | 49 | Adquisición de un Vehiculo (SEDUM) | 390885 | 390885 | 0 | AM | 100% | 100% | Vehiculos | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | AUTOMÓVILES SGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | AD 057/2025
SEDUM | 2025-06-05 | 2025-FORTAMUN-0050-DM-04-021 | DM | 50 | Adquisición de un Dron (SEDUM) | 238200.46 | 0 | 238200.46 | AM | 0% | 0% | Unidades | 1 | 948990 | 462073 | 486917 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 947467876.69 | 579653195.06 | 367814681.63
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

## FAISMUN
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FAISMUN 2025
PTTO. ASIGNADO |  | 240056965
PTTO. AUTORIZADO |  | 226402411.494
RENDIMIENTOS |  | 4988413.98 | 412071.43
DEVENGADO |  | 54257050.24
SALDO |  | 172145361.254
[6 empty] | Autorizado | Devengado | Saldo | [9 empty] | SEPTIEMBRE
Depend. | Fecha | Oficio de | Prog | Número | Descripción de obra | Total | Total | Total | Mod. | Avance | Avance | Metas |  | Beneficiarios |  |  | Modalidad de adjudicación | Contratista | No. De
Ejecutora | Autor. | autorización |  | de Obra |  |  |  |  | Ejecuc. | Financiero | Físico | U.M. | Cantidad | Total | Hombres | Mujeres |  |  | Contrato
SOPMA | 2025-05-19 | 2025-FAISMUN-0040-0411101-001 | 411 | 0040 | Construcción de pavimento hidráulico en av. Mariano Hidalgo tramo: Ambas Calzadas, entre Av. Carmen Serdán y Av. Luisa Fernández Villa. Aguascalientes Mpio. | 13405693.17 | 6147524.02 | 7258169.15 | C | 45.86% | 90% | M2 | 5611.9 | 800 | 320 | 480 | CONVOCATORIA ESTATAL | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL SA DE CV | FAISMUN-0040-2025
SOPMA | 2025-06-24 | 2025-FAISMUN-0047-0411102-002 | 411 | 0047 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle Carlos Fuentes Mares. Tramo: De calle Vicente Rojo a Av. Siglo XXI . Pintoers Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. | 6146900.44 | 1754245.51 | 4392654.93 | C | 28.54% | 74% | M2 | 4336.19 | 300 | 120 | 180 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MOVYPAV, SA DE CV | FAISMUN-0047-2025
SOPMA | 2025-06-24 | 2025-FAISMUN-0048-0411102-003 | 411 | 0048 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle Pedro Coronel tramo: De calle Frida Kalho a calle Rafael Coronel. Pintores Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. | 2080140.41 | 1201640.1 | 878500.31 | C | 57.77% | 100% | M2 | 1976.92 | 250 | 100 | 150 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | HIDRAULICA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISMUN-0048-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0051-0411102-004 | 411 | 0051 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle el Ocote, tramo: Entre Av. San Gabriel y calle la Barranca, Ojocaliente Fracc. 3A Secc. Deleg. Ojocaliente. | 2504390.1 | 1212889.21 | 1291500.89 | C | 48.43% | 82% | M2 | 1819 | 250 | 100 | 150 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | FAISMUN-0051-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0052-0411101-005 | 411 | 0052 | Construcción de pavimento hidráulico en calle San Cosme, tramo: Entre calle San Marcos y calle San Jorge,los Pericos Fracc. Deleg.. Guadalupe Peralta. | 1444280.39 | 1261343.45 | 182936.94 | C | 87.33% | 100% | M2 | 671 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCTORA LÓPEZ DE CALVILLO, SA DE CV | FAISMUN-0052-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0053-0411101-006 | 411 | 0053 | Construcción de pavimento hidráulico en calle San Marcos, tramo: Entre calle San Cosme y calle San Lucas, Los Pericos Fracc. Deleg. Guadalupe Peralta. | 1806616.1 | 501815.31 | 1304800.79 | C | 27.78% | 98% | M2 | 839 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES ARQOX, SA DE CV | FAISMUN-0053-2025
MIAA | 2025-06-16 | 2025-FAISMUN-0055-01011-007 (MODIFICADO UNO ) | 101 | 0055 | Construcción de la Linea de distribución de Agua Potable del Pozo R-023A, Calvillito Ags. | 3486808.1 | 1317197.89 | 2169610.21 | C | 29% | 80% | ML | 1324 | 5530 | 2698 | 2832 | INVITACION RESTRINGIDA | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, SA DE CV | FAISMUN-MIAA-01-2025
SOPMA | 2025-06-30 | 2025-FAISMUN-0056-1340-008 | 1340 | 0056 | Construcción de Parque Villamontaña, Cerro el Tenayo entre Av. Salvador Rangel López, calle Montes de Toledo. Villamontaña, Fracc. | 3121759.01 | 1274564.01 | 1847195 | C | 29% | 63% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | INVITACION RESTRINGIDA | GRUPO CONSTRUCTOR MQS, SA DE CV | FAISMUN-0056-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0057-0411102-009 | 411 | 0057 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle el Salitre tramo: Entre Av. Siglo XXI y calle San Pedro. ojocaliente Fracc. Deleg. Ojocaliente. | 1981978.35 | 551940.34 | 1430038.01 | C | 27.85% | 86% | M2 | 1604.19 | 200 | 80 | 120 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | URCOMA, SA DE CV | FAISMUN-0057-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0058-0411102-010 | 411 | 0058 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Prol. San Miguel. tramo: Entre calle la Soledad a Templo de la Divina Providencia (Cadenamiento 0+160.00). El llanito Col. Deleg. Zona Centro Oriente. | 902752.1 | 672923.98 | 229828.12 | C | 74.54% | 100% | M2 | 1292.9 | 150 | 60 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA DUSIF, SA DE CV | FAISMUN-0058-2025
SOPMA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0059-0411102-011 | 411 | 0059 | Construcción de Carpeta Asfáltica calle 5 de Febrero, tramo: Entre calle Cosio Sur a calle Poder Legislativo. El Llanito Col. Deleg. Zona Centro Oriente. | 4693234.82 | 2146556.9 | 2546677.92 | C | 45.74% | 81% | M2 | 2997.25 | 360 | 144 | 216 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, SA DE CV | FAISMUN-0059-2025
MIAA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0060-01012-012 (MODIFICADO UNO ) | 101 | 0060 | Rehabilitación de la red de Agua Potable en varias calles de los Fracc. Lomas del Ajedrez, Fracc. Mujeres Ilustres, Fracc. Fundadores, Fracc. Reencuentro, Paqete 1 | 6199532.16 | 1487887.72 | 4711644.44 | C | 24% | 30% | ML | 1574 | 13251 | 6466 | 6785 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV | FAISMUN-MIAA-03-2025
MIAA | 2025-06-25 | 2025-FAISMUN-0061-01011-013 | 101 | 0061 | Construcción de la Red de Agua Potable en carretera No. 13 (cerca de los Ruelas), Calvillito Ags. | 1452158.66 | 374608.54 | 1077550.12 | C | 25.8% | 80% | ML | 552 | 192 | 93 | 99 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | RUBIO MONTOYA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0061-2025
SOPMA | 2025-06-26 | 2025-FAISMUN-0062-0411102-014 | 411 | 0062 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica calle España. tramo: Entre Av. De la Convención de 1914 y calle Cataluña, Barranca de Guadalupe Col. Deleg. Zona Centro Poniente. | 2108155.39 | 1645562.63 | 462592.76 | C | 78.06% | 100% | M2 | 3010 | 360 | 144 | 216 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | FAISMUN-0062-2025
SOPMA | 2025-06-26 | 2025-FAISMUN-0063-0411102-015 | 411 | 0063 | Construcción de carpeta Asfáltica calle Zamora. tramo: Entre calle Aragón y calle Salamanca, España Fracc. Deleg. Centro Poniente. | 1335645.66 | 1007137.14 | 328508.52 | C | 75.4% | 100% | M2 | 2138 | 260 | 104 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | MOVYPAV, SA DE CV | FAISMUN-0063-2025
SEDESOM | 2025-07-14 | 2025-FAISMUN-0064-1137-016 | 1137 | 0064 | Gastos Indirectos 2025 SEDESOM,(Servicios Profecionales).Todo el Municipio de Aguascalientes. | 519680 | 173211.2 | 346468.8 | M | 33.33% | 33.33% | PROYECTO | 1 | 4 | 3 | 1 | _______ | _______ | _______
SEDESOM | 2025-07-14 | 2025-FAISMUN-0065-1134-017 | 1134 | 0065 | Gastos Indirectos 2025 SEDESOM,(Mantenimiento de Vehículos).Todo el Municipio de Aguascalientes. | 150000 | 0 | 150000 | M | 0% | 0% | PROYECTO | 1 | 4 | 3 | 1 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-04 | 2025-FAISMUN-0066-0411101-019 | 411 | 0066 | Construcción de Pavimento Hidráulico en la calle la Mora, tramo: entre Av. La Espiga y cadenamiento 0+0140.00 El Riego col. Deleg. Guadalupe Peralta. | 3032790.14 | 858401.04 | 2174389.1 | C | 28.3% | 28.3% | M2 | 841 | 100 | 40 | 60 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONCRETOS BOREAL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV | FAISMUN-0066-2025
SOPMA | 2025-07-11 | 2025-FAISMUN-0067-0411102-020 | 411 | 0067 | Construcción de Pavimento Hidráulico y carpeta Asfáltica Av. Valle de los Romeros, tramo: Ambas Calzadas entre Av. Jesús García Corona y calle Salvador Durán Castañedo.Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Estación Deleg. Villas. | 11303858.03 | 3169306 | 8134552.03 | C | 28.04% | 27% | M2 | 8584.95 | 1022 | 409 | 613 | CONVOCATORIA ESTATAL | ATECO, SA DE CV | FAISMUN-0067-2025
MIAA | 2025-07-01 | 2025-FAISMUN-0068-01012-018 | 101 | 0068 | Rehabilitación de la Línea de Distribución en Av. Convención de 1914 Nte. En el tramo de C. 20 de Noviembre AC. Aquiles Serdan Aguascalientes Ags. | 25138026.19 | 12284796.99 | 12853229.2 | C | 48.87% | 40% | ML | 1648.5 | 39505 | 19235 | 20270 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | MARFEL AMBIENTE, AGUA Y ENERGIA, S.A.P.I. S DE CV | FAISMUN-0068-2025
SOPMA | 2025-07-04 | 2025-FAISMUN-0069-0411101-021 | 411 | 0069 | Construcción de Pavimento Hidráulico calle Atotonilco, tramo: entre calle José Santos Degollado y calle Mascota. La soledad Fracc. Deleg. San Marcos. | 4939749.71 | 1399542.38 | 3540207.33 | C | 28.33% | 29% | M2 | 2183.44 | 260 | 104 | 156 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GRUPO CALTIA ARQUITECTOS, SA DE CV | FAISMUN-0069-2025
SOPMA | 2025-07-04 | 2025-FAISMUN-0070-0411101-022 | 411 | 0070 | Construcción de Pavimento Hidráulico calle Gladiola, tramo: entre calle Emiliano Zapata y calle Alcatraz. Norias de Paso Hondo Ej. Deleg. Cañada. | 2042853 | 0 | 2042853 | C | 0% | 0% | M2 | 460.16 | 60 | 24 | 36 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-07-23 | 2025-FAISMUN-0071-04401-023 | 440 | 0071 | Rehabilitación Escuela de Música la Biznaga. Av. Paseo de la Biznaga, Esq. Calle Salvador Ramírez Martín del Campo Valle de los Cactus Fracc. Deleg. Guadalupe Peralta. | 5723691.67 | 1610714.65 | 4112977.02 | C | 28.14% | 10% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, SA DE CV | FAISMUN-0071-2025
SOPMA | 2025-07-09 | 2025-FAISMUN-0073-0411101-024 | 411 | 0073 | Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas calle Marcos Coronado, tramo: entre calle Leonardo Muro López y calle Julian Piñon Valenzuela. Lomas de San José de los Pocitos Fracc. Deleg. Pocitos. | 1322505.174 | 589185.78 | 733319.394 | C | 44.55% | 99% | M2 | 460.16 | 60 | 24 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | YAÑEZ SAUCEDO JOSÉ MANUEL | FAISMUN-0073-2025
SOPMA | 2025-07-09 | 2025-FAISMUN-0074-1340-025 | 1340 | 0074 | Construcción de Parque Terranova calle Mtro.Juan Arellano,Esqina calle Clarin Vista las Cumbres Fracc.Deleg. Guadalupe Peralta. | 5141557.7 | 2250798.23 | 2890759.47 | C | 43.78% | 55% | OBRAS | 1 | 300 | 120 | 180 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV | FAISMUN-0074-2025
SOPMA | 2025-07-09 | 2025-FAISMUN-0075-1340-026 | 1340 | 0075 | Construcción de Parque la Biznaga, 3ra. Etapa. Paseo de la Biznaga y Salvador Ramírez Martín del Campo.Valle de los Cactus Fracc.Deleg. Guadalupe Peralta. | 5297971.57 | 1701479.15 | 3596492.42 | C | 32.12% | 38% | OBRAS | 1 | 350 | 140 | 210 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, SA DE CV | FAISMUN-0075-2025
SOPMA | 2025-07-09 | 2025-FAISMUN-0077-0411104-027 | 1340 | 0077 | Construcción de banquetas en Av. Mercado de Abastos Calzada Sur. Tramo: Entre Av. Mahatma Gandhi y Carretera 45 Sur. Aguascalientes Mpio. | 1439459.54 | 487164.15 | 952295.39 | C | 33.84% | 100% | M2 | 722.8 | 300 | 120 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | SEMAFOROS Y CONTROLES, SA DE CV | FAISMUN-0077-2025
SOPMA | 2025-07-15 | 2025-FAISMUN-0078-0411104-028 | 411 | 0078 | Construcción de banquetas y Guarniciones calle Arandas. Tramo: Calzada Poniente Entre calle Tlaquepaque y calle Zapotlanejo.La Soledad Fracc.Deleg. San Marcos. | 655947.97 | 194963.87 | 460984.1 | C | 29.72% | 93% | M2 | 216.2 | 130 | 52 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | EJHEMU CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | FAISMUN-0078-2025
SOPMA | 2025-07-21 | 2025-FAISMUN-0079-08303-029 | 830 | 0079 | Construcción de cuartos adicionales paquete 1,9 cuartos planta baja y 11 cuartos planta alta. Varios puntos de la Ciudad. | 2845097.93 | 853313.9 | 1991784.03 | C | 29.99% | 15% | VIVIENDA | 20 | 20 | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | LUVI, SA DE CV | FAISMUN-0079-2025
MIAA | 2025-07-29 | 2025-FAISMUN-0085-01012-030 | 101 | 0085 | Rehabilitación de la red de Agua Potable en varias calles del Fracc. España, Paqiete 1. Aguascalientes, Ags. | 9176742.86 | 0 | 9176742.86 | C | 0% | 0% | METROS | 2440 | 19644 | 9586 | 10058 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-07-24 | 2025-FAISMUN-0087-1134-031 | 1134 | 0087 | Gastos Indirectos, Reparación y Mantenimiento de Vehiculos 2025 | 356240.05 | 0 | 356240.05 | C | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-04 | 2025-FAISMUN-0090-0411101-032 | 411 | 0090 | Construcción de Pavimento Hidráulico y Banquetas calle Fernando Gómez Esparza entre carretera estatal No. 25 y calle Manuel Gómez Morín. Jaltomate Com. Deleg. Cañada Honda. | 4805183.72 | 1345715.59 | 3459468.13 | C | 28.01% | 4% | M2 | 1370 | 180 | 72 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | MOVYPAV, SA DE CV | FAISMUN-0090-2025
MIAA | 2025-07-29 | 2025-FAISMUN-0091-1137-033 | 1137 | 0091 | Gastos Indirectos, Elaboración de Proyectos Derivado de los Servicios de Ingenieria y Dibujo de la Rehabilitación de la Red de Agua Potable en el Mpio. De Ags. | 103241.42 | 0 | 103241.42 | C | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 68 | 33 | 35 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-07 | 2025-FAISMUN-0092-1342-034 | 1342 | 0092 | Rehabilitación de Pasto Sintetico en Cancha Futbol 7 en Canal Interceptor. Av. Canal Interceptor, Esquina Av. Universidad. Union Ganadera Subd. Deleg. Pocitos. | 1201857.99 | 346394.22 | 855463.77 | C | 28.82% | 99% | OBRAS | 1 | 100 | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | CELILLY DENISSE JAYME VALERIO | FAISMUN-0092-2025
SOPMA | 2025-08-07 | 2025-FAISMUN-0093-1342-035 | 1342 | 0093 | Rehabilitación Cancha de Pasto Sintético Mariano Hidalgo. Av. Poliducto, Esquina Av. Mariano Hidalgo. Solidaridad Fracc. 4ta. Secc. Deleg. Ojocaliente | 3517142.02 | 986114.58 | 2531027.44 | C | 28.04% | 11% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO DISA S. DE R. L. DE C. V. | FAISMUN-0093-2025
SOPMA | 2025-08-07 | 2025-FAISMUN-0094-1342-036 | 1342 | 0094 | Rehabilitación Cancha Futbolito,Parque Azul. Av. Belisario Domínguez, Esquina Av. Abraham González. Insurgentes Fracc. Deleg. Insurgentes. | 676776.98 | 200524.26 | 476252.72 | C | 29.63% | 42% | OBRAS | 1 | 150 | 60 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL | EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE CV | FAISMUN-0094-2025
SOPMA | 2025-08-04 | 2025-FAISMUN-0095-1342-037 | 1342 | 0095 | Rehabilitación Cancha de Pasto Sintético, Pensadortes Mexicanos. Av. Siglo XXI, Esquina Av. Pensadores Mexicanos Oriente. Pensadores Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. | 1774630.34 | 0 | 1774630.34 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 180 | 72 | 108 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-07 | 2025-FAISMUN-0096-1137-038 | 1137 | 0096 | Gastos Indirectos. Supervisión, Verificación, Vigilancia y Seguimiento de las Obras Públicas Financiadas con el FAISMUN 2025. Todo el Municipio de Aguascalientes. | 134200 | 0 | 134200 | AM | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 1 | 1 | 0 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-07 | 2025-FAISMUN-0097-1137-039 | 1137 | 0097 | Gastos Indirectos. Proyectista de Obras, Respecto del Ejercicio y Aplicación de los Recursos en Obras Financiadas por el Programa FAISMUN 2025. Todo el Municipio Aguascalientes. | 268400 | 0 | 268400 | AM | 0% | 0% | SERVICIO | 1 | 2 | 1 | 1 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-18 | 2025-FAISMUN-0098-1342-040 | 1342 | 0098 | Rehabilitación de Parque Luis Donaldo Colosio, calle Rosalia Monroy, José López Portillo Fracc. Lic. Deleg. Insurgrntes. | 2999243.87 | 0 | 2999243.87 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-21 | 2025-FAISMUN-0099-1342-041 | 1342 | 0099 | Rehabilitación de Parque Vivienda Popular, calle Dr. Pedro de Alba, Esquina calle Manolo Martínez. Vivienda Popular U/Hab.Deleg. Centro Poniente. | 3186188.74 | 0 | 3186188.74 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-08-18 | 2025-FAISMUN-0100-01012-042 | 101 | 0100 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Varias Calles de la Col. Buenos Aires, col. Miravalle y Col. Altavista, Paqute 1. Aguascalientes Ags. | 12949808.22 | 3247587.5 | 9702220.72 | C | 25.08% | 7% | METROS | 3175 | 2933 | 1431 | 1502 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | LM INGENIEROS, SA DE CV | FAISMUN-MIAA-06-2025
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0101-01012-043 | 101 | 0101 | Construccion de Banquetas y Guarniciones Calle Valladolid y Calle Gral. Guadalupe Victoria, Tramo: Entre calle Petróleos Mexicanos y calle Benjamín de la Mora Zona Centro. Deleg. Centro Oriente. | 1517945.27 | 0 | 1517945.27 | C | 0% | 0% | M2 | 479.79 | 300 | 120 | 180 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0102-0411101-045 | 411 | 0102 | Construcción de Pavimento Hidráulico Calzada Oriente de Av. Poliducto, Tramo: Entre calle Urbanismo y calle la Salud. J.Guadalupe Peralta Gamez Fracc. Deleg. Guadalupe Peralta. | 11450169.96 | 0 | 11450169.96 | C | 0% | 0% | M2 | 3796.41 | 470 | 188 | 282 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-08-22 | 2025-FAISMUN-0103-01012-044 | 101 | 0103 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable en varias calles de los Fracc. Gamez y Barrio la Salud, Paquete 1 Aguascalientes Ags. | 781460.84 | 0 | 781460.84 | C | 0% | 0% | ML | 205 | 190 | 93 | 97 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0104-0411104-046 | 411 | 0104 | Construcción de Banquetas y Guarniciones calle Carlos Sagredo, Tramo: Calzada Poniente, Entre calle Guillermo Prieto y calle Santa Irene. Altavista Col. Deleg.San Marcos. | 634614.4 | 0 | 634614.4 | C | 0% | 0% | M2 | 344 | 150 | 60 | 90 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0105-1342-047 | 1342 | 0105 | Rehabilitación de Parque Haciendas II calle Hacienda Mesillas, calle Hacienda Guayana. Haciendas de Aguascalientes. | 2499643.46 | 0 | 2499643.46 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 180 | 72 | 108 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0106-1342-048 | 1342 | 0106 | Rehabilitación de Parque Vía Santa Anita, Av. Parque Vía, de Av. Nazario Ortíz Garza a calle Teresa de Ávila. Santa Anita I Fracc. Deleg. Santa Anita | 3000727.45 | 0 | 3000727.45 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-08-28 | 2025-FAISMUN-0107-1342-049 | 1342 | 0107 | Rehabilitación de Parque Las Cañadas 1a. Etapa, calle Ofelia Almazán Arias, esquina Manuel de Jesús Bañuelos Hernández. Cañada Honda Com. Deleg. Cañada Honda. | 3997030.34 | 0 | 3997030.34 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 250 | 100 | 150 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-09-03 | 2025-FAISMUN-0110-11012-052 | 101 | 0110 | Rehabilitación de la Red de Agua,varias calles, Fracc.J Guadalupe Peralta Gámez, Paquete 1 Aguascalientes Ags. | 8713262.7 | 0 | 8713262.7 | C | 0% | 0% | ML | 1148 | 846 | 413 | 433 | _______ | _______ | _______
MIAA | 2025-09-03 | 2025-FAISMUN-0111-11012-053 | 101 | 0111 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en varias calles del Fracc. Insurgentes, Paquete 1 Aguascalientes Ags. | 6578240.96 | 0 | 6578240.96 | C | 0% | 0% | ML | 1381 | 1277 | 623 | 654 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-04 | 2025-FAISMUN-0108-08303-050 | 830 | 0108 | Construcción de cuartos adicionales paquete 2; 16 cuartos en planta baja y 11 cuartos planta alta. Varios puntos de la Ciudad. | 3808113.75 | 0 | 3808113.75 | C | 0% | 0% | VIVIENDA | 27 | 27 | 4 | 23 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-10 | 2025-FAISMUN-0109-1342-051 | 1342 | 0109 | Rehabilitación de Parque Canal Interceptor Tramo: de Av. Universidad - Av. Fundición. Unión Ganadera Subd. Deleg. Pocitos. | 3997535.62 | 0 | 3997535.62 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 250 | 100 | 150 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-04 | 2025-FAISMUN-0112-04121-054 | 412 | 0112 | Construcción de Puente Peatonal en Av. Siglo XXI. Av. Siglo XXI, Esq. Calle Prosperidad. Municipio Libre Fracc. Deleg. Santa Anita. | 11564854.01 | 0 | 11564854.01 | C | 0% | 0% | OBRAS | 1 | 200 | 80 | 120 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-30 | 2025-FAISMUN-0114-0411104-056 | 411 | 0114 | Construcción de banquetas y guarniciones calle profesor Edmundo Gámez Orozco Tramo: Entre calle Carlos Barrón y calle Aquiles Serdán, y calles Adyacentes. Altavista Col. Deleg. San Marcos. | 1439932.57 | 0 | 1439932.57 | C | 0% | 0% | M2 | 744.39 | 250 | 100 | 150 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-22 | 2025-FAISMUN-0115-0411104-055 | 411 | 0115 | Construcción de banquetas y guarniciones calle prolongación Libertad y calle Marina Nacional Tramo: Ambas Calzadas, Entre calle Edmundo Gámez Orozco y calle Río Morcinique San Pablo Col. Deleg. Centro Oriente. | 1414930.47 | 0 | 1414930.47 | C | 0% | 0% | M2 | 872.54 | 370 | 148 | 222 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-30 | 2025-FAISMUN-0116-0411104-057 | 411 | 0116 | Construcción de banquetas, Rampas y guarniciones calle Larreategui Tramo: Ambas Calzadas, Entre calle Guadalupe Posada y calle Alman. Guadalupe de Barrio. Deleg. Centro Poniente. | 1414952.42 | 0 | 1414952.42 | C | 0% | 0% | M2 | 492.1 | 300 | 120 | 180 | _______ | _______ | _______
SOPMA | 2025-09-30 | 2025-FAISMUN-0118-1238-059 | 1238 | 0118 | Adquisición de Equipo de Cómputo. Aguascalientes, Ags. | 93857.58 | 0 | 93857.58 | AM | 0% | 0% | EQUIPO | 3 | 3 | 1 | 2 | _______ | _______ | _______
IMPLAN | 2025-09-30 | 2025-FAISMUN-0121-1238-060 | 1238 | 0121 | Prodim Implan (Adquisición de Equipo de Cómputo) Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, Antonio Acevedo Escobedo 103-A, Zona Centro, Deleg. Centro Oriente. | 122250 | 0 | 122250 | AM | 0% | 0% | EQUIPO | 5 | 5 | 2 | 3 | _______ | _______ | _______
[5 empty] | T O T A L E S | 226402411.494 | 54257050.24 | 172145361.254
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.